## Sheet1
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lâm, ngày 30 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49/2020
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020
Thứ, ngày | Thời gian | Nội dung | Lãnh đạo Trung tâm |  |  |  | Tên nhân viên | Thành phần | Địa điểm
|  |  | Giám đốc | đ/c Đức | đ/c Hương | đ/c Thuyết
Thứ 2 ngày 03/11 | 15h30 | Báo cáo kế hoạch đầu tư công, GPMB, đấu giá QSD đất năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; thông qua báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 | x | [5 empty] | Phòng Bí thư
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tổng hợp báo cáo; số hóa văn bản đi năm 2020 |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Dự án xây dựng bổ sung hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Kim Sơn. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Tham mưu lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Đông Dư. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, , Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp tư vấn lập Báo cáo KTKT dự án cải tạo tuyến đường hạ tầng nông nghiệp xã Kim Sơn. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 63Ha. Lập tờ trình phê duyệt báo cáo. Lập thuyết phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 63ha. Kiểm tra hiện trạng, tham mưu phương án đấu giá dự án 2 vị trí Đình Xuyên, 3 vị trí Dương Hà. Thực hiện Báo cáo chi định đơn vị tư vấn lập QH hồ Tiền Phong. Phá dỡ, chuẩn bị đấu giá các trường mầm non xã: Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm làng nghề Bát Tràng: Dự toán CBĐT |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam |  | Tại Trung tâm PTQĐ, UBND xã , xã Lệ Chi, xã Kim Sơn
|  | Hoàn thiện hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất cho 23 hộ dự án Khu đấu giá X1 xã Yên Thường. Hoàn thiện hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất trình thẩm tra dự thảo cho 39 hộ TDC Chính Trung, TT Trâu Quỳ dự án Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
| cả ngày | Phối hợp với UBND xã Lê Chi xác nhận nguồn gốc đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời- Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Phối hợp UBND thi trấn Yên Viên xác nhận nguồn gốc đất công thực hiện dự án xây dựng đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ; cơ sở
|  | Tổng hợp rà soát số liệu kê khai kiểm đếm DA 63ha. Họp dân DA Trung tâm y tế |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
Thứ 3 ngày 01/12 | 8h30 | UBND huyện tiếp công dân |  | x |  |  |  |  | TSTD
| 14h00 | Họp HĐ GPMB | x | x | x |  | Thư ký |  | A5
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp cung cấp tài liệu Viện quy hoạch về chỉ giới đường đỏ các dự án đất kẹt xã Cổ Bi, Phù Đổng, Lệ Chi, Dương Quang. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Giám sát thi công dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Phối hợp với phòng QLĐT Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Khảo sát hiện trạng hệ thống ao hồ, kênh mương khu vực Nam Đuống. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, , Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Hoàn thiện hồ sơ nộp xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Khảo sát các vị trí dự kiến lắp đặt thủy chí các xã khu vực Bắc Sông Hồng). Làm việc với UBND xã Lệ Chi ( Sáng t3 Đc Thúy + Đc Thuyết). Phối hợp tư vấn + UBND xã Đông Dư xác định ranh giới dự án ao Cửa Đình (Đc Thuyết). Rà soát các ô đất dự kiến đấu giá tại xã Đặng Xá, Dương Xá, Dương Quang, Kiêu Kỵ, Đông Dư, Đa Tốn, Kim Lan. Xây dựng HTKT nhỏ kẹt Đông Dư, Kiêu Kỵ, hoàn thiện hồ sơ chuyển chủ đầu tư |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, phòng QLDT
|  | Họp 69 hộ thôn Dương Đanh, xã Dương Xá công bố các văn bản pháp lý, tiến độ dự án Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị. Rà soát hồ sơ trình điều chỉnh Thông báo thu hồi đất cho 14 hộ thôn Dương Đá, xã Dương Xá dự án Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với UBND xã Phú Thị xác nhận nguồn gốc đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời- Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân
|  | Trả tiền các hộ thôn dương đanh, dự án DA Xây dựng hoàn chỉnh khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, KCN Dương Xá A |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
thứ 4 ngày 02/12 | 14h00 | Họp HĐ GPMB | x | x | x |  | Thư ký |  | A5
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| Cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp cung cấp tài liệu Viện quy hoạch chỉ giới đường đỏ các dự án đất kẹt xã Cổ Bi, Phù Đổng, Lệ Chi, Dương Quang. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Tham mưu tờ trình xin phê duyệt phương án đấu giá các p.an đã hết hạn tại xã Lệ Chi, Dương Quang, Kiêu Kỵ. Giám sát thi công dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Kiểm tra hiện trạng đường ngõ xóm, ao hồ, đất kẹt xã Lệ Chi. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Hoàn thiện hồ sơ quyết dự án đấu giá quyền thuê đất công tại xã Kiêu Kỵ. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp phòng QLĐT Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Làm việc với viện quy hoạch về chỉ giới đường đỏ các dự án. Phối hợp tư vấn + UBND xã Đông Dư xác định ranh giới dự án ao Ông Hiền (Đc thuyết chủ trì). Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệtchi phí chuẩn bị đầu tư dự án NPT4, PT9, PT10, Ao Gò Vàng. Trình phê duyệt chủ trương dự án đầu giá đất Nông nghiệp Khu Chăn Nuôi xã KIm Lan và Khu Đống Bã xã Kim Sơn. Đầu giá sử dụng đất trung tâm thể thao các xã: Dự thảo phê duyệ báo cáo nghiên cứu khả thi. Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ dự án đấu giá HTKT nhỏ kẹt Dương Xá, PT1, PT7 |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi
|  | Kiểm đếm đất, tài sản cho 69 hộ thôn Dương Đanh, xã Dương Xá công bố các văn bản pháp lý, tiến độ dự án Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Họp dân xã Phú Thị phổ biến chủ trương, chính sách GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống. Phối hợp với UBND xã Kim Sơn xác nhận nguồn gốc đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời- Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Kiểm đếm công trình cây cối hoa màu DA 63ha |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
| 13h30 | Họp kiểm điểm cán bộ, vc, nlđ (từng tổ) | x | x | x | x |  |  | TTPTQĐ
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ;
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh |  | TTPTQĐ;
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ;
| cả ngày | Giám giát thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Giám sát thưc hiện dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Khảo sát các ao hồ, vườn hoa sân chơi tại xã Đa Tốn. Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Trung Mầu. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Tham mưu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt thủy chí trên địa phần các xã Nam Đuống. Phối hợp tư vấn + UBND xã Đông Dư xác định ranh giới dự án ao Mẫu Tư, Ngõ Cống ( ĐC Thuyết) |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, phòng QLDT
|  | Kiểm đếm 01 thuê thầu tại xã Dương Xá dự án Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với UBND xã Kim Sơn xác nhận nguồn gốc đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời- Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | trình ban hành Tb thu hồi đất hồ vực DA ao bầu phú thị dương xá |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
Thứ 6 ngày 04/12 | 13h30 | Kiểm điểm đảng viên | x | x | x | x |  | Toàn thể đảng viên | TTPTQĐ
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| Cả ngày | Giám giát thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp với phòng QLĐT thẩm định hoàn trả các công trình HTKT phục vụ GPMB dự án Khu đô thị Gia Lâm theo ý kiến của phòng QLĐT. Giám sát thực hiện dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Dự thảo tờ trình xin phê duyệt giá khởi điểm và thành lập hội đồng đấu giá phương án đấu giá các p.ánđã hết hạn tại xã Lệ Chi, Dương Quang, Kiêu kỵ. Tham mưu nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế các dự án. Phối hợp đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Lệ Chi. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp với phòng QLĐT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, , Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Kiểm tra, tổng hợp các tuyến thoát nước Phù Đổng. Hoàn thiện hồ sơ, biên bản họp thông qua quy mô 1 các dự án của TTPTQĐ. Thực hiện Báo cáo chi định đơn vị tư vấn lập QH hồ Tiền Phong. Phá dỡ, chuẩn bị đấu giá các trường mầm non xã: Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm làng nghề Bát Tràng: Dự toán CBĐT |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, QLDT, phòng TCKH
|  | Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt cho 66 hộ TT Trâu Quỳ dự án Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị. Chi trả tiền cho 56 mộ/628 triệu của 26 hộ dự án Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với UBND xã Kim Sơn xác nhận nguồn gốc đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời- Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Niêm yết TB thu hồi đất công DA DA Xây dựng hoàn chỉnh khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, KCN Dương Xá A |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
* Lưu ý:
Các đồng chí không có tên làm việc tại Trung tâm và làm việc trực tuyến theo yêu cầu,lịch đột xuất căn cứ chỉ đạo của UBND Huyện và Lãnh đạo Trung tâm.