## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 14/3/2022 - 19/3/2022
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Thắng | Đ/c Vân
14/03 Hai | Sáng
|  | 8h30 | 8h30: Làm việc tại phòng: Ban QLDA ĐTXD báo cáo tình hình triển khai các dự án Trụ sở Công an xã (những nơi còn khó khăn, vướng mắc) | x | x |  |  | Lịch Huyện ủy; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư chủ trì | XD DD chuẩn bị | Phòng BT
|  |  | 8h30: Kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo phương án thực hiện cưỡng chế tại dự án Kè hồ vực, xã Đình Xuyên |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì. Đc Tùng Trưởng nhóm, đc Tình, Đc Minh (báo đơn vị thi công chuẩn bị PA chi tiết) | XD GT chuẩn bị | Hiện trường
| Chiều | 13h30-16h00 | 14h00: Kiểm tra hiện trường các DA hạ tầng khung | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh- Giám đốc Ban | XD GT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 14h00 | 14h00: Báo cáo phương án thi công đường Yên Viên - Đình Xuyên - NH |  |  | x |  | Đơn vị thi công; TVGS; Đc Tùng Trưởng nhóm; đc Thắng. | Đc Thành | Phòng họp BDA
15h30
15/3 BA | Sáng | 8h00 | 8h30: Kiểm điểm tiến độ quyết toán DA hoàn thành | x | x | x |  | Đồng chí Đào Đức Minh- Giám đốc Ban | Tổ trưởng; CB Tổ THDA DD VÀ GT; KHTH | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | 14h00: (1) Báo cáo Phương án thoát nước mùa mưa năm 2022; (2) Báo cáo tiến độ đầu tư và công tác quản lý, vận hành thủy chí trên địa bàn | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | DTDT chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 14h00 | 14h00: Thông qua kết quả kiểm tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước và điều hành thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và duy trì VSMT trên địa bàn Huyện |  |  |  | x | Lịch TT TP | DTDT chuẩn bị | Thanh tra TP
|  | 15h30 | 14h00: Báo cáo phương án tổ chức giao thông nút giao đường Hà Huy Tập với đường đê Tả Đuống thuộc dự án "Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  | Phòng QLĐT; Đc Trình CBĐT; TVTK | Đc Trình chuẩn bị và viết giấy mời | Phòng họp Ban QLDA
|  |  | 15h30: Báo cáo lại phương án thiết kế điều chỉnh dự án 'Kè ao Bầu xã Phú Thị, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  | Phòng QLĐT, Đc Tuấn CBĐT; TVTK | Đ/c Tuấn chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
16/3 Tư | Sáng | 8h00 | 11h00: Họp chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 của BTV Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý TTXD trên địa bàn và chuẩn bị triển khai thực hiện CT của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác qui hoạch và quản lý qui hoạch, công tác quản lý TTĐT và TTXD trên địa bàn. | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  |  | 8h30: Kiểm tra hiện trường vị trí dự kiến di chuyển trận địa pháo và chốt quân vận |  |  | x |  |  | Đc Quý | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | 8h30: Kiểm tra tiến độ sửa chữa Nhà thi đấu Gia Lâm phục vụ SEA Games 31 | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh- Giám đốc Ban | XD DD chuẩn bị | Hiện trường
|  | 14h00 | 14h00: Làm việc Trung đoàn 280 về việc di chuyển trận địa pháo đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường |  |  | x |  | Trung đoàn 280 | Đc Quý | Trung đoàn 280
17/3 Năm | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường các DA giáo dục | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh- Giám đốc Ban | THXDDD | Hiện trường
|  | 8h00-9h00 | 8h30: Báo cáo phương án tổ chức giao thông (điều chỉnh) đường song hành |  |  | x |  | Phòng QLĐT; đc Thắng THGT, đc Quân THGT; Đc Tùng CBĐT; đc Tuấn CBĐT; Tư vấn thiết kế | Đc Tùng chuẩn bị và viết giấy mời | Phòng họp Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | 14h00: Làm việc tại phòng: (1) Ban QLDA ĐTXD báo cáo tình hình triển khai các dự án Trụ sở Công an xã (những nơi còn khó khăn, vướng mắc); (2) 15h00: Báo cáo kết quả xem xét, giải quyết đề nghị của trường TH Trung thành theo Công văn 898-CV/HU ngày 23/02/2022 của HU. | x |  |  |  | Lịch Huyện ủy; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư chủ trì | XD DD chuẩn bị | Phòng BT
|  | 13h30 | 14h00: Kiểm tra hiện trường và công tác chuẩn bị tổ chức cưỡng chế hồ Vực |  |  | x |  | Đơn vị thi công; đc Tùng Trưởng nhóm, đc Minh, đc Tình | Đc Tình, đc Minh chuẩn bị | Hiện trường
18/3 Sáu | Sáng | 8h30 | 08h30: Kiểm tra hiện trường khu vực Bắc Đuống | x | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | XD GT; XDDD chuẩn bị | Hiện trường
|  |  | 7h00: Tổ chức cưỡng chế hồ Vực, xã Đình Xuyên |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện | Đc Minh, đc Tình, đc Tùng trưởng nhóm. | Xã Đình Xuyên
| Chiều | 14h00 | 14h00: Làm việc với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm về một số nhiệm vụ trên địa bàn | x |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị | P2.22
14h00
19/3 Bảy | Sáng | 14h00 | 8h30: Kiểm tra tiến độ GPMB, thi công một số dự án trên địa bàn | x | x | x | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Tại hiện trường
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 14/3/2022 - 19/3/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 14/3 | Sáng | 8h00 | 1. Điều chỉnh Lịch công tác(nếu có) 2. Xử lý văn bản trên PMTN&VB Giấy 3. Hoàn chỉnh báo cáo quyết toán DA HT; 4. BC Thanh tất toán 2021 theo CV Sở TC |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 15h00 | BC Thanh tất toán 2021 theo CV Sở TC |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 15/3 | Sáng | 8h00 | 8h30: Kiểm điểm tiến độ quyết toán DA hoàn thành | x |  | THDA; KHTH | Dịu | Phòng họp
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC xin phân bổ vốn CBĐT ĐỢT 1; Hoàn thiện BC Điều chỉnh KHĐTC trung hạn |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 16/3 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện BC sau kiểm điểm tiến độ DA QT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | XD KH quyết toán 02DA tồn đọng |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC Tuần; BC DA trường học từ 2012 đến nay |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 17/3 | Sáng | 8h00 | Tổng hợp tiến độ GN các DA |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | TH Các DA khu vực Bắc đuống |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 18/3 | Sáng | 8h00 | TH - Đôn đốc các ND chậm muộn. BC tiến độ các DA bổ sung, phát sinh |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | TH các ND chậm muộn. BC tiến độ các DA bổ sung, phát sinh | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
BẢY 19/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát các DA chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Tại nhà
|  |  | XD; TH Lịch công tác |  |  |  | Dịu | Tại nhà
| Chiều |  | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu | Tại nhà
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 14/3/2022 - 19/3/2022
THỨ NGÀY |  | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH | [5 empty] | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
[5 empty] | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn | Đạt
HAI |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Điều chỉnh phát sinh dự án Cải tạo đường trục chính thôn 678B thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự án kè hồ vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
14 | /03 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  |  | 14h00 | Điều chỉnh phát sinh dự án Cải tạo đường trục chính thôn 678B thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự án kè hồ vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BA |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Điều chỉnh phát sinh dự án Cải tạo đường trục chính thôn 678B thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự án kè hồ vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
15 | /03 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Điều chỉnh phát sinh dự án Cải tạo đường trục chính thôn 678B thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự án kè hồ vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ |  |  | 8h00 | Rà soát dự toán: Nhà văn hóa thôn 1 Giang cao | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Di chuyển ngầm nổi các tuyến đường ngõ xóm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung đường 30m hanen |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
16 | /03 |  | 14h00 | Rà soát dự toán: Nhà văn hóa thôn 1 Giang cao | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | Chiều | 14h00 | Di chuyển ngầm nổi các tuyến đường ngõ xóm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung đường 30m hanen |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM |  | Sáng | 8h00 | Rà roát dự toán phát sinh : TH Đa Tốn | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Di chuyển ngầm nổi các tuyến đường ngõ xóm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung đường 30m hanen |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
17 | /03 | Chiều | 14h00 | Rà roát dự toán phát sinh : TH Đa Tốn | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Di chuyển ngầm nổi các tuyến đường ngõ xóm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung đường 30m hanen |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU |  | Sáng | 8h00 | Rà roát dự toán phát sinh : mầm non Cổ Bi | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Di chuyển ngầm nổi các tuyến đường ngõ xóm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngâm nổi đường Yên Viên-Đình xuyên-Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
18 | /03 | Chiều | 14h00 | Rà roát dự toán phát sinh : mầm non Cổ Bi | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Điều chỉnh phát sinh dự án đê hữu Đuống |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngâm nổi đường Yên Viên-Đình xuyên-Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY |  | Sáng | 8h00 | Rà roát dự toán phát sinh : mầm non Cổ Bi | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TK BVTC THCS Trâu Quỳ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế tiểu học Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
19 | /03 |  | 8h00 | Di chuyển ngầm nổi các tuyến đường ngõ xóm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngâm nổi đường Yên Viên-Đình xuyên-Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC các đường phục vụ nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 11
Từ ngày 14/3/2022 - 19/3/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 14/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã, phòng TNMT họp giải quyết về thông báo thu hồi đất dự án đường làng nghề Bát Tràng | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Tổng hợp hồ sơ C19 trình UB cưỡng chế thu hồi đất 03 hộ nông nghiệp thôn Khoan Tế | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã, hộ dân bổ sung hồ sơ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (theo ý kiến thẩm định của TTPTQĐ); | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Tổng hợp hồ sơ C19 trình UB cưỡng chế thu hồi đất 03 hộ nông nghiệp thôn Khoan Tế | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
BA 15/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp bàn hồ sơ GPMB dự án TTVH xã Đa Tốn | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, UBND xã | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 10/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp bàn giao mốc GPMB dự án TTVH xã Đa Tốn | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, UBND xã | Hoàn thiện hồ sơ GPMB 07 hộ nông nghiệp phục vụ gửi UBND xã Kiêu Kỵ xác nhận nguồn gốc đất khu KK1 | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Xã Kiêu Kỵ
TƯ 16/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định PA dự án đường vào trường TH Trung Thành (lập phương án điều chỉnh, bổ sung) | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Phối hợp UBND xã Đa Tốn hoàn thiện hồ sơ trình cưỡng chế thu hồi đất C19 | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD, Xã Đa Tốn
| Chiều | 14h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định PA dự án đường vào trường TH Trung Thành (lập phương án điều chỉnh, bổ sung) | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Tổng hợp hồ sơ đính chính diện tích thu hồi đất GPMB hộ Nguyễn Huy Nghĩa dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Cổ Bi
NĂM 17/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã, phòng TNMT giải quyết tồn tại dự án trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Tổng hợp hồ sơ 22 hộ khu KK1 trình thẩm định sau kết thúc công khai | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã, phòng TNMT họp về việc công tác GPMB dự án đường vào trường TH Kim Sơn | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Tổng hợp hồ sơ 22 hộ khu KK1 trình thẩm định sau kết thúc công khai | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ
SÁU 18/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã về GPMB dự án Đường ống xăng dầu | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Tổng hợp lịch tuần 12/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ GPMB trình UBND TP, Sở TNMT thu hồi đất các dự án trường học | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Tống đạt văn bản trả lời ý kiến 22 hộ dân về dự thảo phương án BTHT khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ
BẢY 19/3 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Giải quyết công việc liên quan | TP liên quan | địa điểm liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân