## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
Từ ngày 19/02/2024 - 24/02/2024
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm | Ghi chú
|  |  | Giám đốc | Đ/c Tùng | Đ/c Sơn
19/02 HAI | Sáng | 8h00: Làm việc tại phòng | X | X |  |  |  | Phòng làm việc | HT 2.22
|  | 8h30: Rà soát tiến độ các dự án đấu giá; Rà soát dự thảo báo cáo lĩnh vực quy hoạch đấu giá, DTDT - VSMT phục vụ buổi làm việc của TTHU |  |  | X |  | Đ/c Thọ, Lê | Phòng làm việc
| Chiều | 14h30: Kiểm điểm tiến độ công tác CBĐT các dự án theo NQ02, các dự án TH 2024. | X |  |  |  | Đ/c Hằng, Quý, Dịu | Phòng 5.5 | HT 2.22
|  | 14h00: Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chữ ký số điện tử |  |  |  |  | Đ/c Dịu, Đ/c Liên | HT 3.22
|  | 14h30: Làm việc Ban duy tu Sở Giao thông |  | X |  |  |  | Ban Duy tu
|  | 14h00: Làm việc với đơn vị Tư vấn đấu giá khu Tháp Vàng về kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. |  |  | X |  | Đ/c Thọ, Pho | Phòng làm việc
20/02 BA | Sáng | 8h30: Lịch tiếp công dân tháng 2/2024 | X |  |  | GM 756 GM/HU ngày 19/2/2024 |  | Trụ sở Tiếp công dân | Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao huyện
|  | 8h30: Giao ban tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Đ/c Dương Viết Cường - PCT UBND Huyện làm chủ tịch Hội đồng GPMB |  | X | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Dương Viết Cường, Phó Chủ tịch chủ trì | Đ/c Liên gửi danh sách thành viên HĐ tới các ĐC PGĐ | Phòng 2.12
|  | 8h30: Làm việc với Sở Công thương về thủ tục di chuyển công trình điện | X |  |  |  |  | Sở CT
|  | 14h00: Kiểm điểm tiến độ hoàn thiện thủ tục dự án Công viên trước trụ sở Huyện. | X |  |  | Thành viên Tổ công tác | Đ/c Quý | Phòng 5.5 | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự Huyện triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024; Tổ chức ra quân huấn luyện. |  |  | X | GM 105 |  | HT 2.22
|  | 14h00: Kiểm điểm tiến độ một số chưa hoàn thiện thủ tục | X | X |  |  | Đ/c Quý | Phòng 5.5
21/02 TƯ | Sáng | 9h00: Báo cáo tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 | X |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Dương Viết Cường, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 9h00: Rà soát các dự án hạ tầng CBĐT đưa lên thực hiện 2024 |  | X |  | Đ/c Quý chuẩn bị |  | P.5.5
| Chiều | 14h00: Báo cáo tiến độ các dự án theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND TP Hà Nội | X |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Dương Viết Cường, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD DD chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 14h00: Rà soát quyết toán dự án đường Song hành |  | X |  | Đ/c Tuấn - Thắng - Quân- Tùng - Sơn chuẩn bị |  | Phòng 5.5 | Cụm CN Phú Thị
|  | 14h00: Rà soát Báo cáo về việc điều chỉnh, cập nhật vào Quy hoạch chung thủ đô; Báo cáo lập quy hoạch phân khu phần mở rộng. |  |  | X |  | Đ/c Thọ | Phòng làm việc
22/02 NĂM | Sáng | 08h30: Thường trực Huyện ủy làm việc với UBND Huyện về huy động nguồn lực ngân sách, công tác đầu tư xây dựng và một số nội dung khác có liên quan | X | X | X | GM 758 GM/HU ngày 19/2/2024 | Bộ phận KHTH chuẩn bị; TB tới một số công chức, viên chức | HT 2.22
|  | 8h00: Làm việc tại phòng |  | X | X |  |  | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30: Họp Tập thể UBND Huyện
|  | 13h30 - 15h00: Báo cáo chuyên đề về tiếp tục thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn (trong đó, tổng hợp, làm rõ các tồn tài, hạn chế không thể khắc phục thuộc thẩm quyền của Huyện, đề xuất đưa ra khỏi danh sách hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền) | X |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 14h00: Kiểm tra hiện trường dự án đấu giá nhỏ kẹt Phú Thị (C12, C54) |  |  | X |  | Đ/c Pho, Pho | UBND xã Phú Thị
23/02 SÁU | Sáng | 08h30: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) tại Đảng bộ huyện Gia Lâm. | X |  |  | GM 760-GM/HU |  | HT 2.22
|  | 8h30: Làm việc với các đơn vị thi công dự án hạ tầng khung | X | X |  | Các đơn vị thi công phần đường GT | Đ/c Tùng | Phòng 5.12
|  | 8h30: Báo cáo dự thảo các quy trình thực hiện công tác duy tu, duy trì vệ sinh môi trường; tổng hợp các tuyến đường bóng đèn hư hỏng; tổng hợp danh mục quản lý tài sản hạ tầng giao thông; dự kiến triển khai thực hiện công tác duy tu hệ thống giao thông, xây dựng các điểm tập kết rác. |  |  | X |  | Đ/c Lê | Cụm CN Phú Thị
| Chiều | 14h00: Báo cáo về việc điều chỉnh, cập nhật vào Quy hoạch chung thủ đô; Báo cáo lập quy hoạch phân khu phần mở rộng. | X |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận QHĐG chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 15h30: Họp giao ban tiến độ GPMB các dự án do Đ/c Trương Văn Học - PCT UBND Huyện làm chủ tịch Hội đồng GPMB |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Đ/c Liên gửi danh sách thành viên HĐ tới các ĐC PGĐ Đ/c Pho chuẩn bị | HT 2.22
24/02 BẢY | Sáng
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Hân

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Liên | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện báo cáo TT Huyện ủy làm việc |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện báo cáo TT Huyện ủy làm việc |  |  | Dịu | HT 3.22
BA | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Liên | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện báo cáo TT Huyện ủy làm việc |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện báo cáo TT Huyện ủy làm việc |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất (nếu có); |  |  | Liên | Phòng làm việc
TƯ | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện báo cáo TT Huyện ủy làm việc |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Xây dựng Đề án vị trí việc làm |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất (nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | 08h30: Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban QLDA ĐTXD và Trung tâm PTQĐ về kết quả năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 |  |  | Dịu | HT 2.22
| Chiều |  | Xây dựng Đề án vị trí việc làm |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất (nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | Xây dựng Đề án vị trí việc làm |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Xây dựng Đề án vị trí việc làm |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY | Sáng |  | Lịch tuần; các BC đột xuất khác |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Hân