## TH Lịch chung ( Tuan 13)
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
Từ ngày 20/03/2023 - 25/3/2023
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
27/02 HAI | Sáng
20/03 HAI | Sáng | 8h30: Kiểm tra hiện trường và làm việc với UBND xã Văn Đức về một số vướng mắc khi triển khai các dự án trên địa bàn xã Văn Đức | X |  | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT chuẩn bị và làm giấy mời | Hiện trường
|  | 8h00: Làm việc tại Ban; rà soát tiến độ CBĐT các dự án theo NQ 02 |  | X |  |  |  | CBĐT | Phòng lv
| Chiều | 15h00: Hội nghị công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc lộ 5 đến Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CQ5 và ô đất ký hiệu CQ6, xã Dương Xá và xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | X |  |  | X | Giấy mời 130/GM-UBND | Bộ phận QHĐG phối hợp chuẩn bị | Phòng 2.22
|  | 16h00: Báo cáo việc giải quyết đơn thư của hộ ông Sanh và điều chỉnh quy hoạch lô đất KK1, xã Kiêu Kỵ |  |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Tại phòng PCT
|  | 14h00: Kiểm tra, rà soát trạm y tế xã Đặng Xá và xã Dương Xá |  | X |  |  | Công văn số 32/PYT | Bộ phận XDDD thực hiện | Trạm y tế xã
|  | 14h00: Báo cáo phương án thiết kế dự án: Xây dựng hạ tầng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2) |  |  | X |  | Tổ CBĐT, cán bộ thẩm định nội bộ phụ trách dự án | Trình | Phòng 5.5
21/03 BA | Sáng | 08h30: Giao ban tiến độ GPMB các dự án hạ tầng khung; báo cáo tiến độ xác định giá đất làm cơ sở lập phương án GPMB | X |  | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 8h30: Kiẻm tra, đôn đốc tiến độ hoàn thiện, bàn giao Trường MN Hoa Sữa xã YV |  | x |  |  |  | Đc Sinh | xã YV
|  | 8h: Làm việc tại Văn phòng Thành phố |  |  |  | x |  |  | VP Thành phố
| Chiều | 13h30: Họp tập thể UBND Huyện | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
13h30: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH, các Nghị quyết phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025
|  | 15h00: Báo cáo phương án duy tu, duy trì biển chỉ dẫn, biển số nhà | [5 empty] | Đc Lê phối hợp TTQĐ
15h30: Báo cáo việc Công ty CP TV ĐT và XD Kinh Bắc Việt đề xuất thực hiện Dự án Cửa hàng xăng dầu Yên Viên bằng hình thức nhận quyền nhượng quyền sử dụng đất nông nhiệp tại xã Yên Viên
|  | 14h00: Kiểm tra, rà soát trạm y tế xã Lệ Chi và xã Kim Sơn |  | X |  |  | Công văn số 32/PYT | Bộ phận XDDD thực hiện | Trạm y tế xã
|  | 14h00: Làm việc tại Sở Xây dựng |  |  | x |  |  |  | Sở Xây dựng
|  | 14h00:Rà soát dự án lắp đặt biển báo duy tu đường giao thông |  |  |  | x |  | Đ/c Trình Tổ QHĐG chuẩn bị | Tại phòng
22/03 TƯ | Sáng | 8h00: Thường trực HU làm việc với Đảng ủy xã Dương Hà | X |  |  |  | Giấy mời 477-GM/HU | Bộ phận KHTH chuẩn bị | UBND xã Dương Hà
|  | 8h00: Làm việc tại Ban; rà soát tiến độ CBĐT các dự án chưa xong thủ tục |  | x |  |  |  | CBĐT | Phòng lv
|  | 8h30: Làm việc tại Sở Giao thông |  |  | x |  |  |  | Sở Giao thông
|  | 9h00: Làm việc tại Cụm CN Phú Thị |  |  |  | x |  | Tổ DTDT chuẩn bị | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00: Kiểm tra hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Cụm CN Bát Tràng, Kiêu Kỵ | X |  |  |  | Tổ DTDT- VSMT | Đc Lê | Hiện trường
|  | 14h30: Làm việc với Sở Công thương |  | x |  |  |  |  | Sở CT
23/03 NĂM | Sáng | 08h30: Kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công một số dự án vướng mắc trên địa bàn (các Tổ HTGT,XDDD phối hợp tổng hợp báo cáo xong trước 10h00 ngày 22/3) | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận HTGT, XDDD chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h30: Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 |  |  |  |  | Công văn số 38/TCKH | Bộ phận Tài vụ | Phòng TCKH
|  | 8h30: Rà soát KH Đấu giá theo KH 2023 |  |  |  | x |  | Tổ QHĐH chuẩn bị | Tại phòng
| Chiều | 14h00: Báo cáo phương án thiết kế dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường dọc tuyến kênh Thiên Đức đoạn từ đầm Ái Mộ đến chùa Vân, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Tổ CBĐT, cán bộ thẩm định nội bộ phụ trách dự án | Trình | Phòng 5.5
|  | 13h30: Họp kiểm điểm quyết toán các dự án Dân dụng | X | X |  |  | Tổ XD DD | đc Dịu tổng hợp bc | Phòng 5.12
24/03 SÁU | Sáng | 8h00: Hội ý Ban Giám đốc | X | X | X | X | Ban Giám đốc, đc Dịu |  | Phòng 5.5
| Chiều | 14h00: Giao ban tiến độ giải ngân vốn đầu tư; đấu giá QSD đất | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH; QHĐG chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 15h30: Báo cáo về thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Đa Tốn và giải quyết đơn của công dân Xóm Hồ, xã Đa Tốn. |  | X |  |  |  | Bộ phận XDDD chuẩn bị
|  | 14h00: Kiểm điểm tiến độ lập hồ sơ thanh toán KLHT dự án đường 24,5m |  |  | x |  | Đ/c Lâm; CBTHDA; ĐVTC | Đ/c N.Anh | Phòng 5.5
|  | 14h00: Rà soát tiến độ GPMB các dự án đấu giá |  |  |  | x |  | Tổ QHĐH chuẩn bị | Tại phòng
25/03 BẢY | Sáng | 8h30: Kiểm tra hiện trường tiến độ các dự án trên địa bàn Huyện | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận HTGT, XDDD chuẩn bị | Hiện trường
Chiều
Xin lịch báo cáo
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | P Giám đốc Phụ trách | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện báo cáo VB 640 |  |  | Sơn | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | TH Công tác Quyết toán họp ngày 18/3(8h-17h00) |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
BA | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | TH Công tác Quyết toán họp ngày 18/3 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | TH Báo cáo các lĩnh vực theo Chương trình 13(KH 106) |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Báo cáo về thực hiện dự án có hạng mục cấp điện, hoàn trả công trình điện phục vụ GPMB các dự án |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | TH Báo cáo các lĩnh vực theo Chương trình 13(KH 106) |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | BC KQ Tháng của bộ phận; Đánh giá tháng của Ban |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Đôn đốc TH Báo cáo phục vụ Thanh tra Sở XD |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | TH Báo cáo các lĩnh vực theo Chương trình 13(KH 106) |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM | Sáng | 8h00-17h00 | BC KH Tháng của bộ phận; KH Tháng của Ban |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | TH tiến độ giải ngân đến thời điểm hiện tại; Cập nhật tiến độ DA chưa xong thủ tục |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | TH tiến độ giải ngân đến thời điểm hiện tại; Cập nhật tiến độ DA chưa xong thủ tục |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | 13h30: Họp kiểm điểm quyết toán các dự án Dân dụng |  |  | Dịu | Phòng 5.5
SÁU | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  | 14h00 | 8h00: Hội ý Ban Giám đốc |  |  | Dịu | Phòng 5.5
|  |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025 |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
BẢY | Sáng |  | XD Lịch công tác; Xử lý văn bản |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025 |  |  | Dịu | Tại nhà
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.

## BP CBDD
ĐĂNG KÝ GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC CÔNG VIỆC TUẦN 13/2023
Ngày - tháng- năm | Thời gian | Nội dung công việc cần giải quyết vướng mắc | Tên cán bộ
Thứ 2 20/3/2023 | Sáng |  | Hiếu
Lan
Quân
Đông
Đạt
Hằng
| Chiều |  | Hiếu
Lan
Quân
Đông
Đạt
Hằng
Thứ 3 21/3/2023 | Sáng |  | Hiếu
Lan
Quân
|  | Báo cáo vướng mắc về nguồn vốn đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo đình - chùa thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | Đông
Đạt
Hằng
| Chiều |  | Hiếu
Lan
Quân
Đông
Đạt
Hằng
Thứ 4 22/3/2023 | Sáng |  | Hiếu
|  | Khảo sát đình Xuân Dục, đình Hạ Thôn với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Lan
|  | Khảo sát đình Kim Quan, đình thôn Thượng với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Quân
|  | Khảo sát đình - chùa thôn Vàng với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Đông
Đạt
|  | Khảo sát đình Xuân Dục, đình Hạ Thôn, đình Kim Quan, đình thôn Thượng, đình - chùa thôn Vàng với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Hằng
| Chiều | Khảo sát đình - chùa Hoàng Xá với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Hiếu
|  | Khảo sát chùa Keo với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Lan
|  | Khảo sát đình Thuận Quang với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Quân
|  | Khảo sát chùa Báo Ân với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Đông
|  | Khảo sát đình Đại Bản với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Đạt
|  | Khảo sát đình - chùa Hoàng Xá, chùa Keo, đình Thuận Quang, chùa Báo Ân, đình Đại Bản với Sở Văn hóa để phục vụ lập báo cáo đề xuất CTĐT | Hằng
Thứ 5 23/3/2023 | Sáng |  | Hiếu
|  | Báo cáo về phương án kiến trúc các trường trong khu đô thị Gia Lâm cần điều chỉnh QHCT | Lan
|  | - Báo cáo vướng mắc về góp ý PCCC giai đoạn lập tổng mặt bằng dự án Xây dựng trường THCS CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm. - Báo cáo các nội dung phát sinh theo kiến nghị của trường mầm non: Đa Tốn, Đông Dư, Kiêu Kỵ thuộc dự án Cải tạo, chống xuống cấp khối trường mầm non: Đa Tốn (thôn Thuận Tốn, thôn Khoan Tế), Kiêu Kỵ, Đông Dư, thị trấn Yên Viên; khối tiểu học: Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Quân
Đông
Đạt
Hằng
| Chiều | Báo cáo quy mô UBND huyện phương án: Tu bổ, tôn tạo đình Đề Trụ 7, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm | Hiếu
|  | Báo cáo quy mô UBND huyện phương án: Tu bổ, tôn tạo chùa Linh Quy, xã kim Sơn, huyện Gia Lâm | Lan
|  | Báo cáo quy mô UBND huyện phương án: Tu bổ, tôn tạo đình Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | Quân
|  | Báo cáo quy mô UBND huyện phương án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Gia Lâm và nghè Kim Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Đông
|  | Báo cáo quy mô UBND huyện phương án: Cải tạo, nâng cấp trường THPT Nguyễn Văn Cừ | Đạt
|  | Báo cáo lại UBND huyện về phương án tu bổ, tôn tạo lăng mộ quận công Nguyễn Đăng Doanh, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | Hằng
Thứ 6 24/3/2023 | Sáng |  | Hiếu
Lan
Quân
Đông
Đạt
Hằng
| Chiều |  | Hiếu
Lan
Quân
Đông
Đạt
Hằng
Thứ 7 25/3/2023 | Sáng |  | Hiếu
Lan
Quân
Đông
Đạt
Hằng
| Chiều |  | Hiếu
Lan
Quân
Đông
Đạt
Hằng

## TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2023
Từ ngày 20/03 đến 25/03
THỨ NGÀY |  | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH | [5 empty] | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
[5 empty] | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn | Đạt
HAI |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKCS đình nghè chùa Sen Hồ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC dự án: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
20 | /03 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKCS đình nghè chùa Sen Hồ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC dự án: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BA |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKCS đình nghè chùa Sen Hồ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC dự án: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
21 | /03 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKCS đình nghè chùa Sen Hồ |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC dự án: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ |  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tổng dự toán : Xây dựng trụ sở UBND Huyện Gia Lâm | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKCS đình Tự Môn |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HSTKBVTC hạng mục viễn thông thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất YVTT |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
22 | /03 |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tổng dự toán : Xây dựng trụ sở UBND Huyện Gia Lâm | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKCS đình Tự Môn |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HSTKBVTC hạng mục viễn thông thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất YVTT |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh : Kè Hồ Vực | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKCS đình Tự Môn |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung Hồ Vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
23 | /03 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh : Kè Hồ Vực | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKCS đình Tự Môn |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HSTKBVTC hạng mục viễn thông thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất YVTT |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : Đường 22m-di chuyển ngầm nổi (cập nhật đơn giá mới) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKCS đình Tự Môn |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung Hồ Vực |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
24 | /03 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : Đường 22m-di chuyển ngầm nổi (cập nhật đơn giá mới) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKCS đình Tự Môn |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HSTKBVTC hạng mục viễn thông thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất YVTT |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh : Nhà thi đấu Gia Lâm-TBA | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKCS đình Tự Môn |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh mái tôn các trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
25 | /03 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ bổ sung công tác phá dỡ công trình phục vụ GPMB đường 22m |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HSTKBVTC hạng mục viễn thông thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất YVTT |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC cống hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA

## DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BỘ PHẬN DTDT - CCN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN |  |  |  | 13
Từ ngày 20/3/2021 đến ngày 25/3/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
| Sáng | 8h00 | Kiểm tra, rà soát rác, phế thải vô chủ trên địa bàn huyện Gia Lâm | Đ/c Lê | Đ/c Tiến + Hải + Ninh | Hiện trường
Hai |  | 08h00 | Làm việc tại các CCN, làng nghề | Tổ CCN | Thoa + Hiếu + Hoàng | Tại các CCN, LN
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra Hợp đồng, Phương án thực hiện DTDT các gói thầu theo phân cấp 14/TP bàn giao về Huyện |  | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Kiểm tra công tác vận hành xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Phú thị |  | Thoa, Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Kiểm tra công tác TTXD tại CLN, chuẩn bị đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của UBH |  | Hiếu | CCN LN Kiêu Kỵ
Ba | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra, rà soát rác, phế thải vô chủ trên địa bàn huyện Gia Lâm | Đ/c Lê | Đ/c Tiến + Hải + Ninh | Hiện trường
|  | 15h00 | 15h00: Báo cáo phương án duy tu, duy trì biển chỉ dẫn, biển số nhà | Đ/c Nguyễn văn Thắng - GĐ | Đ/c Lê phối hợp với PTQĐ | Lịch UBH (Đ/c CT - Chủ trì)
| Chiều | 8h00 - 17h00 | Dự thảo Hợp đồng mẫu: Dịch vụ công cộng, tiện ích; Hợp đồng cung ứng các dịch vụ phụ vụ công tác quản lý, vận hành tại Cụm công nghiệp, làng nghề… |  | Đ/c Thoa + Hiếu | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Kiểm tra hồ sơ, Lệnh vận chuyển rác |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 9h00 | 9h00: Làm việc tại Cụm CN Phú Thị | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Đ/c Thoa + Hiếu + Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra, rà soát rác, phế thải vô chủ trên địa bàn huyện Gia Lâm | Đ/c Lê | Đ/c Tiến + Hải + Ninh | Hiện trường
| Chiều | 14g00 | 14h00: Kiểm tra hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Cụm CN Bát Tràng, Kiêu Kỵ | Đ/c Nguyễn văn Thắng - GĐ | Đ/c Lê + Hoàng + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 | Dự thảo Hợp đồng mẫu: Dịch vụ công cộng, tiện ích; Hợp đồng cung ứng các dịch vụ phụ vụ công tác quản lý, vận hành tại Cụm công nghiệp, làng nghề… |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
NĂM | Sáng | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra, rà soát rác, phế thải vô chủ trên địa bàn huyện Gia Lâm | Đ/c Lê | Đ/c Tiến + Hải + Ninh | Hiện trường
|  | 8h00 - 17h00 | Rà soát, cập nhật số liệu biến động của các đơn vị trong CCN làng nghề Bát Tràng |  | Đ/c Hoàng | CCN LN Bát Tràng
| Chiều | 1400 | Kiểm tra công tác vận hành xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Phú thị |  | Hoàng, Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Rà soát khối lượng cây xanh, thống nhất Phương án cắt tỉa tháng 4/2023 | Ban QLDA + Cty MTĐT | Đ/c Hiếu | Hiện trường
Sáu | Sáng | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra, rà soát rác, phế thải vô chủ trên địa bàn huyện Gia Lâm | Đ/c Lê | Đ/c Hoàng + Ninh | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường công tác thay thế đèn theo gói thầu duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Huyện |  | Đ/c Hiếu | Hiện trường
|  | 14h00 | Lập KH quản lý hồ sơ theo dõi Hợp đồng vận hành, thu gom xử lý nước thải tại CCN Phú Thị |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
BẢY |  | 8h00-12h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT VSMT | Đ/c Lê | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Kiêu Kỵ; Bát Tràng năm 2023 |  | Hiếu,Hoàng thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Kiêu Kỵ; Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  | Hải; Tiến, Hoàng, Ninh Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Nguyễn Thị Thanh Vân