## TH Lịch chung (T18)
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18
Từ ngày 24/04/2023 - 29/4/2023
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
24/04 HAI | Sáng | 08h00: Họp Thường trực Huyện ủy Gia Lâm | X |  |  |  | Giấy mời 521-GM/HU thay cho Giấy mời 516-GM/HU |  | Phòng 2.9
08h00-09h00: UBND huyện báo cáo Phương án cân đối thu chi ngân sách giai đoạn 2023-2025
|  | 9h15: Họp giao ban công tác: Tiếp nhận quản lý duy tu duy trì biển báo, biển ngõ công; Quản lý hạ tầng giao thông | X |  | X | X | Tổ trưởng DTDT-VSMT; QHĐG; KT | Đc Thọ | 5.5
|  | 08h00: Làm việc tại phòng |  | x
| Chiều | 14h00: Báo cáo tiến độ hoàn thiện các hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. | X |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Tổ CB HTGT, XDDD chuẩn bị | Phòng CT
|  | 14h00: Họp tại UBND xã Bát trang về việc xử lý đơn thư theo Văn bản số 986/UBND-VP thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường xóm cổ thôn 1, 2, 3, 4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | UBND xã Bát Tràng và các hộ dân có đơn kiến nghị | Ngọc Anh | UBND xã Bát Tràng
|  | 14h00: Làm việc với UBND xã Yên Viên, Lãnh đọa thon Yên Viên bàn giao MB xây dựng trạm điện Trường MN Hoa Sữa; kiểm tra công tác hoàn thiện bàn giao Trụ sở CA xã Phù Đổng. |  | x |  |  |  | Đc Sinh | Xã YV+PĐ
25/04 BA | Sáng | 8h00: Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận, giai đoạn 2020-2025" | X |  |  |  | Giấy mời 520-GM/HU |  | HT 2.22
|  | 9h00: Kiểm tra hiện trường với Ban Duy tu công trình hạ tầng giao thông; Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội về khướp nối dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường xóm cổ thôn 1, 2, 3, 4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm và lập biên bản đưa vào khai thác với dự án: XD đường đê Tả Hồng |  |  | x |  | Ban Duy tu công trình hạ tầng giao thông; Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội ; đơn vị thi công, TVGS | Ngọc Anh | UBND xã Bát Tràng
|  | 9h00: Làm việc với UBND xã Dương Quang về cong tác nghiệm thu bàn giao di tích Đình Nghè Quán Khê |  | x |  |  |  | đc Dũng | xã DQ
| Chiều | 13h30: Họp Tập thể UBND Huyện | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 14h15: Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 về hỗ trợ đầu tư hệ thống đường giao thông ngõ, xóm, HT nghĩa trang, vườn hoa, sân chơi trên địa bàn huyện | [5 empty] | Tổ HTGT chuẩn bị
|  | 15h00: Báo cáo về thực hiện dự án Xây dựng TTVH - TT xã Đa Tốn |  | X |  |  |  | Tổ XDDD chuẩn bị
|  | 15h00: Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người |  |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch chủ trì |  | HT 2.22
|  | 14h00: Họp liên ngành vv rà soát thống nhất báo cáo của UBND Huyện gửi Thanh tra Thành phố vv Làng nghê Kiêu Kỵ |  |  |  | X | Theo giấy mời | Tổ DTDT | Phòng 5.5
26/04 TƯ | Sáng | 8h30: Rà soát báo cáo UBND Huyện vv Báo cáo UBND Huyện vv làng nghề Kiêu Kỵ gửi Thanh tra Thành Phố |  |  |  | X |  | Tổ DTDT chuẩn bị | Tại phòng
| Chiều | 13h30: Họp giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng trường liên cấp nhiều cấp học tiên tiến. | X | X |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Tổ CBDD chuẩn bị | HT 2.22 | ND đã có trong lịch; thay đổi giờ từ sáng lên chiều
|  | 14h30: Thông qua Hội đồng thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án (trong đó có báo cáo về xử lý tình trạng mất nước tại các ao hồ trên địa bàn) |  |  | X |  |  | Tổ XDGT chuẩn bị
|  | 14h30: Thanh tra Sở Xây dựng công bố Quyết định về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn Huyện | X | X |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD DD; XDGT mời các đơn vị liên quan | HT 2.22
|  | 14h00: Triển khai dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCKO2, BĐX4, thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất CCKO5, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội - Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | UBND xã Cổ Bi, Các đơn vị nhà thầu, TVGS | Ngọc Anh | UBND xã Cổ Bi
|  | 14h00: Làm việc với tổ QHĐG và đơn vị tư vấn vv lập hồ sơ đề xuất Dự án ĐT lựa chọn nhà đầu tư |  |  |  | X |  | Tổ QHĐG | Tại phòng
27/04 NĂM | Sáng | 8h30: Giao ban tiến độ các dự án quyết toán | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 9h00: Làm việc tại Cụm CNPT vv công tác nghiệm thu thanh toán DTDT, vệ sinh môi trường và hoàn thiện hồ sơ DTDT VSMT và CCN làng nghề | [5 empty] | Tổ DTDT chuẩn bị | Cụm CNPT
| Chiều | 14h00: Làm việc các DA vướng mắc về thẩm duyệt tổng mặt bằng và quyết toán công trình hoàn thành | X | X |  |  | Phòng QLĐT; Tổ trưởng XDDD và các c/b có dự án vướng mắc | Đ/c Hằng CB DD chuẩn bị và làm giấy mời | Phòng họp 5.5
28/04 SÁU | Sáng | 8h00: Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023 | X |  |  |  | Giấy mời 209/GM-UBND |  | HT 3.22
|  | 8h30: Thông qua quy mô dự án có tổng mức dưới 15 tỷ |  | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Tổ CB HTGT, XDDD chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 8h30: Rà soát tiến độ các dự án tổ QHĐG thực hiện |  |  |  | X |  | Tổ QHĐG chuẩn bị | Tại phòng
| Chiều | 13h30: Làm việc tại cơ quan | X | X
|  | 14h00: Rà soát công tác GPMB các dự án tổ QHĐG |  |  |  | X |  | Tổ QHĐG chuẩn bị | Tại phòng
29/04 BẢY | Sáng | Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương và 30/4-01/5 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2023)
Chiều
Đặt lịch báo cáo
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## TH Lịch chung (T19)
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19
Từ ngày 01/05/2023 - 06/5/2023
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
01/05 HAI | Sáng | Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương và 30/4-01/5 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2023)
Chiều
02/05 BA | Sáng
Chiều
03/05 TƯ | Sáng
Chiều
04/05 NĂM | Sáng | 8h00: Làm việc tại cơ quan rà soát các nhiệm vụ quý II | X | [5 empty] | Tại phòng
|  | 8h00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở XD |  | x
| Chiều | 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới (chưa mở thầu) | X | X | X |  | Tổ trưởng và cán bộ có liên quan Tổ XDDD, XDGT, TĐ | Đc Dịu | 5.5
05/05 SÁU | Sáng | 8h00: Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Yên Thường | X |  |  |  |  | Đc Dịu tổng hợp bc | xã Yên Thường
|  | 8h00: làm việc tại Ban |  | x
| Chiều | 13h30: Giao ban với Lãnh đạo Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ, Trưởng phòng TCKH, QLĐT để kiểm điểm tiến độ thực hiện đầu tư các dự án; các dự án điều chỉnh bổ sung; tiến độ quyết toán các dự án. | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 14h00: Giải tỏa mặt bằng khu đất kẹt X1, X8 xã Lệ Chi |  | X |  |  | UBND xã Lệ Chi + Ban QLDA | đc Việt | Khu đất X1 và X8
06/05 BẢY | Sáng | 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án xây dựng dân dụng, giao thông khu vực Nam Đuống ( Các đc Tổ trưởng chuyển GĐ báo cáo các công trình kiểm tra trước 12h ngày 5/5/23) | X | X | X |  | Cán bộ có liên quan; Nhà thầu thi công, TVGS | Tổ trưởng XDDD, XDGT | Hiện trường
Chiều
Đặt lịch báo cáo
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | TH Dự án tại xã Yên Thường |  |  | Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình thi đua theo đề án 06 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch năm 2023 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | TH nội dung đơn thư |  |  | Dịu, Sơn | Phòng làm việc
|  |  | TH rà soát các ND Theo QĐ 1514 của TT Thành phố |  |  | Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch năm 2023 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | TH tiến độ quyết toán DA dân dụng |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện dữ liệu dùng chung |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025(8-17h) |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025(8-17h) |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Đánh giá tháng |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Cập nhật tiến độ DA quyết toán |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
TƯ | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện công tác quy hoạch; Trường hợp GPMB phục vụ chỉnh lý |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Cập nhật tiến độ DA Mới; tiến độ GN |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiệncác nội dung đơn thư |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Cập nhật tiến độ DA Mới; tiến độ GN(cả ngày) |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Cập nhật tiến độ DA quyết toán |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM | Sáng | 8h00-17h00 | TH các tồn tại của các KL Thanh tra, Kiểm toán |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | TH Công tác Quyết toán |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | TH tiến độ giải ngân đến thời điểm hiện tại; Cập nhật tiến độ DA chưa xong thủ tục |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | TH các tồn tại của các KL Thanh tra, Kiểm toán |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
SÁU | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  | 14h00 | TH các tồn tại của các KL Thanh tra, Kiểm toán |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện dữ liệu dùng chung |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
BẢY | Sáng |  | XD Lịch công tác; Xử lý văn bản; |  |  | Dịu; Sơn | Tại nhà
Chiều
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng