## TH Lịch chung (T20)
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20
Từ ngày 08/05/2023 - 13/05/2023
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
08/05 HAI | Sáng | 8h30: Làm việc với UBND xã Đa Tốn, Bát Tràng về giải quyết vướng mắc GPMB tại dự án xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật Cụm làng nghề Bát Tràng | X |  | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT HTKT chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 9h00: Thông qua quy mô các dự án có quy mô dưới 15 tỷ |  | X | X |  |  | Bộ phận XDGT; XDDD chuẩn bị
| Chiều | 14h00: Thảo luận vv điều hòa kế hoạch vốn 2023, Rà soát các nội dung dự kiến trình kỳ họp HĐND trong tháng 5/2023 | X | X | X | X | Đc Dịu, Đc Sơn, Đc Mạnh, Đc Hằng, đc Quý, đc Thọ; Đc Lâm. | Đc Dịu | 5.5
|  | 16h00: Báo cáo việc lắp đặt hệ thống điện dọc đường Lý Thánh Tông và đường gom đô thị song hành | X |  | X | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT HTKT chuẩn bị | Phòng 2.12
09/05 BA | Sáng | 8h00: Hội nghị lần thứ 17 - Ban Chấp hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Hội nghị chuyên đề thông qua dự thảo Đề án thành lập quận và dự thảo Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận, phường) | X |  |  |  | Giấy mời 529-GM/HU |  | Phòng 2.22
|  | 8h30: Kiểm tra tiến độ hoàn thiện, bàn giao các dự án trường học tại cụm bắc đuống |  | X |  |  |  |  | Hiện trường
|  | 8h30: Báo cáo Phương án thiết kế dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Thiên Đức, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Tổ CBĐT, CB thẩm định nội bộ phụ trách dự án | Trình | 5.5
|  | 10h30: Làm việc Sở NN&PTNT về việc gia hạn cấp phép đê điều |  |  | X |  |  |  | Sở NN
|  | 8h30: làm việc Sở NN&PTNN về dự án đường từ Ỷ Lan qua Sông Giàng đến thôn Đề Trụ 7 | [5 empty] | Thành | Sở NN
| Chiều | 13h30: Họp Tập thể UBND Huyện | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 13h30: Báo cáo về giải quyết kiến nghị giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Quỳ để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Dốc Hội - Đại học Nông nghiệp I |  | X
|  | 14h30: Báo cáo về thực hiện dự án Xây dựng TTVH - TT xã Đa Tốn. |  | X |  |  |  | Bộ phận XDDD chuẩn bị
|  | 15h00: Báo cáo dự thảo báo cáo phục vụ công thanh thanh tra tại Cụm làng nghề Kiêu Kỵ |  | X |  | X |  | Bộ phận Cụm CN chuẩn bị
|  | 15h30: (1) Báo cáo việc Công ty CP ĐTTM và DV Tân Trường Sơn đề xuất thực hiện Dự án XD khu nhà ở xã hội sinh thái Đầm Sen tại tổ Yên Bình, xã Đình Xuyên; (2) Báo cáo việc Tình hình quản lý, sử dụng đất, việc chấp hành các quy định của pháp luật của Công ty CP Nhôm Đô Thành tại lô đất NM9A Cụm công nghiệp Phú Thị; (3) Báo cáo về khu đất phân xưởng 1 xã Bát Tràng; (4) Báo cáo việc ban hành quy định, hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. |  |  |  | X |  | Bộ phận Cụm CN chuẩn bị
|  | 14h: Làm việc Sở Xây dựng 15h30: Làm việc với Sở giao thông: Về nghiệm thu chất lượng các dự án HTK |  |  | X |  |  |  | Khu liên cơ
10/05 TƯ | Sáng | 8h30: Thông qua Hội đồng thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT; XDDD chuẩn bị | HT 2.22 | Lịch cũ là chiều thứ 5
|  | 8h30: Kiểm tra các dự án khu vực Bắc Đuống |  |  | X |  |  | Quân, Minh, Ngọc Anh chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h30: Họp kiểm điểm tiến độ dự án tổ QHDG |  |  |  | X | Tỏ QHĐG | Cán bộ chuẩn bị | phòng họp
| Chiều | 13h30: Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Lệ Chi | X |  |  |  | Theo TB số 810 | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Trụ sở xã Lệ Chi | Lịch cũ là sáng thứ 5 | Hoãn
|  | 14h00: Kiểm tra các dự án khu vực Bắc Đuống |  |  | X |  |  | Quân, Minh, Ngọc Anh chuẩn bị | Hiện trường | Lịch cũ là sáng thứ 4
|  | 14h00: Kiểm điểm tiến độ quyết toán dự án hoàn thành |  | X |  |  | Tổ TH dự án dân dụng; Đc Dịu |  | 5.5 | Lịch cũ là sáng thứ 4
|  | 14h00: Thông qua quy mô dự án Tổ QHDG |  |  |  | X | Tổ QHĐG | Cán bộ chuẩn bị | Phòng họp
11/05 NĂM | Sáng | 8h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy | X |  |  |  | Giấy mời 528-GM/HU |  | Phòng 2.9
8h00-09h30: UBND huyện báo cáo Phương án cân đối thu chi ngân sách giai đoạn 2023-2025
|  | 8h30: làm việc tạii tổ DTDT CCN |  |  |  | X | Tổ dtdt ccn | Tổ dtdt ccn | CCNPT
| Chiều | 14h00: Sinh hoạt Chi bộ | X | X | X | X | Các đồng chí Đảng viên | Đc Lê | 5.12 | Lịch cũ là chiều thứ 4
|  | 16h00: Dự kiến làm việc với Sở KH&ĐT về một số dự án nhiệm vụ chi TP | X | [5 empty] | Sở KH | Lịch cũ là chiều thứ 4
12/05 SÁU | Sáng | 8h30: Dự kiến làm việc với Phòng QLĐT về một số vướng mắc về lập tổng mặt bằng, thẩm định phê duyệt một số DA dân dụng. | X | X |  |  | Phòng QLĐT, CB CBĐT DD | Đc Hằng Tổ trưởng chuẩn bị và tham mưu giấy mời | 5.5
|  | 8h30: Họp rà soát tiến đô đấu giá KH 2023 |  |  |  | X | đc Thọ đc Pho | đc Thọ đc Pho | Tại phòng
| Chiều | 13h30: Giao ban kiểm điểm tiến độ giải ngân, đấu giá quyền sử dụng đất. | X |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận QHĐG chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 14h00: Kiểm tra tiến độ hoàn thiện, bàn giao các dự án Trụ sở CA xã |  | X |  |  |  |  | Hiện trường
|  | 16h30: Hội ý Ban Giám đốc | X | X | X | X | Đc Dịu |  | 5.5
13/05 BẢY | Sáng
Chiều
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | TH Dự án tại xã Lệ Chi |  |  | Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện điều hòa kế hoạch vốn 2023 đợt 1; TH các ND chỉ đạo họp ngày 05/5 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025(Xin ý kiến các phòng) |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | TH rà soát các ND Theo QĐ 1514 của TT Thành phố |  |  | Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện điều hòa kế hoạch vốn 2023 đợt 1 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | TH tiến độ DA chuyển tiếp |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện dữ liệu dùng chung |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025(8-17h) |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Công văn bàn giao Trường hợp GPMB phục vụ chỉnh lý |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | TH tiến độ DA chuyển tiếp |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
TƯ | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | TH các nội dung báo cáo HĐND các DA phê duyệt điều chỉnh CTĐT; |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiệncác nội dung đơn thư |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Cập nhật tiến độ DA Mới; tiến độ GN(cả ngày) |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Cập nhật tiến độ GN |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM | Sáng | 8h00-17h00 | TH các tồn tại của các KL Thanh tra, Kiểm toán |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Cập nhật tiến độ GN |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện Đề án tự chủ; giai đoạn 2023-2025(8-17h) sau khi có các ý kiến đóng góp |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | TH tiến độ giải ngân đến thời điểm hiện tại; Cập nhật tiến độ DA chưa xong thủ tục |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | TH các tồn tại của các KL Thanh tra, Kiểm toán |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
SÁU | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  | 14h00 | TH các tồn tại của các KL Thanh tra, Kiểm toán |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
| Chiều |  | Hoàn thiện dữ liệu dùng chung |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
BẢY | Sáng |  | XD Lịch công tác; Xử lý văn bản; |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
Chiều
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng

## DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BỘ PHẬN DTDT - CCN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN |  |  |  | 20
Từ ngày 8/5/2023 đến ngày 13/5/2023
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
| Sáng | 8h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN | Đ/c Lê | Tổ DTDT-CCN | Hiện trường
Hai | Chiều | 14g00 | Rà soát khối lượng cây xanh, chuẩn bị duy trì, cắt tỉa trước mùa mưa bão |  | Đ/c Lê + Hiếu | CCN Phú Thị
|  |  | Kiểm tra công tác vận hành xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Phú thị |  | Đ/c Thoa + Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
|  |  | Chuẩn bị tài liệu, kiểm tra hiện trạng các DN, hộ KD tại CCN LN Bát Tràng | Liên ngành Huyện | Đ/c Ninh + Hoàng | CCN Bát Tràng
Ba | Sáng | Cả ngày | Rà soát khối lượng cây xanh, chuẩn bị duy trì, cắt tỉa trước mùa mưa bão; tổng hợp khối lượng đưa vào DTDT bổ sung | Cty công viên CX HN và Cty cổ phần MTĐT Gia Lâm | Đ/c Hiếu | Hiện trường
|  |  | Dự thảo PA thu gom vỏ thuốc thú y sau sử dụng |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều |  | Dự thảo, xây dựng đơn giá dịch vụ công cộng, tiện ích tại các CCN, làng nghề (Theo chỉ đạo của UBND Huyện để gửi Sở Công Thương) | Phòng: Kinh tế, TC-KH | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  |  | Rà soát, kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất của các DN, cá nhân tại Cụm CN làng nghề bát Tràng | Liên ngành Huyện | Đ/c Ninh + Hoàng | CCN Bát Tràng
Tư | Sáng | Cả ngày | Kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ, khối lượng đề xuất thực hiện DTDT hệ thống thoát nước theo PA thoát nước mùa mưa |  | Đ/c Hiếu + Hải + Tiến | Hiện trường
|  |  | Dự thảo PA thu gom vỏ thuốc thú y sau sử dụng |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều |  | Dự thảo, xây dựng đơn giá dịch vụ công cộng, tiện ích tại các CCN, làng nghề (Theo chỉ đạo của UBND Huyện để gửi Sở Công Thương) | Phòng: Kinh tế, TC-KH | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  |  | Rà soát, kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất của các DN, cá nhân tại Cụm CN làng nghề bát Tràng | Liên ngành Huyện | Đ/c Ninh + Hoàng | CCN Bát Tràng
NĂM | Sáng |  | Kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ, khối lượng đề xuất thực hiện DTDT hệ thống thoát nước theo PA thoát nước mùa mưa |  | Đ/c Hiếu + Hải + Tiến | Hiện trường
|  |  | Dự thảo PA thu gom vỏ thuốc thú y sau sử dụng |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  |  | Dự thảo, xây dựng đơn giá dịch vụ công cộng, tiện ích tại các CCN, làng nghề (Theo chỉ đạo của UBND Huyện để gửi Sở Công Thương) | Phòng: Kinh tế, TC-KH | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
| Chiều |  | Rà soát, kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất của các DN, cá nhân tại Cụm CN làng nghề bát Tràng | Liên ngành Huyện | Đ/c Ninh + Hoàng | CCN Bát Tràng
Sáu | Sáng | 8h00 | Rà soát, kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất của các DN, cá nhân tại Cụm CN làng nghề bát Tràng (Cả ngày) | Liên ngành Huyện | Đ/c Ninh + Hoàng | CCN Bát Tràng
| Chiều |  | Thu thập thông tin, chuẩn bị tài liệu xây dựng PA quản lý HTGT đường bộ (Cả ngày) | Bộ phận QHĐG + HTGT | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường công tác ANTT + VSMT tại CCN, LN |  | Đ/c Thoa + Hải + Hiếu | Các CCN, LN
BẢY | 8h00-12h00 |  | Phối hợp với Bệnh viện Medlatex triển khai xét nghiệm, tầm soát ung thư gan (miễn phí) cho cán bộ, người lao động tại CCN Phú Thị | Đ/c Lê + Thoa |  | CCN Phú Thị
|  |  | Kiểm tra hiện trường công tác cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão |  | Hiếu + Hoàng + Ninh + Hải + Tiến
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Kiêu Kỵ; Bát Tràng năm 2023 |  | Hiếu,Hoàng thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Kiêu Kỵ; Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  | Hải; Tiến, Hoàng, Ninh Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## TDNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2023
Từ ngày 8/5 đến 13/5
THỨ NGÀY |  | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH | [5 empty] | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
[5 empty] | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn | Đạt
HAI |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nội thất nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKCS tuyến đường QH từ đường đê Hữu Đuống qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC tuyến đường quy hoạch qua khu B116 | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
8 | /5 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nội thất nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKCS tuyến đường QH từ đường đê Hữu Đuống qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC tuyến đường quy hoạch qua khu B116 | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BA |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nội thất nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKCS tuyến đường QH từ đường đê Hữu Đuống qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC tuyến đường quy hoạch qua khu B116 | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
9 | /5 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nội thất nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKCS tuyến đường QH từ đường đê Hữu Đuống qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC tuyến đường quy hoạch qua khu B116 | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ |  |  | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh: Nhà thi đấu Gia Lâm | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nội thất nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKCS tuyến đường QH từ đường đê Hữu Đuống qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC tuyến đường quy hoạch qua khu B116 | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
10 | /5 |  | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh: Nhà thi đấu Gia Lâm | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nội thất nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | Chiều | 14h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKCS tuyến đường QH từ đường đê Hữu Đuống qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC tuyến đường quy hoạch qua khu B116 | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM |  | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh: Nhà thi đấu Gia Lâm | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế di chuyển ngầm nổi dự án chỉnh trang ao hồ Phú Thị |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát TKCS kênh Thiên Đức | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
11 | /5 | Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh: Nhà thi đấu Gia Lâm | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế di chuyển ngầm nổi dự án chỉnh trang ao hồ Phú Thị |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát TKCS kênh Thiên Đức | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU |  | Sáng | 8h00 | Rà soát tổng dự toán : Hoàn chỉnh mặt cắt mái đê | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế di chuyển ngầm nổi dự án chỉnh trang ao hồ Phú Thị |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát TKCS kênh Thiên Đức | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
12 | /5 | Chiều | 14h00 | Rà soát tổng dự toán : Hoàn chỉnh mặt cắt mái đê | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế di chuyển ngầm nổi dự án chỉnh trang ao hồ Phú Thị |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát TKCS kênh Thiên Đức | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY |  | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh: Nhà văn hóa tổ 8 Đình Xuyên | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ nhà thi đấu GL |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu bể bơi Cổ Bi |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
13 | /5 |  | 8h00 | Rà soát BCKTKT dự án Xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến đường đê hữu đuống đoạn từ Cổ Bi đến hết địa phận xã Lệ Chi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế di chuyển ngầm nổi dự án chỉnh trang ao hồ Phú Thị |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát TKCS kênh Thiên Đức | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA