## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
Từ ngày 07/11/2022 - 12/11/2022
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  | P Giám đốc phụ trách | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
07/11 HAI | Sáng | 8h30: Báo cáo quy mô đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2) |  |  | X |  | Tổ CBĐT, thẩm định nội bộ | Trình | Phòng họp 5.5
|  | 10 h 30: Kiểm tra dự án trên địa bàn xã Kiêu Kỵ |  |  | x |  | Đơn vị thi công, GS, Cán bộ QLDA | Việt | Hiện trường
|  | 8h00: Làm việc tại cơ quan | x
| Chiều | 14h00: Kiểm điểm tiến độ quyết toán đường Dốc Hội - Đại học nông nghiệp 1 | x | x | x |  | Các thành viên theo phân công; đc Dịu, đc Sơn VP |  | Phòng họp 5.5
|  | 14h 30: Báo cáo rà soát chỉ giới tuyến Dự án: XD tuyến đường từ đê Tả Đuống đến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng Dự án: XD tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên Ninh Hiệp qua đường Dương Hà đến thôn Trung | x |  | x |  | CBĐT- TĐNB- | Tuấn | Phòng họp 5.5
08/11 BA | Sáng | 08h30: HN Liên ngành lấy ý kiến về chỉ giời đưởng đỏ đoạn qua đền thờ làng Nghè Tiên thuộc DA Đường liên xã Ninh Hiệp - Phù đổng - Trung Màu | X |  | X |  | Theo GM 127/GM-QLDA ngày 4/11/2022 | Đ/c Tùng chuẩn bị | Đền thờ Nghè Tiên và UBND xã Trung Màu
|  | 10h00: Kiểm định chất lượng giáo dục |  | X |  |  | GM Phòng GD | Bộ phận XD DD chuẩn bị | Trường THCS Trung Mầu
|  | 10 h: Kiểm tra hiện trường dự án: Nội đồng Trung Màu |  |  | x |  | Đơn vị thi công, GS, Cán bộ QLDA | Minh | Hiện trường
| Chiều | 14h00: (1) Báo cáo công tác bàn giao, duy tu, duy trì hệ thống biển hiệu, biển báo, chỉ dẫn, biển ngõ công; (2) Báo cáo dự thảo Đề án xây dựng Trạm trung chuyển rác thải; (3) Kiểm điểm tiến độ công tác lập quy hoạch | x |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng 3.2
|  | 14h00: Báo cáo quy mô đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2) |  |  | X |  | Tổ CBĐT, thẩm định nội bộ | Trình | Phòng họp 5.5
|  | 16h30: Họp chi bộ | x | x | x | x | Tất cả các đảng viên |  | Phòng họp 5.12
09/11 TƯ | Sáng | 8h30: Báo cáo tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD DD chuẩn bị | Phòng 3.2
|  | 8h30: Kiểm điểm tiến độ thi công, hoàn ứng tại dự án đường 24,5m và đường đê Hữu Đuống theo chỉ đạo của UBND Huyện | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 8h30: Bảo vệ thi công dự án Kè Hồ Vực |  |  | x |  | Đơn vị thi công, GS, Cán bộ QLDA | Bộ phận XDGT chuẩn bị | Hiện trường
| Chiều | 13h30: Báo cáo các trường hợp được giao đất TĐC chưa được cấp GCN QSD đất tại thị trấn Trâu Quỳ. | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 14h15: Báo cáo về việc sử dụng đất của công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp tại xã Đình Xuyên nằm trong dự án GPMB khu X2 Đình Xuyên | [5 empty] | Tổ QHĐG chuẩn bị bc về DA X2
10/11 NĂM | Sáng | Báo cáo tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành; các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 (đơn vị chủ trì gửi báo cáo, không tổ chức họp) | [5 empty] | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng CT
|  | 8h00: Làm việc tại cơ quan | x
| Chiều | Họp kiểm điểm tiến độ hiện trường dự án: Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng |  |  | x |  |  | Thắng - Thành chuẩn bị | Hiện trường
|  | 14h00: Kiểm tra hiện trường các Dự án vướng mắc vv di chuyển điện | x |  | x |  | Đơn vị thi công, GS, Cán bộ QLDA | XDGT | Hiện trường
11/11 SÁU | Sáng | 8h00: Kiểm điểm tiến độ quyết toán | x | x | x |  | Cán bộ quản lý dự án; đc Dịu | Đc Dịu tổng hợp bc | Phòng 5.5
| Chiều | Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư, các dự án điều chỉnh bổ sung, dự án mới; đấu giá đất nhỏ kẹt (đơn vị chủ trì gửi báo cáo, không tổ chức họp) |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng CT
|  | 14h00: Giao Ban Ban giám đốc; các đc Tổ trưởng. | x | x | x | x | Các đc Tổ trưởng; đc Dịu | Đc Dịu tổng hợp bc | Phòng 5.5
|  | 15h00: Họp tổ công tác thành lập Quận | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; đc Trương Văn Học - PCT chủ trì |  | Phòng 2.12
12/11 BẢY | Sáng | 9h30: Tiếp đoàn nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.22
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
Từ ngày 07/11/2022 đến 12/11/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | P Giám đốc Phụ trách | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  | 8h30 | Chuẩn bị báo cáo kết quả năm 2022; KH 2023 |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h30 | Đôn đốc các bộ phận hoàn thiện báo cáo HĐND; KH GPMB theo VB TTPTQĐ |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Chuẩn bị báo cáo kết quả năm 2022; KH 2023 |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
BA | Sáng | 8h00 | Chuẩn bị báo cáo kết quả năm 2022; KH 2023 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Báo cáo tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành; các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ | Sáng | 8h00 | Báo cáo tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành; các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 |  |  | Dịu; TT THDA | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | BC Công tác giải ngân; DA điều chỉnh bổ sung; DA Chưa xong thủ tục; cập nhật tiến độ các DA 2023 |  |  | Sơn | Phòng làm việc
|  | 13h30 | Rà soát DA CT 2023; DA Mới 2023 |  |  | Dịu; TT CBĐT | Phòng làm việc
NĂM | Sáng | 8h00 | BC Công tác giải ngân; DA điều chỉnh bổ sung; DA Chưa xong thủ tục; cập nhật tiến độ các DA 2023; Đánh giá tiến độ |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Rà soát điều hòa KHV 2022 |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
SÁU | Sáng | 8h00 | Rà soát điều hòa KHV 2022 |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Cập nhật tiến độ các DA chưa xong thủ tục |  |  | Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Hoàn thiện báo cáo phục vụ HĐND |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY | Sáng | 8h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu | Tại nhà
| Chiều | 13h30 | Hoàn thiện báo cáo phục vụ HĐND; Lịch tuần |  |  | Dịu | Tại nhà
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
Từ ngày 7/11/2022 - 12/11/2022
THỨ NGÀY |  | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH | [5 empty] | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
[5 empty] | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn | Đạt
HAI |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đền Yên Khê |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông nội đồng xã Trung Mầu (GĐ2) |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngầm nổi đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
7 | /11 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKBVTC đền Yên Khê |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông nội đồng xã Trung Mầu (GĐ2) |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngầm nổi đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BA |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đền Yên Khê |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông nội đồng xã Trung Mầu (GĐ2) |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngầm nổi đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
8 | /11 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKBVTC đền Yên Khê |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông nội đồng xã Trung Mầu (GĐ2) |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngầm nổi đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ |  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình Thôn Hội | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Xây dựng đường đê tả Đuống, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC dự án cải tạo chỉnh trang Ao Bầu |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
9 | /11 |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình Thôn Hội | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Xây dựng đường đê tả Đuống, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC dự án cải tạo chỉnh trang Ao Bầu |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Xây dựng Trường mầm non Đặng Xá | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Xây dựng đường đê tả Đuống, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC dự án cải tạo chỉnh trang Ao Bầu |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
10 | /11 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Xây dựng Trường mầm non Đặng Xá | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Xây dựng đường đê tả Đuống, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC dự án cải tạo chỉnh trang Ao Bầu |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Xây dựng đường đê hữu Đuống, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo ao, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn trục chính xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
11 | /11 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Xây dựng đường đê hữu Đuống, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo ao, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn trục chính xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh: Miếu Công Đình | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
12 | /11 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Xây dựng đường đê hữu Đuống, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo ao, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn trục chính xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 34
Từ ngày 23/8/2022 - 27/8/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 22/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp giải quyết dự án GPMB đường ống xăng dầu | Ban QLDA, UBND xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã Đặng xá | Chuẩn bị hồ sơ họp lấy ý kiến dự thảo 06 hộ nông nghiệp khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp giải quyết dự án GPMB đường ống xăng dầu | Ban QLDA, UBND xã Phú Thị | Ban QLDA, UBND xã Phú Thị | Họp lấy ý kiến dự thảo 06 hộ khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Tổ công tác GPMB xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc, đại diện 06 hộ dân | UBND xã Kiêu Kỵ
BA 23/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp triển khai về công tác GPMB dự án mầm non Trung Mầu mở rộng | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 33/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp triển khai công tác GPMB dự án mầm non Trung Mầu mở rộng | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Tống đạt văn bản trả lời ý kiến 03 hộ, cá nhân thôn Khoan Tế dự án khu C19 xã Đa Tốn tại buổi vận động bàn giao mặt bằng theo QĐ thu hồi đất | Ban QLDAĐTXD, Tổ công tác GPMB xã Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An); xã Đa Tốn
TƯ 24/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp Sở TNMT về bàn giao mốc giới GPMB dự án xây dựng trường vào trường TH Kim Sơn | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Xử lý hồ sơ GPMB 2 trường hợp thuê thầu Đỗ Văn Oánh-Hoàng Thị Phòng và hộ Nguyễn Văn Hải khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An), xã Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp Sở TNMT về bàn giao mốc giới GPMB dự án xây dựng trường vào trường TH Kim Sơn | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Xử lý hồ sơ GPMB 2 trường hợp thuê thầu Đỗ Văn Oánh-Hoàng Thị Phòng và hộ Nguyễn Văn Hải khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An), xã Kiêu Kỵ
NĂM 25/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định phương án GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Xử lý văn bản quy chế dân chủ trong công tác GPMB | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định phương án GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Xử lý văn bản quy chế dân chủ trong công tác GPMB | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
SÁU 26/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp triển khai công tác GPMB dự án mở rộng mầm non Hoa Sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Tổng hợp lịch tuần 35/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp triển khai về công tác GPMB dự án mở rộng mầm non Hoa sữa | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Rà soát hồ sơ quyế toán đường Dốc Hội - ĐH NN1 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
BẢY 27/8 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký lịch làm việc |  |  | Giải quyết công việc liên quan khác | TP liên quan | địa điểm liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Đào Đức Minh

## Tổ CBĐT HT
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
Từ ngày 12/9/2022 - 17/9/2022
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | P Giám đốc phụ trách | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
12/9 HAI | Sáng |  | 8h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017 ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  |  | Làm việc tại phòng |  | x |  |  |  |  | Phòng làm việc
|  |  | 10h: Rà soát báo cáo hoàn thiện X1-5 |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ QHĐG | Thọ; Hậu chuẩn bị | Phòng làm việc
|  |  | Báo cáo nội dung điều chỉnh các tuyến đường nội đồng xã Đặng Xá và các tuyến đường điện ngoài bãi | x |  |  |  | Tư vấn TK giao thông, tư vấn thiết kế điện, cán bộ CBĐT, cán bộ TĐNB | Trình |  | ND Này Tổ CBĐT XDGT xin lịch A ạ
|  |  | Đi hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo Quy hoạch từ UBND xã Đa Tốn đến đường nối từ Chùa Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, huyện Gia Lâm. Đề xuất giải pháp kết nối ra đường gom Quốc lộ 5 | x |  |  |  | Tư vấn thiết kế, cán bộ CBĐT, cán bộ TĐNB | Trình
|  |  | Báo cáo phương án di chuyển điện tạm thuộc dự án "Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" | x |  |  |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Tùng
|  |  | Báo cáo vướng mắc về phương án di chuyển điện thuộc dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCKO2, BĐX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất CCKO5, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch hai bên đường Dốc Hội – Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm" với dự án "Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo QH khu chức năng CCKO1-8 thuộc quy hoạch hai bên đường Dốc Hội – Đại học Nông Nghiệp I" | x |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT 02 DA, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Tùng; Thọ
|  |  | Báo cáo thông qua biên bản thỏa thuận di chuyển điện dự án Phan Đăng Lưu-Yên Thường | x |  |  |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Quý
|  |  | Mời họp các đơn vị TVTK di chuyển CTN nổi phục vụ GPMB dự án Xây dựng tuyến đường YVĐXNH huyện Gia Lâm | x |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện, nước, viễn thông, hoàn trả hàng rào (CCIC) | Tiến
|  |  | Mời họp các đơn vị TVTK vv tiến độ lập BCNCKT tuyến đường theo QH từ Linh Quy Bắc đến đường 181 và tuyến đường theo QH từ Linh Quy Bắc đến Kênh Dài | x |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT, đơn vị TVTK hạ tầng, điện, nước, viễn thông | Tiến
|  |  | Kiểm điểm tiến độ dự án THXDGT,HTKT |  |  | x |  | Bộ phận THXDGT | Đ/c N Anh chuẩn bị | Phòng làm việc
| Chiều |  | 15h00: Báo cáo kết quả công tác bàn giao các tuyến đường hạ tầng khung đã hoàn thành và công tác duy tu, duy trì | x | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD GT chuẩn bị | Phòng 3.12
|  |  | 13h30: Làm việc với Cục Đường sắt; Thanh tra an toàn 1; C08- Bộ Công an; C06 Bộ công an; Tổng công ty đường sắt VN về Dự án: Di chuyển công trình ngầm nổi dự án XD đường YV - ĐX đến hết địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c N Anh chuẩn bị | Hiện trường
|  | 13h30-16h00 | 16h30: Xin ý kiến đc Trương Văn Học - PCT UBND Huyện về đề xuất hoàn thiện hồ sơ X1-X5 | [6 empty] | Phòng PCT
13/9 BA | Sáng | 8h00 | 8h30-10h00: Báo cáo các dự án vướng mắc về công tác GPMB (trừ các dự án hạ tầng khung): Dự án đấu giá đất nhỏ, kẹt, dự án đường giao thông, dân dụng đang thực hiện | x | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD GT; DD chuẩn bị | Phòng 2.12
|  |  | 10h00: Báo cáo các dự án đang thực hiện có vướng mắc phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung | x |  |  |  |  | Bộ phận KHTH chuẩn bị; Bphận XDGT; XD DD phối hợp
|  |  | 10h00: Họp với Ban Duy tu - Sở GTVT về việc bàn giao đường Trâu Qùy - Ga Phú Thị |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Thắng chuẩn bị | Hiện trường
|  |  | 8h30: Rà soát báo cáo của Ban về việc điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ QHĐG | Hậu chuẩn bị trình chiếu và báo cáo | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | 14h00: Thông qua quy mô dự án có quy mô dưới 15 tỷ | x | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo DM VPUB thông báo | Phòng 2.12
|  |  | BC Quy mô dự án di tích |  | x |  |  |  | Tổ CBĐT Dân dụng chuẩn bị | Phòng họp 5.5
14/9 TƯ | Sáng |  | 8h00: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát quy hoạch huyện Gia Lâm phục vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo lịch của HU) | x |  |  |  | Lịch Huyện ủy |  | Phòng 2.9
|  |  | 8h30: Làm việc với Công an TP về nghiệm thu PCCC đường ống xăng dầu |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Sơn chuẩn bị | CA Thành phố
|  |  | 9h30: Làm việc với Phòng QLĐT về phương án phân luồng giao thông dự án: CT, NC các tuyến đường xã Đình Xuyên - GĐ3 |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Minh chuẩn bị | Phòng QLĐT
|  |  | 8h30: Rà soát báo cáo GPMB đường 22m địa bàn quận Long Biên; vướng mắc công tác đấu giá đất nhỏ, kẹt |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ tổ ĐG | Đ/c Pho chuẩn bị trình | Phòng làm việc
| Chiều |  | 13h30: Họp Tập thể UBND Huyện
|  |  | 13h30: Báo cáo về bố trí nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; 22 DA đấu giá QSD đất năm 2022 do Ban QLDA làm chủ đầu tư. | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận QHĐG chuẩn bị | Phòng 2.12
14h15: Báo cáo về việc giao tái định cư tại tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp
|  |  | 14h30: (1) Báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam; (2) Báo cáo đề xuất xây dựng trường công lập tại KĐT Gia Lâm. | [5 empty] | Bộ phận XD DD chuẩn bị
|  |  | 14h00:Làm việc với Sở Y tế, Sở XD về chủ trương mở rộng Bệnh viện huyện Gia Lâm |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT | Đ/c Hằng chuẩn bị | Sở Y tế; Sở Xây dựng
|  |  | Lịch làm việc với Sở GTVT về công tác nghiệm thu QLCL dự án Cụm công nghiệp Phú Thị ( Dự kiến) |  |  | x |  |  |  | Sở GTVT
|  |  | 14h00: Rà soát tình hình các dự án; báo cáo 22 dự án theo KH Đấu giá năm 2022 |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ tổ QHĐG | Thọ chuẩn bị trình chiếu và báo cáo | Phòng 5.5
15/9 NĂM | Sáng | 14h00 | 8h30: Báo cáo tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư; kế hoạch đầu tư công năm 2023. | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị; Bphận XDGT; XD DD phối hợp
|  |  | 8h30: Làm việc với Lãnh đạo UBND quận Long Biên và các phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ Quận Long Biên, UBND Phường Thạch Bàn về GPMB dự án đường 22m dọc đường sắt |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD GT chuẩn bị; Bphận GPMB phối hợp | Phòng 3.2
|  |  | 10h00: Giao ban xử lý tồn tại của các dự án hạ tầng khung (đường đê Hữu Đuống…) (theo lịch HU) | x |  | x |  |  |  | Tại hiện trường
|  |  | 8h30: Làm việc với đơn vị tư vấn về dự án Trường TH Dương Hà; THCS Phú thị |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT | Đ/c Hiêu chuẩn bị | Phòng họp 5.5
|  |  | Báo cáo phương án điều chỉnh phát sinh DA ngõ xóm Liêm Đàm Yên Thường. |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT; THDA | Tùng | Phòng họp 5.5
| Chiều |  | 14h00: Giao ban tiến độ hoàn thiện, quyết toán công trình trụ sở HU-HĐND-UBND Huyện (theo lịch HU) | x | x |  |  | Lịch Huyện ủy |  | Phòng 2.22
|  | 14h00 | 15h30: Làm việc với UBND TT Trâu Quỳ triển khai dự án - Dự án: Thoát nước Trâu Quỳ |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Thành + Quân chuẩn bị | Phòng họp 5.5
|  |  | 14h00: Làm việc về DTDT VSMT CCN |  |  |  | X | Lãnh đạo Ban, Cán bộ DTDTVSMT; QLCCN | Đ/c Lê chuẩn bị | CCN Phú Thị
16/9 SÁU | Sáng |  | 8h30: Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những khó khăn, vướng mắc; đấu giá đất nhỏ kẹt qui mô dưới 30 tỷ đồng. | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị; Bphận XDGT; XD DD; QHĐG phối hợp | P2.12
|  |  | 8h30: Đôn đốc, kiểm tra thi công trường MN Trung Mầu |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Chiến chuẩn bị | Hiện trường
|  |  | Báo cáo phương án di chuyển điện DA ngõ xóm Lở - Đặng phần điều chỉnh bổ sung. |  |  | x |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Đ/c Thành chuẩn bị | Phòng họp 5.5
|  |  | Báo cáo phương án di chuyển điện DA ngõ xóm Đổng Xuyên - Hoàng Long phần điều chỉnh bổ sung. |  |  |  |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện
|  |  | Báo cáo nội dung phát sinh và đề xuất thẩm định, phê duyệt dự án đường 22m dọc đường sắt |  |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT;TĐNB(Thành, Quân, Thìn, Quý)
| Chiều |  | 14h00: Kiểm tra hiện trường một số dự án (Dự kiến) | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Hiện trường
|  |  | 15h30: Họp với UBND xã Kim Sơn triển khai dự án Nạo vét, chỉnh trang, làm đường dạo, sân chơi ao Lính thôn Giao Tất B, ao Làng, ao Lò Gạch thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. |  |  | x |  | Ban; UBND xã Kim Sơn; ĐVTC; ĐVTVGS | Đ/c N Anh chuẩn bị | UBND xã Kim Sơn
|  |  | Làm việc tại phòng |  | x |  |  |  |  | Phòng làm việc
17/9 BẢY | Sáng |  | 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án đang triển khai thi công | x | x | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Tổ XDGT; XD DD chuẩn bị | Hiện trường
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## QLCCN - DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 39
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - CCN |  |  | Tổ DTDT - CCN | Tổ DTDT - CCN | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công tác bố trí ANTT tại các khu, CCN theo PA mới |  |  | CCN | Đ/c Thoa + Lê | CCN Phú Thị
Ba | Sáng | 08h00 | Kiểm tra công tác bố trí ANTT tại các khu, CCN theo PA mới |  |  | CCN | Đ/c Hoàng + Lê | CCN LN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra hiện trường hệ thống thoát nước, cây xanh trên địa bàn Nam Đuống |  |  | DTDT | Đ/c: Hiếu | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công tác bố trí ANTT tại các khu, CCN theo PA mới |  |  | CCN | Đ/c Hiếu + Lê | Cụm SX làng nghề tập trung Kiêu Kỵ
|  |  | Rà soát các đơn vị vi phạm TTXD tại CCN làng nghề Bát tràng |  |  | CCN | Đ/c Lê + Hoàng | Lịch dự kiến UBND xã Bát Tràng
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  | CCN | Đ/c Lê; Thoa | CCN Phú Thị
|  |  | Kiểm tra hiện trường hệ thống thoát nước, cây xanh trên địa bàn Bắc Đuống |  |  | DTDT | Đ/c: Hiếu | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra ANTT, PCCC, TTXD và thu giá dịch vụ CC tại CCN làng nghề Kiêu Kỵ; Bát Tràng |  |  | CCN | Đ/c: Hiếu, Hoàng, Thoa | CCN Bát Tràng; Kiêu Kỵ; Phú Thị
|  |  | Hội nghị kiểm tra công tác cắt tỉa cây xanh tại xã Kim Lan, Văn Đức |  |  | DTDT | Đ/c Hiếu + Lê | Hiện trường
NĂM | Sáng | 08h00 | Làm việc với phòng Kinh Tế về thực hiện phương án khai thác khu cây xanh tại CCN Phú Thị |  |  | CCN | Đ/c Lê; Thoa | Theo lịch của phòng KT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng Kinh Tế về thực hiện phương án khai thác khu cây xanh tại CCN Phú Thị |  |  | CCN | Đ/c Lê; Thoa | Theo lịch của phòng KT
Sáu | Sáng + chiều | 08h00 | Làm việc với tổ chiếu sáng Công ty CP MTĐT Gia Lâm về công tác quản lý, vận hành trên địa bàn Huyện (Bao gồm cập nhật thông tin lên hệ điều hành điện tử) |  |  | DTDT | Đ/c Hiếu; Lê | Công ty CPMTĐT Gia Lâm
|  | 14h00 | Kiểm tra ANTT, PCCC, TTXD và thu giá dịch vụ CC tại CCN làng nghề Kiêu Kỵ; Bát Tràng, Phú Thị |  |  | CCN | Đ/c: Hiếu, Hoàng, Thoa | CCN Bát Tràng; Kiêu Kỵ; Phú Thị
|  |  | Làm việc với tổ thu giá dịch vụ VSMT - Công ty CPMTĐT Gia Lâm về công tác thu tại địa bàn Bắc Đuống |  |  | DTDT | Đ/c Lê; Thoa | Công ty CPMTĐT Gia Lâm
BẢY | Sáng |  | Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước phục vụ ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2022 |  |  | DTDT | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 6h30' - 9h và 16h - 18h30' | Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  | DTDT | Tổ DTDT | Hiện trường
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  | DTDT | Hải; Tiến, Hoàng; Ninh Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.

## TH Lịch chung 42
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42
Từ ngày 24/10/2022 - 29/10/2022
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  | P Giám đốc phụ trách | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
14/10 HAI | Sáng | 08h00: Họp Thường trực Huyện ủy 8h30-9h00: UBND huyện báo cáo Công ty cổ phần Matexim Thăng Long đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ khách sạn cho thuê Matexim tại thị trấn Yên Viên | X |  |  |  | Lịch Huyện Ủy |  | Phòng 2.9
|  | 10h30: Báo cáo về quy trình, trình tự xây dựng thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ công tác GPMB |  |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 9h00 Sở KH-ĐT kiểm tra hiện trạng Bệnh viện Gia Lâm |  | x |  |  |  |  | Bệnh viện GL
|  | 10h30: Kiểm điểm DA Đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | Tại phòng
| Chiều | 14h00-16h00: Họp Hội đồng GPMB |  |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 13h30 làm việc tại Ban |  | x |  |  |  |  | Tại phòng
|  | 14h00: Kiểm tra hiện trường các dự án tại xã Văn Đức | x |  | x |  | Cán bộ phụ trách DA HTGT |  | Hiện trường
|  | 15h00: Kiểm tra hiện trường tại xã Đa tốn |  |  | x |  |  | Tình | Hiện trường
25/10 BA | Sáng | 8h00: Làm việc tại cơ quan | x
|  | Sở Công thương kiểm tra các công trình điện (theo kế hoạch của Sở) |  | x | x
|  | 8h30: Kiểm tra hiện trường dự án xây dựng các tuyến ngõ xã Đa Tốn (nội dung trùng tuyến với dự án xã làm CĐT và rà soát các tuyến rãnh giao cắt với hệ thống điện trung thế ngầm) |  |  | X |  | Đ/c Lâm, Việt | Việt | xã Đa Tốn
| Chiều | 14h00: Kiểm điểm tiến độ giải ngân | x | x |  |  | Đc Mạnh, đc Lâm, đc Dịu | Đc Dịu | Phòng 5.5
|  | 14h00: Rà soát KH Dự án tổ QHĐG |  |  |  | x | Tổ QHĐG |  | Tại phòng
|  | 14h00: Kiểm tra hiện trường dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính thôn Đổng Xuyên, thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm(giai đoạn 2), dự án Cải tạo ao, hồ tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | x |  | Đ/c Lâm, Minh | Minh | xã Đặng Xá
26/10 TƯ | Sáng | 08h00: Họp Tập thể UBND Huyện |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng họp 2.12
|  | 08h00: Báo cáo về quy trình, trình tự xây dựng thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ công tác GPMB | X
08h45: Báo cáo kết quả sử dụng đất năm 2022, dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2023; điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.
|  | 8h30: Làm việc nghiệm thu các dự án hạ tầng khung |  |  | x |  |  |  | Sở Xây dựng và Sở Giao thông
|  | 8h00: Làm việc với UBND xã Đặng Xá về các dự án XD DD |  | x |  |  |  |  | UBND xã
| Chiều | 14h00: Làm việc với huyện Văn Lâm về hệ thống thoát nước tiếp giáp giữa 2 địa bàn | X |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận DTDT chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 14h00: Làm việc với đơn vị tư vấn về di chuyển ngầm nổi vườn hoa Kiên Thành |  |  | x |  |  | Đ/c Tuấn | Phòng 5.5
15h30: Làm việc với đơn vị tư vấn về di chuyển ngầm nổi đường TQ5 ra đường Đông Dư - Dương Xá
|  | 14h00: Làm việc với Bộ phận DTDT CCN về kế hoạch quản lý CCN 2023; Công việc còn tồn tại năm 2022 |  |  |  |  | Bộ phận DTDT; QLCCN |  | Tại phòng
27/10 NĂM | Sáng | 8h00: Làm việc với Cty CP Đô thị Gia Lâm về (xây dựng trường học, khớp nối hạ tầng thoát nước …) theo lịch Huyện ủy | x | x | x |  | Lịch HU-UBND ( đc Hân PGĐ chỉ đạo làm báo cáo về tiến độ CBĐT XD trường học; đc Tùng PGĐ chỉ đạo làm báo cáo vv khớp nối hạ tầng, hoàn trả hè đường, HTKT đường lý thánh tông. VP Tổng hợp chung gửi QLĐT) | Đc Dịu | Phòng 2.9
|  | 9h00: Kiểm tra nghiệm thu VSMT |  |  |  | x |  |  | Hiện trường
| Chiều | 14h00: Họp Ban Giám đốc, các đc Tổ trưởng | x | x | x | x | Các đc Tổ trưởng. (Các DA chưa xong thủ tục, Công tác giải ngân, QT một số DA vướng mắc) | Đc Dịu | Phòng 5.5
|  | 14h00: Kiểm tra nghiệm thu VSMT |  |  |  | x |  |  | Hiện trường
28/10 SÁU | Sáng | 8h00: Báo cáo việc tham mưu UBND Huyện ủy quyền thẩm định, phê duyệt khối lượng điều chỉnh, bổ sung dự án trong trường hợp khối lượng phát sinh, không ảnh hưởng đến quy mô, kết cấu công trình | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận TĐNB chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 8h30: Làm việc với xã Đa Tốn về việc khảo sát hiện trạng lập hồ sơ đề xuất khu đô thị ven đường Giáp Hải |  |  |  | x |  | Đ/c Quang | xã Đa Tốn
|  | 14h00: Kiểm điểm tiến độ các dự án chưa xong thủ tục |  | x |  |  |  | Đ/c Hằng | Tại phòng
| Chiều | 14h00: Họp Hội đồng GPMB |  |  |  | X | Thành phần theo giấy mời |  | Phòng 2.9
|  | 16h00: Làm việc tại phòng: Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đấu giá đất nhỏ kẹt. | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng CT
|  | 14h00 Làm việc với Thanh tra TP |  | x |  |  |  |  | TTr TP
|  | 14h00: Làm việc với UBND xã Kim Sơn về việc xin ý kiến cộng đồng dân cư 02 dự án hạ tầng khung |  |  | x |  |  |  | xã Kim Sơn
|  | 14h00: Làm việc với xã Đa Tốn về việc khảo sát hiện trạng lập hồ sơ đề xuất khu đô thị ven đường Giáp Hải |  |  |  | x |  | Đ/c Quang | xã Đa Tốn
29/10 BẢY | Sáng | 8h30: Kiểm tra tiến độ GPMB và tiến độ thi công dự án trên địa bàn | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD DD; XDGT chuẩn bị | Tại HT
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v