## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
Từ ngày 21/11/2022 - 26/11/2022
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  | P Giám đốc phụ trách | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
21/11 HAI | Sáng | 8h30: Báo cáo vướng mắc GPMB tại dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Dốc đê phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp- Trung Mầu | X |  | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 9h30: Báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn và tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất | X |  |  | X |  | Bộ phận QHĐG chuẩn bị
|  | 8h30: UBND Huyện tổ chức Lễ KN Ngày Di sản VH Việt Nam; Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án" Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025" |  | X |  |  | GM UBND Huyện |  | Phòng 3.22
|  | 11h: Rà soát KH thu tiền đấu giá 3 năm 2023-2025 |  |  |  | X | Đ/c Pho, đ/c Thọ |  | Tại phòng
| Chiều | 14h00: Báo cáo việc trang trí đèn chiếu sáng trên các tuyến đường. |  |  | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện và hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án đường 24,5m | X |  |  |  | Đơn vị thi công; Tư vấn giám sát; CB QLDA | Đc N. Anh chuẩn bị | Phòng họp 5.5 Ban QlDA
|  | 14h00: Rà soát báo cáo lựa chọn nhà đầu tư |  |  |  |  | Toổ QHĐG chuẩn bị | Đ/c Quang | Tại phòng
22/11 BA | Sáng | 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo KH | Hiện trường
| Chiều | 13h30: Báo cáo tiến độ các nội dung chuẩn bị thông qua kỳ thứ 8 HĐND Huyện khóa XX | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 14h30: Báo cáo đề xuất các dự án có sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. | [5 empty] | Bộ phận QHĐG chuẩn bị
|  | 15h00: Báo cáo về dự án đầu tư xây dựng Trung tâm GDNN-GDTX tại xã Đa Tốn | [5 empty] | Bộ phận XD DD chuẩn bị
15h30: Báo cáo thông qua một số nội dung trả lời Sở KHĐT về dự án chợ Dược Liệu
16h00: Báo cáo phương án số hóa lĩnh vực văn hóa; trang trí đèn chiếu sáng trên các tuyến đường.
|  | Làm việc với UBND xã Trung Màu các dự án trên địa bàn xã |  |  | X |  | Đ/c Lâm |  | UBND xã Trung Màu
23/11 TƯ | Sáng | 8h00: Kiểm điểm tiến độ thi công, hoàn ứng tại dự án đường 24,5m và đường đê Hữu Đuống theo chỉ đạo của UBND Huyện | X |  | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT chuẩn bị | Phòng họp 2.22
|  | 9h00: Thông qua quy mô dự án |  | X | X |  |  | Các bộ phận chuẩn bị theo KH |  | xã Đình Xuyên
|  | 8h30: Họp nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng Dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Đ/c Lâm | Minh | UBND xã Yên Thường
|  | 8h30: Làm việc tại CCN về Kế hoạch DTDT VSMT năm 2023 |  |  |  | X | Đ/c Lê, Hiếu, Thoa |  | CCN
| Chiều | 14h00: Làm việc tại cơ quan | x
24/11 NĂM | Sáng | 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo KH | Hiện trường
|  | 8h30: Làm việc tại CCN về Kế hoạch QLCCN năm 2023 |  |  |  | X | Đ/c Lê, Hiếu, Hoàng |  | CCN
| Chiều | 13h30: Thông qua quy mô dự án có quy mô dưới 15 tỷ và báo cáo các nội dung điều chỉnh bổ sung. | X | X |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo KH | Phòng 2.12
|  | Làm việc với UBND xã Phù Đổng các dự án trên địa bàn xã |  |  | X |  | Đ/c Lâm |  | UBND xã Phù Đổng
25/11 SÁU | Sáng | 08h30: Làm việc với Cty TNHH Đầu tư và PT đô thị GL về công tác quản lý nhà nước tại KĐT Gia Lâm. (dự kiến) | X |  | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | Làm việc Sở XD Sở Giao thông nghiệm thu hạ tầng khung |  |  | X |  | Đ/c Lâm |  | Các Sở
|  | Rà soát tiến độ DA thuộc tổ QHĐG thực hiện |  |  |  | X | Đ/c Pho, đ/c Thọ |  | Tại phòng
| Chiều | 14h00: Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng, các dự án điều chỉnh bổ sung, các dự án mới KH 2023; tiến độ đấu giá đất nhỏ kẹt. | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH tổng hợp | Phòng CT
|  | Làm việc với UBND xã Yên Thường các dự án trên địa bàn xã |  |  | X |  | Đ/c Lâm |  | UBND xã Yên Thường
26/11 BẢY | Sáng | 8h30: Kiểm điểm cán bộ, Đảng viên năm 2022 | X | X | X | X | Toàn thể Đảng viên | Chi uỷ chuẩn bị; Đ/c Dịu chuẩn bị GM | Phòng họp 5.12 Ban QlDA
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
Từ ngày 21/11/2022 đến 26/11/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | P Giám đốc Phụ trách | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  | 8h30 | Hoàn thiện báo cáo phục vụ HĐND; KH 2023; ĐC KHV 2022 |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | BC Tổng kết công tác Đảng năm 2022 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 13h30 | Hoàn thiện báo cáo phục vụ HĐND; KH 2023; ĐC KHV 2022 |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
BA | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện báo cáo phục vụ HĐND; KH 2023; ĐC KHV 2022 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Hoàn thiện các thủ tục kiểm điểm CBCCVC; Đảng viên |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
TƯ | Sáng | 8h00 | Chuẩn bị báo cáo DA ĐC BC |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h00 | Hoàn thiện BC QT theo chỉ đạo tại cuộc họp ngày 17/11 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Kiểm điểm Đảng viên 2022 |  |  | Dịu | Phòng họp
NĂM | Sáng | 8h00 | BC Công tác giải ngân; DA điều chỉnh bổ sung; DA Chưa xong thủ tục |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Đánh giá Công tác giải ngân; DA điều chỉnh bổ sung; DA Chưa xong thủ tuần 46 |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
SÁU | Sáng | 8h00 | XD Chuyên để KH 2023 |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | XD Chuyên để KH 2023 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY | Sáng | 8h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); XD Chuyên để KH 2023 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Lịch tuần; XD Chuyên để KH 2023 |  |  | Dịu | Tại nhà
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47
Từ ngày 14/11/2022 - 19/11/2022
THỨ NGÀY |  | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH | [5 empty] | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
[5 empty] | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn | Đạt
HAI |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS PCCC trung tâm BDCT |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ PCCC tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo ao, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn trục chính xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
14 | /11 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS PCCC trung tâm BDCT |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ PCCC tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo ao, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn trục chính xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BA |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Làm việc với TVTK PCCC trung tâm BDCT |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ PCCC tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo ao, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn trục chính xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
15 | /11 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ PCCC tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo ao, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn trục chính xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ |  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình Yên Khê | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ PCCC tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường Đê Đá theo quy hoạch |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
16 | /11 |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình Yên Khê | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ PCCC tiểu học Đa Tốn cơ sở 2 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường Đê Đá theo quy hoạch |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình Lại Hoàng | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ PCCC mầm non Đình Xuyên |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh dự án cải tạo liên thôn trục chính các thôn Lê Xá, xã Đa Tốn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
17 | /11 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình Lại Hoàng | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ PCCC mầm non Đình Xuyên |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh dự án cải tạo liên thôn trục chính các thôn Lê Xá, xã Đa Tốn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : Trường TH Đa Tốn | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ PCCC mầm non Đình Xuyên |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh dự án cải tạo liên thôn trục chính các thôn Lê Xá, xã Đa Tốn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
18 | /11 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : Trường TH Đa Tốn | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ PCCC mầm non Đình Xuyên |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh theo chủ trương lần 2: Đường đô thị song hành |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC dự án cải tạo chỉnh trang Ao Bầu |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh: Trụ sở Huyện | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát HS TKBVTC đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ PCCC mầm non Đình Xuyên |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
19 | /11 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Xây dựng đường đê hữu Đuống, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC dự án cải tạo chỉnh trang Ao Bầu |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC mương Kiên Thành dọc đường 22m | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 34
Từ ngày 23/8/2022 - 27/8/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 22/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp giải quyết dự án GPMB đường ống xăng dầu | Ban QLDA, UBND xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã Đặng xá | Chuẩn bị hồ sơ họp lấy ý kiến dự thảo 06 hộ nông nghiệp khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp giải quyết dự án GPMB đường ống xăng dầu | Ban QLDA, UBND xã Phú Thị | Ban QLDA, UBND xã Phú Thị | Họp lấy ý kiến dự thảo 06 hộ khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Tổ công tác GPMB xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc, đại diện 06 hộ dân | UBND xã Kiêu Kỵ
BA 23/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp triển khai về công tác GPMB dự án mầm non Trung Mầu mở rộng | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 33/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp triển khai công tác GPMB dự án mầm non Trung Mầu mở rộng | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Tống đạt văn bản trả lời ý kiến 03 hộ, cá nhân thôn Khoan Tế dự án khu C19 xã Đa Tốn tại buổi vận động bàn giao mặt bằng theo QĐ thu hồi đất | Ban QLDAĐTXD, Tổ công tác GPMB xã Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An); xã Đa Tốn
TƯ 24/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp Sở TNMT về bàn giao mốc giới GPMB dự án xây dựng trường vào trường TH Kim Sơn | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Xử lý hồ sơ GPMB 2 trường hợp thuê thầu Đỗ Văn Oánh-Hoàng Thị Phòng và hộ Nguyễn Văn Hải khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An), xã Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp Sở TNMT về bàn giao mốc giới GPMB dự án xây dựng trường vào trường TH Kim Sơn | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Xử lý hồ sơ GPMB 2 trường hợp thuê thầu Đỗ Văn Oánh-Hoàng Thị Phòng và hộ Nguyễn Văn Hải khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An), xã Kiêu Kỵ
NĂM 25/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định phương án GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Xử lý văn bản quy chế dân chủ trong công tác GPMB | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định phương án GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Xử lý văn bản quy chế dân chủ trong công tác GPMB | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
SÁU 26/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp triển khai công tác GPMB dự án mở rộng mầm non Hoa Sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Tổng hợp lịch tuần 35/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp triển khai về công tác GPMB dự án mở rộng mầm non Hoa sữa | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Rà soát hồ sơ quyế toán đường Dốc Hội - ĐH NN1 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
BẢY 27/8 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký lịch làm việc |  |  | Giải quyết công việc liên quan khác | TP liên quan | địa điểm liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Đào Đức Minh

## Tổ CBĐT HT
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
Từ ngày 12/9/2022 - 17/9/2022
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | P Giám đốc phụ trách | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
12/9 HAI | Sáng |  | 8h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017 ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  |  | Làm việc tại phòng |  | x |  |  |  |  | Phòng làm việc
|  |  | 10h: Rà soát báo cáo hoàn thiện X1-5 |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ QHĐG | Thọ; Hậu chuẩn bị | Phòng làm việc
|  |  | Báo cáo nội dung điều chỉnh các tuyến đường nội đồng xã Đặng Xá và các tuyến đường điện ngoài bãi | x |  |  |  | Tư vấn TK giao thông, tư vấn thiết kế điện, cán bộ CBĐT, cán bộ TĐNB | Trình |  | ND Này Tổ CBĐT XDGT xin lịch A ạ
|  |  | Đi hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo Quy hoạch từ UBND xã Đa Tốn đến đường nối từ Chùa Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, huyện Gia Lâm. Đề xuất giải pháp kết nối ra đường gom Quốc lộ 5 | x |  |  |  | Tư vấn thiết kế, cán bộ CBĐT, cán bộ TĐNB | Trình
|  |  | Báo cáo phương án di chuyển điện tạm thuộc dự án "Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" | x |  |  |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Tùng
|  |  | Báo cáo vướng mắc về phương án di chuyển điện thuộc dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCKO2, BĐX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất CCKO5, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch hai bên đường Dốc Hội – Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm" với dự án "Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo QH khu chức năng CCKO1-8 thuộc quy hoạch hai bên đường Dốc Hội – Đại học Nông Nghiệp I" | x |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT 02 DA, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Tùng; Thọ
|  |  | Báo cáo thông qua biên bản thỏa thuận di chuyển điện dự án Phan Đăng Lưu-Yên Thường | x |  |  |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Quý
|  |  | Mời họp các đơn vị TVTK di chuyển CTN nổi phục vụ GPMB dự án Xây dựng tuyến đường YVĐXNH huyện Gia Lâm | x |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện, nước, viễn thông, hoàn trả hàng rào (CCIC) | Tiến
|  |  | Mời họp các đơn vị TVTK vv tiến độ lập BCNCKT tuyến đường theo QH từ Linh Quy Bắc đến đường 181 và tuyến đường theo QH từ Linh Quy Bắc đến Kênh Dài | x |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT, đơn vị TVTK hạ tầng, điện, nước, viễn thông | Tiến
|  |  | Kiểm điểm tiến độ dự án THXDGT,HTKT |  |  | x |  | Bộ phận THXDGT | Đ/c N Anh chuẩn bị | Phòng làm việc
| Chiều |  | 15h00: Báo cáo kết quả công tác bàn giao các tuyến đường hạ tầng khung đã hoàn thành và công tác duy tu, duy trì | x | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD GT chuẩn bị | Phòng 3.12
|  |  | 13h30: Làm việc với Cục Đường sắt; Thanh tra an toàn 1; C08- Bộ Công an; C06 Bộ công an; Tổng công ty đường sắt VN về Dự án: Di chuyển công trình ngầm nổi dự án XD đường YV - ĐX đến hết địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c N Anh chuẩn bị | Hiện trường
|  | 13h30-16h00 | 16h30: Xin ý kiến đc Trương Văn Học - PCT UBND Huyện về đề xuất hoàn thiện hồ sơ X1-X5 | [6 empty] | Phòng PCT
13/9 BA | Sáng | 8h00 | 8h30-10h00: Báo cáo các dự án vướng mắc về công tác GPMB (trừ các dự án hạ tầng khung): Dự án đấu giá đất nhỏ, kẹt, dự án đường giao thông, dân dụng đang thực hiện | x | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD GT; DD chuẩn bị | Phòng 2.12
|  |  | 10h00: Báo cáo các dự án đang thực hiện có vướng mắc phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung | x |  |  |  |  | Bộ phận KHTH chuẩn bị; Bphận XDGT; XD DD phối hợp
|  |  | 10h00: Họp với Ban Duy tu - Sở GTVT về việc bàn giao đường Trâu Qùy - Ga Phú Thị |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Thắng chuẩn bị | Hiện trường
|  |  | 8h30: Rà soát báo cáo của Ban về việc điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ QHĐG | Hậu chuẩn bị trình chiếu và báo cáo | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | 14h00: Thông qua quy mô dự án có quy mô dưới 15 tỷ | x | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo DM VPUB thông báo | Phòng 2.12
|  |  | BC Quy mô dự án di tích |  | x |  |  |  | Tổ CBĐT Dân dụng chuẩn bị | Phòng họp 5.5
14/9 TƯ | Sáng |  | 8h00: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát quy hoạch huyện Gia Lâm phục vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo lịch của HU) | x |  |  |  | Lịch Huyện ủy |  | Phòng 2.9
|  |  | 8h30: Làm việc với Công an TP về nghiệm thu PCCC đường ống xăng dầu |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Sơn chuẩn bị | CA Thành phố
|  |  | 9h30: Làm việc với Phòng QLĐT về phương án phân luồng giao thông dự án: CT, NC các tuyến đường xã Đình Xuyên - GĐ3 |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Minh chuẩn bị | Phòng QLĐT
|  |  | 8h30: Rà soát báo cáo GPMB đường 22m địa bàn quận Long Biên; vướng mắc công tác đấu giá đất nhỏ, kẹt |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ tổ ĐG | Đ/c Pho chuẩn bị trình | Phòng làm việc
| Chiều |  | 13h30: Họp Tập thể UBND Huyện
|  |  | 13h30: Báo cáo về bố trí nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; 22 DA đấu giá QSD đất năm 2022 do Ban QLDA làm chủ đầu tư. | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận QHĐG chuẩn bị | Phòng 2.12
14h15: Báo cáo về việc giao tái định cư tại tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp
|  |  | 14h30: (1) Báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam; (2) Báo cáo đề xuất xây dựng trường công lập tại KĐT Gia Lâm. | [5 empty] | Bộ phận XD DD chuẩn bị
|  |  | 14h00:Làm việc với Sở Y tế, Sở XD về chủ trương mở rộng Bệnh viện huyện Gia Lâm |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT | Đ/c Hằng chuẩn bị | Sở Y tế; Sở Xây dựng
|  |  | Lịch làm việc với Sở GTVT về công tác nghiệm thu QLCL dự án Cụm công nghiệp Phú Thị ( Dự kiến) |  |  | x |  |  |  | Sở GTVT
|  |  | 14h00: Rà soát tình hình các dự án; báo cáo 22 dự án theo KH Đấu giá năm 2022 |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ tổ QHĐG | Thọ chuẩn bị trình chiếu và báo cáo | Phòng 5.5
15/9 NĂM | Sáng | 14h00 | 8h30: Báo cáo tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư; kế hoạch đầu tư công năm 2023. | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị; Bphận XDGT; XD DD phối hợp
|  |  | 8h30: Làm việc với Lãnh đạo UBND quận Long Biên và các phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ Quận Long Biên, UBND Phường Thạch Bàn về GPMB dự án đường 22m dọc đường sắt |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD GT chuẩn bị; Bphận GPMB phối hợp | Phòng 3.2
|  |  | 10h00: Giao ban xử lý tồn tại của các dự án hạ tầng khung (đường đê Hữu Đuống…) (theo lịch HU) | x |  | x |  |  |  | Tại hiện trường
|  |  | 8h30: Làm việc với đơn vị tư vấn về dự án Trường TH Dương Hà; THCS Phú thị |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT | Đ/c Hiêu chuẩn bị | Phòng họp 5.5
|  |  | Báo cáo phương án điều chỉnh phát sinh DA ngõ xóm Liêm Đàm Yên Thường. |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT; THDA | Tùng | Phòng họp 5.5
| Chiều |  | 14h00: Giao ban tiến độ hoàn thiện, quyết toán công trình trụ sở HU-HĐND-UBND Huyện (theo lịch HU) | x | x |  |  | Lịch Huyện ủy |  | Phòng 2.22
|  | 14h00 | 15h30: Làm việc với UBND TT Trâu Quỳ triển khai dự án - Dự án: Thoát nước Trâu Quỳ |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Thành + Quân chuẩn bị | Phòng họp 5.5
|  |  | 14h00: Làm việc về DTDT VSMT CCN |  |  |  | X | Lãnh đạo Ban, Cán bộ DTDTVSMT; QLCCN | Đ/c Lê chuẩn bị | CCN Phú Thị
16/9 SÁU | Sáng |  | 8h30: Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những khó khăn, vướng mắc; đấu giá đất nhỏ kẹt qui mô dưới 30 tỷ đồng. | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị; Bphận XDGT; XD DD; QHĐG phối hợp | P2.12
|  |  | 8h30: Đôn đốc, kiểm tra thi công trường MN Trung Mầu |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Chiến chuẩn bị | Hiện trường
|  |  | Báo cáo phương án di chuyển điện DA ngõ xóm Lở - Đặng phần điều chỉnh bổ sung. |  |  | x |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Đ/c Thành chuẩn bị | Phòng họp 5.5
|  |  | Báo cáo phương án di chuyển điện DA ngõ xóm Đổng Xuyên - Hoàng Long phần điều chỉnh bổ sung. |  |  |  |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện
|  |  | Báo cáo nội dung phát sinh và đề xuất thẩm định, phê duyệt dự án đường 22m dọc đường sắt |  |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT;TĐNB(Thành, Quân, Thìn, Quý)
| Chiều |  | 14h00: Kiểm tra hiện trường một số dự án (Dự kiến) | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Hiện trường
|  |  | 15h30: Họp với UBND xã Kim Sơn triển khai dự án Nạo vét, chỉnh trang, làm đường dạo, sân chơi ao Lính thôn Giao Tất B, ao Làng, ao Lò Gạch thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. |  |  | x |  | Ban; UBND xã Kim Sơn; ĐVTC; ĐVTVGS | Đ/c N Anh chuẩn bị | UBND xã Kim Sơn
|  |  | Làm việc tại phòng |  | x |  |  |  |  | Phòng làm việc
17/9 BẢY | Sáng |  | 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án đang triển khai thi công | x | x | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Tổ XDGT; XD DD chuẩn bị | Hiện trường
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## QLCCN - DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 39
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - CCN |  |  | Tổ DTDT - CCN | Tổ DTDT - CCN | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công tác bố trí ANTT tại các khu, CCN theo PA mới |  |  | CCN | Đ/c Thoa + Lê | CCN Phú Thị
Ba | Sáng | 08h00 | Kiểm tra công tác bố trí ANTT tại các khu, CCN theo PA mới |  |  | CCN | Đ/c Hoàng + Lê | CCN LN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra hiện trường hệ thống thoát nước, cây xanh trên địa bàn Nam Đuống |  |  | DTDT | Đ/c: Hiếu | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công tác bố trí ANTT tại các khu, CCN theo PA mới |  |  | CCN | Đ/c Hiếu + Lê | Cụm SX làng nghề tập trung Kiêu Kỵ
|  |  | Rà soát các đơn vị vi phạm TTXD tại CCN làng nghề Bát tràng |  |  | CCN | Đ/c Lê + Hoàng | Lịch dự kiến UBND xã Bát Tràng
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  | CCN | Đ/c Lê; Thoa | CCN Phú Thị
|  |  | Kiểm tra hiện trường hệ thống thoát nước, cây xanh trên địa bàn Bắc Đuống |  |  | DTDT | Đ/c: Hiếu | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra ANTT, PCCC, TTXD và thu giá dịch vụ CC tại CCN làng nghề Kiêu Kỵ; Bát Tràng |  |  | CCN | Đ/c: Hiếu, Hoàng, Thoa | CCN Bát Tràng; Kiêu Kỵ; Phú Thị
|  |  | Hội nghị kiểm tra công tác cắt tỉa cây xanh tại xã Kim Lan, Văn Đức |  |  | DTDT | Đ/c Hiếu + Lê | Hiện trường
NĂM | Sáng | 08h00 | Làm việc với phòng Kinh Tế về thực hiện phương án khai thác khu cây xanh tại CCN Phú Thị |  |  | CCN | Đ/c Lê; Thoa | Theo lịch của phòng KT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng Kinh Tế về thực hiện phương án khai thác khu cây xanh tại CCN Phú Thị |  |  | CCN | Đ/c Lê; Thoa | Theo lịch của phòng KT
Sáu | Sáng + chiều | 08h00 | Làm việc với tổ chiếu sáng Công ty CP MTĐT Gia Lâm về công tác quản lý, vận hành trên địa bàn Huyện (Bao gồm cập nhật thông tin lên hệ điều hành điện tử) |  |  | DTDT | Đ/c Hiếu; Lê | Công ty CPMTĐT Gia Lâm
|  | 14h00 | Kiểm tra ANTT, PCCC, TTXD và thu giá dịch vụ CC tại CCN làng nghề Kiêu Kỵ; Bát Tràng, Phú Thị |  |  | CCN | Đ/c: Hiếu, Hoàng, Thoa | CCN Bát Tràng; Kiêu Kỵ; Phú Thị
|  |  | Làm việc với tổ thu giá dịch vụ VSMT - Công ty CPMTĐT Gia Lâm về công tác thu tại địa bàn Bắc Đuống |  |  | DTDT | Đ/c Lê; Thoa | Công ty CPMTĐT Gia Lâm
BẢY | Sáng |  | Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước phục vụ ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2022 |  |  | DTDT | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 6h30' - 9h và 16h - 18h30' | Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  | DTDT | Tổ DTDT | Hiện trường
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  | DTDT | Hải; Tiến, Hoàng; Ninh Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.