## TH Lịch chung (6)
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7
Từ ngày 06/02/2023 - 11/2/2023
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  | P Giám đốc phụ trách | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
06/02 HAI | Sáng
|  | 7h30: Lễ giao nhận quân năm 2023 | X |  |  |  | Giấy mời 45/GM-UBND |  | Nhà văn hóa huyện Gia Lâm
|  | 9h30: Giao ban tiến độ khắc phục tồn tại, quyết toán, bàn giao dự án Trụ sở Huyện và công tác duy tu, duy trì Trụ sở Huyện | X | X |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chíTrương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD DD chuẩn bị | Phòng 2.12
| Chiều | 14h00: Giao ban tiến độ CBĐT các dự án hạ tầng khung | X |  | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 14h00: Họp nội dung về công tác quy hoạch tại xã Đa Tốn liên quan đến Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa phật giáo TP |  | X |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chíTrương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận QHĐG chuẩn bị | Phòng 3.2
07/02 BA | Sáng | 08h00: Lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức năm 2023 | X | X |  |  | Đ/c Mạnh Tổ trưởng Tổ XDDD |  | Đình Chử Xá, xã Văn Đức
|  | 08h00: Lễ giỗ Tổ chùa Keo (Báo Ân Trùng Nghiêm Tự) | [6 empty] | Chùa Keo, xã Kim Sơn
|  | 08h30: Báo cáo danh mục các dự án vướng mắc trên địa bàn | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chíTrương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 8h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục của Thành phố |  | X |  |  | Giấy mời 01/GM-PGD |  | Phòng 2.22
|  | Kiểm tra hiện trường dự án trên địa bàn xã Dương Quang |  |  |  |  | Đơn vị thi công, TVGS | Sơn HT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h30: Kiểm điểm tiến độ dự án và điều chỉnh phân công nhiệm vụ |  |  |  | x | Tổ QHĐG |  | Tại phòng
| Chiều | 13h30: Họp thường trực Huyện ủy | X |  |  |  | Lịch Huyện ủy (GM 437-GM/HU) |  | Phòng 2.9
|  | 14h00-14h30: UBND huyện báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án: Xây dựng Trung tâm GDNN-GDTX tại xã Đa Tốn | [5 empty] | Bộ phận KHTH; XDDD chuẩn bị
|  | 14h30-15h00: UBND huyện báo cáo về phương án chỉ giới đường đỏ tuyến đường 40m theo quy hoạch từ Đình Xuyên đến đường gom Vành đai 3 | [5 empty] | Bộ phận XDGT chuẩn bị
|  | 14h: Làm việc chi cục giám định chất lượng SXD |  |  | x |  |  | XDGT HT | Sở XD
08/02 TƯ | Sáng | 8h30: Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị làm việc với Đảng ủy xã Phù Đổng | X |  |  |  | Giấy mời 438-GM/HU | Bộ phận KHTH chuẩn bị | UBND xã Phù Đổng
|  | 9h00: làm việc UBND xã Yên Viên, TT Yên Viên về vướng mắc GPMB đường 24,5 m |  |  |  |  | Quý, Ngọc Anh, Tình, Lâm, Sơn (HT) chuẩn bị | Tình, Ngọc Anh chuản bị | Hiện trường
|  | 8h30: Làm việc với tổ DTDT CCN về triển khai kế hoạch 2023; xử lý công việc tồn tại năm 2022 |  |  |  | x | Tổ DTDT; QLCCN |  | Tại CCN
| Chiều | 13h30: Họp Tập thể UBND Huyện | X |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 13h30: Thông qua kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện; báo cáo kế hoạch cưỡng chế GPMB các dự án | [5 empty] | Bộ phận XDGT chuẩn bị
14h30: Báo cáo về dự toán chi phí quản lý các dịch vụ công cộng và tiện ích tạm thời năm 2023 tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn
|  | 14h: làm việc UBND xã Yên Viên, TT Yên Viên về vướng mắc GPMB đường 24,5 m |  |  | x |  | Quý, Ngọc Anh, Tình, Lâm, Sơn (HT) chuẩn bị | Tình, Ngọc Anh chuản bị | Hiện trường
|  | 16 h: Kiểm tra dự án nội dồng Trung Màu |  |  | x |  | Minh, Nhà thầu thi công | Minh chuẩn bị | Hiện trường
09/02 NĂM | Sáng | 8h00: Họp Ban giám đốc và các đồng chí tổ trưởng về triển khai nhiệm vụ Quý I/2023 | X | X | X | X | Ban giám đốc, các đc Tổ trưởng | Đc Dịu VP | 5.5
|  | 9h30: Kiểm tra, rà soát tại hiện trường đối với các vị trí chưa thi công hệ thống hè, vỉa dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | X |  | Cán bộ THDA, đơn vị thi công, TVGS | Bộ phận HTGTchuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h30: Làm việc tại Sở XD về dự án Tháp vàng |  |  |  | x |  | Đ/c Quang chuẩn bị | Tại Sở XD
| Chiều | 13h30: Thông qua quy mô dự án (báo cáo phương án kiến trúc các trường học trong KĐT Gia Lâm; phương án cải tạo các ao hồ mất nước; vị trí xây dựng Nhà văn hóa thôn Đỗ Xá Yên Thường) | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDDD, HTGTchuẩn bị | Phòng 2.22
|  | 16h00: Sinh hoạt Chi bộ | X | X | X | X | Các đc Đảng viên | Đc Lê | 5.12
10/02 SÁU | Sáng | 8h00: Họp kiểm điểm quyết toán dự án xây dựng dân dụng | X | X |  |  | Cán bộ có liên quan | Đc Dịu Tổng hợp | 5.5
|  | 8h30: Làm việc về dự án Tháp Vàng |  |  |  | x |  | Đ/c Thọ chuẩn bị | Tại phòng
| Chiều | 14h00: Báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư các DA mới; đánh giá, kiểm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 | X | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 8h30: Làm việc về dự án Tháp Vàng |  |  |  | x |  | Đ/c Thọ chuẩn bị | Tại phòng
11/02 BẢY | Sáng
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | P Giám đốc Phụ trách | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc | Lưu ý Nhắc đc Sơn PVP đưa vào bc quy mô các dự án đã đăng ký từ 2022.
|  | 8h00 | Hoàn thiện báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của UBND Huyện (Hoàn thiện phần ND Vướng mắc) |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Hoàn thiện báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của UBND Huyện (Hoàn thiện phần ND Vướng mắc) |  |  | Dịu | Phòng họp
BA | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện báo cáo lịch làm việc của Huyện ủy(TT GDDT) |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC tiến độ các DA trọng điểm |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
TƯ | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Cập nhật tiến độ các DA chưa xong thủ tục |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 8h00-17h00 | Cập nhật tiến độ các DA chưa xong thủ tục |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
NĂM | Sáng | 8h00-17h00 | Cập nhật tiến độ các DA chuyển tiếp |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Cập nhật tiến độ các DA chuyển tiếp |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
SÁU | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
| Chiều |  | Cập nhật tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
BẢY | Sáng |  | Cập nhật tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư |  |  | Dịu; Sơn | Tại nhà
| Chiều |  | XD Lịch công tác |  |  | Dịu | Tại nhà
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 34
Từ ngày 23/8/2022 - 27/8/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 22/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp giải quyết dự án GPMB đường ống xăng dầu | Ban QLDA, UBND xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã Đặng xá | Chuẩn bị hồ sơ họp lấy ý kiến dự thảo 06 hộ nông nghiệp khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp giải quyết dự án GPMB đường ống xăng dầu | Ban QLDA, UBND xã Phú Thị | Ban QLDA, UBND xã Phú Thị | Họp lấy ý kiến dự thảo 06 hộ khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Tổ công tác GPMB xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc, đại diện 06 hộ dân | UBND xã Kiêu Kỵ
BA 23/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp triển khai về công tác GPMB dự án mầm non Trung Mầu mở rộng | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 33/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp triển khai công tác GPMB dự án mầm non Trung Mầu mở rộng | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Tống đạt văn bản trả lời ý kiến 03 hộ, cá nhân thôn Khoan Tế dự án khu C19 xã Đa Tốn tại buổi vận động bàn giao mặt bằng theo QĐ thu hồi đất | Ban QLDAĐTXD, Tổ công tác GPMB xã Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An); xã Đa Tốn
TƯ 24/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp Sở TNMT về bàn giao mốc giới GPMB dự án xây dựng trường vào trường TH Kim Sơn | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Xử lý hồ sơ GPMB 2 trường hợp thuê thầu Đỗ Văn Oánh-Hoàng Thị Phòng và hộ Nguyễn Văn Hải khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An), xã Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp Sở TNMT về bàn giao mốc giới GPMB dự án xây dựng trường vào trường TH Kim Sơn | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Ban QLDA, UBND xã, Sở TNMT | Xử lý hồ sơ GPMB 2 trường hợp thuê thầu Đỗ Văn Oánh-Hoàng Thị Phòng và hộ Nguyễn Văn Hải khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An), xã Kiêu Kỵ
NĂM 25/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định phương án GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Xử lý văn bản quy chế dân chủ trong công tác GPMB | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định phương án GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Xử lý văn bản quy chế dân chủ trong công tác GPMB | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
SÁU 26/8 | Sáng | 8h00 | Phối hợp triển khai công tác GPMB dự án mở rộng mầm non Hoa Sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Tổng hợp lịch tuần 35/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp triển khai về công tác GPMB dự án mở rộng mầm non Hoa sữa | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Rà soát hồ sơ quyế toán đường Dốc Hội - ĐH NN1 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD (03 phố Thuận An)
BẢY 27/8 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký lịch làm việc |  |  | Giải quyết công việc liên quan khác | TP liên quan | địa điểm liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Đào Đức Minh

## Tổ CBĐT HT
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
Từ ngày 12/9/2022 - 17/9/2022
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | P Giám đốc phụ trách | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
12/9 HAI | Sáng |  | 8h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017 ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  |  | Làm việc tại phòng |  | x |  |  |  |  | Phòng làm việc
|  |  | 10h: Rà soát báo cáo hoàn thiện X1-5 |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ QHĐG | Thọ; Hậu chuẩn bị | Phòng làm việc
|  |  | Báo cáo nội dung điều chỉnh các tuyến đường nội đồng xã Đặng Xá và các tuyến đường điện ngoài bãi | x |  |  |  | Tư vấn TK giao thông, tư vấn thiết kế điện, cán bộ CBĐT, cán bộ TĐNB | Trình |  | ND Này Tổ CBĐT XDGT xin lịch A ạ
|  |  | Đi hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo Quy hoạch từ UBND xã Đa Tốn đến đường nối từ Chùa Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, huyện Gia Lâm. Đề xuất giải pháp kết nối ra đường gom Quốc lộ 5 | x |  |  |  | Tư vấn thiết kế, cán bộ CBĐT, cán bộ TĐNB | Trình
|  |  | Báo cáo phương án di chuyển điện tạm thuộc dự án "Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" | x |  |  |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Tùng
|  |  | Báo cáo vướng mắc về phương án di chuyển điện thuộc dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCKO2, BĐX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất CCKO5, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch hai bên đường Dốc Hội – Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm" với dự án "Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo QH khu chức năng CCKO1-8 thuộc quy hoạch hai bên đường Dốc Hội – Đại học Nông Nghiệp I" | x |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT 02 DA, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Tùng; Thọ
|  |  | Báo cáo thông qua biên bản thỏa thuận di chuyển điện dự án Phan Đăng Lưu-Yên Thường | x |  |  |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Quý
|  |  | Mời họp các đơn vị TVTK di chuyển CTN nổi phục vụ GPMB dự án Xây dựng tuyến đường YVĐXNH huyện Gia Lâm | x |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện, nước, viễn thông, hoàn trả hàng rào (CCIC) | Tiến
|  |  | Mời họp các đơn vị TVTK vv tiến độ lập BCNCKT tuyến đường theo QH từ Linh Quy Bắc đến đường 181 và tuyến đường theo QH từ Linh Quy Bắc đến Kênh Dài | x |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT, đơn vị TVTK hạ tầng, điện, nước, viễn thông | Tiến
|  |  | Kiểm điểm tiến độ dự án THXDGT,HTKT |  |  | x |  | Bộ phận THXDGT | Đ/c N Anh chuẩn bị | Phòng làm việc
| Chiều |  | 15h00: Báo cáo kết quả công tác bàn giao các tuyến đường hạ tầng khung đã hoàn thành và công tác duy tu, duy trì | x | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD GT chuẩn bị | Phòng 3.12
|  |  | 13h30: Làm việc với Cục Đường sắt; Thanh tra an toàn 1; C08- Bộ Công an; C06 Bộ công an; Tổng công ty đường sắt VN về Dự án: Di chuyển công trình ngầm nổi dự án XD đường YV - ĐX đến hết địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c N Anh chuẩn bị | Hiện trường
|  | 13h30-16h00 | 16h30: Xin ý kiến đc Trương Văn Học - PCT UBND Huyện về đề xuất hoàn thiện hồ sơ X1-X5 | [6 empty] | Phòng PCT
13/9 BA | Sáng | 8h00 | 8h30-10h00: Báo cáo các dự án vướng mắc về công tác GPMB (trừ các dự án hạ tầng khung): Dự án đấu giá đất nhỏ, kẹt, dự án đường giao thông, dân dụng đang thực hiện | x | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD GT; DD chuẩn bị | Phòng 2.12
|  |  | 10h00: Báo cáo các dự án đang thực hiện có vướng mắc phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung | x |  |  |  |  | Bộ phận KHTH chuẩn bị; Bphận XDGT; XD DD phối hợp
|  |  | 10h00: Họp với Ban Duy tu - Sở GTVT về việc bàn giao đường Trâu Qùy - Ga Phú Thị |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Thắng chuẩn bị | Hiện trường
|  |  | 8h30: Rà soát báo cáo của Ban về việc điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ QHĐG | Hậu chuẩn bị trình chiếu và báo cáo | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | 14h00: Thông qua quy mô dự án có quy mô dưới 15 tỷ | x | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo DM VPUB thông báo | Phòng 2.12
|  |  | BC Quy mô dự án di tích |  | x |  |  |  | Tổ CBĐT Dân dụng chuẩn bị | Phòng họp 5.5
14/9 TƯ | Sáng |  | 8h00: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát quy hoạch huyện Gia Lâm phục vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo lịch của HU) | x |  |  |  | Lịch Huyện ủy |  | Phòng 2.9
|  |  | 8h30: Làm việc với Công an TP về nghiệm thu PCCC đường ống xăng dầu |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Sơn chuẩn bị | CA Thành phố
|  |  | 9h30: Làm việc với Phòng QLĐT về phương án phân luồng giao thông dự án: CT, NC các tuyến đường xã Đình Xuyên - GĐ3 |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Minh chuẩn bị | Phòng QLĐT
|  |  | 8h30: Rà soát báo cáo GPMB đường 22m địa bàn quận Long Biên; vướng mắc công tác đấu giá đất nhỏ, kẹt |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ tổ ĐG | Đ/c Pho chuẩn bị trình | Phòng làm việc
| Chiều |  | 13h30: Họp Tập thể UBND Huyện
|  |  | 13h30: Báo cáo về bố trí nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; 22 DA đấu giá QSD đất năm 2022 do Ban QLDA làm chủ đầu tư. | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận QHĐG chuẩn bị | Phòng 2.12
14h15: Báo cáo về việc giao tái định cư tại tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp
|  |  | 14h30: (1) Báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam; (2) Báo cáo đề xuất xây dựng trường công lập tại KĐT Gia Lâm. | [5 empty] | Bộ phận XD DD chuẩn bị
|  |  | 14h00:Làm việc với Sở Y tế, Sở XD về chủ trương mở rộng Bệnh viện huyện Gia Lâm |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT | Đ/c Hằng chuẩn bị | Sở Y tế; Sở Xây dựng
|  |  | Lịch làm việc với Sở GTVT về công tác nghiệm thu QLCL dự án Cụm công nghiệp Phú Thị ( Dự kiến) |  |  | x |  |  |  | Sở GTVT
|  |  | 14h00: Rà soát tình hình các dự án; báo cáo 22 dự án theo KH Đấu giá năm 2022 |  |  |  | x | Lãnh đạo Ban, Cán bộ tổ QHĐG | Thọ chuẩn bị trình chiếu và báo cáo | Phòng 5.5
15/9 NĂM | Sáng | 14h00 | 8h30: Báo cáo tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư; kế hoạch đầu tư công năm 2023. | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị; Bphận XDGT; XD DD phối hợp
|  |  | 8h30: Làm việc với Lãnh đạo UBND quận Long Biên và các phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ Quận Long Biên, UBND Phường Thạch Bàn về GPMB dự án đường 22m dọc đường sắt |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD GT chuẩn bị; Bphận GPMB phối hợp | Phòng 3.2
|  |  | 10h00: Giao ban xử lý tồn tại của các dự án hạ tầng khung (đường đê Hữu Đuống…) (theo lịch HU) | x |  | x |  |  |  | Tại hiện trường
|  |  | 8h30: Làm việc với đơn vị tư vấn về dự án Trường TH Dương Hà; THCS Phú thị |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT | Đ/c Hiêu chuẩn bị | Phòng họp 5.5
|  |  | Báo cáo phương án điều chỉnh phát sinh DA ngõ xóm Liêm Đàm Yên Thường. |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT; THDA | Tùng | Phòng họp 5.5
| Chiều |  | 14h00: Giao ban tiến độ hoàn thiện, quyết toán công trình trụ sở HU-HĐND-UBND Huyện (theo lịch HU) | x | x |  |  | Lịch Huyện ủy |  | Phòng 2.22
|  | 14h00 | 15h30: Làm việc với UBND TT Trâu Quỳ triển khai dự án - Dự án: Thoát nước Trâu Quỳ |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Thành + Quân chuẩn bị | Phòng họp 5.5
|  |  | 14h00: Làm việc về DTDT VSMT CCN |  |  |  | X | Lãnh đạo Ban, Cán bộ DTDTVSMT; QLCCN | Đ/c Lê chuẩn bị | CCN Phú Thị
16/9 SÁU | Sáng |  | 8h30: Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những khó khăn, vướng mắc; đấu giá đất nhỏ kẹt qui mô dưới 30 tỷ đồng. | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH chuẩn bị; Bphận XDGT; XD DD; QHĐG phối hợp | P2.12
|  |  | 8h30: Đôn đốc, kiểm tra thi công trường MN Trung Mầu |  | x |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Đ/c Chiến chuẩn bị | Hiện trường
|  |  | Báo cáo phương án di chuyển điện DA ngõ xóm Lở - Đặng phần điều chỉnh bổ sung. |  |  | x |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện | Đ/c Thành chuẩn bị | Phòng họp 5.5
|  |  | Báo cáo phương án di chuyển điện DA ngõ xóm Đổng Xuyên - Hoàng Long phần điều chỉnh bổ sung. |  |  |  |  | Cán bộ CBĐT, Cán bộ TĐNB, đơn vị TV điện
|  |  | Báo cáo nội dung phát sinh và đề xuất thẩm định, phê duyệt dự án đường 22m dọc đường sắt |  |  |  |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ CBĐT;TĐNB(Thành, Quân, Thìn, Quý)
| Chiều |  | 14h00: Kiểm tra hiện trường một số dự án (Dự kiến) | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Hiện trường
|  |  | 15h30: Họp với UBND xã Kim Sơn triển khai dự án Nạo vét, chỉnh trang, làm đường dạo, sân chơi ao Lính thôn Giao Tất B, ao Làng, ao Lò Gạch thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. |  |  | x |  | Ban; UBND xã Kim Sơn; ĐVTC; ĐVTVGS | Đ/c N Anh chuẩn bị | UBND xã Kim Sơn
|  |  | Làm việc tại phòng |  | x |  |  |  |  | Phòng làm việc
17/9 BẢY | Sáng |  | 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án đang triển khai thi công | x | x | x |  | Lãnh đạo Ban, Cán bộ THDA | Tổ XDGT; XD DD chuẩn bị | Hiện trường
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng
v

## QLCCN - DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 39
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - CCN |  |  | Tổ DTDT - CCN | Tổ DTDT - CCN | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công tác bố trí ANTT tại các khu, CCN theo PA mới |  |  | CCN | Đ/c Thoa + Lê | CCN Phú Thị
Ba | Sáng | 08h00 | Kiểm tra công tác bố trí ANTT tại các khu, CCN theo PA mới |  |  | CCN | Đ/c Hoàng + Lê | CCN LN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra hiện trường hệ thống thoát nước, cây xanh trên địa bàn Nam Đuống |  |  | DTDT | Đ/c: Hiếu | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công tác bố trí ANTT tại các khu, CCN theo PA mới |  |  | CCN | Đ/c Hiếu + Lê | Cụm SX làng nghề tập trung Kiêu Kỵ
|  |  | Rà soát các đơn vị vi phạm TTXD tại CCN làng nghề Bát tràng |  |  | CCN | Đ/c Lê + Hoàng | Lịch dự kiến UBND xã Bát Tràng
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  | CCN | Đ/c Lê; Thoa | CCN Phú Thị
|  |  | Kiểm tra hiện trường hệ thống thoát nước, cây xanh trên địa bàn Bắc Đuống |  |  | DTDT | Đ/c: Hiếu | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra ANTT, PCCC, TTXD và thu giá dịch vụ CC tại CCN làng nghề Kiêu Kỵ; Bát Tràng |  |  | CCN | Đ/c: Hiếu, Hoàng, Thoa | CCN Bát Tràng; Kiêu Kỵ; Phú Thị
|  |  | Hội nghị kiểm tra công tác cắt tỉa cây xanh tại xã Kim Lan, Văn Đức |  |  | DTDT | Đ/c Hiếu + Lê | Hiện trường
NĂM | Sáng | 08h00 | Làm việc với phòng Kinh Tế về thực hiện phương án khai thác khu cây xanh tại CCN Phú Thị |  |  | CCN | Đ/c Lê; Thoa | Theo lịch của phòng KT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng Kinh Tế về thực hiện phương án khai thác khu cây xanh tại CCN Phú Thị |  |  | CCN | Đ/c Lê; Thoa | Theo lịch của phòng KT
Sáu | Sáng + chiều | 08h00 | Làm việc với tổ chiếu sáng Công ty CP MTĐT Gia Lâm về công tác quản lý, vận hành trên địa bàn Huyện (Bao gồm cập nhật thông tin lên hệ điều hành điện tử) |  |  | DTDT | Đ/c Hiếu; Lê | Công ty CPMTĐT Gia Lâm
|  | 14h00 | Kiểm tra ANTT, PCCC, TTXD và thu giá dịch vụ CC tại CCN làng nghề Kiêu Kỵ; Bát Tràng, Phú Thị |  |  | CCN | Đ/c: Hiếu, Hoàng, Thoa | CCN Bát Tràng; Kiêu Kỵ; Phú Thị
|  |  | Làm việc với tổ thu giá dịch vụ VSMT - Công ty CPMTĐT Gia Lâm về công tác thu tại địa bàn Bắc Đuống |  |  | DTDT | Đ/c Lê; Thoa | Công ty CPMTĐT Gia Lâm
BẢY | Sáng |  | Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước phục vụ ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2022 |  |  | DTDT | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 6h30' - 9h và 16h - 18h30' | Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  | DTDT | Tổ DTDT | Hiện trường
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  | DTDT | Hải; Tiến, Hoàng; Ninh Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.

## CBĐT DD
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Lãnh đạo phụ trách |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  | P. Giám đốc phụ trách | Đ/c Hân | Đ/c Tùng | Đ/c Vân
5/12 Thứ 2 | Sáng
|  | Họp Tổ CBĐT: Các DA Thực hiện 2023 |  |  |  |  | Tổ CBĐT | CBDA | Phòng làm việc
| Chiều | Làm việc tại phòng | [5 empty] | Đ/c Hằng | Phòng làm việc
6/12 Thứ 3 | Sáng
| Chiều | Thông qua quy mô đầu tư các DA di tích |  |  |  |  | CB Đăng ký theo KH; ĐVTV | Đ/c Hằng | Phòng họp 5.5
7/12 Thứ Tư | Sáng | Làm việc với P QLĐT về các DA đang trình thẩm định | [5 empty] | Đ/c Hằng | P QLĐT
| Chiều | Cập nhật tiến độ các DA 2022 Chưa xong thủ tục; Làm việc tại phòng | [5 empty] | Đ/c Hằng | Phòng làm việc
8/12 Thứ Năm | Sáng | Làm việc tại phòng | [5 empty] | Đ/c Hằng | Phòng làm việc
| Chiều | BC Một số vướng mắc các DA TH 2023 |  | X |  |  |  | Đ/c Hằng | Phòng làm việc
9/12 Thứ Sáu | Sáng | Làm việc tại phòng | [5 empty] | Đ/c Hằng | Phòng làm việc
| Chiều | Làm việc tại phòng | [5 empty] | Đ/c Hằng | Phòng làm việc
10/12 Thứ Bảy | Sáng | Làm việc tại phòng | [5 empty] | Đ/c Hằng | Phòng làm việc
Chiều
- UBND huyện; | [7 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
Đ/c PGĐ phụ trách(để b/c)
- Cổng TT Điện tử Huyện;
- Các Bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Hân

## TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2023
Từ ngày 6/02 đến 11/02
THỨ NGÀY |  | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH | [5 empty] | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
[5 empty] | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn | Đạt
HAI |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh BVTC phần hạ tầng + điện Trường mầm non Hoa Sữa |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKCS dự án Xây dựng tuyến đường theo QH từ THCS Trâu Quỳ đến 40m Đông dư dương xá |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
6 | /02 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh BVTC phần hạ tầng + điện Trường mầm non Hoa Sữa |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKCS dự án Xây dựng tuyến đường theo QH từ THCS Trâu Quỳ đến 40m Đông dư dương xá |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BA |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh BVTC phần hạ tầng + điện Trường mầm non Hoa Sữa |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKCS dự án Xây dựng tuyến đường theo QH từ THCS Trâu Quỳ đến 40m Đông dư dương xá |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
7 | /02 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh BVTC phần hạ tầng + điện Trường mầm non Hoa Sữa |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKCS dự án Xây dựng tuyến đường theo QH từ THCS Trâu Quỳ đến 40m Đông dư dương xá |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ |  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : Mầm non Đình Xuyên | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh BVTC phần hạ tầng + điện Trường mầm non Hoa Sữa |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
8 | /02 |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : Mầm non Đình Xuyên | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh BVTC phần hạ tầng + điện Trường mầm non Hoa Sữa |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : TH Đa Tốn | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKCS dự án Các tuyến đường khớp nối xã Cổ Bi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
9 | /02 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : TH Đa Tốn | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKCS dự án Các tuyến đường khớp nối xã Cổ Bi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường - tín hiệu đường sắt | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Soạn tờ trình, chỉ định TVTT |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKCS dự án Các tuyến đường khớp nối xã Cổ Bi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh BVTC trục chính thôn Yên Khê xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
10 | /02 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường - tín hiệu đường sắt | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKCS dự án Các tuyến đường khớp nối xã Cổ Bi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh BVTC trục chính thôn Yên Khê xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường - tín hiệu đường sắt | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát phục vụ điều chỉnh định hướng thiết kế trường học + tiêu chí hoàn thiện công trình dân dụng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tkbvtc mầm non Đa Tốn |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
11 | /02 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKCS dự án Các tuyến đường khớp nối xã Cổ Bi |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh BVTC trục chính thôn Yên Khê xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát BVTC dự án Kiên cố hóa mương Kiên Thành | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA