## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01
Từ ngày 03/01/2022 -08/01/2022
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Thắng | Đ/c Vân
03/01 Hai | Sáng
Chiều
04/01 BA | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ các DA phục vụ Tết NĐ | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THDA | Hiện trường
| Chiều | 13h45-17h00 | 13h45-15h00: Kiểm tra hiện trường giải quyết một số nội dung kiến nghị của công dân trước kỳ họp và công tác khắc phục tồn tại trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Phú Thị (*) |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị DA tại xã Phú thị | Tại HT
|  |  | 15h00: Tổ chức họp giao ban (Lưu ý báo cáo làm rõ các mục: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Kết quả xử lý đối với các trường hợp: Thực hiện kết luận thanh tra, Đơn thư, tố cáo, các trường hợp khác và làm rõ kiến nghị, đề xuất) | [6 empty] | UBND xã Phú Thị
|  | 14h30 | Họp Thường trực Huyện ủy: UBND Huyện báo cáo công tác GPMB dự án nạo vét kè cứng sông Cầu Bây | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU chủ trì |  | Phòng họp 2.9
05/01 Tư | Sáng | 8h00 | Thông qua Hướng dẫn liên tịch về thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng khi triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền - Chủ tịch chủ trì |  | Phòng họp 2.12
|  | 8h30 | Làm việc với Viện QHXH về tiến độ lập chỉ giới đường đỏ (Các dự án hạ tầng khung và Chỉ giới 09 tuyến tại xã Bát Tràng) |  |  | x |  | Ban QLDA; Viện QHXD | CB CBĐT phối hợp; Đ/c Tùng chuẩn bị báo cáo | Viện QHXD
| Chiều | 14h00 | Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Kim Sơn | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU chủ trì | KHTH chuẩn bị | UBND xã Kim Sơn
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ giải ngân CBĐT và dự án điều chỉnh thời gian thực hiện dự án |  |  | x |  | Tổ CBĐT | CB CBĐT phối hợp; Đ/c Tùng chuẩn bị báo cáo | Phòng họp Ban QLDA
06/01 Năm | Sáng
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường các DA phục vụ Tết trồng cây | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THXDGT | Hiện trường
|  | 8h30 | Làm việc điện lực Gia Lâm về PA di chuyển điện dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  | Đc Tiến, Tư vấn; Công ty Điện lực Gia Lâm | Đc Tiến chuẩn bị | Điện lực GL
| Chiều | 14h00 | Giao ban tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền - Chủ tịch chủ trì | GPMB chuẩn bị | Phòng họp 2.12
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ giải ngân các dự án thực hiện, chuyển tiếp ( KH vốn 2021) |  |  | x |  | Tổ thực hiện GT | Đc Ngọc Anh tổng hợp | Phòng họp Tầng 2
07/01 Sáu | Sáng | 8h30 | Công tác Quản lý TTXD tại DA xây dựng nhà ở để bán và bãi đỗ xe tại khu TĐC Trâu Quỳ | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền - Chủ tịch chủ trì | QHĐG chuẩn bị | Phòng họp 2.12
|  | 8h00 | Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện các dự án hạ tầng khung |  |  | x |  | Đc Ngọc Anh, đc Tùng trưởng nhóm | Đc Ngọc Anh tổng hợp | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các DA chưa xong thủ tục 2022 | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc; Tổ CBDA; KHTH |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại cơ quan |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 15h00 | Làm việc với Sở GTVT về tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải theo đề án phát triển huyện Gia Lâm lên Quận |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Chủ tịch UBND Huyện chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng họp 2.12
08/01 Bảy | Sáng | 8h30 | Giao ban các tuyến đường hạ tầng khung trên địa bàn | x |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng họp 2.12
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01
Từ ngày 04/1/2022-08/1/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 03/1 | Sáng | 8h00
| Chiều | 15h00
BA 04/1 | Sáng | 8h00 | Tổng hợp tiến độ các DA tại xã Phú Thị - lịch họp UBND Huyện |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | Tổng hợp tiến độ các DA tại xã Kim Sơn PV CT làm việc của HU |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 05/1 | Sáng | 8h00 | BC Công tác đấu thầu 2021; DA HT chưa trình PDQT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC Công tác đấu thầu 2021; DA HT chưa trình PDQT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Tuần |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 06/1 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện chuyên đề 2022 trình Phó Chủ tịch phụ trách phê duyệt |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | Cập nhật tiến độ các DA phục vụ Tết Nguyên đán |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 07/1 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA phục vụ Tết trồng cây |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Cập nhật tiến độ DA chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Tổng hợp tiến độ GN; KĐ TĐ DA chưa xong thủ tục 2022 | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng họp
BẢY 08/1 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ DA mới; DA chuyển tiếp |  |  |  | Dịu | Tại nhà
|  |  | XD; TH Lịch công tác |  |  |  | Dịu | Tại nhà
Chiều
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1
Từ ngày 03/1/2021 - 08/1/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH | [5 empty] | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn | Đạt
HAI 03/1 | Sáng | 8h00 | Nghỉ tết Dương lịch | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết Dương lịch |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết Dương lịch |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết Dương lịch |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết Dương lịch |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết Dương lịch | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Nghỉ tết Dương lịch | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Nghỉ tết Dương lịch |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Nghỉ tết Dương lịch |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Nghỉ tết Dương lịch |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Nghỉ tết Dương lịch |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Nghỉ tết Dương lịch | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BA 04/1 | Sáng | 8h00 | Rà soát: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát khối lượng Dự án cải tạo đường giao thông, thoát nước trục chính xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án cải tạo Ao hồ Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường giao thông HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát khối lượng Dự án cải tạo đường giao thông, thoát nước trục chính xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án cải tạo Ao hồ Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường giao thông HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 05/1 |  | 8h00 | Rà roát : THCS thị trấn Yên Viên (phát sinh) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát khối lượng Dự án cải tạo đường giao thông, thoát nước trục chính xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC đường 40m Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đồng (GĐ1) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường giao thông HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà roát : THCS thị trấn Yên Viên (phát sinh) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát khối lượng Dự án cải tạo đường giao thông, thoát nước trục chính xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án cải tạo Ao hồ Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường giao thông HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 06/1 | Sáng | 8h00 | Rà roát : Đường Yên Viên-Đình Xuyên-Phù Đổng (phát sinh) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS TKCS tu bổ tôn tạo miếu Bản |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát khối lượng Dự án cải tạo đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC đường 40m Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đồng (GĐ1) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường giao thông HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà roát : Đường Yên Viên-Đình Xuyên-Phù Đổng (phát sinh) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS TKCS tu bổ tôn tạo miếu Bản |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát khối lượng Dự án cải tạo đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC đường 40m Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đồng (GĐ1) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường giao thông HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 07/1 | Sáng | 8h00 | Rà roát : Đường Yên Viên-Đình Xuyên-Phù Đổng (phát sinh) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS TKCS tu bổ tôn tạo miếu Bản |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát khối lượng Dự án cải tạo đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC đường 40m Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đồng (GĐ1) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường giao thông HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà roát : Đường Yên Viên-Đình Xuyên-Phù Đổng (phát sinh) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS TKCS tu bổ tôn tạo miếu Bản |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát khối lượng Dự án cải tạo đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC ao Bầu |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường giao thông HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 08/1 | Sáng | 8h00 | Rà roát : Tu bổ tôn tạo Chùa Nành (phát sinh) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS TKCS tu bổ tôn tạo miếu Bản |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nhà văn hóa thôn 3 Giang Cao |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát khối lượng Dự án cải tạo đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC ao Bầu |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường giao thông HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 45
Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT-CCN |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng tài chính -KH về phân cấp 14 |  |  |  | Lê + Hiếu | Phòng tài chính - KH
|  | 14h00 | Đôn đốc các đơn vị nộp tiền sử dụng dịch vụ công cộng tại các CCN do Ban quản lý |  |  |  | Thoa + Hoàng + Thịnh | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Hướng dẫn các đơn vị xây dựng Phương án an toàn sản xuất để phòng chống dịch CoV-19 |  |  |  | Thoa | CCN Phú Thị
Ba | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Rà soát các đơn vị, phục vụ báo cáo tình hình tiêm phòng chống dịch Covid-19 tại các CCN |  |  |  | Tổ CCN | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Họp nghiệm thu công tác DTDT-VSMT |  | x | Đ/c Vân - PGĐ | Tổ DTDT | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp, rà soát công tác ký Hợp đồng, thu nộp tiền dịch vụ tại các CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00
NĂM | Sáng + chiều | 08h00 | Làm việc với phòng Tài nguyên MT và UBND xã Kiêu Kỵ để giải quyết kiến nghị của các hộ dân trong Cụm làng nghề Kiêu Kỵ |  | x | Đ/c Vân - PGĐ | Lê + Hiếu | UBND xã Kiêu Kỵ
|  | 14h00 | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  |  | Hoàn thiện hồ sơ thu gom vận chuyển rác thải y tế |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00
8h00 - 17h00
Sáu | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với tổ Tài vụ kiểm tra, xuất hóa đơn thu nộp tiền dịch vụ công cộng tại các CCN |  |  |  | Thịnh + Thoa + Hoàng | Ban QLDA
|  |  | Lập dự toán điều chỉnh, bổ sung khối lượng thu gom, vận chuyển rác thải y tế từ khu cách ly tập trung trên địa bàn Huyện |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
BẢY | Sáng | 08h00 | Kiểm tra hiện trường công tác DTDT tại xã, TT |  |  |  | Lê + Hiếu | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 6h30' - 9h và 16h - 18h30' | Trực tăng cường tại các chốt Cụm, giám sát đối tượng ra - vào để phòng chống dịch CoV - 19 |  |  |  | Hải, Tiến, Hoàng, Thịnh | Phú Thị; bát Tràng; Kiêu Kỵ
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.

## THDA XD DD
LỊCH TUẦN 42/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 11/10/2021 đến 16/10/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 11/10/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 3 12/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án + Làm báo cáo tuần 33/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 13/10/2021 | Sáng | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 5 14/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 15/10/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 7 16/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 01
Từ ngày 04/01/2022 - 08/01/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 03/01 | Sáng | 8h00 | Nghỉ bù tết Dương lịch năm 2022 | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ | Làm việc xã Cổ Bi hoàn thiện việc lấy ý kiến khu dân cư hộ ông Nguyễn Huy Nghĩa thời điểm sử dụng đất, XD công trình thuộc dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDA, TTPTQĐ, xã Cổ Bi | Ban, TT, xã
| Chiều | 14h00 | Nghỉ bù tết Dương lịch năm 2022 | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Soạn hồ sơ tống đạt dự thảo phương án và giấy mời họp lấy ý kiến hộ Nguyễn Huy Nghĩa dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDA, TTPTQĐ, xã Cổ Bi | Ban, TT, xã
BA 04/01 | Sáng | 8h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định PA GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 52/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định PA GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Soạn công văn trả lời ý kiến hộ ông Nguyễn Huy Nghĩa sau buổi họp lấy ý kiến dự thảo thuộc dự án đất kẹt thôn Vàng xã Cổ Bi và hồ sơ tống đạt | Ban QLDA, UBND xã Cổ Bi, thôn Vàng, tổ công tác GPMB xã Cổ Bi | Ban, Xã, Thôn
TƯ 05/01 | Sáng | 8h00 | Phối hợp chỉnh sửa PA GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Tống đạt công văn trả lời kiến nghị hộ ông Nghĩa, soạn hồ sơ trình thẩm định phê duyệt phương án BTHT hộ ông Nghĩa sau khi kết thúc niêm yết 20 ngày công khai | Ban QLDA, UBND xã Cổ Bi, thôn Vàng, tổ công tác GPMB xã Cổ Bi | Ban, Xã, Thôn
| Chiều | 14h00 | Phối hợp chỉnh sửa PA GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Trình hồ sơ thẩm định hộ ông Nghĩa dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDA, TTPTQĐ | Ban, TT
NĂM 06/01 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã gửi giấy mời trả tiền dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Soạn hồ sơ con dự án TQ5 | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban, TT
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã gửi giấy mời trả tiền dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Soạn hồ sơ con dự án TQ5 | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban, TT
SÁU 07/01 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã trả tiền GPMB dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Tổng hợp lịch tuần 02/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã trả tiền GPMB dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Họp lấy ý kiến dự thảo phương án hộ ông Nghĩa dự án đất thôn Vàng xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ, Tổ công tác | Ban, TT, Xã
BẢY 08/01 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Giải quyết công việc liên quan | TP liên quan | địa điểm liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## CBĐTXD DD
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 18/10/21 đến 23/10/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 18/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với thanh tra | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với thẩm định nội bộ phương án thiết kế THPT Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án Xây dựng trường mầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường THCS CLC thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phú Thị , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với thanh tra | Đ/c Hân |  | Sơn Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra nhiệm vụ thiết kế chợ kiêu kỵ |  |  | Hương
|  | 14h00 | Hồ sơ bả vẽ thi công dự án Tu bổ tôn tạo nghè Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ : Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đình Vỹ, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát danh mục thiết bị của dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 19/10/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với BP thẩm định nội bộ các dự án đưa lên thực hiện 6 tháng cuối năm | Đ/c Hân |  | CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra nhiệm vụ thiết kế chợ Phù Đổng |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Bàn giao dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Phòng TCKH
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Tổ chức tọa đàm, xin ý kiến các nhà khoa học và ý kiến nhân dân về dự án Tu bổ, tôn tạo lăng mộ cụ Lê Trần Cẩn tại xã Kiêu kỵ | Đ/c Hân |  | Hương Đông | Xã Kiêu Kỵ
|  | 14h00 | tọa đàm, xin ý kiến các nhà khoa học và ý kiến nhân dân về dự án tu bổ, tôn tạo đình, chùa Sen Hồ, xã Lệ Chi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với thị trấn Trâu Quỳ về vị trí khu đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố An Đào |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD nhà văn hóa thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định DADT dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 20/10/2021 | Sáng | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án TTBDCT (lại) | Đ/c Hân |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án TTBDCT (lại) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐt về Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan | QLĐT
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp Lý: Xây dựng trường THCS Phú thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án: Xây dựng trường mầm non Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án trụ sở Huyện thống nhất vật liệu hoàn thiện | Đ/c Hân |  | Sơn | Hiện trường
|  | 14h00 | Rà soát, lập phương án cải tạo trường học làm khu cách ly tập trung |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | QLĐT
|  | 14h00 | Soạn NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BVTC dự án: Xây dựng trường MN Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 21/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với UBND TT trâu quỳ dự án xây dựng chợ tạm trong khu 31ha | Đ/c Hân |  | Hương | Trụ sở UBND TT Trâu Quỳ
|  | 8h00 | Làm việc với UBND TT trâu quỳ dự án xây dựng chợ tạm trong khu 31ha |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng phương án thực hiện khu KTX B3,B4 học viện nông nghiệp 1 làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Mở rộng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựngTrung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD phòng khám đa khoa kết hợp trạm y tế Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hằng | UBND Huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 22/10/2021 | Sáng | 8h00 | Tổng hợp báo cáo các dự án Thanh tra | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ thẩm định dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý : Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng TTVH-TT xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương, Sơn, Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo các trụ sở và mua sắm trang thiết bị thuộc công an huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Diên Phúc, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 23/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK trung tâm chính trị huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình CTĐT dự án Cải tạo, chống xuống cấp khối trường học trên địa bàn huyện. |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hiện trường dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trungầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án Tu bổ, tôn Tạo Lăng Chử Cù Vân, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân