## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Vân | Đ/c Dương
11/01 Hai | Sáng
|  | 9h30 | Thông qua kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch năm 2021. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì | QHĐG chuẩn bị | Phòng A3
| Chiều | 13h30 | Thường trực Huyện ủy làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN và GDTX | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị báo cáo | Phòng A5
|  | 14h00 | Báo cáo về việc bàn giao tiếp nhận mặt bằng để triển khai thi công các dự án hạ tầng khung (Dự án khớp nối HTKT khu công nghiệp Phú Thị, Dương Xá; Dự án đường gom 22m dọc đường sắt từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, Dự án đường gom đô thị song hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Dự án đường đê Hữu Đuống) |  |  | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | Bộ phận THDA GT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 14h00 | Nghiệm thu quý 4/2020 công tác duy trì VSMT- DT đô thị |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
Ba 12/01 | Sáng
|  | 10h30 | Báo cáo việc giao đất dịch vụ cho 06 hộ tại thị trấn Trâu Quỳ |  |  | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | GPMB chuẩn bị bc | Phòng A5
|  | 8h00 | Làm việc với bộ phận CBĐT về DA Chưa phê duyệt CTĐT | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban chủ trì | KHTH; CBĐT | Ban QLDA
|  | 8h00 | Đi học lớp LLCC |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Trường LHP
|  | 8h00` | Thông qua BC công tác DTDT |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Rà duyệt KH chuyên đề năm 2021 | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban chủ trì | KHTH; DA | Ban QLDA
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các dự án do Trung tâm PTQĐ làm chủ đầu tư và các Kế hoạch chuyên đề 2021 (Kế hoạch GPMB các dự án, Kế hoạch đấu giá đất và Kế hoạch triển khai các dự án do TT làm chủ đầu tư) |  |  | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | GPMB chuẩn bị bc GPMB; THXDGT phối hợp | Phòng A5
|  | 14h00 | Đi học lớp LLCC |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Trường LHP
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng tài chính - Kế hoạch về BC kết quả thực hiện và công tác thanh quyết toán các gói thầu kết thúc năm 2020 theo yêu cầu của Sở Xây dựng |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
TƯ 13/01 | Sáng | 8h30 | Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Cổ Bi | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch Bí thư HUchủ trì | KHTH chuẩn bị báo cáo | UBND xã Cổ bi
|  | 9h00 | Làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc giải quyết đơn thư về đất dịch vụ của 06 hộ tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | GPMB chuẩn bị bc | Phòng A5
|  | 8h30 | Đi học lớp LLCC |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Trường LHP
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị trúng thầu gói thầu " Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải Phú Thị giai đoạn 2021-2023" về các hồ sơ và kế hoạch thực hiện gói thầu |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thoa chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các tuyến đường hạ tầng khung | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng Tổ THDA | Hiện trường
|  | 14h00 | Đi học lớp LLCC |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Trường LHP
|  | 14h00 | Làm việc với Đội cảnh sát PCCC khu vực, hoàn thiện văn bản gửi các DN liên quan đến công tác PCCC của cơ sở |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Hoàng chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
NĂM 14/1 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra việc XDKH 2021 XD DA GT | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban chủ trì | TT CBĐT XDGT | Ban QLDA
|  | 8h00 | Đi học lớp LLCC |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Trường LHP
|  | 8h00 | Làm việc với Công ty CP MTĐT GL (đội xe) để thống nhất lịch trình vận chuyển rác thải về nơi xử lý chung của Thành phố |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê, Các cán bộ giám sát | CCN Phú Thị
| Chiều | 15h00 | Kiểm tra MB dự án kè Hồ Vực | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng Tổ THDA | Hiện trường
|  | 14h00 | Đi học lớp LLCC |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Trường LHP
|  | 14h00 | Làm việc với Công ty CP MTĐT GL (tổ thu giá dịch vụ) để thống nhất KQ thu giá năm 2020, KH thu giá dịch vụ năm 2021 (nêu rõ nguyên nhân, khó khăn, đề xuất,…) |  | x |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Tổ DTDT | Hiện trường
SÁU 15/01 | Sáng | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ DA điều chỉnh bổ sung | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng Tổ THDA | Ban QLDA
|  | 8h00 | Tham gia Họp ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND Huyện
| Chiều | 15h00 | Kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công dự án kè Hồ Vực | x |  |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | TT THDA XDGT | Hiện trường
|  | 14h00 | Rà soát KL, hồ sơ phục vụ công tác công khai với các xã thị trấn công tác duy trì VSMT năm 2021 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
BẢY 16/01 | Sáng | 9h00 | Khởi công dự án Kè hồ Vực. | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân Chủ tịch chủ trì | Tổ trưởng Tổ THDA; CBDA | Hiện trường
|  | 10h30 | Kiểm tra hiện trường các dự án khu vực Bắc Đuống (trong đó có điểm trường MN Đỗ Xá, Khu X2 Đình Xuyên, tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa phận) | x | x
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [5 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 11/1 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 10h30 | TH tiến độ giáo dục năm 2021 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH tiến độ DA xã Cổ bi PV Lịch LV TTHU | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
BA 12/1 | Sáng | 8h00 | TH tiến độ DA xã Cổ bi PV Lịch LV TTHU |  | x |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH tiến độ DA xã Đình xuyên PV Lịch LV TTHU | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 13/1 | Sáng | 8h00 | TH tiến độ DA xã Yên thường PV Lịch LV TTHU | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH tiến độ DA xã Bát tràng PV Lịch LV TTHU; BC Tuần | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 14/1 | Sáng | 8h00 | TH tiến độ DA xã Kim lan PV Lịch LV TTHU; KH Cá nhân | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Cập nhật tiến độ dự án 2021 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 15/1 | Sáng | 8h00 | TH tiến độ DA xã Phù đổng PV Lịch LV TTHU
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Cập nhật tiến độ dự án 2021 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 16/1 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ dự án 2021 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2
Từ ngày 11/1/2021 - 16/1/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 11/1 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKCS trường THCS chất lượng cao Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Dự án đường liên thôn trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với QH xã Bát Tràng |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC đường 40m Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (GĐ1) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKCS trường THCS chất lượng cao Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Dự án đường liên thôn trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với QH xã Bát Tràng |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC đường 40m Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (GĐ1) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 12/1 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình Tiểu học Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKCS trường THCS chất lượng cao Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Dự án đường liên thôn trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với QH xã Bát Tràng |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC đường 40m Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (GĐ1) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán phát sinh công trình Tiểu học Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKCS trường THCS chất lượng cao Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Dự án đường liên thôn trục chính thôn 1 2 3 4 5 Giang Cao |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC đường 40m Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (GĐ1) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 13/1 |  | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình Tiểu học Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế điếm canh đê hữu đuống |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Dự án đường liên thôn trục chính thôn 1 2 3 4 5 Giang Cao |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường TDP Voi Phục |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán phát sinh công trình Tiểu học Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế điếm canh đê hữu đuống |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh Dự án đường liên thôn trục chính thôn 1 2 3 4 5 Giang Cao |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường TDP Voi Phục |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 14/1 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình Đông Dư-Dương Xá-nút bán hầm | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC MN Hoa hồng lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phần hạ tầng dự án TTVHTT xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường TDP Voi Phục |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình Đông Dư-Dương Xá-nút bán hầm | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC MN Hoa hồng lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phần hạ tầng dự án TTVHTT xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường TDP Voi Phục |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 15/1 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình: Hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC MN Hoa hồng lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án xây dựng đường đê tả đuống |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC cải tạo ao hồ trên địa bàn xã Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình: Hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC MN Hoa hồng lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án xây dựng đường đê tả đuống |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC cải tạo ao hồ trên địa bàn xã Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 16/1 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình: Hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát bản vẽ BVTC: THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC MN Hoa hồng lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án XD tuyến đường từ đường QH 30m đến đường trục chính thôn Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC cải tạo ao hồ trên địa bàn xã Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 04/01/2021 đến 09/1/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 04/1/2021 | Sáng | 8h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết bị trụ sở huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Lập nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát dự án Tu bổ tôn tạo đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: THCS Phú Thị, xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Xây dựng trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với sở Công thương về CTĐT dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Sở Công thương
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 14h00 | Tổng hợp nội dung góp ý mặt bằng trụ sở Huyện |  |  | Hương | Trường LHP
|  | 14h00 | Hồ sơ thanh toán gói thầu số 04: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã: Yên Thường, Đình Xuyên, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng, Kim Lan, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn PATK dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm (giai đoạn II) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Xây dựng trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Sở Tài chính về CTĐT dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Sở Tài chính
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 05/1/2021 | Sáng | 9h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 8h00 | Tổng hợp dự án cập nhật quy hoạch sử dụng đất công theo VB của Phòng TNMT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ thanh toán gói thầu số 04: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã:: Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư, Trung Mầu, Văn Đức, Phù Đổng, Yên Viên, Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: XD nhà văn hóa thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC bổ sung phát sinh dự án Xây dựng trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với bộ phận thẩm định nội bộ về thiết kế BVTC dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 14h00 | Tổng hợp xin giao nhiệm vụ CBĐT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ thanh toán gói thầu Khảo sát địa chất trường mâm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế PCCC dự án: XD trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC bổ sung phát sinh dự án Xây dựng trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế về BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm và dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 06/1/2021 | Sáng | 8h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Liên hệ với Viện quy hoạch Hà nội về việc cấp chỉ giới đường đỏ dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - miếu Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, Tôn tạo Đình Lại Hoàng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Làm hồ sơ thanh quyết toán |  |  | Quân | Xã Dương Xá
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ về thiết kế BVTC dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 14h00 | Khảo sát đình thôn Hội xã Cổ Bi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK về TMB và PAKT dự án: XD trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn Tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường mầm non Cổ Bi
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 07/1/2021 | Sáng | 8h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết bị trụ sở huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về dự án Tu bổ tôn tạo đình nghè Quán Khê xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Nghè Lê xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ về BVTC dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung nhà văn hóa tổ dân phố An Đào, Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ TKCS theo ý kiến của phòng QLĐT dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hằng | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 08/1/2021 | Sáng | 8h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 8h00 | Rà soát, đôn đốc dự án thực hiện 2021 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị khảo sát địa chất dự án Xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - miếu Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Miếu Cầu Vương, Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng NVH thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định điều chỉnh báo cáo KTKT dự án: Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 14h00 | Rà soát tiến độ các dự án cải tạo nhà văn hóa phục vụ bầu cử HĐND |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn khảo sát địa chất về dự án Xây dựng trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm hồ sơ thanh quyết toán |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về phương án dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 09/1/2021 | Sáng | 8h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Học cao cấp LLCT | Đ/c Hân |  |  | Trường LHP
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53 (dự kiến)
Từ ngày 28/12/2020 - 02/01/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Trương Minh Lộc
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [6 empty] | 2
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/1/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -QLCCN | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện biên bản bàn giao công tác quản lý cụm Bát Tràng |  |  |  |  | Đ/c Hoàng chuẩn bị tài liệu hồ sơ, bbbg | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Nghiệm thu quý 4/2020 công tác duy trì VSMT- DT đô thị |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Tổ DTDT | CCN Phú Thị
Ba | Sáng | 8h00 | Thông qua BC công tác DTDT |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Hiếu | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Làm việc với UBND xã Bát Tràng về kết quả thực hiện PA cây xanh, đất tạm giao, KH triển khai thực hiện năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Thịnh | CCN Bát Tràng
|  | 8h00 | Hoàn thiện BC kết quả thực hiện công tác thu giá dịch vụ công cộng và tiện ích cụm Bát Tràng, Kiêu Kỵ năm 2020 |  |  |  |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Làm việc với Phòng tài chính - Kế hoạch về BC kết quả thực hiện và công tác thanh quyết toán các gói thầu kết thúc năm 2020 theo yêu cầu của Sở Xây dựng |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Làm việc với tổ thực hiện tiếp nhận, di chuyển 1 số cây xanh, bóng điện chiếu sáng o 1 số tuyến đường thi công |  |  |  |  | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 8h00 | Làm việc với đơn vị trúng thầu gói thầu " Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải Phú Thị giai đoạn 2021-2023" về các hồ sơ và kế hoạch thực hiện gói thầu |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Thoa chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Rà soát KL, hồ sơ phục vụ công tác công khai với các xã thị trấn công tác duy trì VSMT năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Làm việc với các doanh nghiệp tại CCN Phú Thị thương thảo hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | Hiện trường
|  | 8h00 - 17h00 | Hoàn thiện hồ sơ gói thầu thoát nước giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Phối hợp Công ty Medion việt Nam xác định khối lượng nước cất do đơn vị sản xuất để đối trừ vào KL nước thải xử lý |  |  |  |  | Đ/c Thoa | Công ty Medion
| Chiều | 14g00 | Làm việc với Đội cảnh sát PCCC khu vực, hoàn thiện văn bản gửi các DN liên quan đến công tác PCCC của cơ sở |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Hoàng chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
NĂM | Sáng | 8h00 | Làm việc với Công ty CP MTĐT GL (đội xe) để thống nhất lịch trình vận chuyển rác thải về nơi xử lý chung của Thành phố |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Các cán bộ giám sát | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Kiếm tra khối lượng, các đầu xe vận chuyển rác thải trên địa bàn Huyện thực hiện tháng 12/2020 |  |  |  |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Hoàn thiện hồ sơ gói thầu thoát nước giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Làm việc với Công ty CP MTĐT GL (tổ thu giá dịch vụ) để thống nhất KQ thu giá năm 2020, KH thu giá dịch vụ năm 2021 (nêu rõ nguyên nhân, khó khăn, đề xuất,…) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Tổ DTDT | Hiện trường
SÁU | Sáng | 8h00 | Tham gia Họp ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19 |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; |  | Hội trường UB
|  | 10h00 | Kiểm tra hiện trường |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; |  | Hiện trường
|  | 8h00 - 17h00 | Hoàn thiện hồ sơ gói thầu thoát nước giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Rà soát KL, hồ sơ phục vụ công tác công khai với các xã thị trấn công tác duy trì VSMT năm 2021 |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | hoàn thiện hồ sơ thanh toán các gói dịch vụ của các CCN, làng nghề |  |  |  |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
BẢY |  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | TTVH xã Phú Thị
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Bát Tràng năm 2020, 2021 tại CCN Bát Tràng |  |  |  |  | Thịnh thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  |  | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 53/2020
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 28/12/2020 |  | 8h00 | Kiểm tra công trình TH, THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Ninh Giang |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Đình Tô khê |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở Khu liên cơ UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Nành, Ninh Hiệp |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 1, 2 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Xã Văn Đức
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở Khu liên cơ UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 29/12/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo Đình Chùa Chi Nam |  |  | Tiến Dũng | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Văn Đức + Làm báo cáo tuần 52/2019 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo Chùa Gióng Mốt |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 30/12/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 31/12/2020 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Quang Trung |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 14/02/2020 |  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
| Chiều |  | NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
PHÓ GIÁM ĐỐC
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 7 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng do Đ/C Lê Hùng Mạnh chủ trì |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 02
Từ ngày 11/01/2021 - 16/01/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 04/01 | Sáng | 8h00 | Phối hợp xác nhận nguồn gốc đất của các hộ dân đang ở trên đất của trường PTTH Cao Bá Quát phục vụ công tác GPMB xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, Trường PTTH Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, Trường PTTH Cao Bá Quát | Phối hợp xã Đa Tốn thành lập HĐ, TCT khu C19 | Ban QLDAĐTXD, xã Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD, xã Đa Tốn
| Chiều | 14h00 | Phối hợp xác nhận nguồn gốc đất của các hộ dân đang ở trên đất của trường PTTH Cao Bá Quát phục vụ công tác GPMB xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, Trường PTTH Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, Trường PTTH Cao Bá Quát | Kiểm tra hồ sơ quy chủ khu KK, KK1 | Ban QLDAĐTXD, xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, xã Kiêu Kỵ
BA 05/01 | Sáng | 8h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ, lập PA GPMB của các hộ dân đang ở trên đất của trường PTTH Cao Bá Quát phục vụ công tác GPMB xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, Trường PTTH Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, Trường PTTH Cao Bá Quát | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 01/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ, lập PA GPMB của các hộ dân đang ở trên đất của trường PTTH Cao Bá Quát phục vụ công tác GPMB xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, Trường PTTH Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, Trường PTTH Cao Bá Quát | Rà soát KH GPMB 2021 | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
TƯ 06/01 | Sáng | 8h00 | Phối hợp gửi giấy mời họp dân về công tác quy chủ, giải thửa, lập HSKT thửa đất phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu (sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Kiểm tra hồ sơ thanh toán các dự án | Ban QLDA và các đơn vị đối tác liên quan | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp TTPTQĐ về PA GPMB dự án Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, TTPTQĐ | Ban QLDA, TTPTQĐ | Kiểm tra hồ sơ thanh toán các dự án | Ban QLDA và các đơn vị đối tác liên quan | Ban QLDAĐTXD
NĂM 07/01 | Sáng | 8h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ GPMB, PA GPMB dự án Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, thôn | Ban QLDA, UBND xã, thôn | Phối hợp xã Cổ Bi làm nguồn gốc điều chỉnh dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
| Chiều | 14h00 | Phối hợp họp dân về công tác quy chủ, giải thửa, lập HSKT thửa đất phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu (sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tổng hợp lịch tuần 03 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
SÁU 08/01 | Sáng | 8h00 | Phối hợp giải thửa, lập HSKT thửa đất phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu (sau khi họp dân về công tác giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Dự thảo biên bản bàn giao mốc khu X1, X8 xã Đặng Xá | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp giải thửa, lập HSKT thửa đất phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu (sau khi họp dân về công tác giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Rà soát hồ sơ đấu giá X7 Lại Hoàng phục vụ bàn giao người trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
BẢY 09/01 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký làm việc |  |  | Giải quyết việc tồn tại | Ban QLDA và các đơn vị đối tác liên quan | Ban QLDA, đơn vị liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 10/2/2020 ĐẾN NGÀY 15/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần 08 | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều: Làm việc tại phòng + Rà soát các dự án đầu giá mới. + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đa Tốn về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ đất TT dự án TQ5 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc tại phòng: Soan hồ sơ QT các dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT dự án TĐC Trâu Quỳ Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự toán các dự án đấu gía - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2
Từ ngày 11/1/2021 đến ngày 16/1/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
BA | Sáng | Kiểm tra công trường: Cải dạo đường dạo dọc kè sông Giàng xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Kiểm tra hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường: Cải dạo đường dạo dọc kè sông Giàng xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo đường trục chính thôn cam, thôn Hội xã Cổ Bi | Xã Cổ Bi
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: To Khê, Hàn Lạc, Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Thị trấn Trâu Quỳ
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Phú Thị, Trân tảo xã Phú Thị huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Phú Thị, Trân tảo xã Phú Thị huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Dự án: Khớp nối HTKT cụm di tích Phù Đổng | xã Phù Đổng
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Phù Đổng 3 | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Khớp nối HTKT cụm di tích Phù Đổng | xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ thôn Hoàng Long đến đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | xã Dương Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trình Kè hồ, làm đường dạo, chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Xã Dương Hà | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và THCS Dương Hà | Xã Dương Hà
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện trường đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú thị | Xã Phú Thị |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường dự án xây dựng tuyến đường 24,5m | Xã Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú thị | Xã Phú Thị
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên, Yên Thường
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án xây dựng tuyến đường 24,5m | Xã Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu đo thi Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Trung Mầu theo chỉ đạo của UBND Huyện. | Xã Trung Mầu
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Bát Tràng theo chỉ đạo của UBND Huyện | Xã Bát tràng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Bát Tràng theo chỉ đạo của UBND Huyện | Xã Bát tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | Thị trấn Trâu Quỳ
BA | Sáng | Dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên-Đình Xuyên-Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | Xã Yên Thường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Cải tạo, chỉnh trang nút giao cầu Đuống | thị trấn Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo, chỉnh trang Ao Bầu, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội | Xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan | Xã Kim Lan
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Cổ Bi
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư - Dương Xá | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thôn Vàng xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | UBND xã Cổ Bi
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường DA : Cải tạo sửa chữa hạ kỹ thuật khu TĐC xã Phù Đổng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất | xã Phù Đổng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ