## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06
Từ ngày 07/2/2022 - 12/2/2022
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Thắng | Đ/c Vân
07/02 Hai | Sáng | 8h00 | Gặp mặt đầu năm | x | x | x | x | Toàn bộ cán bộ, nv Ban | KHTH chuẩn bị | Tại Ban
|  | 9h30 | Gặp mặt, chúc Tết nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần (*) | x | x | x | x | Theo danh sách |  | HT 3.22
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án XD Hạ tầng vừa và nhỏ xã Phú thị | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XD GTHTKT chuẩn bị | Tại hiện trường
|  | 15h30 | Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ phát động Tết trồng cây 2022 | x |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | XD GTHTKT chuẩn bị | Tại xã Phú Thị
08/02 BA | Sáng | 8h00 | Lễ Phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022; thông xe kỹ thuật một số tuyến đường HTK (*) | x |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | XD GTHTKT chuẩn bị | Cụm CN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra tiến độ các DA giáo dục | x | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XD DD chuẩn bị | Tại hiện trường
09/02 Tư | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công tác VSMT | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | DTDT chuẩn bị | Tại hiện trường
| Chiều | 14h00 | Báo cáo việc sắp xếp tổ chức triển khai các nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm PTQĐ | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị | Phòng 2.12
10/02 Năm | Sáng | 8h00
|  | 8h30 | Làm việc tại phòng | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA ĐTXD
11/02 Sáu | Sáng | 8h30 | Làm việc tại phòng | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công tác triển khai thi công tại một số công trình | x | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THDA DD; GT chuẩn bị | Tại hiện trường
12/02 Bảy | Sáng | 14h00 | Kiểm tra công tác triển khai thi công tại một số công trình | x | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THDA DD; GT chuẩn bị | Tại hiện trường
Chiều
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06
Từ ngày 07/02/2022 - 12/02/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 07/2 | Sáng | 8h00 | Chuẩn bị công tác gặp mặt đầu năm của Ban |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Dự HN gặp mặt đầu năm của Huyện ủy- HĐND - UBND Huyện - UB MTTQ VN tổ chức |  |  |  | Dịu | HT 3.22
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 15h00 | Rà soát đối chiếu chỉnh sửa kế hoạch chuyên đề theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Huyện |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 08/2 | Sáng | 8h00 | Rà soát đối chiếu chỉnh sửa kế hoạch chuyên đề theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Huyện |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | Cập nhật tiến độ các DA giáo dục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 09/2 | Sáng | 8h00 | Rà soát đối chiếu chỉnh sửa kế hoạch chuyên đề theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Huyện |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC Tuần; |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 10/2 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA chuyển tiếp(công tác triển khai thi công tại hiện trường sau thời gian nghỉ Tết NĐ) |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | Cập nhật tiến độ các DA chuyển tiếp(công tác triển khai thi công tại hiện trường sau thời gian nghỉ Tết NĐ) |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 11/02 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ DA chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Tuyển dụng cán bộ tháng 1 năm 2022 | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
BẢY 12/02 | Sáng | 8h00 | Tuyển dụng cán bộ tháng 1 năm 2022 |  |  |  | Dịu | Tại nhà
|  |  | XD; TH Lịch công tác |  |  |  | Dịu | Tại nhà
| Chiều |  | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có) |  |  |  | Dịu | Tại nhà
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4
Từ ngày 24/1/2022 - 29/1/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH | [5 empty] | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn | Đạt
HAI 24/1 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Kiêu Kỵ | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án ngõ ngách xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo nâng cấp một số tuyến đường thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Kiêu Kỵ | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án ngõ ngách xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo nâng cấp một số tuyến đường thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BA 25/1 | Sáng | 8h00 | Rà roát dự toán : Cải tạo Nhà văn hóa Đình Xuyên | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án ngõ ngách xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo nâng cấp một số tuyến đường thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà roát dự toán : Cải tạo Nhà văn hóa Đình Xuyên | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án ngõ ngách xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo nâng cấp một số tuyến đường thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 26/1 |  | 8h00 | Rà soát dự toán: Cải tạo THCS Trâu Quỳ | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Lại Hoàng |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2) |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo nâng cấp một số tuyến đường thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát dự toán: Cải tạo THCS Trâu Quỳ | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Yên Khê |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2) |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án cải tạo nâng cấp một số tuyến đường thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa) |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Đặng Xá | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 27/1 | Sáng | 8h00 | Rà roát dự toán : di chuyển điện dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Yên Khê |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2) |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC dự án điều chỉnh chiếu sáng xã Văn Đức, Đa Tốn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án cải tạo, chỉnh trang cá ao hồ xã Kim Sơn | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà roát dự toán : di chuyển điện dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2) | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Yên Khê |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, thoát nước thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2) |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh thiết kế BVTC dự án điều chỉnh chiếu sáng xã Văn Đức, Đa Tốn |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án cải tạo, chỉnh trang cá ao hồ xã Kim Sơn | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 28/1 | Sáng | 8h00 | Rà roát dự toán : di chuyển điện dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ xã Đa Tốn | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Yên Khê |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng di chuyển ngầm nổi dự án Cải tạo các tuyến xóm cổ Bát Tràng |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án cải tạo một số tuyến đường và ao hồ Đặng Xá |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án cải tạo, chỉnh trang cá ao hồ xã Kim Sơn | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà roát dự toán : di chuyển điện dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ xã Đa Tốn | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế cơ sở đình Yên Khê |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ tiểu học Đặng Xá |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng di chuyển ngầm nổi dự án Cải tạo các tuyến xóm cổ Bát Tràng |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án cải tạo một số tuyến đường và ao hồ Đặng Xá |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án cải tạo, chỉnh trang cá ao hồ xã Kim Sơn | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 29/1 | Sáng | 8h00 | Nghỉ tết nguyên đán | x | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết nguyên đán |  | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết nguyên đán |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết nguyên đán |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết nguyên đán |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ tết nguyên đán | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 45
Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT-CCN |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng tài chính -KH về phân cấp 14 |  |  |  | Lê + Hiếu | Phòng tài chính - KH
|  | 14h00 | Đôn đốc các đơn vị nộp tiền sử dụng dịch vụ công cộng tại các CCN do Ban quản lý |  |  |  | Thoa + Hoàng + Thịnh | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Hướng dẫn các đơn vị xây dựng Phương án an toàn sản xuất để phòng chống dịch CoV-19 |  |  |  | Thoa | CCN Phú Thị
Ba | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Rà soát các đơn vị, phục vụ báo cáo tình hình tiêm phòng chống dịch Covid-19 tại các CCN |  |  |  | Tổ CCN | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Họp nghiệm thu công tác DTDT-VSMT |  | x | Đ/c Vân - PGĐ | Tổ DTDT | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp, rà soát công tác ký Hợp đồng, thu nộp tiền dịch vụ tại các CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00
NĂM | Sáng + chiều | 08h00 | Làm việc với phòng Tài nguyên MT và UBND xã Kiêu Kỵ để giải quyết kiến nghị của các hộ dân trong Cụm làng nghề Kiêu Kỵ |  | x | Đ/c Vân - PGĐ | Lê + Hiếu | UBND xã Kiêu Kỵ
|  | 14h00 | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  |  | Hoàn thiện hồ sơ thu gom vận chuyển rác thải y tế |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00
8h00 - 17h00
Sáu | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với tổ Tài vụ kiểm tra, xuất hóa đơn thu nộp tiền dịch vụ công cộng tại các CCN |  |  |  | Thịnh + Thoa + Hoàng | Ban QLDA
|  |  | Lập dự toán điều chỉnh, bổ sung khối lượng thu gom, vận chuyển rác thải y tế từ khu cách ly tập trung trên địa bàn Huyện |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
BẢY | Sáng | 08h00 | Kiểm tra hiện trường công tác DTDT tại xã, TT |  |  |  | Lê + Hiếu | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 6h30' - 9h và 16h - 18h30' | Trực tăng cường tại các chốt Cụm, giám sát đối tượng ra - vào để phòng chống dịch CoV - 19 |  |  |  | Hải, Tiến, Hoàng, Thịnh | Phú Thị; bát Tràng; Kiêu Kỵ
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.

## THDA XD DD
LỊCH TUẦN 42/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 11/10/2021 đến 16/10/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 11/10/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 3 12/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án + Làm báo cáo tuần 33/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 13/10/2021 | Sáng | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 5 14/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 15/10/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 7 16/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 06
Từ ngày 07/02/2022 - 12/02/2022
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 07/02 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ GPMB dự án đường vào trường TH Trung Thành, đường ống xăng dầu | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Sắp xếp hồ sơ công việc dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ GPMB dự án đường vào trường TH Trung Thành, đường ống xăng dầu | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Sắp xếp hồ sơ công việc dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
BA 08/02 | Sáng | 8h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định, chỉnh sửa PA GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, UBND xã | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 04/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp TTPTQĐ thẩm định, chỉnh sửa PA GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, UBND xã | Sắp xếp hồ sơ GPMB dự án đất nhỏ, kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
TƯ 09/02 | Sáng | 8h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ, chỉnh sửa PA GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Phối hợp TTPTQĐ chuẩn bị báo cáo Hội đồng thẩm định, thông qua phương án hộ Nguyễn Huy Nghĩa để phê duyệt | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ, chỉnh sửa PA GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Phối hợp TTPTQĐ chuẩn bị báo cáo Hội đồng thẩm định, thông qua phương án hộ Nguyễn Huy Nghĩa để phê duyệt | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
NĂM 10/02 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kiểm tra công tác GPMB dự án đường vào trường Tiểu học Kim Sơn | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Liên hệ xã Đa Tốn về việc vận động chi trả tiền 03 hộ nông nghiệp dự án C19 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kiểm tra công tác GPMB dự án đường vào trường Tiểu học Kim Sơn | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Liên hệ xã Đa Tốn về việc vận động chi trả tiền 03 hộ nông nghiệp dự án C19 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
SÁU 11/02 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã rà soát công tác GPMB dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Tổng hợp lịch tuần 07/2022 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã rà soát công tác GPMB dự án đường làng nghề Bát Tràng | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Sắp xếp hồ sơ công việc dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
BẢY 12/02 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Giải quyết công việc liên quan | TP liên quan | địa điểm liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## CBĐTXD DD
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 18/10/21 đến 23/10/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 18/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với thanh tra | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với thẩm định nội bộ phương án thiết kế THPT Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án Xây dựng trường mầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường THCS CLC thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phú Thị , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với thanh tra | Đ/c Hân |  | Sơn Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra nhiệm vụ thiết kế chợ kiêu kỵ |  |  | Hương
|  | 14h00 | Hồ sơ bả vẽ thi công dự án Tu bổ tôn tạo nghè Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ : Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đình Vỹ, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát danh mục thiết bị của dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 19/10/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với BP thẩm định nội bộ các dự án đưa lên thực hiện 6 tháng cuối năm | Đ/c Hân |  | CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra nhiệm vụ thiết kế chợ Phù Đổng |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Bàn giao dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Phòng TCKH
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Tổ chức tọa đàm, xin ý kiến các nhà khoa học và ý kiến nhân dân về dự án Tu bổ, tôn tạo lăng mộ cụ Lê Trần Cẩn tại xã Kiêu kỵ | Đ/c Hân |  | Hương Đông | Xã Kiêu Kỵ
|  | 14h00 | tọa đàm, xin ý kiến các nhà khoa học và ý kiến nhân dân về dự án tu bổ, tôn tạo đình, chùa Sen Hồ, xã Lệ Chi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với thị trấn Trâu Quỳ về vị trí khu đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố An Đào |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD nhà văn hóa thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định DADT dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 20/10/2021 | Sáng | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án TTBDCT (lại) | Đ/c Hân |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án TTBDCT (lại) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐt về Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan | QLĐT
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp Lý: Xây dựng trường THCS Phú thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án: Xây dựng trường mầm non Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án trụ sở Huyện thống nhất vật liệu hoàn thiện | Đ/c Hân |  | Sơn | Hiện trường
|  | 14h00 | Rà soát, lập phương án cải tạo trường học làm khu cách ly tập trung |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | QLĐT
|  | 14h00 | Soạn NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BVTC dự án: Xây dựng trường MN Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 21/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với UBND TT trâu quỳ dự án xây dựng chợ tạm trong khu 31ha | Đ/c Hân |  | Hương | Trụ sở UBND TT Trâu Quỳ
|  | 8h00 | Làm việc với UBND TT trâu quỳ dự án xây dựng chợ tạm trong khu 31ha |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng phương án thực hiện khu KTX B3,B4 học viện nông nghiệp 1 làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Mở rộng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựngTrung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD phòng khám đa khoa kết hợp trạm y tế Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hằng | UBND Huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 22/10/2021 | Sáng | 8h00 | Tổng hợp báo cáo các dự án Thanh tra | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ thẩm định dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý : Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng TTVH-TT xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương, Sơn, Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo các trụ sở và mua sắm trang thiết bị thuộc công an huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Diên Phúc, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 23/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK trung tâm chính trị huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình CTĐT dự án Cải tạo, chống xuống cấp khối trường học trên địa bàn huyện. |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hiện trường dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trungầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án Tu bổ, tôn Tạo Lăng Chử Cù Vân, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân