## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Vân | Đ/c Dương
Hai 01/3 | Sáng
|  | 8h00 | Giao ban công tác lập quy hoạch trên địa bàn | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch Bí thư HU chủ trì | QHĐG chuẩn bị | Phòng A3
|  | 8h00 | Làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư về việc xin UBND Thành phố đầu tư 2 trường PTTH Yên Viên; PTTH Dương Xá |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Sở KH&ĐT
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra tiến độ dự án phục vụ bầu cử | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TT TH XD DD | Hiện trường
|  | 16h30 | Rà soát báo cáo thực hiện hạ tầng khung |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | CBĐT&TH XDGTHTKT | Ban QLDA
|  | 14h00 | Nghe Tư vấn báo cáo quy mô tại ban |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Phối hợp các đơn vị bàn giao NTK rác thải nằm trong chỉ giới GPMB cho đơn vị thi công |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | CB Giám sát | Hiện trường
Ba 23/02 | Sáng
BA 2/3 |  | 8h00 | Kiểm tra tiến độ dự án phục vụ bầu cử | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TT TH XD DD | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với UBND Thành Phố về dự án trụ sở Công An xã |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Xây dựng PA nhà VSCC tại khu CX9 cụm Bát Tràng |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 13h30 | Phòng Quản lý đô thị báo cáo một số nội dung: Phương án phát triển tổng thể hệ thống thoát nước trên địa bàn; Quy định các điều kiện khởi công đối với các công trình thuộc diện miễn phép xây dựng; Cắm biển ngõ công, gắn biển số nhà; Các vị trí quy hoạch đầu tư tổ hợp thương mại, dịch vụ trên địa bàn. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A3
|  | 15h30 | Báo cáo phương án lắp đặt camera an ninh và các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin trên địa bàn huyện.
|  | 13h30 | Làm việc tại Văn phòng Thành phố |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Văn phòng Thành phố
|  | 14h00 | Phối hợp các đơn vị bàn giao NTK rác thải nằm trong chỉ giới GPMB cho đơn vị thi công |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | CB Giám sát | Hiện trường
|  | 14h00-15h30 | Báo cáo tiến độ xây dựng cải tạo, sửa chữa các công trình phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp (Nhà văn hóa, đài truyền thanh…) |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD DD chuẩn bị | Phòng A5
|  | 15h30 | Báo cáo việc xây dựng Chùa Sủi, xã Phú Thị; Chùa Báo Ân, xã Dương Quang
TƯ 03/3 | Sáng | 8h00 | Giao ban tiến độ thi công các dự án hạ tầng khung trên địa bàn (kiểm điểm các nội dung theo chỉ đạo) | x |  | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XDGTHTKT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 8h00 | Báo cáo tiến độ và kế hoạch đấu giá QSD đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp năm 2021 |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | QHĐG chuẩn bị | Phòng A5
|  | 8h30 | Làm việc với Thanh Tra thành phố |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | TT TP
|  | 8h00 | Làm việc với Công ty Môi trường về việc xây dựng KH tổ chức thu giá DVVSMT năm 2021 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thoa, Lê | UBND xã Bát Tràng
| Chiều | 14h00 | Họp Tiểu ban "đảm bảo CSVC - Hậu cần phục vụ bầu cử ĐB QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026" mở rộng |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, PCT Chủ trì | XD DD chuẩn bị | Phòng A3
|  | 16h00 | Báo cáo kế hoạch triển khai Chương trình sản phẩm OCOP năm 2021; Tình hình sản xuất vụ Xuân; Kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây 2021 |  |  | x |  |  | XDGTHTKT chuẩn bị
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các cụm CN, LN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế và khảo sát hiện trường Trung tâm TT và TT huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
NĂM 04/3 | Sáng | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ GN các DA CT | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TT TH XD DD | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng Đề án QL-DT hệ thống cây xanh trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Các cán bộ giám sát | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Làm việc với VIDIFI về việc bàn giao mặt bằng thi công đường gom song hành |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Theo GM; Tổ THXDGTHTKT | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với Trung tâm giám định SXD |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Sở XD
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ GN các DA CT | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TT TH XDGT | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thông qua quy mô các dự án; phương án quy hiachj; di chuyển ngầm nổi; điều chỉnh bổ sung |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | CBDDTXDGT; QHĐG; ĐVTV | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thống nhất khối lượng thu gom bao gói thuốc BVTV do các xã, thị trấn đề xuất để phục vụ gói thầu năm 2021-2025 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc với BP chuẩn bị đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế về các dự án thực hiện 2021 |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Hiện trường
SÁU 05/3 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng: (1) 13h30: Báo cáo về các quy định mới trong đầu tư xây dựng; (2) 15h00: Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế phòng Truyền thống Trụ sở Huyện | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch Bí thư HU chủ trì | XDDD chuẩn bị | Phòng BT
|  | 8h00 | Làm việc tại VP TP &Sở TNMT |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | VP TP &Sở TNMT
|  | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát, chuẩn bị hồ sơ, in ấn tài liệu cho công tác công khai khối lượng DTDT tại địa bàn các xã, thị trấn năm 2021 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ DA mới chưa xong thủ tục | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH; CBĐT DD&XDGT | Ban QLDA
|  | 14h00 | Họp HĐ GPMB |  |  | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, PCT Chủ trì |  | Phòng A3
|  | 16h00 | Làm việc với Tổ Đấu giá và Công ty Đấu giá |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Tổ Đấu giá và CTy ĐG | Ban QLDA
|  | 14h00 | Phối hợp đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải hoàn thiện các BC liên quan đến chất thải nguy hại năm 2020 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
BẢY 06/3 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra hiện trường công tác GPMB và công tác bàn giao mặt bằng, tiến độ thi công tại dự án đường đê Hữu Đuống (*) (Từ 8h30-10h00: Kiểm tra hiện trường; Từ 10h00: Giao ban tại xã Lệ Chi) |  |  | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XDGTHTKT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [5 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 01/3 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h30 | Hoàn thiện báo cáo DA CBĐT; DAM; CT; QTTT |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện báo cáo DA CBĐT; DAM; CT; QTTT |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 02/3 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện báo cáo DA CBĐT; DAM; CT; QTTT | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Cập nhật GN KH 2021 | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 03/3 | Sáng | 8h00 | Nâng lương tháng 3 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC tuần; BC DA Điều chỉnh phát sinh |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 04/3 | Sáng | 8h00 | Cập nhật DA Điều chỉnh bổ sung |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | TH DA xin vốn tất toán 2021 đợt 1 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 05/3 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ DA chưa xong thủ tục
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Cập nhật tiến độ DA CBĐT |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 06/3 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ DA CBĐT |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8
Từ ngày 22/2/2021 - 27/2/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 22/2 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC điện nhẹ THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC trường THCS Kiêu kỵ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường và ao hồ xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính Thôn Lở, Thôn Đặng xã Đặng Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC điện nhẹ MN Kim Lan |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC trường THCS Kiêu kỵ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường và ao hồ xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính Thôn Lở, Thôn Đặng xã Đặng Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 23/2 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh: Đường Ỷ Lan | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với TV thiết bị THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC trường THCS Kiêu kỵ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường và ao hồ xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Yên Bình Dương Đanh xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh: Đường Ỷ Lan | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC PCCC MN Kim Lan |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC trường THCS Kiêu kỵ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường và ao hồ xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Yên Bình Dương Đanh xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 24/2 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: mầm non Kim Lan | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Làm việc với tư vấn TKBVTC trường THCS Kiêu kỵ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường và ao hồ xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Yên Bình Dương Đanh xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: mầm non Kim Lan | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Hồng - Yên Thường |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường và ao hồ xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Yên Bình Dương Đanh xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 25/2 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: mầm non Kim Lan | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Hồng - Yên Thường |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh dự án cải tạo đường, thoát nước thôn 7 xã Đông Dư |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Chử Xá xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: mầm non Kim Lan | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Hồng - Yên Thường |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh dự án cải tạo đường, thoát nước thôn 7 xã Đông Dư |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Chử Xá xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 26/2 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: đường Yên Viên Đình Xuyên-hạng mục di chuyển | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Hồng - Yên Thường |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh dự án cải tạo đường, thoát nước thôn 7 xã Đông Dư |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Chử Xá xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: đường Yên Viên Đình Xuyên-hạng mục di chuyển | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Hồng - Yên Thường |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh dự án cải tạo đường, thoát nước thôn 7 xã Đông Dư |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Chử Xá xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 27/2 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: đường Yên Viên Đình Xuyên-hạng mục di chuyển | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Hồng - Yên Thường |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh phát sinh dự án cải tạo đường, thoát nước thôn 7 xã Đông Dư |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Chử Xá xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 01/3/2021 đến 06/3/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 01/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư về việc xin UBND Thành phố đầu tư 2 trường PTTH Yên Viên; PTTH Dương Xá | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế trụ sở huyện về chi tiết triển khai thi công dự án trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự toán CBĐT dự án Tu bổ tôn tạo đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Đền Bạch mã, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện kế hoạch bảo vệ môi trường trình phòng TNMT thẩm định dự án Xây dựng NVH thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định báo cáo KTKT dự án: Xây dựng trường mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm - Giai đoạn 2: Xây dựng 09 nhóm lớp học |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Nghe Tư vấn báo cáo quy mô tại ban | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại ban: Lăng mộ Chử Cù Vân |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã: Yên Thường, Đình Xuyên, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng, Kim Lan, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn PATK dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm (giai đoạn II) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện kế hoạch bảo vệ môi trường trình phòng TNMT thẩm định dự án Xây dựng NVH thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về TMB + PAKT dự án: Xây dựng NVH thôn 8, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 02/3/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với UBND Thành Phố về dự án trụ sở Công An xã | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Khảo sát lập dự án di tích tại Lệ Chi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã:: Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư, Trung Mầu, Văn Đức, Phù Đổng, Yên Viên, Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm hồ sơ thanh quyết toán |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hoàn thiện kế hoạch bảo vệ môi trường trình phòng TNMT thẩm định dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về TMB + PAKT dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm - Hạng mục: Xây dựng bổ sung các phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng các dự án cải tạo nhà văn hóa do xã làm CĐT phục vụ bầu cử HĐND | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát lập dự án di tích tại Lệ Chi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ quyết toán cải tạo trụ sở công an |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về dự toán dự án: XD trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện kế hoạch bảo vệ môi trường trình phòng TNMT thẩm định dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm theo kiến nghị của nhà trường |  |  | Hằng | Trường MN Cổ Bi
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 03/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với Thanh Tra thành phố | Đ/c Hân |  |  | TT Thành Phố
|  | 8h00 | Khảo sát lập dự án di tích tại Đặng Xá |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Liên hệ với Viện quy hoạch Hà nội về việc cấp chỉ giới đường đỏ dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - miếu Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Xã Dương Xá
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ BVTC dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế và khảo sát hiện trường Trung tâm TT và TT huyện | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế và khảo sát hiện trường Trung tâm TT và TT huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ BVTC dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 04/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với Trung tâm giám định SXD | Đ/c Hân |  |  | Sở XD
|  | 8h00 | Tư vấn báo cáo quy mô nhà văn hóa An Đào |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về dự án Tu bổ tôn tạo đình nghè Quán Khê xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Nghè Lê xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với trường MN Kim Lan về đầu tư danh mục các trang thiết bị cho nhà trường |  |  | Hằng | Trường MN Kim Lan
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc với BP chuẩn bị đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế về các dự án thực hiện 2021 | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với BP chuẩn bị đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế về các dự án thực hiện 2021 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung nhà văn hóa tổ dân phố An Đào, Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường THCS Cao Bá Quát
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 05/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị khảo sát địa chất dự án Xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Miếu Cầu Vương, Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ BVTC dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn khảo sát địa chất về dự án Xây dựng trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự toán CBĐT dự án: Xây dựng NVH thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về phương án dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 06/3/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường theo lịch UBND Huyện | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (dự kiến)
Từ ngày 01/03/2021 - 06/03/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng | Sở Nông nghiệp | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc với Sở QH-KT và Viện QH-KT về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Phù Đổng; chỉ giới tuyến đường 179 Phù Đổng; Chỉ giới đường đỏ tuyến số 12 trên địa bàn cụm Bắc Đuống. | Khu liên cơ quan Võ Chí Công
BA | Sáng | Làm việc với Chi cục thủy lợi Sở Nông nghiệp về thỏa thuận phương án chỉ giới đường đỏ tuyến đường 179 trên địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm văn bản kiểm đếm di chuyển công trình ngầm nổi các dự án đường trục chính tại xã Yên Thường, Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Làm việc với Phòng QLĐT về chỉ giới đường đỏ tuyến đường B116 đến đường 179, xã Phù Đổng | phòng QLĐT
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc với Phòng QLĐT về xác nhận chỉ giới đường đỏ các ô quy hoạch CCKO2, BDDX4, CCKO5, CCKO7, CCKO8 | phòng QLĐT
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm hồ sơ trình thẩm định chỉ giới đường đỏ đường đê Đá sở QH-KT | UBND xã Phù Đổng
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Lên UBND TP nộp Công Văn về việc lập, thẩm định CGDD các tuyến đường QH xã Bát Tràng | UBND TP Hà nội | Đào Thế Tiến
| Chiều | Tổ chức kiểm tra, kiểm đếm khối lượng tài sản ngầm nổi tại hiện trường; ký Biên bản điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Hiện trường xã Đình Xuyên, Yên Thường
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: Hoàn thiện HSMT gói thầu tư vấn lập QHCT dự án: Xây dựng hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước phía trước Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lâm (khu 31ha) | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: Phê duyệt NVKS, chi phí TKBVTC dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Kim Sơn, Giao Tất; Khu dân cư đường 181, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: Phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường đê tả Đuống qua khu công nghiệp Đình Xuyên đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm tra hồ sơ TKBVTC dự án Xây dựng hạ tầng cơ sở nghĩa trang thôn Gia Cốc và Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Góp hồ sơ lần 1 dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính, trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm để TVTK hoàn thiện hồ sơ lập DAĐT trình phòng QLĐT thẩm định | Ban QLDA
| Chiều | - Chuẩn bị tài liệu, Biên bản giao nhận hồ sơ gửi các xã phục vụ Xin ý kiến CDDC về CGDD dự án Xây dựng tuyến đường 40m theo quy hoạch từ Đình Xuyên đến đường gom quốc lộ 1B, huyện Gia Lâm - Cập nhật KH2021 | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: Soạn Văn bản pháp lý một số dự án | Ban QLDA
| Chiều | Xin ý kiến CDDC về CGDD dự án Xây dựng tuyến đường 40m theo quy hoạch từ Đình Xuyên đến đường gom quốc lộ 1B, huyện Gia Lâm | Xã Đình Xuyên, Dương Hà, Phù Đổng
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: Làm việc với TVTK về một số dự án theo KH trọng tâm tháng 3/2021 | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Đôn đốc tư vấn điện, tư vấn viễn thông hoàn thiện biên bản kiểm đếm, hồ sơ di chuyển ngầm nổi đường 24,5m | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Bám thỏa thuận thủy nông KĐT Đặng Xá-TH Trung Thành | Ban QLDA
BA | Sáng | Đôn đốc hoàn thiện kiểm đếm di chuyển hạng mục nước sạch dự án CCN Phú Thị | Ban QLDA
| Chiều | Đôn đốc biên bản kiểm đếm di chuyển hạng mục điện dự án CCN Phú Thị | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Xin ý kiến cộng đồng dân cư chỉ giới đường đỏ Hoàng Long - Tô Khê tại xã Đặng Xá | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn hồ sơ lần 1 TKBVTC gói 14 Phan Đăng Lưu - Yên Thường | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Đôn đốc tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án ngã ba chợ Bún - đường gom (Chị Phương) | Ban QLDA
| Chiều | phối hợp bộ phận thẩm định nội bộ thẩm định BVTC đường KĐT Đặng Xá | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Tập hợp hồ sơ đường dọc Mương cấp 1 gửi BP thực hiện để quyết toán dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý phần phát sinh các dự án Voi Phục, khớp nối đường gom cao tốc | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Trình thẩm định chi phí đo đạc phục vụ GPMB dự án PĐL-YT | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại phòng | Ban QLDA - Văn phòng | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Hoàn thiện Quyết định phê duyệt phương án di chuyển ngầm nổi các dự án đường tại thôn Tế Xuyên - Đình Xuyên; Thôn Thượng - Hạ, Dương Hà | Ban QLDA - Văn phòng
BA | Sáng | Đôn đốc tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định di chuyển điện thôn Hạ - Dương Hà; thôn Công Đình - Tế Xuyên và làm việc tại phòng | Ban QLDA
| Chiều | Đôn đốc tư vấn thẩm tra hoàn thiện khối lượng dự án đường thôn Thượng - Dương Hà (giai đoạn II) và thôn Yên Bình - Dương Xá (giai đoạn 2) | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với hộ dân xã Dương Xá về dự án kè ao Bầu | UBND xã Dương Xá
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc với Viện Quy hoạch về việc lập hồ sơ chỉ giới | Viện Quy hoạch
| Chiều | Đôn đốc tư vấn thiết kế và thẩm tra kiểm tra khối lượng phần di chuyển nước dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thôn Yên Bình, Dương Xá; Thôn Thượng, Dương Hà | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo vướng mắc (nếu có) | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Họp với đơn vị quản lý cây xanh đường 22m | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Họp với các đơn vị viễn thông đường 22m | Ban QLDA
BA | Sáng | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án ngõ xóm Lở Đặng với tổ thẩm định | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án ngõ xóm Hoàng Long Đổng Xuyên với tổ thẩm định | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Thống nhất phương án di chuyển điện đường 22m | Ban QLDA
| Chiều | Thống nhất phương án di chuyển điện đường đê Hữu Đuống | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Trâu Quỳ | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Trâu Quỳ | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Đặng Xá | Ban QLDA
Chiều
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Đi hiện trường dự án Cải tạo, nâng cấp đường liên thông trục chính thôn Chử Xá, xã Văn Đức (giai đoạn 2) với tư vấn và thẩm định nội bộ | xã Văn Đức
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn và nhà thầu về khối lượng điều chỉnh dự án Đê tả Đuống từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng. Gói 8 bên Gia Lâm | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Đi hiện trường rà soát di chuyển ngầm nổi dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên thông trục chính thôn Chử Xá, xã Văn Đức (giai đoạn 2) | xã Văn Đức
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Đi hiện trường dự án đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
Chiều
HAI | Sáng | Hoàn thiện hồ sơ để báo cáo qui mô dự án khớp nối HTKT đường 22m dọc đường sắt | BQLDA | Trương Minh Lộc
| Chiều | Làm việc với UBND xã Đình Xuyên về ranh giới đất công và phạm vi dự án | xã Đình Xuyên
BA | Sáng | Xin ý kiến cộng đồng dân cư ở xã Yên Viên | xã Yên Viên
| Chiều | Xin ý kiến cộng đồng dân cư ở xã Yên Thường | xã Yên Thường
TƯ | Sáng | Hoàn thiện hồ sơ 2 dự án cải tạo đường thôn Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn về TK BVTC dự án cải tạo các tuyến ngõ trên địa bàn xã Đa Tốn | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm vb giao nhiệm vụ khớp nối hạ tầng xã Cổ Bi | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo các vướng mắc hoặc báo cáo quy mô nếu có | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [6 empty] | 9
Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -QLCCN | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Phối hợp các đơn vị bàn giao NTK rác thải nằm trong chỉ giới GPMB cho đơn vị thi công |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Cán bộ giám sát | Hiện trường
|  | 15h30 | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
Ba | Sáng | 8h00 | Xây dựng PA nhà VSCC tại khu CX9 cụm Bát Tràng |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Phối hợp các đơn vị bàn giao NTK rác thải nằm trong chỉ giới GPMB cho đơn vị thi công |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Cán bộ giám sát | Hiện trường
Tư | Sáng | 8h00 | Làm việc với Công ty Môi trường về việc xây dựng KH tổ chức thu giá DVVSMT năm 2021 |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thoa, Lê | UBND xã Bát Tràng
|  | 14g00 | Kiểm tra hiện trường các cụm CN, LN |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
| Chiều | 15h30 | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
NĂM | Sáng | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng Đề án QL-DT hệ thống cây xanh trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Các cán bộ giám sát | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Phối hợp các đơn vị bàn giao NTK rác thải nằm trong chỉ giới GPMB cho đơn vị thi công |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Cán bộ giám sát | Hiện trường
Sáu | Sáng | 8g00 | Rà soát, chuẩn bị hồ sơ, in ấn tài liệu cho công tác công khai khối lượng DTDT tại địa bàn các xã, thị trấn năm 2021 |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Phối hợp đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải hoàn thiện các BC liên quan đến chất thải nguy hại năm 2020 |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 15h30 | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
BẢY |  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | TTVH xã Phú Thị
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Bát Tràng năm 2020, 2021 tại CCN Bát Tràng |  |  |  |  | Thịnh thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 53/2020
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 28/12/2020 |  | 8h00 | Kiểm tra công trình TH, THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Ninh Giang |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Đình Tô khê |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở Khu liên cơ UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Nành, Ninh Hiệp |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 1, 2 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Xã Văn Đức
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở Khu liên cơ UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 29/12/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo Đình Chùa Chi Nam |  |  | Tiến Dũng | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Văn Đức + Làm báo cáo tuần 52/2019 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo Chùa Gióng Mốt |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 30/12/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 31/12/2020 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Quang Trung |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 14/02/2020 |  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
| Chiều |  | NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
PHÓ GIÁM ĐỐC
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 7 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng do Đ/C Lê Hùng Mạnh chủ trì |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 09
Từ ngày 01/3/2021 - 06/3/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 01/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp gửi giấy mời họp dân sau khi công khai PA GPMB dự án xây dựng trường THPT Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Quy chủ khu KK xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, xã Kiêu Kỵ, thôn Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc | Ban QLDAĐTXD, xã Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp gửi giấy mời họp dân dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Quy chủ khu KK xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, xã Kiêu Kỵ, thôn Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc | Ban QLDAĐTXD, xã Kiêu Kỵ
BA 02/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp họp dân sau khi công khai PA GPMB dự án xây dựng trường THPT Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, thôn | Ban QLDA, UBND xã, thôn | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 08/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp họp dân sau khi công khai PA GPMB dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Trình Thông báo thu hồi đất C19 xã Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ (BP 1 cửa Huyện) | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận 1 cửa UBND Huyện
TƯ 03/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Xử lý công việc liên quan C19, KK1: Kế hoạch - tiến độ; Chi phí phục vụ GPMB; hồ sơ kỹ thuật... | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Xử lý công việc liên quan C19, KK1: Kế hoạch - tiến độ; Chi phí phục vụ GPMB; hồ sơ kỹ thuật... | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
NĂM 04/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Liên hệ, phối hợp Phòng TNMT về hồ sơ trình TB thu hồi đất C19 xã Đa Tốn (nếu đâu tuần trình được) | Ban QLDAĐTXD, Phòng TNMT | Ban QLDAĐTXD, Phòng TNMT
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tổng hợp lịch tuần 10/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
SÁU 05/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Xử lý hồ sơ các dự án bàn giao TTPTQĐ Huyện: | Ban QLDAĐTXD (GPMB+QH) | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Xử lý hồ sơ các dự án bàn giao TTPTQĐ Huyện: | Ban QLDAĐTXD (GPMB+QH) | Ban QLDAĐTXD
BẢY 06/3 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 10/2/2020 ĐẾN NGÀY 15/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần 08 | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều: Làm việc tại phòng + Rà soát các dự án đầu giá mới. + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đa Tốn về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ đất TT dự án TQ5 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc tại phòng: Soan hồ sơ QT các dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT dự án TĐC Trâu Quỳ Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự toán các dự án đấu gía - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9
Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trường: Cải dạo đường dạo dọc kè sông Giàng xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Kiểm tra hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường: Cải dạo đường dạo dọc kè sông Giàng xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | Xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Xã Dương Xá và TT. Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng ngoài đê xã Phù Đổng và xã Cổ Bi huyện Gia Lâm | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường dội 8A Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ cầu Đào Xuyên đến nghè Lê Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Phù Đổng 3 | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Khớp nối HTKT cụm di tích Phù Đổng | xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | xã Phú Thị
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ thôn Hoàng Long đến đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | xã Dương Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | xã Phú Thị
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình: XD tuyến đường theo quy hoạch 24,5m từ đê Sông Đuống đến đường Dốc Lã-Ninh Hiệp. | Tại hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và THCS Dương Hà | Tại hiện trường
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nội đồng khu vực trong đê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Họp tại xã Phù Đổng | UBND xã | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Kiểm tra dự án kè Hồ Vực | Tại hiện trường dự án |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra dự án kè Hồ Vực | Tại hiện trường dự án |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường dự án xây dựng tuyến đường 24,5m , Dự án trục chính xã Yên Viên | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Làm việc tại Ban | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu đo thi Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường đường gom song hành | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Bát Tràng. | Xã Bát tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | xã Phú Thị, Dương Xá
BA | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm với UBND xã Đông Dư về giải phóng MB đường song hành | xã Đông Dư
TƯ | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Làm việc với Viddifi về bàn giao mặt bằng hàng rào đường song hành | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan; Dự án nội đồng xã Văn Đức | Xã Kim Lan; Văn Đức
| Chiều | Làm việc tại ban | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
BẢY | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu đuống đoạn Dốc Lời xã Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư - Dương Xá | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thôn Vàng xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án Kè hồ Vực | tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ