## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Vân | Đ/c Dương
Hai 15/3 | Sáng
|  | 8h45 | Báo cáo Phương án xây dựng điểm giới thiệu, quảng bá sản phầm OCOP tại xã Dương Xá | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A3
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế nội thất trụ sở Huyện về thống kê khối lượng nội thất thiết bị và rà soát hồ sơ thiết kế trụ sở huyện làm cơ sở triển khai thi công ngoài hiện trường |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra tiến độ dự án phục vụ bầu cử | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TT TH XD DD | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với công an Huyện về nội dung cải tạo trụ sở công an Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Công an Huyện
Ba 23/02 | Sáng
BA 16/3 |  | 8h00 | Báo cáo Phương án phát triển tổng thể hệ thống thoát nước trên địa bàn. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | DTDT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 9h30 | Giao ban tiến độ Giải phóng mặt bằng các dự án |  |  | x |  |  | GPMB chuẩn bị
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án di tích thực hiện năm 2021 |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h15 | Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án quyết toán; các dự án chuyển tiếp phải thực hiện điều chỉnh bổ sung; | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị | Phòng BT
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban các dự án: TTVH Bát Tràng; Lang Mộ Chử Cù Vân |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
TƯ 17/3 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường các tuyến đường hạ tầng khung và trường học phục vụ năm học mới | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XDDD&XD GTHTKT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với công an PCCC các dự án đang trình nghiệm thu PCCC |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | CA PCCC
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra tiến độ dự án hạ tầng NN | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XDGT | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng đôn đốc dự án Quyết toán |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
NĂM 18/3 | Sáng
|  | 8h00 | Thông qua Quy mô dự án (Trong đó có 16 hộ ven hành lang chân đê; công viên Đầm Sen; khớp nối giao thông khu vực Viện Rau, sông Cầu Bây với đường gom cao tốc HN-HP; PA sử dụng hành lang dọc đường sắt cạnh đường 22m; chỉnh trang hạ tầng Cụm làng nghề Bát Tràng) | x |  | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban dự án: cây xanh, cảnh quan trụ sở UBND huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ DA chưa xong thủ tục | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Hiện trường
SÁU 19/3 | Sáng | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về phương án lắp đặt camera an ninh và ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện. | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch Bí thư HU chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 9h00 | Báo cáo phương án thiết kế một số hạng mục của Trụ sở Huyện (phòng truyền thống, sa bàn, thiết kế ngoại thất, cảnh quan, tổ chức giao thông, chiếu sáng, hệ thống mạng…) | x | x |  |  |  | XD DD chuẩn bị
|  | 8h00 | Làm việc tại VP TP &Sở TNMT |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | VP TP &Sở TNMT
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ DA điều chỉnh bổ sung | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA
|  | 13h30 | Báo cáo kế hoạch triển khai Chương trình sản phẩm OCOP năm 2021; Tình hình sản xuất vụ Xuân; Kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây 2021 |  | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Hồng; Phó Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A5
|  | 14h30 | Báo cáo kế hoạch, nhiệm vụ từ nay đến hết tháng 6 năm 2021 (Lưu ý một số nd: KH chuẩn bị SeaGame 31, Ngày chạy Olympic, 27/3, giải Cầu lông, vòng 1 Giải Bóng chuyền Vô địch QG, Trang trí tuyên truyền bầu cử)
|  | 14h00 | Báo cáo cáo tiến độ lập phương án cải tạo, chỉnh trang hai bên đường tại xã Bát Tràng và đường Hà Huy Tập |  |  | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì |  | Phòng A3
BẢY 20/3 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công các dự án phục vụ năm học mới |  | x | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XDDD; XDGT chuẩn bị | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 15/3 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h30 | BC tiến độ DA CT; DA QT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC tiến độ DA CT; DA QT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 16/3 | Sáng | 8h00 | BC tiến độ DA CT; DA QT | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC tuần; KH Tháng 4 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 17/3 | Sáng | 8h00 | Tiến độ DA chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Tiến độ DA chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 18/3 | Sáng | 8h00 | Tiến độ DA CBĐT 2021 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Tiến độ DA CBĐT 2021 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 19/3 | Sáng | 8h00 | Tiến độ DA CBĐT 2021
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Tiến độ giải ngân 2021 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 20/3 | Sáng | 8h00 | Tiến độ giải ngân 2021 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
Từ ngày 15/3/2021 - 20/3/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 15/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh đường 13m Kiêu Kỵ (bổ sung lần 2) |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC: đường Ngã Ba chợ Bún đến dốc bát tràng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh đường 13m Kiêu Kỵ (bổ sung lần 2) |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC: đường Ngã Ba chợ Bún đến dốc bát tràng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 16/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Trường THCS Dương Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh đường ngang khớp nối đồng bộ đường cao tốc HN-HP |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC: đường Ngã Ba chợ Bún đến dốc bát tràng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Trường THCS Dương Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh đường ngang khớp nối đồng bộ đường cao tốc HN-HP |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TK BVTC: đường tổ dân phố Voi Phục |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 17/3 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Điếm canh đê-Đê Hữu Đuống | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án HTKT phục vụ SXNN thôn Yên Mỹ, xã Dương Quang GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TK BVTC: đường tổ dân phố Voi Phục |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Điếm canh đê-Đê Hữu Đuống | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án HTKT phục vụ SXNN thôn Yên Mỹ, xã Dương Quang GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Lời, Thôn Kim Âu xã Đặng Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 18/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: di chuyển ngầm nổi các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh mầm non Quang Trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án HTKT phục vụ SXNN thôn Yên Mỹ, xã Dương Quang GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Lời, Thôn Kim Âu xã Đặng Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: di chuyển ngầm nổi các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh mầm non Quang Trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án HTKT phục vụ SXNN thôn Yên Mỹ, xã Dương Quang GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Lời, Thôn Kim Âu xã Đặng Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 19/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình miếu Công Đình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh mầm non Quang Trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án HTKT phục vụ SXNN Cừ Keo, xã Kim Sơn GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TK BVTC: Cải tạo ao hồ Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình miếu Công Đình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh mầm non Quang Trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án HTKT phục vụ SXNN Cừ Keo, xã Kim Sơn GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TK BVTC: Cải tạo ao hồ Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 20/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Dự toán công trình Đông dư Dương Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC nghè Keo |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh mầm non Quang Trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án HTKT phục vụ SXNN Cừ Keo, xã Kim Sơn GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TK BVTC: Cải tạo ao hồ Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 15/3/2021 đến 20/3/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 15/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế nội thất trụ sở Huyện về thống kê khối lượng nội thất thiết bị và rà soát hồ sơ thiết kế trụ sở huyện làm cơ sở triển khai thi công ngoài hiện trường | Đ/c Hân |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế trụ sở huyện về chi tiết triển khai thi công dự án trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kế hoạch đấu thầu dự án Tu bổ tôn tạo đình, nghè Quán Khê, xã Dương Quang huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án Xây dựng NVH thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ đóng dấu thẩm định dự án: Xây dựng trường mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm - Giai đoạn 2: Xây dựng 09 nhóm lớp học |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với công an Huyện về nội dung cải tạo trụ sở công an Huyện | Đ/c Hân |  | Lan | Công an Huyện
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường trường tiểu học Ninh Hiệp |  |  | Hương | Trường TH NH
|  | 14h00 | Hiện trường dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã: Yên Thường, Đình Xuyên, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng, Kim Lan, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với thẩm tra dự án: Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn PATK dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm (giai đoạn II) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường trường tiểu học Ninh Hiệp |  |  | Quân | Trường TH NH
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ và trình phê duyệt KH LCNT dự án: Xây dựng trường mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm - Giai đoạn 2: Xây dựng 09 nhóm lớp học |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 16/3/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án di tích thực hiện năm 2021 | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng cập nhật, đôn đốc tiến độ dự án CBĐT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã:: Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư, Trung Mầu, Văn Đức, Phù Đổng, Yên Viên, Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm tờ trình xin thẩm định chi phí cắm mốc, trích đo thửa đất dự án: XD trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm - Hạng mục: Xây dựng bổ sung các phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ |  |  | Hằng | Trường THCS Cao Bá Quát
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban các dự án: TTVH Bát Tràng; Lang Mộ Chử Cù Vân | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban các dự án: TTVH Bát Tràng; Lang Mộ Chử Cù Vân |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ quyết toán cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về dự toán dự án: XD trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế và tư vấn thiết kế PCCC TMB+PAKT dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm - Hạng mục: Xây dựng bổ sung các phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 17/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với công an PCCC các dự án đang trình nghiệm thu PCCC | Đ/c Hân |  |  | Công an PCCC
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án cảnh quan trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Liên hệ với Viện quy hoạch Hà nội về việc cấp chỉ giới đường đỏ dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - miếu Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Xã Dương Xá
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế TMB+PAKT dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng đôn đốc dự án Quyết toán | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng với tư vấn thiết kế trường học thực hiện 2021 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ BVTC dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 18/3/2021 | Sáng | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban dự án: cây xanh, cảnh quan trụ sở UBND huyện | Đ/c Hân |  |  | UBND huyện
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban dự án: cây xanh, cảnh quan trụ sở UBND huyện |  |  | Hương | UBND huyện | 0
|  | 8h00 | Kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Nghè Lê xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK về hồ sơ TKBVTC dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ BVTC dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường Tiểu học Đa Tốn cơ sở 2, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK về hồ sơ TKBVTC dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghiệm thu khoan khảo sát địa chất dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | MN Kim Lan
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 19/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Miếu Cầu Vương, Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hồ sơ thiết kế dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm và dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Họp dân GPMB dự án Trường MN Trung mầu | Đ/c Hân |  |  | Xã Trung mầu
|  | 14h00 | Tổng hợp các dự án cải tạo NVH xã |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về TMB dự án: Xây dựng NVH thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về phương án dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 20/3/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường theo lịch UBND Huyện | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (dự kiến)
Từ ngày 15/03/2021 - 20/03/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng | Sở Nông nghiệp | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về chỉ giới đường đỏ đường đê Đá và nộp hồ sơ thẩm định đường đê Đá | Khu liên cơ quan Võ Chí Công
BA | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm văn bản kiểm đếm di chuyển công trình ngầm nổi các dự án đường trục chính tại xã Yên Thường, Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Làm việc với Phòng QLĐT về chỉ giới đường đỏ tuyến đường B116 đến đường 179, xã Phù Đổng | phòng QLĐT
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | phòng QLĐT
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm hồ sơ trình thẩm định chỉ giới đường đỏ đường đê Đá sở QH-KT | UBND xã Phù Đổng
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Soạn BB về việc rà soát ô đất 2 bên đường và BB về xác định KL GPMB đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Phù Đổng (Ban - Xã Yên Thường và xã Ninh Hiệp ký thống nhất) | UBND xã Yên Thường, xã Ninh Hiệp | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc với thẩm định Sở GTVT về hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
BA | Sáng | Soạn dự thảo xin ý kiến CDDC về NVQH dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí X1, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. | Ban QLDA
| Chiều | Soạn chủ trương dc CTN nổi dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Soạn chủ trương dc CTN nổi dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Sở GTVT
| Chiều | Liên hệ với Cty ĐTPT Thủy lợi HN về hồ sơ thỏa thuận PA hoàn trả kênh mương và thống nhất điểm xả dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Soạn các pháp lý trình thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Dự án Xây dựng hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước phía trước Trụ sở Huyện ủy, HĐND –UBND huyện Gia Lâm (khu 31ha) | Ban QLDA
| Chiều | Soạn các pháp lý xin ý kiến CDDC về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Dự án Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí X1, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Tư vấn hoàn thiện hồ sơ PA di chuyển CTN nổi trình thẩm định QLĐT dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với các xã Đình Xuyên, Dương Hà, Phù Đổng về hoàn thiện các BB vv xin yk CDDC về chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo QH 40m từ Đình Xuyên đến đường gom QL1 | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ về một số dự án theo KH trọng tâm tháng 3/2021 | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Đôn đốc tư vấn điện, tư vấn viễn thông hoàn thiện biên bản kiểm đếm, hồ sơ di chuyển ngầm nổi đường 24,5m | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Tập hợp hồ sơ xin ý kiến nhiệm vụ quy hoạch đầm Nông đầm Cầu Vùa | Ban QLDA
BA | Sáng | Thỏa thuận đấu nối giao thông PĐL YT với Sở GTVT | Ban QLDA
| Chiều | Đôn đốc biên bản kiểm đếm di chuyển hạng mục điện dự án CCN Phú Thị | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Bám văn bản 51 cây xanh đường Ỷ Lan trên sở XD | Ban QLDA
| Chiều | Bám ra văn bản thỏa thuận cấp điện chiếu sáng Phan Đăng Lưu-Yên Thường | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Đôn đốc tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án ngã ba chợ Bún - đường gom (Chị Phương) | Ban QLDA
| Chiều | phối hợp bộ phận thẩm định nội bộ thẩm định BVTC đường KĐT Đặng Xá | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Tập hợp hồ sơ đường dọc Mương cấp 1 gửi BP thực hiện để quyết toán dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý phần phát sinh các dự án Voi Phục, khớp nối đường gom cao tốc | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Trình thẩm định chi phí đo đạc phục vụ GPMB dự án PĐL-YT | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại phòng | Ban QLDA - Văn phòng | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Hoàn thiện Quyết định phê duyệt phương án di chuyển ngầm nổi các dự án đường tại thôn Tế Xuyên - Đình Xuyên; Thôn Thượng - Hạ, Dương Hà | Ban QLDA - Văn phòng
BA | Sáng | Đôn đốc tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định di chuyển điện thôn Hạ - Dương Hà; thôn Công Đình - Tế Xuyên và làm việc tại phòng | Ban QLDA
| Chiều | Đôn đốc tư vấn thẩm tra hoàn thiện khối lượng dự án đường thôn Thượng - Dương Hà (giai đoạn II) và thôn Yên Bình - Dương Xá (giai đoạn 2) | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với hộ dân xã Dương Xá về dự án kè ao Bầu | UBND xã Dương Xá
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc với Viện Quy hoạch về việc lập hồ sơ chỉ giới | Viện Quy hoạch
| Chiều | Đôn đốc tư vấn thiết kế và thẩm tra kiểm tra khối lượng phần di chuyển nước dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thôn Yên Bình, Dương Xá; Thôn Thượng, Dương Hà | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo vướng mắc (nếu có) | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Họp với đơn vị quản lý cây xanh đường 22m | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Họp với các đơn vị viễn thông đường 22m | Ban QLDA
BA | Sáng | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án ngõ xóm Lở Đặng với tổ thẩm định | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án ngõ xóm Hoàng Long Đổng Xuyên với tổ thẩm định | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Thống nhất phương án di chuyển điện đường 22m | Ban QLDA
| Chiều | Thống nhất phương án di chuyển điện đường đê Hữu Đuống | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Trâu Quỳ | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Trâu Quỳ | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Đặng Xá | Ban QLDA
Chiều
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Xuống xã làm việc ranh giới dự án. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường liên thông trục chính thôn Chử Xá, xã Văn Đức (giai đoạn 2) với tư vấn và thẩm định nội bộ | xã Văn Đức
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn điều chỉnh dự án Đê tả Đuống từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng. Gói 8 bên Gia Lâm | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Đi hiện trường dự án Hạ tầng sản xuất nông nghiệp Yên Mỹ, xã Dương Quang | Hiện trường
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Đi hiện trường dự án Hạ tầng sản xuất nông nghiệp các thôn Cây Đề Cừ Keo xã Kim Sơn | Hiện trường
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
Chiều
HAI | Sáng | Hoàn thiện hồ sơ để báo cáo qui mô dự án khớp nối HTKT đường 22m dọc đường sắt | BQLDA | Trương Minh Lộc
| Chiều | Làm công văn giải trình về các ý kiến ở buổi họp xin ý kiến CĐDC xã Yên Viên, yên thường | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc với đường sắt Hà Hải về hành lang an toàn đường sắt | BQLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn về TK BVTC dự án cải tạo các tuyến ngõ trên địa bàn xã Đa Tốn | BQLDA
TƯ | Sáng | Hoàn thiện hồ sơ 2 dự án cải tạo đường thôn Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô khớp nối đường 22m | UBND
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc với thẩm định về TK BVTC 2 dự án ở thôn Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo các vướng mắc hoặc báo cáo quy mô nếu có | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [6 empty] | 10
Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -QLCCN | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Phối hợp các đơn vị thực hiện PA cây xanh cụm Phú Thị nằm trong chỉ giới GPMB cho đơn vị thi công |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hoàng, Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 | Hoàn thiện hồ sơ KL duy trì VSMT năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Lê, Thoa | CCN Phú Thị
|  | 15h30 | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
Ba | Sáng | 8h00 | Phối hợp liên ngành Huyện kiểm tra năng lực nhà thầu, Pa tổ chức SX công tác duy trì VSMT năm 2021 |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Hiếu, CB giám sát | Cty MTĐT GL
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT cung cấp hồ sơ, tài liệu về 1 số nội dung liên quan đến LN Bát Tràng |  |  |  |  | Đ/c Thịnh | Phòng QLĐT
|  | 8h00 - 17h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các gói dịch vụ tại các cụm CN, LN |  |  |  |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Phối hợp liên ngành Huyện kiểm tra năng lực nhà thầu, Pa tổ chức SX công tác duy trì hệ thống chiếu sáng theo phân cấp năm 2021 |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Hiếu, CB giám sát | Cty MTĐT GL
|  | 14g00 | Liên hệ làm việc với 1 số đơn vị nợ tiền giá DV công cộng, tiền Xử lý nước thải |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 8h00 | Họp làm việc với 1 số đơn vị nợ tiền giá DV công cộng, tiền Xử lý nước thải 2020 |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Rà soát khối lượng hệ thống đường giao thông để thực hiện duy tu, duy trì năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 | Hoàn thiện thông báo triển khai ký hợp đồng, thu tiền năm 2021, công khai KQ thu chi giá dịch vụ công cộng năm 2020 |  |  |  |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Phối hợp liên ngành Huyện kiểm tra năng lực nhà thầu, Pa tổ chức SX công tác duy trì hệ thoát nước, cây xanh theo phân cấp năm 2021 |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Hiếu, CB giám sát | Cty MTĐT GL
| Chiều | 15h30 | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
NĂM | Sáng | 8h00 | Làm việc với 1 số đơn vị cụm Kiêu Kỵ giải quyết phản ánh về việc 1 số hàng quán bán hàng trái phép gây mất VSMT |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 - 17h00 | Phối hợp, hoàn thiện thông báo, Hợp đồng ký hợp đồng dịch vụ công cộng và tiện ích các cụm CN, LN năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Tổng hợp hoàn thiện hồ sơ năng lực và rà soát KL sau kiểm tra |  |  |  |  | Đ/c Lê, Hiếu, CB giám sát | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường việc thực hiện PA cho thuê lòng đường, vỉa hè của Cty PT du lịch Bát Tràng |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
Sáu | Sáng | 8g00 | Hoàn thiện bản giải trình về công tác BVMT tại trạm XL nước thải Bát Tràng theo KL đoàn kiểm tra liên ngành Sở TMNT |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; |  | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Tổng hợp hoàn thiện hồ sơ năng lực và rà soát KL sau kiểm tra |  |  |  |  | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp công nợ các CCN, LN quý 1/2021 |  |  |  |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Phối hợp đơn vị tư vấn xử lý nước thải, làm việc với Cty SAPY và Kim Hoàng về việc thống nhất KL nước thải đầu ra của từng đơn vị |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ?c Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 15h30 | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ KL duy trì VSMT năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
BẢY |  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | TTVH xã Phú Thị
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Bát Tràng năm 2020, 2021 tại CCN Bát Tràng |  |  |  |  | Thịnh thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 11/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 15/03/2021 đến 20/03/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 15/03/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Xã Văn Đức
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 16/03/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo Đình Chùa Chi Nam |  |  | Tiến Dũng | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Văn Đức + Làm báo cáo tuần 50/2019 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo Chùa Gióng Mốt |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 17/03/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 18/03/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Quang Trung |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 19/03/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Phú Thị |  |  | Vũ | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức + Lập lịch tuần 52/2020 Tổ THDD |  |  | Sinh | Xã Văn Đức + Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình trường tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Đặng Công Chất xã Phù Đổng |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 20/03/2021 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng THDD |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 11
Từ ngày 15/3/2021 - 20/3/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 15/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp thông báo chi trả tiền GPMB dự án Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tiếp tục đôn đốc đơn vị đo đạc phối hợp thẩm phương án cắm mốc khu KK xã Kiêu Kỵ trên STNMT Hà Nội | Ban QLDAĐTXD, STNMT, Đơn vị đo đạc | Ban QLDAĐTXD, STNMT
| Chiều | 14h00 | Phối hợp chỉnh sửa hồ sơ thẩm định PA GPMB dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Tiếp tục liên hệ STNMT về giao đất khu đấu giá Tháp Vàng_Phú Thị+khu đấu giá đất xã Đình Xuyên | Ban QLDAĐTXD, STNMT | Ban QLDAĐTXD, STNMT
BA 16/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp chi trả tiền GPMB dự án Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 10/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp phê duyệt PA GPMB dự án xây dựng trường THPT Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Tiếp tục phối hợp chuyên viên PTMMT về Thông báo thu hồi đất C19 xã Đa Tốn: Xin số, phôtô nhân bản, đóng dấu, phát hành bàn giao các nơi liên quan... | Ban QLDAĐTXD, TPNBMT, Văn phòng Huyện, UBND xã Đa Tốn, thôn Khoan Tế | Ban QLDAĐT, XDPTNMT, Khu A, UBND xã Đa Tốn, thôn Khoan Tế
TƯ 17/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp thông báo chi trả tiền GPMB dự án xây dựng trường THPT Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Chuẩn bị hồ sơ các dự án ban giao cho TTPTQĐ huyện | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Chuẩn bị hồ sơ các dự án ban giao cho TTPTQĐ huyện | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
NĂM 18/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Tiếp tục soát kiểm hồ sơ quy chủ, giải thửa khu đất KK, KK1 (phương án giao đất nn các hộ, hs cho thuê đất công...) | Ban QLDAĐTXD, Tư vấn, xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc+Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc+Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Tổng hợp lịch tuần 12/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
SÁU 19/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp xác nhận nguồn gốc đất dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Làm Kế hoạch tiến độ khu KK1 | Ban QLDAĐTXD (GPMB+QH) | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp chi trả tiền GPMB dự án xây dựng trường THPT Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Họp triển khai nhiệm vụ tổ công tác (TCT) khu C19 (dự kiến) | Ban QLDAĐTXD, xã Đa Tốn, TCT | Ban QLDAĐTXD, xã Đa Tốn
BẢY 20/3 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 10/2/2020 ĐẾN NGÀY 15/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần 08 | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều: Làm việc tại phòng + Rà soát các dự án đầu giá mới. + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đa Tốn về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ đất TT dự án TQ5 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc tại phòng: Soan hồ sơ QT các dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT dự án TĐC Trâu Quỳ Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự toán các dự án đấu gía - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường TT Yên Viên | TT Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra công trường: Cải dạo đường dạo dọc kè sông Giàng xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | Xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang. | các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang.
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Kim Lan, Văn Đức, Đa Tốn, và Bát Tràng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường TT Yên Viên | TT Yên Viên
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Xã Dương Xá và TT. Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng ngoài đê xã Phù Đổng và xã Cổ Bi huyện Gia Lâm | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Xã Đa Tốn
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường dội 8A Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ cầu Đào Xuyên đến nghè Lê Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Phù Dực 1, Phù Dực 2 ( Tuyến 4) | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Thị Trấn Trâu Quỳ, xã Dương Xá
TƯ | Sáng | Bàn giao mặt bằng với BQL duy tu HTGT, Cty CTGTHN dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ thôn Hoàng Long đến đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình: XD tuyến đường theo quy hoạch 24,5m từ đê Sông Đuống đến đường Dốc Lã-Ninh Hiệp. | Tại hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và THCS Dương Hà | Tại hiện trường
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nội đồng khu vực trong đê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại Ban | UBND xã | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra dự án kè Hồ Vực | Tại hiện trường dự án |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án:Hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị | Tại hiện trường dự án
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Đường đô thị song hành | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại Ban | 0
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Bát tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | xã Phú Thị, Dương Xá
BA | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm với học viện nông nghiệp và các hộ dân thống nhất phương án hỗ chợ di chuyển cây trồng dự án đường song hành. | xã Đông Dư
TƯ | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA Yên viên đình xuyên phù đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan; Dự án nội đồng xã Văn Đức | Xã Kim Lan; Văn Đức
| Chiều | Làm việc tại ban | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại ban | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
BẢY | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư - Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu đuống đoạn Dốc Lời xã Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Xã Cổ Bi, Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thôn Vàng xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án Kè hồ Vực | tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ