## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Vân | Đ/c Dương
Hai 22/3 | Sáng
|  | 8h00-9h30 | Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, giao ban chỉ đạo điều hành Quý I/2021 | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A3
|  | 10h15 | Giao ban tiến độ lập quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung xã.
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế nộ thât trụ sở huyện về gói thầu thiết bị |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ DA thực hiện đang vướng mắc | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TT Tổ THDA DD; XDGT | Ban QLDA
|  | 14h00-15h00 | Tiếp báo Pháp luật Việt Nam về công tác đầu tư xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn huyện |  |  | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì |  | Phòng A3
|  | 15h30 | Thống nhất báo cáo dự án HTK |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Ngọc Anh; CBDA chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với công an môi trường TP Hà Nội |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Công an Huyện
Ba 23/02 | Sáng
BA 23/3 |  | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ DA tồn tại về hồ sơ quyết toán | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TT Tổ THDA DD; XDGT | Ban QLDA
|  | 8h30 | Thông qua Quy mô dự án (đc bổ sung dự án Đê tả đuống; BC chỉnh trang đường 22m; KN sông cầu bây) |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Đ/c Triệu T Tùng; Qúy; CBDA | Ban QLDA
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với UBND Thành phố dự án công an xã |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 13h30 | Kiểm tra hiện trường các dự án (Trụ sở Huyện - tổ chức giao thông tại trụ sở Huyện, các tuyến đường hạ tầng khung, trường học phục vụ năm học mới). | x | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD ; XDGT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban các dự án: di tích xã Lệ Chi, Dương Quang, đặng xá |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
TƯ 24/3 | Sáng | 8h00-11h00 | 8h00: Giao ban tiến độ và kiểm điểm các nội dung theo chỉ đạo của UBND Huyện về thực hiện một số dự án: | x |  | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD GTHTKT chuẩn bị | Phòng A3
(1) 8h00: Dự án Xây dựng tuyến đường đê Tả Đuống từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng.
(2) 9h00: Dự án Kè hồ Vực xã Đình Xuyên (trong đó có phương án quy hoạch công viên cây xanh giữa Hồ Vực và đường 40m)
(3) 10h00: Dự án Xây dựng tuyến đường dọc đường sắt từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với xí nghiệp thủ nông một số dự án CBĐT vướng mắc |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | CA PCCC
| Chiều | 14h15 | Làm việc với Công ty Stanley về phương án chiếu sáng tại một số công trình trên địa bàn. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng BT
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng đôn đốc dự án CBĐT thực hiện 2021 |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
NĂM 25/3 | Sáng
|  | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ giải ngân KHV 2021 | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TT Tổ THDA DD; XDGT; KHTH | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban dự án: nghe lại phương án cây xanh, cảnh quan trụ sở UBND huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Phối hợp với Trung tâm PTQĐ kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước phục vụ DA cải tạo, nâng cấp tại CCN LN Bát Tràng |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CLN Bát Tràng
| Chiều | 13h30 | Báo cáo phương án thiết kế một số hạng mục của Trụ sở Huyện: Phòng Truyền thống, Cảnh quan sân vườn. | x | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị | Phòng A3
|  | 15h00 | Thông qua Quy mô dự án (báo cáo công viên cây xanh tại khu vực chợ Dược Liệu, xây dựng Cầu Trung xã Dương Quang theo quy hoạch, NVH Đỗ Xá; TTVH - TT và nhà văn hóa trên địa bàn xã Bát Tràng; CV trước Trụ sở; khớp nối hệ thống giao thông, thoát nước khu vực Học viện NNI, sông Cầu Bây với đường gom HN-HP; phương án sử dụng dải đất giữa đường sắt và đường 22m; đường 24,5m) |  |  | x |  |  | XD GT chuẩn bị
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường việc thực hiện PA cho thuê lòng đường, vỉa hè của Cty PT du lịch Bát Tràng |  | x |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
SÁU 26/3 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án KV Bắc đuống | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XDGT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm hoàn thiện tài liệu công tác thực hiện DTDT-VSMT giai đoạn 2027-2020 và triển khai gói thầu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của CA thành phố HN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ DA điều chỉnh bổ sung | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA
|  | 14h30 | Kiểm tra hiện trường dự án |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án mới; di chuyển ngầm nổi |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Tổ CB XDGT chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 16h00 | Kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án | [5 empty] | Tổ GPMB chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với phòng tài chính - KH hoàn thiện tài liệu công tác thực hiện DTDT-VSMT giai đoạn 2027-2020 và triển khai gói thầu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của CA thành phố HN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | P TCKH
BẢY 27/3 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ thi công các dự án phục vụ năm học mới | x | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XDDD; XDGT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 9h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án đấu giá; công tác quy hoạch |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Tổ QHĐG chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 8h00-12h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT VSMT |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 22/3 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h30 | KQ Tháng của bộ phận |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Cập nhật tiến độ DA hạ tầng khung |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 23/3 | Sáng | 8h00 | Chỉnh sửa KH chuyên đề theo chỉ đạo của PCT Phụ trách |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Cập nhật tiến độ DA quy hoạch |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 24/3 | Sáng | 8h00 | Tiến độ DA điều chỉnh, bổ sung |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Tiến độ DA phải thực hiện GPMB; BC tuần |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 25/3 | Sáng | 8h00 | BC tháng 3; TH giải ngân |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | KH triển khai tháng 4; TĐ DA Chuyên đề: Bầu cử; Năm học mới |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 26/3 | Sáng | 8h00 | TĐ DA Chuyên đề: Bầu cử; Năm học mới
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Cập nhật DA chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 27/3 | Sáng | 8h00 | Cập nhật DA chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 22/3/2021 - 27/3/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 22/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đền Bạch Mã |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở mầm non khu vực Yên Viên |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự án đường, thoát nước thôn 7 Đông Dư |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC: đường trục chính Tổ Dân Phố Voi Phục |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đền Bạch Mã |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở mầm non khu vực Yên Viên |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự án đường, thoát nước thôn 7 Đông Dư |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC: đường trục chính Tổ Dân Phố Voi Phục |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 23/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Xây dựng đường QH 13m nối từ đường 30m đến đường trục chính thôn Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đền Bạch Mã |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với thiết kế hồ sơ mầm non Hoa Sữa |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường nối từ KĐT Đặng Xá đến trường TH Trung Thành L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC: đường 40m Yên Viên (Giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Xây dựng đường QH 13m nối từ đường 30m đến đường trục chính thôn Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Hiện trường đền Bạch Mã |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở mầm non khu vực Yên Viên |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường nối từ KĐT Đặng Xá đến trường TH Trung Thành L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC: đường 40m Yên Viên (Giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 24/3 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Cải tạo ao hồ Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình đền chùa Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường nối từ KĐT Đặng Xá đến trường TH Trung Thành L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC: đường 40m Yên Viên (Giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Cải tạo ao hồ Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình đền chùa Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở THCS Đặng Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường nối từ KĐT Đặng Xá đến trường TH Trung Thành L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC: đường 40m Yên Viên (Giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 25/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình đền chùa Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở THCS Đặng Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường nối từ KĐT Đặng Xá đến trường TH Trung Thành L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Chử Xá xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình đền chùa Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở THCS Đặng Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường nối từ KĐT Đặng Xá đến trường TH Trung Thành L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính thôn Chử Xá xã Văn Đức |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 26/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán điều chỉnh: Đường Yên Viên-Đình Xuyên | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình đền chùa Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS Văn Đức |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường, thoát nước và ao hồ xã Kiêu Kỵ L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: đường Yên Viên - Đình Xuyên- Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán điều chỉnh: Đường Yên Viên-Đình Xuyên | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình đền chùa Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS Văn Đức |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường, thoát nước và ao hồ xã Kiêu Kỵ L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: đường Yên Viên - Đình Xuyên- Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 27/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình miếu Công Đình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình đền chùa Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS Văn Đức |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án đường, thoát nước và ao hồ xã Kiêu Kỵ L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: đường Yên Viên - Đình Xuyên- Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 22/3/2021 đến 27/3/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 15/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế nộ thât trụ sở huyện về gói thầu thiết bị | Đ/c Hân |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế trụ sở huyện về chi tiết triển khai thi công dự án trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kế hoạch đấu thầu dự án Tu bổ tôn tạo đình, nghè Quán Khê, xã Dương Quang huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với thẩm tra dự án: Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát những nội dung phát sinh theo kiến nghị của nhà trường dự án Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Nghiệm thu khoan khảo sát địa chất dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm - Hạng mục: Xây dựng bổ sung các phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ |  |  | Hằng | Trường THCS Cao Bá Quát
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với công an môi trường TP Hà Nội | Đ/c Hân |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường trường tiểu học Ninh Hiệp |  |  | Hương | Trường TH NH
|  | 14h00 | Hiện trường dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã: Yên Thường, Đình Xuyên, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng, Kim Lan, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn PATK dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm (giai đoạn II) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát những nội dung phát sinh theo kiến nghị của nhà trường dự án Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định BVTC dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 16/3/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với UBND Thành phố dự án công an xã | Đ/c Hân |  |  | UBND TP
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng cập nhật, đôn đốc tiến độ dự án CBĐT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã:: Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư, Trung Mầu, Văn Đức, Phù Đổng, Yên Viên, Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn cắm mốc, trích đo thửa đất dự án: XD trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định TMB+PAKT dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm - Hạng mục: Xây dựng bổ sung các phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban các dự án: di tixhs xã Lệ Chi, Dương Quang, đặng xá | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban các dự án: di tixhs xã Lệ Chi, Dương Quang, đặng xá |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ quyết toán cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về dự toán dự án: XD trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định TMB+PAKT dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 17/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với xí nghiệp thủ nông một số dự án CBĐT vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Công an PCCC
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án cảnh quan trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Liên hệ với Viện quy hoạch Hà nội về việc cấp chỉ giới đường đỏ dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - miếu Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Xã Dương Xá
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định TMB+PAKT dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng đôn đốc dự án CBĐT thực hiện 2021 | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng với tư vấn thiết kế trường học thực hiện 2021 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 18/3/2021 | Sáng | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban dự án: nghe lại phương án cây xanh, cảnh quan trụ sở UBND huyện | Đ/c Hân |  |  | UBND huyện
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô tại Ban dự án: nghe lại phương án cây xanh, cảnh quan trụ sở UBND huyện |  |  | Hương | UBND huyện | 0
|  | 8h00 | Kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Nghè Lê xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK về hồ sơ TKBVTC dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ BVTC dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường Tiểu học Đa Tốn cơ sở 2, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Tu bổ, tôn tạo Miếu Bản, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | MN Kim Lan
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 19/3/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Miếu Cầu Vương, Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với trường MN Hoa Phượng về các hạng mục phát sinh dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | MN Hoa Phượng
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Kiểm tra hiện trường dự án | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Tổng hợp các dự án cải tạo NVH xã |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về TMB dự án: Xây dựng NVH thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về phương án dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 20/3/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường theo lịch UBND Huyện | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (dự kiến)
Từ ngày 22/03/2021 - 28/03/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng | Sở Nông nghiệp | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về chỉ giới đường đỏ đường đê Đá và nộp hồ sơ thẩm định đường đê Đá | Khu liên cơ quan Võ Chí Công
BA | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm văn bản kiểm đếm di chuyển công trình ngầm nổi các dự án đường trục chính tại xã Yên Thường, Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Làm việc với Phòng QLĐT về chỉ giới đường đỏ tuyến đường B116 đến đường 179, xã Phù Đổng | phòng QLĐT
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | phòng QLĐT
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm hồ sơ trình thẩm định chỉ giới đường đỏ đường đê Đá sở QH-KT | UBND xã Phù Đổng
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Soạn BB về việc rà soát ô đất 2 bên đường và BB về xác định KL GPMB đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Phù Đổng (Ban - Xã Yên Thường và xã Ninh Hiệp ký thống nhất) | UBND xã Yên Thường, xã Ninh Hiệp | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc với thẩm định Sở GTVT về hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
BA | Sáng | Soạn dự thảo xin ý kiến CDDC về NVQH dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí X1, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. | Ban QLDA
| Chiều | Soạn chủ trương dc CTN nổi dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Soạn chủ trương dc CTN nổi dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Sở GTVT
| Chiều | Liên hệ với Cty ĐTPT Thủy lợi HN về hồ sơ thỏa thuận PA hoàn trả kênh mương và thống nhất điểm xả dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Soạn các pháp lý trình thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Dự án Xây dựng hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước phía trước Trụ sở Huyện ủy, HĐND –UBND huyện Gia Lâm (khu 31ha) | Ban QLDA
| Chiều | Soạn các pháp lý xin ý kiến CDDC về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Dự án Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí X1, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Tư vấn hoàn thiện hồ sơ PA di chuyển CTN nổi trình thẩm định QLĐT dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với các xã Đình Xuyên, Dương Hà, Phù Đổng về hoàn thiện các BB vv xin yk CDDC về chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo QH 40m từ Đình Xuyên đến đường gom QL1 | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ về một số dự án theo KH trọng tâm tháng 3/2021 | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Đôn đốc tư vấn điện, tư vấn viễn thông hoàn thiện biên bản kiểm đếm, hồ sơ di chuyển ngầm nổi đường 24,5m | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Tập hợp hồ sơ xin ý kiến nhiệm vụ quy hoạch đầm Nông đầm Cầu Vùa | Ban QLDA
BA | Sáng | Thỏa thuận đấu nối giao thông PĐL YT với Sở GTVT | Ban QLDA
| Chiều | Đôn đốc biên bản kiểm đếm di chuyển hạng mục điện dự án CCN Phú Thị | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Bám văn bản 51 cây xanh đường Ỷ Lan trên sở XD | Ban QLDA
| Chiều | Bám ra văn bản thỏa thuận cấp điện chiếu sáng Phan Đăng Lưu-Yên Thường | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Đôn đốc tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án ngã ba chợ Bún - đường gom (Chị Phương) | Ban QLDA
| Chiều | phối hợp bộ phận thẩm định nội bộ thẩm định BVTC đường KĐT Đặng Xá | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Tập hợp hồ sơ đường dọc Mương cấp 1 gửi BP thực hiện để quyết toán dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý phần phát sinh các dự án Voi Phục, khớp nối đường gom cao tốc | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Trình thẩm định chi phí đo đạc phục vụ GPMB dự án PĐL-YT | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại phòng | Ban QLDA - Văn phòng | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Hoàn thiện Quyết định phê duyệt phương án di chuyển ngầm nổi các dự án đường tại thôn Tế Xuyên - Đình Xuyên; Thôn Thượng - Hạ, Dương Hà | Ban QLDA - Văn phòng
BA | Sáng | Đôn đốc tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định di chuyển điện thôn Hạ - Dương Hà; thôn Công Đình - Tế Xuyên và làm việc tại phòng | Ban QLDA
| Chiều | Đôn đốc tư vấn thẩm tra hoàn thiện khối lượng dự án đường thôn Thượng - Dương Hà (giai đoạn II) và thôn Yên Bình - Dương Xá (giai đoạn 2) | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với hộ dân xã Dương Xá về dự án kè ao Bầu | UBND xã Dương Xá
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc với Viện Quy hoạch về việc lập hồ sơ chỉ giới | Viện Quy hoạch
| Chiều | Đôn đốc tư vấn thiết kế và thẩm tra kiểm tra khối lượng phần di chuyển nước dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thôn Yên Bình, Dương Xá; Thôn Thượng, Dương Hà | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo vướng mắc (nếu có) | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Họp với đơn vị quản lý cây xanh đường 22m | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Họp với các đơn vị viễn thông đường 22m | Ban QLDA
BA | Sáng | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án ngõ xóm Lở Đặng với tổ thẩm định | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Rà soát hồ sơ thiết kế dự án ngõ xóm Hoàng Long Đổng Xuyên với tổ thẩm định | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Thống nhất phương án di chuyển điện đường 22m | Ban QLDA
| Chiều | Thống nhất phương án di chuyển điện đường đê Hữu Đuống | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Trâu Quỳ | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Trâu Quỳ | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Đặng Xá | Ban QLDA
Chiều
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Xuống xã làm việc ranh giới dự án. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường liên thông trục chính thôn Chử Xá, xã Văn Đức (giai đoạn 2) với tư vấn và thẩm định nội bộ | xã Văn Đức
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn điều chỉnh dự án Đê tả Đuống từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng. Gói 8 bên Gia Lâm | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Đi hiện trường dự án Hạ tầng sản xuất nông nghiệp Yên Mỹ, xã Dương Quang | Hiện trường
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Đi hiện trường dự án Hạ tầng sản xuất nông nghiệp các thôn Cây Đề Cừ Keo xã Kim Sơn | Hiện trường
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
Chiều
HAI | Sáng | Rà soát nguồn gốc đất dọc đường 22m | UBND thị trấn Trâu Quỳ | Trương Minh Lộc
| Chiều | Làm công văn giải trình về các ý kiến ở buổi họp xin ý kiến CĐDC xã Yên Viên, Yên thường | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc với đường sắt Hà Hải về hành lang an toàn đường sắt | BQLDA
| Chiều | Nộp BC KTKT dự án cải tạo tuyến đường thôn Công Đình, Tế Xuyên xã Đình Xuyên | BQLDA
TƯ | Sáng | Hoàn thiện hồ sơ 2 dự án cải tạo đường thôn Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Nộp BC NCKT dự án cải tạo các tuyến ngõ trên địa bàn xã Đa Tốn | UBND
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc với thẩm định về TK BVTC 2 dự án ở thôn Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo các vướng mắc hoặc báo cáo quy mô nếu có | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [6 empty] | 11
Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -QLCCN | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Phối hợp các đơn vị thực hiện PA cây xanh cụm Phú Thị nằm trong chỉ giới GPMB cho đơn vị thi công |  |  |  |  | Hoàng, Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 | Kiểm tra hồ sơ, bàn giao hợp đồng dịch vụ công cộng tại CCN |  |  |  |  | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | Hiện trường
|  | 15h30 | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện (Nếu có) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
Ba | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với Trung tâm PTQĐ kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước phục vụ DA cải tạo, nâng cấp tại CCN LN Bát Tràng |  |  |  |  | Đ/c Thịnh | CCN LN Bát Tràng
|  | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải kiểm tra công tác đấu nối thu gom nước thải trong CCN |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 | [5 empty] | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 8h00 - 17h00 | Tổng hợp số liệu, cung cấp tài liệu công tác thực hiện DTDT-VSMT giai đoạn 2027-2020 và triển khai gói thầu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của CA thành phố HN |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Rà soát, lập dự toán, kinh phí duy tu duy trì hệ thống đường giao thông năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Tổng hợp số liệu các xã, thị trấn gửi nhu cầu thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với Trung tâm PTQĐ kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước phục vụ DA cải tạo, nâng cấp tại CCN LN Bát Tràng |  |  |  |  | Đ/c Thịnh | CCN LN Bát Tràng
| Chiều | 15h30 | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện (Nếu có) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
NĂM | Sáng | 8h00 - 17h00 | Tổng hợp số liệu, cung cấp tài liệu công tác thực hiện DTDT-VSMT giai đoạn 2027-2020 và triển khai gói thầu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của CA thành phố HN |  |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Phối hợp với Trung tâm PTQĐ kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước phục vụ DA cải tạo, nâng cấp tại CCN LN Bát Tràng |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thịnh | CCN LN Bát Tràng
|  | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với Trung tâm PTQĐ kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước phục vụ DA cải tạo, nâng cấp tại CCN LN Bát Tràng |  |  |  |  | Đ/c Thịnh | CCN LN Bát Tràng
| Chiều | 14g00 | Tổng hợp số liệu các xã, thị trấn gửi tài liệu công khai danh sách cán bộ thực hiện DTDT- VSMT năm 2021 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường việc thực hiện PA cho thuê lòng đường, vỉa hè của Cty PT du lịch Bát Tràng |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
Sáu | Sáng | 8h00 | Làm việc với Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm hoàn thiện tài liệu công tác thực hiện DTDT-VSMT giai đoạn 2027-2020 và triển khai gói thầu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của CA thành phố HN |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Lập KH thực hiện duy trì hệ thống thoát nước, cây xanh trước mùa mưa bão |  |  |  |  | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng tài chính - KH hoàn thiện tài liệu công tác thực hiện DTDT-VSMT giai đoạn 2027-2020 và triển khai gói thầu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của CA thành phố HN |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Lập KH quản lý hồ sơ theo dõi Hợp đồng vận hành, thu gom xử lý nước thải tại CCN Phú Thị |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 16h | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện (Nếu có) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
|  | 14h00 | Làm việc với Công ty Gốm Phúc Thanh về thu gom, vận chuyển rác thải làng nghề tại xưởng |  |  |  |  | Đ/c Thịnh | CCN Bát Tràng
BẢY |  | 8h00-12h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT VSMT |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Bát Tràng năm 2020, 2021 tại CCN Bát Tràng |  |  |  |  | Thịnh thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
|  | Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
| Nơi nhận: | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 12/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 22/03/2021 đến 27/03/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 22/03/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Xã Văn Đức
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 23/03/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo Đình Chùa Chi Nam |  |  | Tiến Dũng | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Văn Đức + Làm báo cáo tuần 11/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo Chùa Gióng Mốt |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 24/03/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 25/03/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Quang Trung |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 26/03/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Phú Thị |  |  | Vũ | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức + Lập lịch tuần 13/2021 Tổ THDD |  |  | Sinh | Xã Văn Đức + Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình trường tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Đặng Công Chất xã Phù Đổng |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường mầm non mới Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 27/03/2021 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng THDD |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 12
Từ ngày 22/3/2021 - 27/3/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 22/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp thông báo chi trả tiền GPMB dự án Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Hoàn thiện công tác tống đạt TB thu hồi đất 05 trường hợp khu C19 xã Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD, UBND Xã, Tổ công tác | Ban QLDAĐTXD, Xã Đa Tốn (thôn Khoan Tế)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp thông báo chi trả tiền GPMB dự án xây dựng trường THPT Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Hoàn thiện công tác tống đạt TB thu hồi đất 05 trường hợp khu C19 xã Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD, UBND Xã, Tổ công tác | Ban QLDAĐTXD, Xã Đa Tốn (thôn Khoan Tế)
BA 23/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp lập PAGPMB dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 11/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp lập PAGPMB dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Chuẩn bị hồ sơ công khai chính sách, đặt lịch họp dân vv GPMB khu C19 Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD, UBND Xã, Tổ công tác | Ban QLDAĐTXD, Xã Đa Tốn (thôn Khoan Tế_nếu cần thiết)
TƯ 24/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp chi trả tiền GPMB dự án xây dựng trường THPT Cao Bá Quát | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Bàn giao hồ sơ cho TTPTQĐ 03 dự án theo Văn bản Huyện | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp chi trả tiền GPMB dự án Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn,hộ dân | Chuẩn bị hồ sơ phục vụ họp dân C19 Đa Tốn (dự kiến) | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
NĂM 25/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp lập PAGPMB, hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định PA GPMB dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Làm việc xã Kiêu Kỵ về hồ sơ trích lục khu KK1 và tiếp tục rà soát kiểm hồ sơ quy chủ, giải thửa khu đất KK, KK1 (phương án giao đất nn các hộ, hs cho thuê đất công...) | Ban QLDAĐTXD, Tư vấn, xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc+Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc+Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp lập PAGPMB, hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định PA GPMB dự án xây dựng trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Tổng hợp lịch tuần 13/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
SÁU 26/3 | Sáng | 8h00 | Phối hợp giải thửa, quy chủ dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Họp dân tổ công tác khu C19 Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD, UBND Xã, Tổ công tác | UBND xã Đa Tốn (NVH thôn Khoan Tế_nếu bố trí được)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp giải thửa, quy chủ dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Làm việc xã Kiêu Kỵ về hồ sơ trích lục khu KK1 và tiếp tục rà soát kiểm hồ sơ quy chủ, giải thửa khu đất KK, KK1 (phương án giao đất nn các hộ, hs cho thuê đất công...) | Ban QLDAĐTXD, xã Đa Tốn, TCT | Ban QLDAĐTXD, xã Đa Tốn
BẢY 27/3 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 10/2/2020 ĐẾN NGÀY 15/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần 08 | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều: Làm việc tại phòng + Rà soát các dự án đầu giá mới. + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đa Tốn về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ đất TT dự án TQ5 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc tại phòng: Soan hồ sơ QT các dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT dự án TĐC Trâu Quỳ Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự toán các dự án đấu gía - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BA | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Xã Dương Xá và TT. Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng ngoài đê xã Phù Đổng và xã Cổ Bi huyện Gia Lâm | Xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba chợ Bún đến dốc đê Bát Tràng | Xã Đa Tốn
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường dội 8A Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ cầu Đào Xuyên đến nghè Lê Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
PHẠM HOÀNG VIỆT
Lịch tuần có thể thay đổi tùy vào thực tế công việc. Khi có sự thay đổi lịch làm việc sẽ báo cáo trực tiếp cho PGĐ phụ trách.
Nơi nhận: |  |  | Cán bộ phụ trách
- UBND Huyện;
- Lưu: VT.
PHẠM HOÀNG VIỆT
NĂM
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường dội 8A Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ cầu Đào Xuyên đến nghè Lê Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Phù Dực 1, Phù Dực 2 ( Tuyến 4) | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Thị Trấn Trâu Quỳ, xã Dương Xá
TƯ | Sáng | Bàn giao mặt bằng với BQL duy tu HTGT, Cty CTGTHN dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ thôn Hoàng Long đến đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình: XD tuyến đường theo quy hoạch 24,5m từ đê Sông Đuống đến đường Dốc Lã-Ninh Hiệp. | Tại hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và THCS Dương Hà | Tại hiện trường
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nội đồng khu vực trong đê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại Ban | UBND xã | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án |  | 448
| Chiều | Kiểm tra dự án kè Hồ Vực | Tại hiện trường dự án |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án:Hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị | Tại hiện trường dự án
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Đường đô thị song hành | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại Ban | 0
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Bát tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | xã Phú Thị, Dương Xá
BA | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm với học viện nông nghiệp và các hộ dân thống nhất phương án hỗ chợ di chuyển cây trồng dự án đường song hành. | xã Đông Dư
TƯ | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA Yên viên đình xuyên phù đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan; Dự án nội đồng xã Văn Đức | Xã Kim Lan; Văn Đức
| Chiều | Làm việc tại ban | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại ban | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
BẢY | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư - Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu đuống đoạn Dốc Lời xã Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Xã Cổ Bi, Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thôn Vàng xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án Kè hồ Vực | tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ