## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16
Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Vân | Đ/c Dương
Hai 05/4 | Sáng
|  | 8h45-10h15 | 8h45: Báo cáo công tác bàn giao, tiếp nhận hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Bát Tràng. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A3
|  |  | 9h15: Thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác quản lý bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025, năm 2021 | [5 empty] | XD DD chuẩn bị BC TĐ DA DTLS
|  |  | 10h15: Thông qua kế hoạch tổ chức chạy Olympic và phát động giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 47; Báo cáo phương án trang trí tuyên truyền phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trong đó có phương án mua sắm TTB phát thanh). | [5 empty] | KHTH chuẩn bị DA Bầu cử
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường phát sinh dự án trường mầm non Hoa Hồng điểm trường thôn Đỗ Xá |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Hiện trường
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ di chuyển ngầm nổi và điều chỉnh phát sinh |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | THDA XDGT | Ban QLDA
|  | 8h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
| Chiều | 13h45 | (1) Giao ban công tác quản lý cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn; (2) Báo cáo tiến độ thực hiện phương án khai thác tạm thời khu đất cây xanh, đất tạm giao tại Cụm làng nghề Bát Tràng |  |  |  | x | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | QLCCN chuẩn bị | Phòng A3
|  | 13h30 | Làm việc tại phòng | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Họp GPMB tại Đa tốn |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | GPMB chuẩn bị | UBND xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường phát sinh dự án trường mầm non Kiêu Kỵ |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Hiện trường
Ba 23/02 | Sáng
BA 06/4 |  | 9h00 | Báo cáo đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng Quý I/2021; Báo cáo dự thảo điều chỉnh quy trình đầu tư xây dựng trên địa bàn. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị | P2HU
|  | 10h00 | Báo cáo về thực hiện dự án công viên cây xanh của Cty Mai Trang Linh.
|  | 8h00-17h00 | Chuẩn bị tài liệu, pháp lý, bàn giao cho Trung tâm PTQĐ công việc liên quan xây dựng Đề án phát triển làng nghề Bát Tràng |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thịnh | CCN LN Bát Tràng
|  | 8h00 | Làm việc tại Viện QHXD |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Viện QHXD
|  | 9h00 | Làm việc với Sở XD dự án Di tích Phù Đổng; Sở KHĐT 2 trường PTTH |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Sở XD; Sở KHĐT
| Chiều | 13h30 | Báo cáo về triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Gia Lâm. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | P2HU
|  | 14h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các dự án cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa trên địa bàn xã Đặng Xá (*) |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD DD chuẩn bị | Hiện trường
|  | 14h00 | Thông qua quy mô các dự án tại Ban |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | QHĐG;CBĐT XDGT chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 16h00 | Nghe báo cáo cấp điện DA HTNN | [5 empty] | THDA XDGT
TƯ 07/4 | Sáng | 8h30 | Báo cáo về thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Huyện về hạng mục cấp điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án quyết toán đang trình P TCKH | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TT Tổ THDA DD; XDGT | Ban QLDA
|  | 9h00 | Làm việc với trư vấn thiết kế nội thất công an Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00-17h00 | Làm việc với CA Thành phố, cung cấp tài liệu công tác thực hiện DTDT-VSMT giai đoạn 2027-2020 và triển khai gói thầu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của CA thành phố HN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CA Thành phố
| Chiều | 13h45 | Làm việc với Chủ đầu tư thực hiện dự án Khu sinh thái, dịch vụ, văn hóa và nhà ở tại xã Đình Xuyên, Yên Viên (Mai Trang Linh) | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | P2HU
|  | 13h45 | Kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn xã Phù Đổng (*) |  | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XDGT; XD DD chuẩn bị | Hiện trường
|  | 16h00 | Kiểm điểm công tác GPMB |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | GPMB chuẩn bị | Ban QLDA
NĂM 08/4 | Sáng
|  | 8h00 | Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 6 (*) | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | P2HU
|  | 11h00 | Sinh hoạt Chi bộ | x | x | x | x | Toàn thể Đảng viên |  | Ban QLDA
|  | 9h00 | Tiếp Thanh tra Thành phố về giải quyết khiếu nại công tác bồi thường GPMB dự án đê Tả Đuống, đoạn từ Cầu Đuống đến Cầu Phù Đổng |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện |  | Phòng A3
|  | 9h00 | Làm việc với Thanh tra TP |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | TT TP
|  | 8h00-17h00 | Làm việc với CA Thành phố, cung cấp tài liệu công tác thực hiện DTDT-VSMT giai đoạn 2027-2020 và triển khai gói thầu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của CA thành phố HN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CA Thành phố
| Chiều | 13h30 | Thông qua Quy mô dự án (báo cáo công viên cây xanh tại khu vực chợ Dược Liệu, xây dựng Cầu Trung xã Dương Quang theo quy hoạch, NVH Đỗ Xá; TTVH - TT và nhà văn hóa trên địa bàn xã Bát Tràng; CV trước Trụ sở; Trung tâm Y tế huyện) | x | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD GT; XD DD chuẩn bị | Phòng A3
SÁU 09/4 | Sáng | 8h00-9h30 | 8h00: Báo cáo phương án lắp đặt hệ thống camera an ninh; hệ thống CNTT tại trụ sở và công tác ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD GT chuẩn bị | Phòng A3
|  |  | 9h30: Báo cáo về dự án Xây dựng Trụ sở Huyện: Đề xuất danh mục dự án, kế hoạch mua sắm TTB cho trụ sở; phương án thiết kế cảnh quan sân vườn ngoài nhà; phòng truyền thống; tiến độ thiết kế nội thất; xin ý kiến về vật liệu hoàn thiện. | x | x |  |  |  | XD DD chuẩn bị
|  | 8h30-10h00 | 08h30 - 10h00: (1) Báo cáo phương án khớp nối giữa tuyến đường gom đô thị song hành và cầu vượt song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; (2) Kiểm điểm các nội dung chỉ đạo tại Khu đô thị Gia Lâm |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì |  | Phòng A5
10h00: Báo cáo quy hoạch các ô đất dọc hai bên tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa phận huyện Gia Lâm
|  | 8h00 | Xây dựng Kế hoạch duy trì, quản lý ANTT dịp 30/4-1/5/2021 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê + Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ DA điều chỉnh bổ sung | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện 2021; tháo gỡ vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 16h00 | Kiểm điểm công tác quy hoạch đấu giá |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | QHĐG chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với TTPTQĐ và UBND xã Bát Tràng về công tác xây dựng HTKT và đánh giá hiệu quả sau đầu tư (Theo lịch của TTPTQĐ) |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Bát Tràng
BẢY 10/4 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ GPMB và tiến độ thi công các dự án | x | x | x |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XDDD; XDGT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h30 | Tập huấn công tác đầu tư xây dựng | x | x | x | x | Lịch UBND Huyện; | KHTH chuẩn bị; Các bộ phận liên quan thực hiện | HT HU
|  | 9h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án đấu giá; công tác quy hoạch |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Tổ QHĐG chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 8h00-12h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT VSMT |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14
Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 05/4 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h30 | BC dự án giải ngân quý I |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC dự án giải ngân quý I | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
BA 06/4 | Sáng | 8h00 | Rà soát KHV đã cam kết; đánh giá KQTH |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Rà soát KHV đã cam kết; đánh giá KQTH |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 07/4 | Sáng | 8h00 | BC tuần; TĐ DA khai giảng năm học mới |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Rà soát KHV đã cam kết; đánh giá KQTH |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 08/4 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ tổ chức lớp tập huấn ĐTXD |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Hoàn thiện hồ sơ tổ chức lớp tập huấn ĐTXD | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 09/4 | Sáng | 8h00 | TĐ DA CBĐT; Tiến độ DAM chưa xong thủ tục
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | TĐ DA CBĐT; Tiến độ DAM chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 10/4 | Sáng | 8h00 | TĐ DA CBĐT; Tiến độ DAM chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16
Từ ngày 19/4/2021 - 24/4/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 19/4 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Cổ Giang |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa Lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng Dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Đình Xuyên GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các trục tuyến đình trục chính các Xuân Dục xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Cổ Giang |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa Lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng Dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Đình Xuyên GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các trục tuyến đình trục chính các Xuân Dục xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 20/4 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Ao hồ Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Cổ Giang |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa Lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển công trình ngầm nổi Dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Đình Xuyên GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các trục tuyến đình trục chính các Xuân Dục xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Ao hồ Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Cổ Giang |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Hoa Sữa Lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển công trình ngầm nổi Dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Đình Xuyên GĐ2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các trục tuyến đình trục chính các Xuân Dục xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 21/4 |  | 8h00 | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Nghỉ Giỗ tổ 10/3 |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 22/4 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Cải tạo đường ngõ xóm Chử Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Cổ Giang |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ THCS Phù Đổng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án Xây dựng đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Liên thôn trục chính thôn Đình Vỹ, Đỗ Xá xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Cải tạo đường ngõ xóm Chử Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Cổ Giang |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ THCS Phù Đổng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án Xây dựng đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Liên thôn trục chính thôn Đình Vỹ, Đỗ Xá xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 23/4 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Cải tạo đường ngõ xóm Kim Lan | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Hiện trường chùa Cổ Giang |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ THCS Phù Đổng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án Xây dựng đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Liên thôn trục chính thôn Đình Vỹ, Đỗ Xá xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Cải tạo đường ngõ xóm Kim Lan | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK chùa Cổ Giang |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ THCS Phù Đổng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án Xây dựng đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Liên thôn trục chính thôn Đình Vỹ, Đỗ Xá xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 24/4 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán điều chỉnh: Mầm non Văn Đức | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ THCS Phù Đổng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án Xây dựng đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Liên thôn trục chính thôn Đình Vỹ, Đỗ Xá xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 18/4/2021 đến 24/4/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 19/4/2021 | Sáng | 8h00 | Họp dân phục vụ GPMB dự án trường tiểu học Kim Sơn | Đ/c Hân |  | Tiệp | UBND xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn về TMB điều chỉnh và khớp nối xung quanh dự án trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ tôn tạo đình, nghè Quán Khê, xã Dương Quang huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ phát sinh dự án Xây dựng trường tiểu học Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về nội thất cảnh quan trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Sơn; Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về nội thất cảnh quan trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ quyết toán dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã: Yên Thường, Đình Xuyên, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng, Kim Lan, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với thẩm tra dự án: Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn PATK dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm (giai đoạn II) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát những nội dung phát sinh theo kiến nghị của nhà trường dự án Xây dựng trường THCS thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ thiết kế BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 20/4/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với Sở KHĐT 2 trường PTTH đang trình TP xin giao UBND huyện làm CĐT | Đ/c Hân |  |  | Sở KHĐT
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng cập nhật, đôn đốc tiến độ dự án CBĐT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ quyết toán dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã:: Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư, Trung Mầu, Văn Đức, Phù Đổng, Yên Viên, Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án: XD trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án thực hiện 2021 chưa xong thủ tục; tháo gỡ vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án thực hiện 2021 chưa xong thủ tục; tháo gỡ vướng mắc |  |  | Hương | công an Huyện
|  | 14h00 | Hồ sơ quyết toán cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về dự toán dự án: XD trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ thiết kế BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 21/4/2021
Thứ 5 22/4/2021 | Sáng | 8h00 | Nghỉ lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch | Đ/c Hân
|  | 8h00 | Nghỉ lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch |  |  | Hương |  | 0
|  | 8h00 | Nghỉ lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch |  |  | Lan
|  | 8h00 | Nghỉ lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch |  |  | Đông
|  | 8h00 | Nghỉ lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Nghỉ lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch |  |  | Quân
|  | 8h00 | Nghỉ lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Nghỉ lễ giỗ tổ 10/3 âm lịch |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường Tiểu học Đa Tốn cơ sở 2, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về TMB dự án: Xây dựng NVH thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Tu bổ, tôn tạo Miếu Bản, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ trình điều chỉnh và phát sinh dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 23/4/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Miếu Cầu Vương, Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ phát sinh dự án Xây dựng trường tiểu học Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Chỉnh sửa hồ sơ trình phê duyệt CTĐT dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Làm việc với TT Thành Phố | Đ/c Hân |  |  | TT Thành Phố
|  | 14h00 | Tổng hợp các dự án cải tạo NVH xã |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án Xây dựng trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về TMB dự án: Xây dựng NVH thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về phương án dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Sáng | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
Thứ 7 10/4/2021 | Sáng | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
|  | 8h00 |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
8h00
Nguyễn Văn Hân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường | Đ/c Hân |  |  | 0
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (dự kiến)
Từ ngày 05/04/2021 - 10/04/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc với Viện QHXD về bản vẽ thông số HTKT tuyến 12 xã Phù Đổng | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm văn bản kiểm đếm di chuyển công trình ngầm nổi các dự án đường trục chính tại xã Kim Lan. | BQLDA
| Chiều | Làm văn bản kiểm đếm di chuyển công trình ngầm nổi các dự án đường trục chính tại xã Phù Đổng | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc với tư vấn điện và Cty Điện lực Gia Lâm về phương án di chuyển điện dự án CCKO5, CCKO7, CCKO8 xã Cổ Bi. | Viện QHXD
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc với Sở QH-KT về thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường đê Đá, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Trình ký Báo cáo về việc điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Phù Đổng, huyện Gia Lâm. | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm với thẩm định Sở GTVT về hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Sở GTVT
BA | Sáng | Phê duyệt và chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Kim Sơn, Giao Tất A; Khu dân cư đường 181, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
| Chiều | Rà soát lại chủ trương dc CTN nổi dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Rà soát lại hồ sơ TKBTC Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Kim Sơn, Giao Tất, Khu dân cư đường 181, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
| Chiều | Hoàn thiện lại hồ sơ thỏa thuận PA hoàn trả kênh mương và thống nhất điểm xả dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Hoàn thiện lại hồ sơ thỏa thuận cấp điện chiếu sáng dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với xã Phù Đổng về việc Tổng hợp yk CDDC về chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo QH 40m từ Đình Xuyên đến đường gom QL1 | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Dự kiến tổ chức hội nghị xin ý kiến CDDC về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Dự án Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí X1, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | UBND xã Yên Thường
| Chiều | Rà soát PA TMB do TVTK lập dự án: Xây dựng vườn hoa, sân chơi thuộc ô quy hoạch 6-1 phân khu đô thị N9, xã Đình Xuyên, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ về một số dự án theo KH trọng tâm tháng 4/2021 | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Trình hồ sơ BVTC đường Phan Đăng Lưu-Yên Thường sang Sở GTVT | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Tập hợp hồ sơ xin ý kiến nhiệm vụ quy hoạch đầm Nông đầm Cầu Vùa | Ban QLDA
BA | Sáng | Thỏa thuận đấu nối giao thông PĐL YT với Sở GTVT | Ban QLDA
| Chiều | Tập hợp hồ sơ xin ý kiến chỉ giới đường đỏ Hoàng Long đi đê Đuống | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Bám văn bản 51 cây xanh đường Ỷ Lan trên sở XD | Ban QLDA
| Chiều | Bám ra văn bản thỏa thuận cấp điện chiếu sáng Phan Đăng Lưu-Yên Thường | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Bám cán bộ thẩm định QLĐT dự án ngã ba chợ Bún - đường gom (Chị Phương) | Ban QLDA
| Chiều | Bám cán bộ QLĐT thẩm định BVTC đường KĐT Đặng Xá | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Tập hợp hồ sơ đường dọc Mương cấp 1 gửi BP thực hiện để quyết toán dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý phần phát sinh các dự án Voi Phục, khớp nối đường gom cao tốc | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Trình thẩm định chi phí đo đạc phục vụ GPMB dự án PĐL-YT | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Đi hiện trường dự án đường ngõ xóm Dương Hà (giai đoạn 2) | Dương Hà | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA - Văn phòng
BA | Sáng | Làm việc với phòng QLĐT về dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thôn Thượng, Dương Hà | QLĐT
| Chiều | Đi hiện trương dự án đường ngõ xóm Đình Xuyên (giai đoạn 2) | Đình Xuyên
TƯ | Sáng | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA - Văn phòng
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo vướng mắc (nếu có) | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc với dự toán đường ngõ xóm Lời - Kim Âu | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Lên Viện quy hoạch làm HĐ tuyến đường 20,5, ao Đa Tốn | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc với tư vấn di chuyển ngầm nổi đường 22m | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Làm việc với tư vấn di chuyển ngầm nổi đường đê Hữu Đuống | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Trâu Quỳ | Ban QLDA
| Chiều | Đi hiện trường đường trục chính thôn Kiêu Kỵ | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Đi hiện trường đường 13,5m đến đường trục chính thôn Kiêu Kỵ | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Đi hiện trường dự án Rau Yên Thường | Hiện trường
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo dự án Hạ tầng sản xuất nông nghiệp Yên Mỹ, xã Dương Quang tại xã | xã Dương Quang
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
Chiều
HAI | Sáng | Sửa hồ sơ lần 2 2 dự án Kim Lan r nộp TĐNB | BQLDA | Trương Minh Lộc
| Chiều | Hẹn cán bộ QLĐT đi hiện trường ở Đa Tốn | Đa Tốn
BA | Sáng | Làm việc với đường sắt Hà Hải về hành lang an toàn đường sắt | BQLDA
| Chiều | Hoàn thiện phương án đề xuất đầu tư dự án khớp nối dọc đường 22m | BQLDA
TƯ | Sáng | Hoàn thiện hồ sơ 2 dự án cải tạo đường thôn Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Hoàn thiện công văn trả lời về việc xin ý kiến CĐDC | UBND
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | làm cv giải trình ý kiến của dự án từ chùa Vân qua Yên Thường | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo các vướng mắc hoặc báo cáo quy mô nếu có | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [6 empty] | 15
Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -QLCCN | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường khu vực Sông Hồng |  |  |  |  | Lê | Hiện trường
|  | 14g00 | Rà soát các tuyến thoát nước, chuẩn bị duy tu duy trì trước mùa mưa bão |  |  |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 | Kiểm tra công tác vận hành xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Phú thị |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hoàng, Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Làm việc với các đơn vị sử dụng, thuê tạm thời hành lang cây xanh tại CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  |  | Thịnh | CCN LN Bát Tràng
|  | 16h | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện (Nếu có) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
Ba | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Lập hồ sơ, dự toán thu gom bao gói thuốc BVTV năm 2021, trình phê duyệt |  |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Rà soát các tuyến thoát nước, chuẩn bị duy tu duy trì trước mùa mưa bão |  |  |  |  | Hiếu | Hiện trường
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 | [5 empty] | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với đoàn kiểm tra Huyện, tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, VSMT, ký HĐ thu giá dịch vụ tại Khu đô thị Vins City |  |  |  |  | Đ/c Lê | KĐT Vins
|  | 8h00 - 17h00 | Làm việc với các hộ, doanh nghiệp tại CCN làng nghề Kiêu Kỵ về ANTT, dịch vụ công cộng, VSMT |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra công tác ANTT, VSMT tại cụm công nghiệp Phú thị |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với Trung tâm PTQĐ kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước phục vụ DA cải tạo, nâng cấp tại CCN LN Bát Tràng |  |  |  |  | Đ/c Thịnh | CCN LN Bát Tràng
NĂM | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra hiện trường khu vực Bắc Đuống |  |  |  |  | Đ/c Lê | Hiện trường
|  | 8h00 - 17h00 | Rà soát, cập nhật số liệu biến động của các đơn vị trong CCN làng nghề Bát Tràng; Kiêu Kỵ; Phú Thị |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thịnh + Hiếu + Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra công tác vận hành xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Phú thị |  |  |  |  | Hoàng, Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với TTPTQĐ dự thảo Phương án phát triển du lịch, tạo cảnh quan môi trường tại xã Bát Tràng |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị; TTPTQĐ
Sáu | Sáng | 8g00 | Phối hợp với Hội LHPN Huyện chuẩn bị PA công khai quy chế dân chủ trong vệ sinh môi trường |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê | Hội LHPN Huyện
| Chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra hiện trường công tác thay thế đèn theo gói thầu duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Huyện |  |  |  |  | Đ/c Hiếu | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với TTPTQĐ và UBND xã Bát Tràng về công tác xây dựng HTKT và đánh giá hiệu quả sau đầu tư (Theo lịch của TTPTQĐ) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê | CCN Bát Tràng
|  | 14h00 | Lập KH quản lý hồ sơ theo dõi Hợp đồng vận hành, thu gom xử lý nước thải tại CCN Phú Thị |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 16h | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện (Nếu có) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
|  | 14h00 | Làm việc với HTX dịch vụ nông nghiệp về thu gom, vận chuyển rác thải làng nghề tại xưởng |  |  |  |  | Đ/c Thịnh | CCN Bát Tràng
BẢY | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Tập huấn chuyên môn theo chương trình của UBND Huyện |  |  |  |  | Dương + Lê | Hội trường UB
|  | 8g00 | Tham gia chạy giải báo hà Nội mới |  |  |  |  | Thịnh + Hải + Tiến + Hiếu + Hoàng | NTĐ
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Kiêu Kỵ; Bát Tràng năm 2021 |  |  |  |  | Hiếu, Thịnh thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Kiêu Kỵ; Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 16/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 19/04/2021 đến 24/04/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 19/04/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Cổ Bi |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Xã Văn Đức
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 20/04/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo Đình Chùa Chi Nam |  |  | Tiến Dũng | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường Mầm non mới Cổ Bi + Làm báo cáo tuần 15/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo Chùa Gióng Mốt |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 21/04/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 22/04/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình NVH Trung Quan 3, Chử Xá |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Quang Trung |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 23/04/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Phú Thị |  |  | Vũ | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức + Lập lịch tuần 17/2021 Tổ THDD |  |  | Sinh | Xã Văn Đức + Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình trường tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Đặng Công Chất xã Phù Đổng |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường mầm non mới Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 24/04/2021 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng THDD |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 16
Từ ngày 19/4/2021 - 24/4/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 19/4 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kiểm tra, rà soát lại phương án GPMB dự án Xây dựng tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm và quy chủ dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, thôn | Ban QLDA, UBND xã, thôn | Soạn hồ sơ trình kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ không hợp tác kiểm đếm khu C19 | Ban QLDAĐTXD, UBND Xã, Tổ công tác | Ban QLDAĐTXD, UBND Xã Đa Tốn
| Chiều | 14h00 | Phối hợp họp giải quyết theo đơn kiến nghị, tuyên truyền vận động nhận tiền GPMB dự án xây dựng trường THPT Cao Bá Quát (3 hộ) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, thanh tra, trường Cao Bá Quát, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, thanh tra, trường Cao Bá Quát, hộ dân | Rà soát, tổng hợp hồ sơ trình cấp giấy chứng nhận các trường hợp trúng đấu giá X7 Lại Hoàng, xã Yên Thường sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Yên Thường, Chi cục thuế huyện | Ban QLDAĐTXD
BA 20/4 | Sáng | 8h00 | Phối hợp quy chủ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 15/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp quy chủ dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Trình kiểm đếm bắt buộc dự án C19 Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận 1 cửa | Ban QLDAĐTXD, Khu B2_UBND Huyện
TƯ 21/4 | Sáng | 8h00 | Phối hợp ban hành QĐ phê duyệt PAGPMB, QĐ thu hồi đất dự án Xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, TNMT | Tổng hợp tài liệu triển khai họp phân công tổ công tác GPMB khu KK, dự kiến họp dân công khai dự án buổi chiều cùng ngày | Ban QLDAĐTXD, Tư vấn, xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc+Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc+Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp gửi thông báo chi trả tiền dự án Xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Tổng hợp tài liệu triển khai họp phân công tổ công tác GPMB khu KK, dự kiến họp dân công khai dự án buổi chiều cùng ngày | Ban QLDAĐTXD, Tư vấn, xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc+Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Xã Kiêu Kỵ, thôn Gia Cốc+Kiêu Kỵ
NĂM 22/4 | Sáng | 8h00 | Phối hợp niêm yết công khai PA GPMB dự án trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Tổng hợp hồ sơ trình TB thu hồi đất khu KK1 và trình qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ Huyện (một cửa Huyện) | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận 1 cửa | Ban QLDAĐTXD, Khu B2_UBND Huyện
| Chiều | 14h00 | Phối hợp niêm yết công khai PA GPMB dự án trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn | Ban QLDA, UBND xã, thôn | Tổng hợp lịch tuần 17/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
SÁU 23/4 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa giải thửa, quy chủ phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm ( 140 hộ dân sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, công ty đo đạc | Ban QLDA, UBND xã, thôn, công ty đo đạc | Họp phân công nhiệm vụ thành viên tổ công tác | Các thành viên TCT | UBND xã Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa giải thửa, quy chủ phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm ( 140 hộ dân sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, công ty đo đạc | Ban QLDA, UBND xã, thôn, công ty đo đạc | Họp dân công khai dự án khu KK thực hiện GPMB | Các thành viên TCT, các cá nhân, đơn vị liên quan | Nhà văn hóa thôn Kiêu Kỵ (dự kiến)
BẢY 24/4 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 10/2/2020 ĐẾN NGÀY 15/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần 08 | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều: Làm việc tại phòng + Rà soát các dự án đầu giá mới. + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đa Tốn về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ đất TT dự án TQ5 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc tại phòng: Soan hồ sơ QT các dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT dự án TĐC Trâu Quỳ Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự toán các dự án đấu gía - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường TT Yên Viên | TT Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra công trường: Cải dạo đường dạo dọc kè sông Giàng xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | Xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang. | các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang.
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Kim Lan, Văn Đức, Đa Tốn, và Bát Tràng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường TT Yên Viên | TT Yên Viên
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Xã Dương Xá và TT. Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng ngoài đê xã Phù Đổng và xã Cổ Bi huyện Gia Lâm | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Xã Đa Tốn
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường dội 8A Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ cầu Đào Xuyên đến nghè Lê Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Phù Dực 1, Phù Dực 2 ( Tuyến 4) | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Thị Trấn Trâu Quỳ, xã Dương Xá
TƯ | Sáng | Bàn giao mặt bằng với BQL duy tu HTGT, Cty CTGTHN dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ thôn Hoàng Long đến đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình: XD tuyến đường theo quy hoạch 24,5m từ đê Sông Đuống đến đường Dốc Lã-Ninh Hiệp. | Tại hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và THCS Dương Hà | Tại hiện trường
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nội đồng khu vực trong đê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại Ban | UBND xã | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra dự án kè Hồ Vực | Tại hiện trường dự án |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án:Hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị | Tại hiện trường dự án
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Đường đô thị song hành | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại Ban | 0
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Bát tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | xã Phú Thị, Dương Xá
BA | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm với học viện nông nghiệp và các hộ dân thống nhất phương án hỗ chợ di chuyển cây trồng dự án đường song hành. | xã Đông Dư
TƯ | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA Yên viên đình xuyên phù đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan; Dự án nội đồng xã Văn Đức | Xã Kim Lan; Văn Đức
| Chiều | Làm việc tại ban | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại ban | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
BẢY | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư - Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu đuống đoạn Dốc Lời xã Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Xã Cổ Bi, Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thôn Vàng xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án Kè hồ Vực | tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ