## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20
Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 22/5/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Vân | Đ/c Dương
Sáng
Hai 17/5 |  | 8h00 | Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử | x | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD DD chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế nội thất trụ sở Huyện về nội dung thiết bị tận dụng; khối lượng dự kiến đầu tư |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | VV điểu chỉnh ranh giới DA Kè hồ Vực |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Tiến; Minh | Ban QLDA
|  | 8h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
Chiều
|  | 16h00 | 16h00: Báo cáo dự án Xây dựng Trung tâm VHTT xã Cổ Bi và Phương án khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD; XDGT chuẩn bị | P2HU
|  | 13h45-14h45 | 13h45-14h45: Báo cáo các công trình khởi công, hoàn thành gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm huyện Gia Lâm trở thành huyện của thành phố Hà Nội |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | KHTH chuẩn bị; XDGT;DD p/hợp | Phòng A3
|  |  | 14h45: Báo cáo những bất cập về cơ chế, chính sách trong Luật đất đai | [5 empty] | GPMB chuẩn bị
|  | 13h30 | Khảo sát phát sinh dự án trường TH Đa Tốn | x |  |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Hiện trường
|  | 13h30 | Kiểm tra công tác vận hành XLNT tại Cụm công nghiệp Phú Thị |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hoàng, Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
BA 18/5 |  | 8h00 | Báo cáo kế hoạch tổ chức tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 (trong đó có phương án thoát nước mùa mưa). | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | DTDT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 8h00-17h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
|  | 9h00 | Làm việc với VP UBND huyện về điều chỉnh lại BP một cửa; bếp ăn UBND huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 13h30 | Kiểm tra công tác chuẩn bị Bầu cử, phòng chống dịch Covid và một số dự án trên địa bàn các xã Yên Thường, Ninh Hiệp, Trung Mầu (*) | x | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | Tổ THDA DD; XDGT | Tại các xã
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế phòng truyền thống trụ sở Huyện về các nội dung liên quan đến xử lý hiện trường tại khu vực phòng truyền thống |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với Công ty bảo tàng HCM vv thực hiện GPMB và thi công dự án đường đi TH Trung thành |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Đ/C Qúy chuẩn bị | Ban QLDA
TƯ 19/5 | Sáng | 8h00 | Báo cáo một số nội dung về dự án Xây dựng trụ sở Huyện: Bổ sung dự án phụ trợ; phương án thiết kế bãi đỗ xe, đài phun nước, bộ phận Một cửa, Sa bàn. | x | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị | Phòng A3
|  | 8h30 | Làm việc với Thanh tra Thành phố về thanh tra công tác dịch vụ vệ sinh môi trường |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | DTDT chuẩn bị | TT Thành phố
|  | 9h00 | Làm việc với Văn phòng UBND huyện về Bếp trụ sở |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra công tác duy trì đô thị, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, duy trì VSMT tại các Điểm tổ chức bầu cử |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu, Hoàng, Tiến, Hải | Hiện trường
| Chiều | 13h30 | Kiểm tra công tác chuẩn bị Bầu cử, phòng chống dịch Covid và một số dự án trên địa bàn các xã Phú Thị, Dương Quang, Lệ Chi (*) | x | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | Tổ THDA DD; XDGT | Tại các xã
NĂM 20/5 | Sáng
|  | 8h15 | Kiểm tra tiến độ các DA phục vụ khai giảng năm học mới | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XD DD chuẩn bị | Hiện trường
|  | 9h00 | Làm việc với với TT Thành phố |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | TT Thành phố
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra công tác duy trì đô thị, sửa chữa hệ thóng chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, duy trì VSMT tại các Điểm tổ chức bầu cử |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
| Chiều | 13h30 | Kiểm tra công tác chuẩn bị Bầu cử, phòng chống dịch Covid và một số dự án trên địa bàn các xã Đa Tốn, Bát Tràng, Văn Đức, Kim Lan (*) | x | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | Tổ THDA DD; XDGT | Tại các xã
SÁU 21/5 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra tiến độ thi công các dự án hạ tầng khung | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THDA XD DD | Hiện trường
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra công tác duy trì đô thị, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, duy trì VSMT tại các Điểm tổ chức bầu cử |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu, Hoàng, Tiến, Hải | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ DA điều chỉnh bổ sung | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng các dự án quyết toán |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc tại Sở QH vv các vướng mắc về quy hoạch |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | QHĐG; CB XDGT chuẩn bị | Sở QHKT
BẢY 22/5 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ thi công các dự án vướng mắc | x | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XDDD; XDGT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 9h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án đấu giá; công tác quy hoạch |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Tổ QHĐG chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 8h00-12h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác DTDT VSMT |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20
Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 22/5/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 17/5 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h30 | BC DA Kỷ niệm 60nawm huyện GL |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH giải ngân dự án đến 15/5 | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
BA 18/5 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện phân công nhiệm vụ |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện phân công nhiệm vụ |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 19/5 | Sáng | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ hoàn thiện hồ sơ còn thiếu các dự án quyết toán |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ hoàn thiện hồ sơ còn thiếu các dự án quyết toán; BC tuần |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 20/5 | Sáng | 8h00 | Tiến độ DA chuẩn bị đầu tư |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Tiến độ DA chuẩn bị đầu tư | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 21/5 | Sáng | 8h00 | TĐ dự án chưa xong thủ tục
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | TĐ dự án chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 22/5 | Sáng | 8h00 | BC kq thực hiện 6 tháng đầu năm |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20
Từ ngày 17/5/2021 -22/5/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 17/5 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng tkbvtc đường giao thông + kênh mương TL thôn Yên Mỹ, Dương Quang |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các trục tuyến đường trục chính các thôn Xuân Dục xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng tkbvtc đường giao thông + kênh mương TL thôn Yên Mỹ, Dương Quang |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các trục tuyến đường trục chính các thôn Xuân Dục xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 18/5 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phat sinh: THCS Văn Đức | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng tkbvtc đường giao thông + kênh mương TL thôn Yên Mỹ, Dương Quang |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng đường 40m Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán phat sinh: THCS Văn Đức | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng tkbvtc đường giao thông + kênh mương TL thôn Yên Mỹ, Dương Quang |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng đường 40m Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 19/5 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Tu bổ, tôn tạo Nghè Lê Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với thiết kế THCS Dương Xá |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng tkbvtc đường giao thông + kênh mương TL thôn Cây Đề, Cừ Keo xã Kim Sơn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng đường 40m Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Tu bổ, tôn tạo Nghè Lê Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Phù Đổng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng tkbvtc đường giao thông + kênh mương TL thôn Cây Đề, Cừ Keo xã Kim Sơn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng đường 40m Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 20/5 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Ao hồ Kiêu Kỵ (điện-nước) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Phù Đổng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng tkbvtc đường giao thông + kênh mương TL thôn Cây Đề, Cừ Keo xã Kim Sơn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng đường 40m Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Ao hồ Kiêu Kỵ (điện-nước) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Phù Đổng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng tkbvtc đường giao thông + kênh mương TL thôn Cây Đề, Cừ Keo xã Kim Sơn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng đường 40m Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 21/5 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đê Tả Đuống (điện-nước) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Phù Đổng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ ngầm nổi Cải tạo các tuyến đường thôn Công Đình, xã Đình Xuyên (GD3) |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các trục tuyến đường trục chính các thôn Lại Hoàng xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đê Tả Đuống (điện-nước) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Phù Đổng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ ngầm nổi Cải tạo các tuyến đường thôn Công Đình, xã Đình Xuyên (GD3) |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các trục tuyến đường trục chính các thôn Lại Hoàng xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 22/5 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Xây dựng tuyến đường Yên Viên-Đình Xuyên-Ninh Hiệp | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Phù Đổng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ THCS Kiêu Kỵ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ ngầm nổi dự án Cải tạo các tuyến đường thôn Liên Đàm, Yên Thường(GD3) |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các trục tuyến đường trục chính các thôn Lại Hoàng xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 17/5/2021 đến 22/5/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 10/5/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với TVK sa bàn trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVK sa bàn trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ tôn tạo đình, nghè Quán Khê, xã Dương Quang huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK về dự toán dự án: Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ để thẩm duyệt PCCC dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ xin thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước cho dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm và dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Khảo sát phát sinh dự án trường TH Đa Tốn | Đ/c Hân |  | Hiền | Hiện trường
|  | 14h00 | Khảo sát phát sinh dự án trường TH Đa Tốn |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ quyết toán dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã: Yên Thường, Đình Xuyên, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng, Kim Lan, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn PATK dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm (giai đoạn II) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ để thẩm duyệt PCCC dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BVTC dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 11/5/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với VP UBND huyện về điều chỉnh lại BP một cửa; bếp ăn UBND huyện | Đ/c Hân |  | Hương | UBND huyện
|  | 8h00 | Tổng hợp báo cáo thiết bị tận dụng tại trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ quyết toán dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã:: Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư, Trung Mầu, Văn Đức, Phù Đổng, Yên Viên, Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án: XD trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án Xây dựng NVH thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Gửi hồ sơ xin thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước cho dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm và dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | KĐT Đặng Xá 2, UBND xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng về các dự án phát sinh | Đ/c Hân |  | BP Thực hiện | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng hợp báo cáo thiết bị tận dụng tại trụ sở Huyện |  |  | Hương | công an Huyện
|  | 14h00 | Làm việc với thị trấn Trâu Quỳ về vị trí khu đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố An Đào |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về TMB dự án: XD trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Xây dựng TTVHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế về TKCS dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 12/5/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với Văn phòng UBND huyện về Bếp trụ sở | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tổng hợp báo cáo thiết bị tận dụng tại trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Liên hệ với Viện quy hoạch Hà nội về việc cấp chỉ giới đường đỏ dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - miếu Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc Bộ phận thẩm định nội bộ về BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | báo cáo UBND huyện về phương án tận dụng thiết bị trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | báo cáo UBND huyện về phương án tận dụng thiết bị trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc Bộ phận thẩm định nội bộ về BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 13/5/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với TT Thành Phố | Đ/c Hân |  |  | TT Thành phố
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hương | Phòng QLĐT | 0
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ, tôn tạo đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Nghè Lê xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK về hồ sơ TKBVTC dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế về TKCS dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường Tiểu học Đa Tốn cơ sở 2, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn hs dự án Tu bổ, tôn tạo Miếu Bản, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ xin góp ý về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 14/5/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về TMB dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Miếu Cầu Vương, Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ phát sinh dự án Xây dựng trường THCS xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ về BVTC dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Làm việc tại phòng các dự án quyết toán | Đ/c Hân |  | BP Thực hiện | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng hợp các dự án cải tạo NVH xã |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án Xây dựng trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án: Xây dựng NVH thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ phát sinh dự án Xây dựng trường THCS xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về TMB + PAKT dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 15/5/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường theo lịch UBND Huyện | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (dự kiến)
Từ ngày 17/05/2021 - 22/05/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc với Sở GTVT về văn bản chấp thuận đầu tư tuyến đường đê Đá | Sở GTVT- Khu liên cơ quan Võ Chí Công | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc với Viện QHXD về chỉ giới đường đỏ dự án "Xây dựng tuyến đường từ B116 đến đường 179, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với Công ty Giống Gia Súc về ranh giới dự án Nội đồng ngoài đê Phù Đổng Cổ Bi | BQLDA
| Chiều | Làm phương án báo cáo tuyến đường chạy dọc ranh giới 02 xã Kim Lan và Xuân Quan. | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc với công ty Nước sạch số 2 Hà Nội về thỏa thuận cấp nước dự án CCKO5, CCKO7, CCKO8 xã Cổ Bi, Kiêu Kỵ | BQLDA
| Chiều | Làm việc với UBND xã Phù Đổng về danh sách dự hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về chỉ giới đường đỏ tuyến đường 179 đoạn từ đê Phù Đổng đến hết địa phận huyện Gia Lâm. | UBND xã Phù Đổng
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc với QLĐT về hồ sơ BCNCKT dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến xóm cổ thôn 1, 2, 3, 4 xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc với Công ty truyền tải điện 1 có VB về phương án thi công tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm để đảm bảo an toàn lưới điện | Công ty truyền tải điện 1
BA | Sáng | Làm việc với Viện QHXD có VB về điều chỉnh thông số HTKT tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Viện QHXD
| Chiều | Làm việc với Sở QHKT về việc dự thảo báo cáo Ban cán sự Đảng và Thường trực thành ủy về việc điều chỉnh quy mô tuyến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Phù Đổng theo chỉ đạo của TP tại VB số 3558/VP ngày 22/4/2021. - Đề nghị SQHKT lấy ý kiến của VQH về đề xuất của SQHKT tại VB 1061 ngày 24/3/2021 về lập CGDD các tuyến đường QH Bát Tràng theo Văn bản số 3951/VP-ĐT ngày 05/5/2021 của UBND TP | Sở QHKT
TƯ | Sáng | Soạn CV gửi SQHKT cung cấp CGDD các tuyến đường xung quanh ô B1.1 thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
| Chiều | Soạn các văn bản pháp lý và Tờ trình SQHKT thẩm định PA TMB do TVTK lập dự án: Xây dựng vườn hoa, sân chơi thuộc ô quy hoạch 6-1 phân khu đô thị N9, xã Đình Xuyên, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Soạn các tờ trình + Báo cáo tổng hợp trình QLĐT điều chỉnh TKBVTC các dự án Bát Tràng | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với xã Phù Đổng về việc rà soát, thống kê sơ bộ số mộ cần di chuyển trong phạm vi CGDD tuyến đường 40m theo quy hoạch từ Đình Xuyên đến đường gom quốc lộ 1B, huyện Gia Lâm | xã Phù Đổng
SÁU | Sáng | Làm việc với QLĐT về hồ sơ BCNCKT dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT
| Chiều | Làm việc với Phòng QLĐT về hồ sơ TKBVTC dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính, trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ về một số dự án theo KH trọng tâm tháng 5/2021 | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Hoàn thiện pháp lý chỉ định tư vấn 04 dự án mới có chủ trương đầu tư | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Tập hợp hồ sơ xin ý kiến nhiệm vụ quy hoạch đầm Nông đầm Cầu Vùa | Ban QLDA
BA | Sáng | Bám ra kết quả thẩm định dự án từ Chợ Bún đến đường gom cao tốc | Ban QLDA
| Chiều | Tập hợp hồ sơ xin ý kiến chỉ giới đường đỏ Hoàng Long đi đê Đuống | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Bám văn bản 51 cây xanh đường Ỷ Lan trên sở XD | Ban QLDA
| Chiều | Bám điện lực Gia Lâm ra văn bản thỏa thuận cấp điện chiếu sáng Phan Đăng Lưu-Yên Thường | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm tờ trình báo cáo Huyện về việc giao QLĐT thẩm định chi phí thiết kế di chuyển ngầm nổi thuộc chi phí gpmb | Ban QLDA
| Chiều | Bám cán bộ QLĐT thẩm định BVTC đường KĐT Đặng Xá-TH Trung Thành | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Đi hiện trường với Sở GTVT về BVTC PĐL YT | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý phần phát sinh khớp nối đường gom cao tốc | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm pháp lý phát sinh dự án chỉ giới đường đỏ Nam Đuống | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | Dương Hà | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA - Văn phòng
BA | Sáng | Làm việc với phòng QLĐT về dự án đường Yên Bình Dương Xá; Thượng - Dương Hà | QLĐT
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Đình Xuyên
TƯ | Sáng | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng vườn hoa, cây xanh tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ | QLĐT
| Chiều | Đi hiện trường dự án đường ngõ xóm khu vườn hoa xã Dương Xá | Dương Xá
NĂM | Sáng | Điên hiện trường dự án đường tổ dân phố Nôi Thương - Dương Xá | Dương Xá
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo vướng mắc (nếu có) | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc với dự toán đường ngõ xóm Lời - Kim Âu | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Lên Viện quy hoạch làm HĐ tuyến đường 20,5, ao Đa Tốn | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc với tư vấn di chuyển ngầm nổi đường 22m | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Làm việc với tư vấn di chuyển ngầm nổi đường đê Hữu Đuống | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc với tư vấn dự án đường ngõ xóm Trâu Quỳ | Ban QLDA
| Chiều | Đi hiện trường đường trục chính thôn Kiêu Kỵ | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Đi hiện trường đường 13,5m đến đường trục chính thôn Kiêu Kỵ | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Nộp hồ sơ xin chỉ giới đường đỏ tại Viện Quy Hoạch | Viện QH
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc với xã Văn Đức về đường nội đồng giai đoạn 2 | xã Văn Đức
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm đếm đèn chiếu sáng dự án đê tả Đuống | Hiện trường
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
Chiều
HAI | Sáng | Làm việc với QLĐT về dự án ngõ xóm đa tốn | UBND | Trương Minh Lộc
| Chiều | làm việc với sở QHKT về dự án đường YV-YT | Sở QHKT
BA | Sáng | Làm việc với TĐNB về dự án thôn 3,4,5 ở Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Làm việc với QLĐT về dự án thôn 1 ở Kim Lan | UBND
TƯ | Sáng | Hoàn thiện hồ sơ 2 dự án cải tạo đường thôn Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn điện, nước về phương án điện nước ở Đình Xuyên | UBND
NĂM | Sáng | Hoàn thiện hồ sơ các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Báo cáo qui mô tại ban | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo các vướng mắc hoặc báo cáo quy mô nếu có | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
Note on E50: Personal:

## BP DTDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [6 empty] | 20
Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 22/5/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -QLCCN | Đ/c Hiếu chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra công tác vận hành XLNT tại Cụm công nghiệp Phú Thị |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hoàng, Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Rà soát khối lượng cây xanh, chuẩn bị duy trì, cắt tỉa trước mùa mưa bão |  |  |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 | Làm việc với UBND xã và các đơn vị sử dụng, thuê tạm thời hành lang cây xanh tại CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  |  | Thịnh | CCN LN Bát Tràng
|  | 16h | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện (Nếu có) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
Ba | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Rà soát khối lượng cây xanh, chuẩn bị duy trì, cắt tỉa trước mùa mưa bão |  |  |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 - 17h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra công tác VSMT tại các xã Trâu Quỳ, Cổ Bi, Kim Sơn, Lệ Chi và Cụm công nghiệp Phú Thị |  |  |  |  | Hoàng | Hiện trường
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 | [5 empty] | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra công tác duy trì đô thị, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, duy trì VSMT tại các Điểm tổ chức bầu cử |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu, Hoàng, Tiến, Hải | Hiện trường
|  | 16h | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện (Nếu có) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
Năm | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra công tác duy trì đô thị, sửa chữa hệ thóng chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, duy trì VSMT tại các Điểm tổ chức bầu cử |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu, Hoàng, Tiến, Hải | Hiện trường
Sáu | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra công tác duy trì đô thị, sửa chữa hệ thóng chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, duy trì VSMT tại các Điểm tổ chức bầu cử |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu, Hoàng, Tiến, Hải | Hiện trường
|  | 14g00 | Kiểm tra công tác vận hành xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Phú thị |  |  |  |  | Hoàng, Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với TTPTQĐ dự thảo Phương án phát triển du lịch, tạo cảnh quan môi trường tại xã Bát Tràng |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị; TTPTQĐ
|  | 16h | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện (Nếu có) |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
Bẩy | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra công tác duy trì đô thị, sửa chữa hệ thóng chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, duy trì VSMT tại các Điểm tổ chức bầu cử |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu, Hoàng, Tiến, Hải | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Kiêu Kỵ; Bát Tràng năm 2021 |  |  |  |  | Hiếu, Thịnh thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Kiêu Kỵ; Bát Tràng
|  |  | Làm việc tại nhà |  |  |  |  | Lê | Theo QĐ cách ly
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 20/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 17/05/2021 đến 22/05/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 17/05/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Cổ Bi |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Xã Văn Đức
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 18/05/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo Đình Chùa Chi Nam |  |  | Tiến Dũng | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường Mầm non mới Cổ Bi + Làm báo cáo tuần 18/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo Chùa Gióng Mốt |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 19/05/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Mạnh | Các xã
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 20/05/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình NVH Trung Quan 3, Chử Xá |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Quang Trung |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 21/05/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Phú Thị |  |  | Vũ | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Quang Trung + Lập lịch tuần 20/2021 Tổ THDD |  |  | Sinh | Xã Văn Đức + Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình trường tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Đặng Công Chất xã Phù Đổng |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường mầm non mới Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 22/05/2021 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng THDD |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân
Nguyễn Văn Hân
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 20
Từ ngày 17/5/2021 - 22/5/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 17/5 | Sáng | 8h00 | Phối hợp ban hành QĐ thu hồi đất GPMB dự án trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, TNMT, | Ban QLDA, UBND xã, TNMT, | Liên hệ STNMT chỉnh sửa bản định vị mốc giới khu KK1 | Ban QLDAĐTXD, STNMT, Tư vấn | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp ban hành quyết định PD PA GPMB dự án trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, | Làm việc xã Đa Tốn vv kiểm đếm hành chính khu C19 | Ban QLDAĐTXD, Xã Đa Tốn, Thôn | Ban QLDAĐTXD, Thôn, Xã
BA 18/5 | Sáng | 8h00 | Phối hợp gửi giấy mời họp dân dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm ( 140 hộ dân sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn,, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn,, hộ dân | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 19/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp gửi giấy mời họp dân dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm ( 140 hộ dân sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, thanh tra, trường Cao Bá Quát, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, thanh tra, trường Cao Bá Quát, hộ dân | Làm việc kế toán để quyết toán dự án TQ5 | Ban QLDAĐTXD gồm cán bộ liên quan+kế toán | Ban QLDAĐTXD
TƯ 19/5 | Sáng | 8h00 | Phối hợp thông báo chi trả tiền GPMB dự án trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Quy chủ khu KK, soát số liệu trình TB khu KK1 | Ban QLDAĐTXD, Xã Kiêu Kỵ, Thôn | Ban QLDAĐTXD, Thôn, Xã
| Chiều | 14h00 | Phối hợp thông báo chi trả tiền GPMB dự án trường mầm non Trung Mầu | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Quy chủ khu KK, soát số liệu trình TB khu KK1 | Ban QLDAĐTXD, Xã Kiêu Kỵ, Thôn | Ban QLDAĐTXD, Thôn, Xã
NĂM 20/5 | Sáng | 8h00 | Họp dân dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm ( 140 hộ dân sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Tổng hợp hồ sơ kiểm đếm hành chính C19 xã Đa Tốn | Ban QLDAĐTXD, Xã Đa Tốn, Thôn | Ban QLDAĐTXD, Xã
| Chiều | 14h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm ( 140 hộ dân sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Tổng hợp lịch tuần 21/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
SÁU 21/5 | Sáng | 8h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm ( 140 hộ dân sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Làm việc kế toán để quyết toán dự án TQ5 | Ban QLDAĐTXD gồm cán bộ liên quan+kế toán | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm ( 140 hộ dân sau khi công khai giải thửa) | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Ban QLDA, UBND xã, thôn, | Trình Kiểm đếm bắt buộc khu C19 xã Đa Tốn (dự kiến) | Ban QLDAĐTXD, 1 cửa Huyện | Ban QLDAĐTXD, 1 cửa Huyện
BẢY 22/5 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 10/2/2020 ĐẾN NGÀY 15/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần 08 | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều: Làm việc tại phòng + Rà soát các dự án đầu giá mới. + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đa Tốn về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ đất TT dự án TQ5 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc tại phòng: Soan hồ sơ QT các dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT dự án TĐC Trâu Quỳ Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự toán các dự án đấu gía - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20
Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường TT Yên Viên | TT Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra công trường: Cải dạo đường dạo dọc kè sông Giàng xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | Xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang. | các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang.
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Kim Lan, Văn Đức, Đa Tốn, và Bát Tràng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường TT Yên Viên | TT Yên Viên
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Xã Dương Xá và TT. Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng ngoài đê xã Phù Đổng và xã Cổ Bi huyện Gia Lâm | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Xã Đa Tốn
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường dội 8A Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ cầu Đào Xuyên đến nghè Lê Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Phù Dực 1, Phù Dực 2 ( Tuyến 4) | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Thị Trấn Trâu Quỳ, xã Dương Xá
TƯ | Sáng | Bàn giao mặt bằng với BQL duy tu HTGT, Cty CTGTHN dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ thôn Hoàng Long đến đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình: XD tuyến đường theo quy hoạch 24,5m từ đê Sông Đuống đến đường Dốc Lã-Ninh Hiệp. | Tại hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và THCS Dương Hà | Tại hiện trường
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nội đồng khu vực trong đê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại Ban | UBND xã | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra dự án kè Hồ Vực | Tại hiện trường dự án |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án:Hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị | Tại hiện trường dự án
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Đường đô thị song hành | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại Ban | 0
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Bát tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | xã Phú Thị, Dương Xá
BA | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm với học viện nông nghiệp và các hộ dân thống nhất phương án hỗ chợ di chuyển cây trồng dự án đường song hành. | xã Đông Dư
TƯ | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA Yên viên đình xuyên phù đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan; Dự án nội đồng xã Văn Đức | Xã Kim Lan; Văn Đức
| Chiều | Làm việc tại ban | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại ban | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
BẢY | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư - Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu đuống đoạn Dốc Lời xã Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Xã Cổ Bi, Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thôn Vàng xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án Kè hồ Vực | tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | ĐÀO QUANG SƠN
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Kiêu Kỵ, Đông Dư, TT Trâu Quỳ | Kiêu Kỵ, Đông Dư, TT Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Kiêu Kỵ, Đông Dư, TT Trâu Quỳ | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Nghỉ