## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 03/7/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Vân | Đ/c Dương
28/6 Hai |  | 8h00-10h00 | 8h00: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và kết quả chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020 (*); Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình ứng dụng CNTT năm 2021 | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A3
10h00: Kiểm điểm tình hình giải quyết đơn thư tồn đọng, phức tạp và khắc phục các nội dung còn tồn tại theo các kết luận thanh tra.
|  | 8h30 | Làm việc với thanh tra TP các dự án thực hiện thanh tra |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Mạnh | Ban QLDA
|  | 11h | Tiếp báo chi |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Đc Pho | Ban QLDA
|  | 8h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 16h00 | Báo cáo về xây dựng Đề án Xây dựng các trạm xử lý nước thải phân tán trên địa bàn; Báo cáo về phương án thoát nước khu vực TDP Kiên Thành, dự án đấu giá TQ5, nút N21, đường từ KĐT 31ha đến đường Lý Thánh Tông. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị | P2HU
|  | 15h00 | Làm việc với ông Trần Đức Chí người thuê thầu đất tại vị trí đất công BDX3 về việc GPMB thực hiện dự án |  |  | x |  | GM UBND xã Kiêu Kỵ |  | UBND xã Kiêu Kỵ
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng VH, Hội nghệ nhân Bát Tràng và Đơn vị thiết kế nội thất dự án trụ sở Huyện về đầu tư các bức tranh gốm |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Hiện trường dự án trụ sở Huyện
|  | 13h30 | Làm việc với khu bùng binh về phương án sử dụng hè, đường tại CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh | CCN LN Bát Tràng
|  | 13h30 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | Ban QLDA
29/6 Ba |  | 8h00 | Bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện một số nhiệm vụ của HĐND huyện theo quy định của Luật. | x |  |  |  | GMHĐND Huyện |  | HT HU
|  | 8h30 | Làm việc với UBND xã Đặng Xá tháo gỡ GPMB dự án di chuyển đường ống xăng dầu |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Mạnh | UBND xã Đặng Xá
|  | 11h | Tiếp báo chi |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Đc Pho | Ban QLDA
|  | 8h00 - 17h00 | Làm việc với TT PTQĐ và UBND xã Bát Tràng để thống nhất phương án xây trạm gác, barie tại CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh | CCN LN Bát Tràng
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
Chiều
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ Giải ngân và tiến độ các DA | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH; THDA | Ban QLDA
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ DA Quyết toán và DA KC mới 2021 |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | THDA; N.Anh chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 16h00 | Thông qua quy mô dự án | [5 empty] | CBXDGT chuẩn bị
|  | 13h30 | Họp giao ban công tác duy trì đô thị - VSMT theo lịch của UBND Huyện |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND Huyện
|  | 14h00 | Nghe tư vấn thiết kế báo cáo các dự án: THCS Dương Hà, TTVH Bát Tràng; Trường MN Đa Tốn |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
30/6 Tư | Sáng | 8h30 | Kiểm tra HT thi công các DA vướng mắc về GPMB | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THXD GT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h30 | Làm việc với BP chuẩn bị đầu tư rà soát các dự án trình HĐND huyện phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h30 | Họp kiểm điểm công tác quy hoạch, dự án đấu giá |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | QHĐG chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 10h00 | Họp kiểm điểm công tác GPMB | [5 empty] | GPMB chuẩn bị
|  | 8h00 | Làm việc với phòng TNMT về Phương án thu gom rác tại khu cách ly tập trung HVNNVN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê | Lịch phòng TNMT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo công tác duy tu, duy trì đô thị, VSMT, thu phí dịch vụ VSMT trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | DTDT chuẩn bị | Phòng A5
|  | 15h00 | Họp Đảng ủy cơ quan UBND Huyện | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện |  | P2HU
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô cụm di tích Đình, Chùa tại xã Lệ Chi |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc tại Sở TNMT& Sở QHKT |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Tổ QHĐG chuẩn bị | Sở TNMT; Sở QHKT
|  | 8h00-17h00 | Làm việc với các hộ, doanh nghiệp tại CCN làng nghề Kiêu Kỵ về ANTT, dịch vụ công cộng, VSMT |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
01/7 Năm | Sáng | 8h00 | Rà soát tồn tại và hướng khắc phục của các KL TT | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH chuẩn bị | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng báo cáo các nội dung liên quan đến giải trình với Thanh Tra |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án HTNN |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Đc Tùng TT, cán bộ Tổ THGT | Hiện trường
|  | 8h00-17h00 | Rà soát, kiểm tra công tác thu giá dịch vụ công cộng, tiện ích; phương án khai thác khu hành lang của các đơn vị trong CCN làng nghề Bát Tràng; Kiêu Kỵ; Phú Thị |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thịnh + Hiếu + Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 13h30 | Thông qua Quy mô dự án (trong đó có báo cáo về xây dựng trường mầm non trên địa bàn Đa Tốn; các dự án hạ tầng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2, 3) | x | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XDDD; XDGT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Họp Hội đồng GPMB |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ |  | UBND Huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
02/7 Sáu | Sáng | 8h00-10h00 | (1) 8h00: Giao ban tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng Quý II/2021 và báo cáo các dự án quyết toán, khởi công mới năm 2021; báo cáo tiến độ các dự án dự kiến bổ sung kế hoạch vốn đợt 30/6. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị | Phòng BT
|  |  | (2) 9h30: Báo cáo về kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2021 - 2023 nhằm đáp ứng tiêu chí NTM nâng cao. | [5 empty] | XD DD chuẩn bị
|  | 8h00 | Tiếp báo chí liên quan đến các dự án nhà văn hóa cải tạo, sửa chữa tại xã Dương Hà |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường đường song hành |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | Đc Tùng TT, cán bộ Tổ THGT | Hiện trường
|  | 8h00-17h00 | Dự thảo quy chế trong bảo vệ môi trường theo Đề án "Giữ gìn VSMT Gia Lâm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các DA trọng điểm | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Kiểm điểm các DA Điều chỉnh, bổ sung và di chuyển ngầm nổi |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ | CBXDGT chuẩn bị | Ban QLDA
03/7 Bảy | Sáng | 8h30 | Kiểm tra công tác GPMB và kiểm điểm tiến độ thi công dự án Kè hồ Vực (*) | x |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | THXD GT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Hiện trường
|  | 8h00-12h00 | Kiểm tra công tác cắt tỉa cây xanh, duy trì VSMT tại các xã, thị trấn |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
Từ ngày 28/6/2021 -2/7/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 28/6 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h30 | Cập nhật một số nội dung thanh tra còn tồn tại |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Cập nhật một số nội dung thanh tra còn tồn tại | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
BA 29/6 | Sáng | 8h00 | BC DA mới; DA Chuyển tiếp |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC DA mới; DA Chuyển tiếp |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 30/6 | Sáng | 8h00 | TH Giải ngân; DA Quyết toán |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH Giải ngân; DA Quyết toán |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 01/7 | Sáng | 8h00 | TH Giải ngân; DA Quyết toán |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Cập nhật tiến độ DA CBĐT | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 02/7 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ DA điều chỉnh, bổ sung
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Cập nhật tiến độ DA điều chỉnh, bổ sung |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 03/7 | Sáng | 8h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH một số tồn tại theo KH chuyên đề đã lập |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
Từ ngày 28/6/2021 - 03/7/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 28/6 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC trung tâm VHTT Đa Tốn |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển công trình ngầm nổi dự án X1 Đình Xuyên |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ Cty Điện Lực Gia Lâm đến đường Nguyễn Đức Thuận |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC trung tâm VHTT Đa Tốn |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển công trình ngầm nổi dự án X1 Đình Xuyên |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ Cty Điện Lực Gia Lâm đến đường Nguyễn Đức Thuận |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 29/6 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán hạng mục PCCC: Trung tâm VNTT Đa Tốn, mầm non Hoa Sữa, THCS Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC trung tâm VHTT Đa Tốn |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển công trình ngầm nổi dự án X1 Đình Xuyên |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ Cty Điện Lực Gia Lâm đến đường Nguyễn Đức Thuận |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán hạng mục PCCC: Trung tâm VNTT Đa Tốn, mầm non Hoa Sữa, THCS Kiêu Kỵ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với thiết kế trung tâm VHTT Đa Tốn |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển công trình ngầm nổi dự án X1 Đình Xuyên |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ Cty Điện Lực Gia Lâm đến đường Nguyễn Đức Thuận |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 30/6 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán : THCS Đặng xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC công an xã Đông Dư |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, KL di chuyển công trình ngầm nổi dự án Đình Xuyên GĐ3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính các thôn Kim Sơn, Giao Tất A |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán : THCS Đặng xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC công an xã Đông Dư |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, KL di chuyển công trình ngầm nổi dự án Đình Xuyên GĐ3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính các thôn Kim Sơn, Giao Tất A |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 01/7 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh: Đình Yên Mỹ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án TTVHTT xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính các thôn Kim Sơn, Giao Tất A |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh: Đình Yên Mỹ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án TTVHTT xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính các thôn Kim Sơn, Giao Tất A |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 02/7 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán điều chỉnh : Xây dựng Đê Tả Đuống | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án Đường thôn Liên Đàm, Yên Thường |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính thôn Yên Khê, xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán điều chỉnh : Xây dựng Đê Tả Đuống | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án Đường thôn Liên Đàm, Yên Thường |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính thôn Yên Khê, xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 03/7 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán điều chỉnh : Xây dựng Đê Tả Đuống | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Báo Đáp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ nội thất trụ sở Huyện |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng phần di chuyển nước dự án Đường thôn Liên Đàm, Yên Thường |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính thôn Yên Khê, xã Yên Thường |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 28/6/2021 đến 03/7/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 28/6/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với thanh tra TP các dự án thực hiện thanh tra | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng dự án nội thất trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ tôn tạo đình, nghè Quán Khê, xã Dương Quang huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK về dự toán dự án: Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ thẩm định BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với Phòng VH, Hội nghệ nhân Bát Tràng và Đơn vị thiết kế nội thất dự án trụ sở Huyện về đầu tư các bức tranh gốm | Đ/c Hân |  | Bộ phận CBĐT | Hiện trường dự án trụ sở Huyện
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng VH, Hội nghệ nhân Bát Tràng và Đơn vị thiết kế nội thất dự án trụ sở Huyện về đầu tư các bức tranh gốm |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng TC-KH Hồ sơ quyết toán dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã: Yên Thường, Đình Xuyên, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng, Kim Lan, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn PATK dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm (giai đoạn II) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình CTĐT dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích lăng mộ Chử Cù Vân, xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm. |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Trình hồ sơ thẩm định BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Bộ phận một cửa
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 29/6/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với UBND xã Đặng Xá tháo gỡ GPMB dự án di chuyển đường ống xăng dầu | Đ/c Hân |  | Tiệp | UBND xã Đặng Xá
|  | 8h00 | Trình thẩm định dự án nội thất trụ sở huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng TC- KH Hồ sơ quyết toán dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã:: Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư, Trung Mầu, Văn Đức, Phù Đổng, Yên Viên, Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án: XD trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ để trình phê duyệt điều chỉnh CTĐT dự án Xây dựng NVH thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Báo cáo quy mô dự án: Xây dựng trường Mầm non Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Giai đoạn 3 |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Nghe tư vấn thiết kế báo cáo các dự án: THCS Dương Hà, TTVH Bát Tràng; Trường MN Đa Tốn | Đ/c Hân |  | BP dân dụng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghe tư vấn thiết kế báo cáo các dự án: THCS Dương Hà, TTVH Bát Tràng; Trường MN Đa Tốn |  |  | Hương | Trường THCS Dương Hà
|  | 14h00 | Làm việc với thị trấn Trâu Quỳ về vị trí khu đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố An Đào |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về TMB dự án: XD trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình CTĐT dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích đình Trung Quan, xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm. |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với bộ phận TĐNB BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Báo Đáp, xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 30/6/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với BP chuẩn bị đầu tư rà soát các dự án trình HĐND huyện phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư | Đ/c Hân |  | CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát dự án trình CTĐT; điều chỉnh CTĐT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Liên hệ với Viện quy hoạch Hà nội về việc cấp chỉ giới đường đỏ dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - miếu Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định báo cáo NCKT dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô cụm di tích Đình, Chùa tại xã Lệ Chi | Đ/c Hân |  | Hương, Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng hợp báo cáo thiết bị tận dụng tại trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn Tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định báo cáo NCKT dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 01/7/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng báo cáo các nội dung liên quan đến giải trình với Thanh Tra | Đ/c Hân |  |  | TT Thành phố
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hương | Phòng QLĐT | 0
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ, tôn tạo đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Nghè Lê xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Đi rà soát hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ về thiết kế BVTC dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường Tiểu học Đa Tốn cơ sở 2, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn về nội dung phát sinh dự án Xây dựng Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm. |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô dự án (dự kiến) dự án: Xây dựng trường Mầm non Đình Xuyên, huyện Gia Lâm - Giai đoạn 3 |  |  | Hằng | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 02/7/2021 | Sáng | 8h00 | Tiếp báo chí liên quan đến các dự án nhà văn hóa cải tạo, sửa chữa tại xã Dương Hà | Đ/c Hân |  |  | UBND xã Dương Hà
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về TMB dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Đền Bạch Mã, Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình CTĐT dự án Tu bổ, tôn tạo Đình Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Trình hồ sơ thẩm định báo cáo NCKT dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | BP CBĐT | Hiện trường dự án trụ sở Huyện | Lịch cố định hàng tuần chị Dịu ko thay đổi giúp em (Trừ khi có lịch UB huyện trùng)
|  | 14h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát dự án xây dựng trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án Xây dựng trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án: Xây dựng NVH thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Diên Phúc, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ phát sinh dự án Xây dựng trường THCS xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Trình hồ sơ thẩm định báo cáo NCKT dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 03/7/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường theo lịch UBND Huyện | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (dự kiến)
Từ ngày 28/06/2021 - 03/07/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Soạn hồ sơ dự án đường đê Đá trình thẩm định phòng QLĐT về báo cáo nghiên cứu khả thi | xã Kim Lan | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Bám Viện QHXD xuất hồ sơ chỉ giới đường đỏ dự án "Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" | Khu liên cơ quan Võ Chí Công
BA | Sáng | Soạn hồ sơ dự án xã Văn Đức trình thẩm định phòng QLĐT về báo cáo nghiên cứu khả thi | BQLDA
| Chiều | Soạn hồ sơ trình thẩm định chỉ giới đường đỏ tại Sở QH-KT dự án "Xây dựng tuyến đường 179 theo quy hoạch đoạn từ đê Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm" | UBND xã Phù Đổng
TƯ | Sáng | Soạn hồ sơ dự án đã xong bàn giao tổ thực hiện | BQLDA
| Chiều | Làm phương án báo cáo tuyến đường chạy dọc ranh giới 02 xã Kim Lan và Xuân Quan. | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc với công ty Điện lực Gia Lâm về thỏa thuận cấp điện dự án CCKO5, CCKO7, CCKO8 xã Cổ Bi, Kiêu Kỵ | Cty Điện lực Gia Lâm
| Chiều | Bám Viện QHXD về chỉ giới dự án B116 đến đường 179 | UBND xã Phù Đổng
SÁU | Sáng | Làm PA tổng thể giải phóng mặt bằng dự án "CCKO5, CCKO7, CCKO8 xã Cổ Bi, Kiêu Kỵ" và dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê Tả Đuống qua thôn Phù Đổng 3 đến đường liên xã Ninh Hiệp - Phù Đổng - Trung Mầu" | BQLDA
| Chiều | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế dự án "Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường các thôn: Trung Quan, Chử Xá, Sơn Hô; xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2)" | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Liên hệ với SQHKT về - thẩm định TMB dự án: Xây dựng vườn hoa, sân chơi thuộc ô quy hoạch 6-1 phân khu đô thị N9, xã Đình Xuyên, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. - thẩm định CGDD tuyến đường 40m theo quy hoạch từ Đình Xuyên đến đường gom quốc lộ 1B, huyện Gia Lâm. - thẩm định hồ sơ hoàn thiện bổ sung NVQH Khu công viên, vườn hoa tại ô B1,1 thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | Sở QHKT | Đào Thế Tiến
| Chiều | Dự thảo Tờ Trình KHLCNT giai đoạn CBTH dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
BA | Sáng | Trình thẩm định TKBVTC dự án Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Sở GTVT
| Chiều | Trình thẩm định dự án Nạo vét, chỉnh trang, làm đường dạo, sân chơi Ao Lính thôn Giao Tất B, Ao Làng, Ao Lò Gạch thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT
TƯ | Sáng | Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm trình QLĐT phê duyệt | Ban QLDA
| Chiều | Trình thẩm định BCNCKT Dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính, trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (bỏ một số tuyến trùng dự án và bổ sung một số tuyến theo kiến nghị của UBND xã Kiêu Kỵ) | Phòng QLĐT
NĂM | Sáng | Dự thảo QĐ phê duyệt hồ sơ điều chỉnh BCKTK dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính các thôn 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT
| Chiều | Dự thảo QĐ phê duyệt hồ sơ điều chỉnh BCKTK dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT
SÁU | Sáng | Dự thảo QĐ phê duyệt hồ sơ điều chỉnh BCKTK dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT
| Chiều | Dự thảo QĐ phê duyệt hồ sơ điều chỉnh BCKTK dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ về một số dự án theo KH trọng tâm tháng 5/2021 | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Phối hợp thẩm định dđường tổ 9 và 12A Thuận Tốn | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Bám thẩm định QLĐT nhiệm vụ quy hoạch đầm Nông đầm Cầu Vùa | Ban QLDA
BA | Sáng | Báo cáo phát sinh ao Nhân Lễ | Ban QLDA
| Chiều | Phối hợp thẩm định dự án cải tạo đường Nguyễn Huy Nhuận | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Chủ trương phát sinh điện đường Chợ Bún và đường thôn Vàng | Ban QLDA
| Chiều | Bám điện lực Gia Lâm ra văn bản thỏa thuận cấp điện chiếu sáng Phan Đăng Lưu-Yên Thường | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Liên hệ làm việc anh Tuyến cục đường sắt và tư vấn đường sắt về đ.chỉnh đường đỏ PDL-YT | Ban QLDA
| Chiều | Trình ký quyết định phê duyệt BVTC_DT đường KĐT-TH Trung Thành | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Đi hiện trường với Sở GTVT về BVTC PĐL YT | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý phần phát sinh khớp nối đường gom cao tốc | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm pháp lý phát sinh dự án chỉ giới đường đỏ Nam Đuống | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | Dương Hà | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA - Văn phòng
BA | Sáng | Làm việc với Điện lực Gia Lâm về việc cấp nguồn chiếu sáng dự án Xây dựng vườn hoa Kiên Thành | QLĐT
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Đình Xuyên
TƯ | Sáng | Đi hiện trường với phòng QLĐT về dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường: Hà Huy Tập, Đặng Phúc Thông, huyện Gia Lâm | QLĐT
| Chiều | Làm việc với phòng QLĐT về dự án đường ngõ xóm khu giáp Đình Thuận Quang, xã Dương Xá | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc với thẩm định nội bộ dự án đường tổ dân phố Nôi Thương - Dương Xá | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo vướng mắc (nếu có) | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc với Công ty thông tin tín hiệu đường sắt di chuyển ngầm nổi | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Ký biên bản kiểm đếm di chuyển ngầm nổi Long Biên | Ban QLDA
BA | Sáng | Hoàn thiện thủ tục đường 13m Kiêu Kỵ | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Hoàn thiện thủ tục đường ngõ xóm Trâu Quỳ GĐ2 | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Báo cáo ao hồ Đặng Xá tại UBND xã | Ban QLDA
| Chiều | Đi hiện trường các tuyến ngõ xóm Đặng Xá | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Rà soát hồ sơ thiết kế di chuyển viễn thông | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm đếm bóng đèn cần di chuyển thuộc dự án đê tả Đuống | xã Yên Viên, xã Dương Hà
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
Chiều
HAI | Sáng | Làm việc với tư vấn, đi rà soát hạ tầng nông nghiệp ở Trung mầu. | BQLDA | Trương Minh Lộc
| Chiều | Lam việc với UBTP về chỉ giới đường yên thường qua chùa vân đến yên viên. | xã Phù Đổng
BA | Sáng | làm việc với tư vấn về dự toán Công đình, tế xuyên giai đoạn 3 | BQLDA
| Chiều | Hoàn thiện pháp lý các chủ trương đầu tư | UBND
TƯ | Sáng | Làm việc với TĐNB về dự án thôn 3,4,5 ở Kim Lan. | BQLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn về TK BVTC dự án 67 ngõ ở Đa Tốn | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc với tư vấn về dự án thôn 3,4,5 ở Kim Lan | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Báo cáo qui mô tại ban | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo các vướng mắc hoặc báo cáo quy mô nếu có | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
Note on E50: Personal:

## BP DTDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 26
Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 03/6/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -QLCCN | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 08h00 | Chuẩn bị tài liệu họp giao ban công tác duy trì đô thị - VSMT theo lịch của UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Triển khai nạo vét hệ thống thoát nước tại các xã, TT theo PA thoát nước mùa mưa của UBND Huyện |  |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 14h00 | Kiểm tra công tác vận hành xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Phú thị |  |  |  | Hoàng, Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc với khu bùng binh về phương án sử dụng hè, đường tại CCN làng nghề Bát Tràng |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh | CCN LN Bát Tràng
Ba | Sáng + chiều | 08h00 | Chuẩn bị tài liệu họp giao ban công tác duy trì đô thị - VSMT theo lịch của UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 08h00 | Làm việc tại phòng |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Họp giao ban công tác duy trì đô thị - VSMT theo lịch của UBND Huyện |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê + Hiếu | Hội trường A5 - UBH
|  | 8h00 - 17h00 | Triển khai cắt tỉa cây xanh tại CCN Phú Thị phục vụ an toàn trước mùa mưa bão |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Làm việc với phòng TNMT về Phương án thu gom rác tại khu cách ly tập trung HVNNVN |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê | Lịch phòng TNMT
|  | 8h00 - 17h00 | Làm việc với các hộ, doanh nghiệp tại CCN làng nghề Kiêu Kỵ về ANTT, dịch vụ công cộng, VSMT |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công tác ANTT, VSMT tại cụm công nghiệp Phú thị |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Làm việc với khu X54 và khu nguyên liệu trong phương án sử dụng hè, đường tại CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  | Đ/c Thịnh | CCN LN Bát Tràng
NĂM | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Làm việc với các xã khu vực Nam Đuống về công tác thu giá dịch vụ VSMT năm 2021 |  |  |  | Đ/c Lê | Hiện trường
|  | 8h00 - 17h00 | Rà soát, kiểm tra công tác thu giá dịch vụ công cộng, tiện ích; phương án khai thác khu hành lang của các đơn vị trong CCN làng nghề Bát Tràng; Kiêu Kỵ; Phú Thị |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thịnh + Hiếu + Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra công tác vận hành xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Phú thị |  |  |  | Hoàng, Công ty Vinh Phát | CCN Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với TTPTQĐ dự thảo Phương án phát triển du lịch, tạo cảnh quan môi trường tại xã Bát Tràng |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị; TTPTQĐ
Sáu | Sáng | 8h00 - 17h00 | Dự thảo quy chế trong bảo vệ môi trường theo Đề án "Giữ gìn VSMT Gia Lâm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra hiện trường công tác thay thế đèn theo gói thầu duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Huyện |  |  |  | Đ/c Hiếu | Hiện trường
|  | 14h00 | Lập KH quản lý hồ sơ theo dõi Hợp đồng vận hành, thu gom xử lý nước thải tại CCN Phú Thị |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 16h | Họp Covid-19 - lịch UBND huyện (Nếu có) |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
|  | 14h00 | Phối hợp với khu đô thị EcoPark kiểm tra hệ thống thoát nước thải, phương án đấu nối, thu gom nước thải trong CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  | Đ/c Thịnh | CCN Bát Tràng
BẢY | Sáng | 08h00 | Kiểm tra công tác cắt tỉa cây xanh, duy trì VSMT tại các xã, thị trấn |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hội trường UB
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Kiêu Kỵ; Bát Tràng năm 2021 |  |  |  | Hiếu, Thịnh thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Kiêu Kỵ; Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 27/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 28/06/2021 đến 03/07/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 28/06/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng TT GD thường xuyên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Cổ Bi |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Xã Văn Đức
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng TT GD thường xuyên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 29/06/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo Đình Chùa Chi Nam |  |  | Tiến Dũng | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án + Làm báo cáo tuần 22/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo Chùa Gióng Mốt |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 30/06/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Mạnh | Các xã
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 01/07/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình NVH Trung Quan 3, Chử Xá |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 02/07/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Phú Thị |  |  | Vũ | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT + Lập lịch tuần 24/2021 Tổ THDD |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình trường tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Đặng Công Chất xã Phù Đổng |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 03/07/2021 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng THDD |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 26
Từ ngày 28/6/2021 - 03/7/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 28/6 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ, phối hợp UBND xã xác nhận nguồn gốc đất phục vụ công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, | Phối hợp UBND xã Đa Tốn lập xác nhận nguồn gốc đất 03 hộ đất nông nghiệp và đất công UBND xã quản lý | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Đa Tốn, thôn Khoan Tế, hộ dân | Ban QLDAĐTXD, Xã Đa Tốn
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ, phối hợp xác nhận nguồn gốc đất phục vụ công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, | Phối hợp UBND xã Đa Tốn lập xác nhận nguồn gốc đất 03 hộ đất nông nghiệp và đất công UBND xã quản lý | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Đa Tốn, thôn Khoan Tế, hộ dân | Ban QLDAĐTXD, Xã Đa Tốn
BA 29/6 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ, phối hợp xác nhận nguồn gốc đất phục vụ công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 25/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp gửi giấy mời họp dân dự án mầm non Hoa Sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, | Phối hợp UBND xã Đa Tốn lập xác nhận nguồn gốc đất 03 hộ đất nông nghiệp và đất công UBND xã quản lý | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Đa Tốn, thôn Khoan Tế, hộ dân | Ban QLDAĐTXD, Xã Đa Tốn
TƯ 30/6 | Sáng | 8h00 | Lập phương án GPMB dự án Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, | Đôn đốc tư vấn tư vấn về hồ sơ trình TB thu hồi đất khu KK, KK1 thôn Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Tư vấn | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Lập phương án GPMB dự án Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, | Ban QLDA, UBND xã, | Đôn đốc tư vấn tư vấn về hồ sơ trình TB thu hồi đất khu KK, KK1 thôn Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, Tư vấn | Ban QLDAĐTXD
NĂM 01/7 | Sáng | 8h00 | Phối hợp họp dân dự án mầm non Hoa Sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, | Phối hợp TTPTQĐ và UBND thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ niêm yết công khai phương án giao đất 06 hộ Bình Minh | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ, TT Trâu Quỳ, TDP Bình Minh, 06 hộ dân liên quan | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ, TT Trâu Quỳ, TDP Bình Minh
| Chiều | 14h00 | Phối hợp trình thu hồi đất, phê duyệt phương án GPMB (2 tổ chức + 1 hộ) dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 8A thôn Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ Đình Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ, TNMT | Tổng hợp lịch tuần 27/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
SÁU 02/7 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án mầm non Hoa Sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Tham gia tổ chức phiên đấu giá khu đất C33 Hồ Voi, xã Cổ Bi và 05 thửa đất thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Cổ Bi, UBND xã Đặng Xá, Phòng Tư pháp, Phòng TNMT, các khách tham gia đấu giá | Nhà văn hóa huyện (dự kiến)
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án mầm non Hoa Sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, thôn, Hộ dân | Phối hợp đ/c Pho họp vận động kiểm đếm các hộ GPMB khu đất C8-9 xã Yên Thường | Ban QLDAĐTXD, UBND xã Yên Thường, thôn Cống Thôn, 47 hộ dân | Ban QLDAĐTXD, NVH thôn Cống Thôn
BẢY 03/7 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 10/2/2020 ĐẾN NGÀY 15/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần 08 | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều: Làm việc tại phòng + Rà soát các dự án đầu giá mới. + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đa Tốn về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ đất TT dự án TQ5 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc tại phòng: Soan hồ sơ QT các dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT dự án TĐC Trâu Quỳ Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự toán các dự án đấu gía - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27
Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 2/7/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường TT Yên Viên | TT Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra công trường: Cải dạo đường dạo dọc kè sông Giàng xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | Xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang. | các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang.
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Kim Lan, Văn Đức, Đa Tốn, và Bát Tràng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường TT Yên Viên | TT Yên Viên
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Xã Dương Xá và TT. Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng ngoài đê xã Phù Đổng và xã Cổ Bi huyện Gia Lâm | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Xã Đa Tốn
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường dội 8A Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ cầu Đào Xuyên đến nghè Lê Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Phù Dực 1, Phù Dực 2 ( Tuyến 4) | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Thị Trấn Trâu Quỳ, xã Dương Xá
TƯ | Sáng | Bàn giao mặt bằng với BQL duy tu HTGT, Cty CTGTHN dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ thôn Hoàng Long đến đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình: XD tuyến đường theo quy hoạch 24,5m từ đê Sông Đuống đến đường Dốc Lã-Ninh Hiệp. | Tại hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và THCS Dương Hà | Tại hiện trường
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nội đồng khu vực trong đê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại Ban | UBND xã | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra dự án kè Hồ Vực | Tại hiện trường dự án |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án:Hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị | Tại hiện trường dự án
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Đường đô thị song hành | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại Ban | 0
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Bát tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | xã Phú Thị, Dương Xá
BA | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm với học viện nông nghiệp và các hộ dân thống nhất phương án hỗ chợ di chuyển cây trồng dự án đường song hành. | xã Đông Dư
TƯ | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA Yên viên đình xuyên phù đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan; Dự án nội đồng xã Văn Đức | Xã Kim Lan; Văn Đức
| Chiều | Làm việc tại ban | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại ban | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
BẢY | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư - Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu đuống đoạn Dốc Lời xã Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Xã Cổ Bi, Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thôn Vàng xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án Kè hồ Vực | tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | ĐÀO QUANG SƠN
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Kiêu Kỵ, Đông Dư, TT Trâu Quỳ | Kiêu Kỵ, Đông Dư, TT Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Kiêu Kỵ, Đông Dư, TT Trâu Quỳ | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Nghỉ