## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39
Từ ngày 20/9/2021 - 25/9/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Thắng | Đ/c Vân
20/9 Hai |  | 8h00-8h30 | Báo cáo về tiến độ chuẩn bị các khu cách ly tập trung. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị BC DA CTSC Khu cách ly y tế tập trung | Phòng A3
|  | 8h30-9h15 | Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra trên địa bàn huyện năm 2019-2020 | [5 empty] | KHTH chuẩn bị
|  | 8h30 | Làm việc với tư vấn thiết kế trụ sở công an xã về hồ sơ thỏa thuận với công an Thành phố |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 15h00 | Báo cáo phương án cải tạo, sửa chữa các khu cách ly tập trung để phòng chống Covid-19 do Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị BC DA CTSC Khu cách ly y tế tập trung | Phòng A5
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các DA chưa xong thủ tục | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TĐNB; XD DD; XDGT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
21/9 BA |  | 8h30 | Kiểm điểm tiến độ các DA 6T cuối năm | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TĐNB; XD DD; XDGT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Làm việc tại phòng với BP CBĐT về các dự án thực hiện chưa xong thủ tục |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường các DA HT khung |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ | Đ/c Tùng - THDA | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 13h30 | (1) Báo cáo các dự án khởi công mới chưa xong thủ tục; báo cáo về phân cấp hạ tầng kinh tế xã hội theo Quyết định số 14/QĐ-UBND; (2) Báo cáo tiến độ 60 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm huyện Gia Lâm thành huyện của TP Hà Nội; (3) Báo cáo về Thông tư số 12/TT-BXD về định mức xây dựng. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị ND 1,2; DD-GT phối hợp | P2HU
|  | 15h30 | Báo cáo dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Văn Đức (giai đoạn 2) |  |  | x |  |  | XDGT chuẩn bị
|  | 14h00 | Báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ, kế hoạch cưỡng chế GPMB các dự án đấu giá nhỏ kẹt tại xã Lệ Chi (Khu X4, X5, X1, X8) |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | Đ/c Hân -PGĐ phân công CB Chuẩn bị | Phòng A5
|  | 15h00 | Báo cáo việc triển khai thi công hệ thống rãnh thoát nước thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính TDP Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ" |  |  |  | x |  | Đ/c Vân -PGĐ phân công CB Chuẩn bị
22/9 Tư | Sáng | [8 empty] | Phòng A3
|  | 8h30 | Kiểm tra tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn xã Yên Thường và dự án kè Hồ Vực, xã Đình Xuyên (*) | x |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án xây dựng trung tâm văn hóa xã Yên Viên, Yên Thường |  |  |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00-16h00 | 14h00-15h00: Kiểm tra hiện trường dự án Trụ sở UBND Huyện (*) | x | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị | Hiện trường
|  |  | 15h00: Giao ban tiến độ dự án Trụ sở UBND Huyện | [6 empty] | Phòng A5
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường DA vướng mắc GPMB |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ | THDA | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
23/9 Năm | Sáng | 8h30 | Báo cáo tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất | x |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | QHĐG chuẩn bị | Phòng A3
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng với BP thực hiện các dự án quyết toán |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra các DA giáo dục | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XD DD chuẩn bị | Hiện trường
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
24/9 Sáu | Sáng | 8h00 | Họp HĐND Huyện kỳ họp thứ 2 khóa XX | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | HTUB
|  | 8h00 | Rà soát nội dung kiến nghị của UBND xã Phú Thị đối với dự án Đình Tô khê, xã Phú Thị |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | x | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XD DD chuẩn bị | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
25/9 Bảy | Sáng | 8h15-10h30 | 8h15-9h30: Kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường đê Hữu Đuống (*) | x |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị | Hiện trường
|  |  | 9h30: Giao ban tiến độ dự án tuyến đường đê Hữu Đuống | [6 empty] | Phòng A5
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39
Từ ngày 20/9/2021 - 25/9/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 20/9 | Sáng | 8h00 | Báo cáo tiến độ các dự án phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm huyện Gia Lâm trở thành huyện của TP Hà Nội và Các DA chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất; |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Báo cáo tiến độ các dự án phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm huyện Gia Lâm trở thành huyện của TP Hà Nội và Các DA chưa xong thủ tục; BC tháng | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
BA 21/9 | Sáng | 8h00 | Báo cáo tiến độ lập hồ sơ quyết toán 02 dự án Đường Dốc Hội - Đại học NNI và dự án khu 31ha |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 9h00 | Thực hiện các thủ tục DA chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Thực hiện các thủ tục DA chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 22/9 | Sáng | 8h00 | Thực hiện các thủ tục DA chỉnh lý tài liệu; BC tuần |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất; TH Tiến độ QT 31ha |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC Tiến độ các DA đang thực hiện công tác QT; TH DA Chuyển tiếp chưa được ghi KHV 2021 để đưa vào KH trung hạn |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 23/9 | Sáng | 8h00 | Thực hiện các thủ tục DA chỉnh lý tài liệu; DA Chuyển tiếp | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Thực hiện các thủ tục DA chỉnh lý tài liệu; DA QT-TT | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu
SÁU 24/9 | Sáng | 8h00 | Thực hiện các thủ tục DA chỉnh lý tài liệu; DA QT-TT
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Rà duyệt tiến độ các DA đang thực hiện công tác đấu thầu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 25/9 | Sáng | 8h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ; Rà duyệt KH 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00 | TH Công tác đấu thầu 9 tháng đầu năm |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH một số tồn tại theo KH chuyên đề đã lập |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38
Từ ngày 20/9/2021 - 25/9/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 20/9 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phương án THCS Dương Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tuyến đường từ đường Đình Xuyên qua X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án:Xây dựng vườn hoa cây xanh, TDP Kiên Thành thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phương án THCS Dương Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tuyến đường từ đường Đình Xuyên qua X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án:Xây dựng vườn hoa cây xanh, TDP Kiên Thành thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 21/9 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Chùa Cổ Giang | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phương án THCS Dương Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tuyến đường từ đường Đình Xuyên qua X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án:Xây dựng vườn hoa cây xanh, TDP Kiên Thành thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Chùa Cổ Giang | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh cải tạo mầm non Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngầm nổi dự án các tuyến đường thôn Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án:Xây dựng vườn hoa cây xanh, TDP Kiên Thành thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 22/9 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường X1- Đình Xuyên | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh cải tạo mầm non Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngầm nổi dự án các tuyến đường thôn Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển điện dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường X1- Đình Xuyên | y | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh cải tạo mầm non Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển ngầm nổi dự án các tuyến đường thôn Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển điện dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 23/9 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Cụm công nghiệp Phú Thị - di chuyển ngầm nổi | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát KL phát sinh dự án Xây dựng tuyến đường đô thị song hành với đường cao tốc HN-HP, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển viễn thông dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Cụm công nghiệp Phú Thị - di chuyển ngầm nổi | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát KL phát sinh dự án Xây dựng tuyến đường đô thị song hành với đường cao tốc HN-HP, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển viễn thông dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 24/9 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Xây dựng trường THCS Phù Đổng | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến ngõ xã Đa Tốn, huyện Gia lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển viễn thông dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Xây dựng trường THCS Phù Đổng | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến ngõ xã Đa Tốn, huyện Gia lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển viễn thông dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 25/9 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh: Đường chợ Bún-đê Bát Tràng | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến ngõ xã Đa Tốn, huyện Gia lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển viễn thông dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 20/9/21 đến 25/9/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 20/9/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế trụ sở công an xã về hồ sơ thỏa thuận với công an Thành phố | Đ/c Hân |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Trình HĐND huyện cho ý kiến về chủ trương đầu tư trường THPT Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ tôn tạo đình, nghè Quán Khê, xã Dương Quang huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình phê duyệt KH LCNT dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Báo Đáp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Bàn giao MB dự án trường THCS Kiêu Kỵ | Đ/c Hân |  | Sơn | Hiện trường
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo lại TTCT huyện; Trường THCS CLC TQ5 |  |  | Hương
|  | 14h00 | Kiểm tra Hồ sơ quyết toán dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã: Yên Thường, Đình Xuyên, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng, Kim Lan, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường THCS CLC thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ : Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cổ Giang, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ bàn giao dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 21/9/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc tại phòng với BP CBĐT về các dự án thực hiện chưa xong thủ tục | Đ/c Hân |  | CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng các dự án chưa xong thủ tục |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Phòng TCKH
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án Tu bổ, tôn Tạo Lăng Chử Cù Vân, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về phương án thiết kế dự án: Xây dựng trường mầm non Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án cải tạo trường cao đẳng mỹ nghệ làm khu cách ly tập trung | Đ/c Hân |  | Mạnh | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng với tư vấn thiết kế chợ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với thị trấn Trâu Quỳ về vị trí khu đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố An Đào |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD nhà văn hóa thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo Lăng Chử Cù Vân, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về hồ sơ thiết kế BVTC dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 8 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 22/9/2021 | Sáng | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án xây dựng trung tâm văn hóa xã Yên Viên, Yên Thường | Đ/c Hân |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án xây dựng trung tâm văn hóa xã Yên Viên, Yên Thường |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp Lý: Xây dựng trường THCS Phú thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Rà soát dự toán công trình dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định DADT dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc với các đơn vị thiết kế đài phun nước trụ sở UBND huyện | Đ/c Hân |  | Sơn, Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị thiết kế đài phun nước trụ sở UBND huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: tu bổ, tôn tạo đình An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát dự toán công trình dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế PCCC dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 23/9/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng với BP thực hiện các dự án quyết toán | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế phòng truyền thống dự án trụ sở huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ dự án Tu bổ, tôn tạo đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: tu bổ, tôn tạo đình thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án Tu bổ, tôn Tạo Miếu Bản, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về PAKT dự án: Xây dựng trung tâm - văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường Tiểu học Đa Tốn cơ sở 2, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD phòng khám đa khoa kết hợp trạm y tế Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc UBND xã Kim Lan dự án Tu bổ, tôn Tạo Miếu Bản, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa thôn Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Kiêu Kỵ
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 24/9/2021 | Sáng | 8h00 | Rà soát nội dung kiến nghị của UBND xã Phú Thị đối với dự án Đình Tô khê, xã Phú Thị | Đ/c Hân |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý : Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát dự toán công trình dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định về BVTC dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương, Sơn, Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo các rụ sở và mua sắm trang thiết bị thuộc công an huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Diên Phúc, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát dự toán công trình dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BVTC dự án: Xây dựng trường MN Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 25/9/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK trung tâm chính trị huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình CTĐT dự án Cải tạo, chống xuống cấp khối trường học trên địa bàn huyện. |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hiện trường dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trungầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án Tu bổ, tôn Tạo Lăng Chử Cù Vân, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
UBND HUYỆN GIA LÂM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (dự kiến)
Từ ngày 1/08/2021 - 6/08/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Báo cáo lãnh đạo Ban về phương án mặt cắt ngang dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường đê tả Đuống qua thôn Phù Đổng 3 đến đường liên xã Ninh Hiệp - Phù Đổng - Trung Mầu" | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Bám Sở QH-KT đóng dấu thẩm định chỉ giới đường đỏ tuyến đường đê Đá, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | Sở QH-KT
BA | Sáng | Soạn hồ sơ pháp lý dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến trục chính các thôn: Trung Quan, Chử Xá, Sơn Hô; xã Văn Đức, huyện Gia Lâm trình thẩm định dự án phòng Quản lý đô thị. | BQLDA
| Chiều | Bám Sở QH-KT có kết quả thẩm định và báo cáo Thành phố phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường 179 đoạn từ đê Tả Đuống đến hết địa phận huyện Gia Lâm | Sở QH-KT
TƯ | Sáng | Xem hồ sơ thiết kế bản vẽ dự án "Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" | BQLDA
| Chiều | Soạn kết quả thẩm định dự án phòng QLĐT dự án "Xây dựng tuyến đường từ đê Tả Đuống qua thôn Phù Đổng 3 đến đường liên xã Ninh Hiệp - Phù Đổng - Trung Mầu" và dự án " Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch theo quy hoạch đường 179 và đường Cổ Bi" | BQLDA
NĂM | Sáng | Soạn hồ sơ dự án đã xong bàn giao tổ thực hiện | BQLDA
| Chiều | Soạn hồ sơ trình thẩm định chỉ giới đường đỏ tại phòng QLĐT dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ dốc Thớ đê Phù Đổng qua thôn Phù Đổng 3 đến đường liên xã Ninh Hiệp - Phù Đổng - Trung Mầu" | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm PA tổng thể giải phóng mặt bằng dự án "CCKO5, CCKO7, CCKO8 xã Cổ Bi, Kiêu Kỵ" và dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê Tả Đuống qua thôn Phù Đổng 3 đến đường liên xã Ninh Hiệp - Phù Đổng - Trung Mầu" | BQLDA
| Chiều | Soạn hồ sơ dự án đã xong bàn giao tổ thực hiện | BQLDA
BẢY | Sáng | Soạn hồ sơ dự án đã xong bàn giao tổ thực hiện | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc với thẩm định nội bộ về thẩm định TKBVTC dự án: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường xóm cổ thôn 1, 2, 3, 4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Phê duyệt KHLCNT, chi phí triển khai sau TKCS, chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, TKBVTC dự án: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc với thẩm định QLĐT về việc phê duyệt điều chỉnh TKBVTC dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT
| Chiều | Trình thẩm định nội bộ điều chỉnh cấp điện chiếu sáng dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | Ban QLDA |  |  | Liên hệ với SQHKT về - thẩm định TMB dự án: Xây dựng vườn hoa, sân chơi thuộc ô quy hoạch 6-1 phân khu đô thị N9, xã Đình Xuyên, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. - thẩm định CGDD tuyến đường 40m theo quy hoạch từ Đình Xuyên đến đường gom quốc lộ 1B, huyện Gia Lâm. | Sở QHKT
TƯ | Sáng | Trình thẩm định nội bộ PA di chuyển CTN nổi dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA |  |  | Dự thảo Tờ Trình KHLCNT giai đoạn CBTH dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
| Chiều | Liên hệ với SQHKT về Văn bản ý kiến thẩm định TMB dự án: Xây dựng vườn hoa, sân chơi thuộc ô quy hoạch 6-1 phân khu đô thị N9, xã Đình Xuyên, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. | Sở QHKT
NĂM | Sáng | Trình thẩm định BCNCKT Dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính, trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | Phòng QLĐT
| Chiều | Trình hồ sơ thẩm định điều chỉnh TKBVTC dự án: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm ghép nội dung bổ sung BPTC cống hộp 2x4x3m | Phòng QLĐT
SÁU | Sáng | Phê duyệt hồ sơ TKBVTC dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (đóng dấu thẩm tra, thẩm định QLĐT) | Phòng QLĐT
| Chiều | Làm việc với TĐNB về Báo cáo kết quả thẩm định TKBVTC, dự toán và dự thảo Quyết định phê duyệt TKBVTC, dự toán dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (đóng dấu thẩm định Ban QLDA) | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ về một số dự án theo KH trọng tâm tháng 8/2021 | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Phối hợp thẩm định dđường tổ 9 và 12A Thuận Tốn | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Bám thẩm định QLĐT nhiệm vụ quy hoạch đầm Nông đầm Cầu Vùa | Ban QLDA
BA | Sáng | Báo cáo phát sinh ao Nhân Lễ | Ban QLDA
| Chiều | Phối hợp thẩm định dự án cải tạo đường Nguyễn Huy Nhuận | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Chủ trương phát sinh điện đường Chợ Bún và đường thôn Vàng | Ban QLDA
| Chiều | Bám điện lực Gia Lâm ra văn bản thỏa thuận cấp điện chiếu sáng Phan Đăng Lưu-Yên Thường | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Liên hệ làm việc anh Tuyến cục đường sắt và tư vấn đường sắt về đ.chỉnh đường đỏ PDL-YT | Ban QLDA
| Chiều | Trình ký quyết định phê duyệt BVTC_DT đường KĐT-TH Trung Thành | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Đi hiện trường với Sở GTVT về BVTC PĐL YT | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý phần phát sinh khớp nối đường gom cao tốc | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm pháp lý phát sinh dự án chỉ giới đường đỏ Nam Đuống | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | Dương Hà | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA - Văn phòng
BA | Sáng | Làm việc với Điện lực Gia Lâm về việc cấp nguồn chiếu sáng dự án Xây dựng vườn hoa Kiên Thành | QLĐT
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Đình Xuyên
TƯ | Sáng | Đi hiện trường với phòng QLĐT về dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường: Hà Huy Tập, Đặng Phúc Thông, huyện Gia Lâm | QLĐT
| Chiều | Làm việc với phòng QLĐT về dự án đường ngõ xóm khu giáp Đình Thuận Quang, xã Dương Xá | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc với thẩm định nội bộ dự án đường tổ dân phố Nôi Thương - Dương Xá | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
| Chiều | Làm pháp lý các dự án và công tác nội nghiệp | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo vướng mắc (nếu có) | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc với Công ty thông tin tín hiệu đường sắt di chuyển ngầm nổi | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Ký biên bản kiểm đếm di chuyển ngầm nổi Long Biên | Ban QLDA
BA | Sáng | Hoàn thiện thủ tục đường 13m Kiêu Kỵ | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Hoàn thiện thủ tục đường ngõ xóm Trâu Quỳ GĐ2 | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Báo cáo ao hồ Đặng Xá tại UBND xã | Ban QLDA
| Chiều | Đi hiện trường các tuyến ngõ xóm Đặng Xá | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Rà soát hồ sơ thiết kế di chuyển viễn thông | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc các thủ tục pháp lý dự án
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm đếm bóng đèn cần di chuyển thuộc dự án đê tả Đuống | xã Yên Viên, xã Dương Hà
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc với tư vấn điện về dự án htnn ở trung mầu và phù đổng
HAI | Sáng | Làm việc với tư vấn, đi rà soát hạ tầng nông nghiệp ở Trung mầu. | BQLDA | Trương Minh Lộc
| Chiều | Làm việc với Viện QH xuất bản vẽ hướng tuyến HTKT | xã Phù Đổng
BA | Sáng | Làm vc với tư vấn Ngọc Minh về dự toán và điện thôn Công Đình, Tế Xuyên | BQLDA
| Chiều | Hoàn thiện pháp lý các chủ trương đầu tư | UBND
TƯ | Sáng | Nộp QLĐT BCKTKT dự án thôn 3,4,5 Kim Lan. | BQLDA
| Chiều | Làm vc với TĐNB về dự án 67 ngõ ở Đa Tốn về TK BVTC | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm vc với tư vấn về HTNN ở Phù Đổng giai đoạn 2 | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Báo cáo qui mô tại ban | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Báo cáo các vướng mắc hoặc báo cáo quy mô nếu có | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
Note on E50: Personal:

## BP DTDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 39
Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Kiểm tra hiện trường công tác DTDT tại xã, TT theo chương trình của tổ công tác UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê | Hiện trường
|  | 08h00 | Trực tại các chốt Cụm để phòng chống dịch CoVid-19 |  |  |  | Đ/c Hiếu; Thịnh + Hoàng | Bát Tràng; Kiêu Kỵ, Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường công tác DTDT tại xã, TT theo chương trình của tổ công tác UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê | Hiện trường
|  | 14h00 | Trực tại các chốt Cụm để phòng chống dịch CoVid-19 |  |  |  | Đ/c Hiếu; Thịnh + Hoàng | Bát Tràng; Kiêu Kỵ, Phú Thị
|  | 8h00 - 17h00 | Hướng dẫn các đơn vị xây dựng Phương án an toàn sản xuất để phòng chống dịch CoV-19 |  |  |  | Thoa | CCN Phú Thị
Ba | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Xây dựng Phương án tổ chức thu gom rác thải y tế tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn Huyện |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
|  |  | Tổng hợp, lập báo cáo công tác quản lý CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu khối lượng DTDT |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp, lập báo cáo công tác quản lý CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
|  | 16h00 | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00
NĂM | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Hoàn thiện ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Kiêu Kỵ; Bát Tràng năm 2021 |  |  |  | Thoa + Hoàng + Thịnh | CCN Phú Thị
|  |  | Giám sát công tác sửa chữa, duy trì đường giao thông trên địa bàn Huyện |  |  |  | Đ/c Hiếu | Hiện trường
|  |  | Làm việc với phòng Quản lý đô thị về việc Kiểm tra, giám sát công tác DTDT-VSMT (Theo lịch của phòng QLĐT) |  |  |  | Lê | Phòng QLĐT
| Chiều | 14g00
8h00 - 17h00
Sáu | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Kiểm tra công tác phòng chống dịch của các Doanh nghiệp trong CCN Phú Thị |  |  |  | Lê + Thoa + Hoàng | CCN Phú Thị
|  |  | Làm việc với tổ chiếu sáng - Công ty CPMTĐT Gia Lâm về công tác DTDT, QL vận hành |  |  |  | Đ/c Hiếu | Công ty CPMTĐT Gia Lâm
BẢY | Sáng | 08h00 | Kiểm tra hiện trường công tác DTDT tại xã, TT |  |  |  | Lê + Hiếu | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 6h30' - 9h và 16h - 18h30' | Trực tăng cường tại các chốt Cụm, giám sát đối tượng ra - vào để phòng chống dịch CoV - 19 |  |  |  | Hải, Tiến, Hoàng, Thịnh | Phú Thị; bát Tràng; Kiêu Kỵ
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.

## THDA XD DD
LỊCH TUẦN 36/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 30/08/2021 đến 01/09/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 30/08/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 3 31/08/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án + Làm báo cáo tuần 33/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 01/09/2021 | Sáng | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 5 26/08/2021 | Sáng |  | Nghỉ lễ Quốc Khánh từ 02/09/2021 đến 05/09/2021
PHÓ GIÁM ĐỐC
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 27/08/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 7 28/08/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 37
Từ ngày 13/9/2021 - 18/9/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 13/9 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã họp với các hộ dân thôn Đại Bản, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Phối hợp TTPTQĐ thẩm tra phương án khu C19 Đa Tốn | Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ | Ban, TT
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã kê khai kiểm đếm với các hộ dân thôn Đại Bản, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Sắp xếp hồ sơ dự án TQ5 | Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ | Ban, TT
BA 14/9 | Sáng | 8h00 | Phối hợp TNMT ban hành QĐ thu hồi đất dự án mầm non Hoa Sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 36/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp TTPTQĐ về ban hành QĐ phê duyệt phương án dự án mầm non Hoa Sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, TTPTQĐ | Sắp xếp hồ sơ dự án TQ5 | Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ | Ban, TT
TƯ 15/9 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã lập PA GPMB các hộ dân thôn Đại Bản, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Tổng hợp lịch tuần 38/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã lập PA GPMB các hộ dân thôn Đại Bản, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, | Ban QLDA, UBND xã, | Phối hợp Phòng TNMT vv giao đất 06 hộ Bình Minh | Ban QLDA, Phòng TNMT | Ban QLDA, Phòng TNMT
NĂM 16/9 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã quy chủ, kiểm đếm các hộ dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Chuẩn bị hồ sơ họp dân dự án khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDA, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDA, UBND xã Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã quy chủ, kiểm đếm các hộ dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Chuẩn bị hồ sơ họp dân dự án khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDA, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDA, UBND xã Kiêu Kỵ
SÁU 17/9 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã quy chủ, đo đạc hiện trạng sử dụng đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Họp dân khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDA, UBND xã Kiêu Kỵ, các hộ dân, tổ công tác | Ban QLDA, UBND xã Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã quy chủ, đo đạc hiện trạng sử dụng đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Soát lại hồ sơ sau khi họp dân | Ban QLDA, UBND xã Kiêu Kỵ | Ban QLDA, UBND xã Kiêu Kỵ
BẢY 18/9 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 10/2/2020 ĐẾN NGÀY 15/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần 08 | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều: Làm việc tại phòng + Rà soát các dự án đầu giá mới. + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đa Tốn về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ đất TT dự án TQ5 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc tại phòng: Soan hồ sơ QT các dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT dự án TĐC Trâu Quỳ Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự toán các dự án đấu gía - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27
Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 2/7/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường TT Yên Viên | TT Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra công trường: Cải dạo đường dạo dọc kè sông Giàng xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | Xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang. | các xã Dương Xá, Phú Thị,Lệ Chi , Kim Sơn và Dương Quang.
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án chiếu sáng các xã Kim Lan, Văn Đức, Đa Tốn, và Bát Tràng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường TT Yên Viên | TT Yên Viên
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Xã Dương Xá và TT. Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng ngoài đê xã Phù Đổng và xã Cổ Bi huyện Gia Lâm | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | Xã Đa Tốn
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường dội 8A Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ cầu Đào Xuyên đến nghè Lê Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Kim Sơn, xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Phù Dực 1, Phù Dực 2 ( Tuyến 4) | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Thị Trấn Trâu Quỳ, xã Dương Xá
TƯ | Sáng | Bàn giao mặt bằng với BQL duy tu HTGT, Cty CTGTHN dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ thôn Hoàng Long đến đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình: XD tuyến đường theo quy hoạch 24,5m từ đê Sông Đuống đến đường Dốc Lã-Ninh Hiệp. | Tại hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và THCS Dương Hà | Tại hiện trường
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nội đồng khu vực trong đê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. | Tại hiện trường
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trình: XD đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại Ban | UBND xã | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra dự án kè Hồ Vực | Tại hiện trường dự án |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại Ban | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án:Hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị | Tại hiện trường dự án
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê từ Dốc Lời - Lệ Chi | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Đường đô thị song hành | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại Ban | 0
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Chỉnh trang và lát vỉa hè đường hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Bát tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | xã Phú Thị, Dương Xá
BA | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm với học viện nông nghiệp và các hộ dân thống nhất phương án hỗ chợ di chuyển cây trồng dự án đường song hành. | xã Đông Dư
TƯ | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA Yên viên đình xuyên phù đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan; Dự án nội đồng xã Văn Đức | Xã Kim Lan; Văn Đức
| Chiều | Làm việc tại ban | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường đô thi song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm; | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại ban | TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ
BẢY | Sáng | Làm việc tại ban | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư - Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu đuống đoạn Dốc Lời xã Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | Xã Cổ Bi, Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo chỉnh trang đường liên thôn, trục chính thôn Vàng xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án Kè hồ Vực | tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 | Tại hiện trường dự án
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng khớp nối hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị, Dương Xá | Tại hiện trường dự án
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | ĐÀO QUANG SƠN
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Kiêu Kỵ, Đông Dư, TT Trâu Quỳ | Kiêu Kỵ, Đông Dư, TT Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh trì đến cầu vượt Phú Thị | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra hiện tường Dự án: Xây dựng tuyến đường gom dô thị song hành | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: ĐTXD hệ thống chiếu sáng các xã: Kiêu Kỵ, Đông Dư, TT Trâu Quỳ | Tại hiện trường dự án
| Chiều | Nghỉ