## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42
Từ ngày 11/10/2021 - 16/10/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Thắng | Đ/c Vân
11/10 Hai | Sáng | 8h00-9h00 | 8h00-8h30: Báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị | Phòng A3
9h00: (1) Đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch chuyên đề năm 2021 và thông qua kế hoạch chuyên đề, chương trình công tác năm 2022; (2) Báo cáo KH đào tạo bồi dưỡng năm 2022.
|  | 11h00 | 9h45: Báo cáo về thực hiện phân cấp kinh tế xã hội theo Quyết định số 14/QĐ-UBND của UBND Thành phố (danh mục, dự toán, công tác tiếp nhận, bàn giao), các nội dung đề xuất tiếp tục điều chỉnh nội dung phân cấp (căn cứ pháp lý). | [5 empty] | XDGT chuẩn bị
|  | 8h30 | Làm việc Sở XD nghiệm thu trước khi bàn giao đưa vào sử dụng trường tiểu học và THCS Kim Sơn |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Mạnh | Hiện trường
|  | 7h30 | Báo cáo lãnh đạo huyện về Phương án di chuyển điện tuyến đường 24,5m; Nhà đội 2; Đường đê Đá |  |  | x |  | Đ/c Thành GĐ Điện lực | Đc Quý, Đc Tùng CBĐT | HU
|  | 8h30 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 8h00 | Dự Hội thảo trực tuyến "Rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thủ đô và định hướng Nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội" |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A10
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án chưa xong thủ tục | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TĐNB; XD DD; XDGT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với nhà thầu kế hoạch triển khai dự án THCS Dương Xá, THCS Kiêu Kỵ |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Sở KH về Kế hoạch đấu thầu |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Sở KH
12/10 BA | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00-9h30 | Giao ban tiến độ giải ngân Quý III/2021 và các dự án chưa khởi công xây dựng; Báo cáo đề xuất về lập quy hoạch khu Đầm cầu vùa theo đề xuất của Ecopark. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU chủ trì | KHTH chuẩn bị | Phòng A3
|  | 10h00-10h30 | Báo cáo về lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 (chuẩn bị Bản vẽ kèm theo) | [5 empty] | QHĐG chuẩn bị; DD-GT phối hợp
|  | 8h30 | Giao ban tiến độ thi công, giải ngân các dự án XDGT và dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2021. |  |  | x |  | bộ phận thực hiện XDGT | Đc Ngọc Anh tổng hợp chung | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Làm việc với nhà thầu thiết kế điều chỉnh dự án trụ sở Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Hương | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ QT DA Đường Dốc hội ; Khu 31ha | x | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổ chức tọa đàm, xin ý kiến các nhà khoa học và ý kiến nhân dân về dự án tu bổ, tôn tạo đình, chùa Sen Hồ, xã Lệ Chi |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các dự án Bắc Đuống |  |  | x |  | Đc Tùng trưởng nhóm | nhóm thực hiện tổ XDGT | Hiện trường
13/10 Tư | Sáng | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giao ban trực truyến và trực tiếp công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | HT HU
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án tu bổ, tôn tạo đình thôn Thượng, xã Dương Hà |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Giao ban tiến độ thi công dự án kè hồ Vực |  |  | x |  | Đc Tùng Trưởng nhóm; cán bộ QLDA; Nhà thầu; TVGS | Đc Tình; đc Minh | BCH công trường Cty Tây hồ
| Chiều | 14h00 | Báo cáo về việc bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra An toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng đối với công trình đường bộ của dự án "Xây dựng tuyến đường Đông Dư - Dương Xá" |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường DA | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế trường Tiểu học CLC TQ5 đôn đốc tiến độ |  |  |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Sở QHKT về các vướng mắc chỉ giới, QH |  |  | x |  | Đc Quý CBĐT | Nhóm CBĐT chuẩn bị | Sở QH
14/10 Năm | Sáng
|  | 8h30 | Phòng TNM làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ và Ban QLDA ĐTXD về đơn phản ảnh của các doanh nghiệp trong cụm LN Kiêu Kỵ |  |  |  | x | GM Phòng TNMT | QLCCN chuẩn bị | UBND xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Rà soát kế hoạch 2022 | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng với BP thực hiện các dự án quyết toán |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 13h30 | Thông qua Quy mô dự án (trong đó có phương án quy hoạch các ô đất DH1, DH2, X2B xã Dương Hà) Kẻ hồ, ao xã Văn Đức; PA Chỉ giới đường đỏ làng cổ Bát tràng; Đường 40m từ Đình Xuyên đến quốc lộ 1B. | x | x | x | x | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | QHĐG; THDD; THGT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
15/10 Sáu | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giao ban chốt tiến độ bàn giao dự án Xây dựng Trụ sở huyện. | x | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị BC và mời các ĐVTC; TV | Phòng A3
|  | 8h30 | Tư vấn báo cáo phương án thiết kế Dự án Cải tạo đường Hà Huy Tập, Đặng Phúc Thông |  |  | x |  | Đc Tuấn CBĐT; TVTK | Đc Tuấn CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 8h30 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ bàn giao các DA HTK | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XDGT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
16/10 Bảy | Sáng | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn | x | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì | XDDD;XDGT chuẩn bị | Hiện trường
|  | 8h30 | Khảo sát hiện trường các Dự án di chuyển, hạ ngầm điện |  |  | x |  | CBĐT; TVTK | CBĐT | Hiện trường
| Chiều | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42
Từ ngày 11/10/2021 - 16/10/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 11/10 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ DA QT-TT; CT; DA Mới |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 9h00 | Rà sóat, tổng hợp giải ngân 3 tháng còn lại |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 11h00 | Đối chiếu tiến độ DA chưa xong thủ tục với P QLĐT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Cung cấp số liệu cho Công an Huyện về các DA đang triển khai trên địa bàn năm 2021 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 15h00 | BC KQ GN 9 tháng; KH 3 tháng cuối năm | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  |  | Rà soát vốn GPMB đã bố trí |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 17h00 | Hoàn thiện BC KQ GN 9 tháng; KH 3 tháng cuối năm |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 12/10 | Sáng | 8h00 | Rà sóat, tổng hợp điều chỉnh KHV dự án CBĐT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Cung cấp số liệu cho Công an Huyện về các DA đang triển khai trên địa bàn năm 2021 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 11h00 | BC GĐ điều chỉnh KHV dự án CBĐT | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | Rà soát công tác ĐTXD Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 14h00 | Cập nhật tiến độ các DA KH 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 13/10 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA KH 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC Tuần |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện HS cơ cấu tổ chức Ban |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 14h00 | Rà sóat, tổng hợp DA Xin vốn chuyển tiếp 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 14/10 | Sáng | 8h00 | - BC GĐ DA mới 2022 - Rà sóat, tổng hợp DA Xin vốn chuyển tiếp 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Rà sóat, tổng hợp DA Xin vốn chuyển tiếp QT 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 15/10 | Sáng | 8h00 | Lập KH Tháng 11 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Rà sóat, tổng hợp DA Xin vốn QTTT 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Rà duyệt tiến độ các DA đang thực hiện công tác đấu thầu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 16/10 | Sáng | 8h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | XD; TH Lịch công tác |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH một số tồn tại theo KH chuyên đề đã lập |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41
Từ ngày 11/10/2021 - 16/10/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 11/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC lần 2 đình nghè Quán Khê |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên phần KT + KC lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tuyến đường qua khu đấu giá X1 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chinh TKBVTC dự án: xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC lần 2 đình nghè Quán Khê |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên phần KT + KC lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tuyến đường qua khu đấu giá X1 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chinh TKBVTC dự án: xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 12/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Mầm non kim lan (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC lần 2 đình nghè Quán Khê |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên phần KT + KC lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tuyến đường qua khu đấu giá X1 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chinh TKBVTC dự án: xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Mầm non kim lan (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC lần 2 đình nghè Quán Khê |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên phần KT + KC lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện tuyến đường qua khu đấu giá X1 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chinh TKBVTC dự án: xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 13/10 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Hạ tầng nông nghiệp Cây Đề - Cừ Keo (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế nội thất trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên phần KT + KC lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ BCKTKT các tuyến đường ngõ thôn Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển viễn thông dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Hạ tầng nông nghiệp Cây Đề - Cừ Keo (TT12) | y | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế nội thất trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên phần KT + KC lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ BCKTKT các tuyến đường ngõ thôn Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển viễn thông dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 14/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: X1-Đình Xuyên (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế nội thất trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ mầm non Yên Viên phần KT + KC lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ BCKTKT các tuyến đường ngõ thôn Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển viễn thông dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: X1-Đình Xuyên (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế nội thất trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ BCKTKT các tuyến đường ngõ thôn Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC hạng mục di chuyển viễn thông dự án: Xây dựng tuyến đường 24,5m |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 15/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường Yển Viên - Đình Xuyên (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế nội thất trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển hệ thống cấp nước đường 22m |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC đường khớp nối cụm CN Phú Thị |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường Yển Viên - Đình Xuyên (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế nội thất trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển hệ thống cấp nước đường 22m |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC đường khớp nối cụm CN Phú Thị |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 16/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường Yển Viên - Đình Xuyên (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế nội thất trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển hệ thống cấp nước đường 22m |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh TKBVTC đường khớp nối cụm CN Phú Thị |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 45
Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT-CCN |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng tài chính -KH về phân cấp 14 |  |  |  | Lê + Hiếu | Phòng tài chính - KH
|  | 14h00 | Đôn đốc các đơn vị nộp tiền sử dụng dịch vụ công cộng tại các CCN do Ban quản lý |  |  |  | Thoa + Hoàng + Thịnh | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Hướng dẫn các đơn vị xây dựng Phương án an toàn sản xuất để phòng chống dịch CoV-19 |  |  |  | Thoa | CCN Phú Thị
Ba | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Rà soát các đơn vị, phục vụ báo cáo tình hình tiêm phòng chống dịch Covid-19 tại các CCN |  |  |  | Tổ CCN | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Kiểm tra hiện trường, thống nhất các hạng mục duy trì VSMT đối với các DA tạm bàn giao, duy trì theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  | Đ/c Lê + Hiếu | Hiện trường
|  | 14g00 |  |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Họp nghiệm thu công tác DTDT-VSMT |  | x | Đ/c Vân - PGĐ | Tổ DTDT | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp, rà soát công tác ký Hợp đồng, thu nộp tiền dịch vụ tại các CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00
NĂM | Sáng + chiều | 08h00 | Làm việc với phòng Tài nguyên MT và UBND xã Kiêu Kỵ để giải quyết kiến nghị của các hộ dân trong Cụm làng nghề Kiêu Kỵ |  | x | Đ/c Vân - PGĐ | Lê + Hiếu | UBND xã Kiêu Kỵ
|  | 14h00 | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  |  | Hoàn thiện hồ sơ thu gom vận chuyển rác thải y tế |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00
8h00 - 17h00
Sáu | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với tổ Tài vụ kiểm tra, xuất hóa đơn thu nộp tiền dịch vụ công cộng tại các CCN |  |  |  | Thịnh + Thoa + Hoàng | Ban QLDA
|  |  | Lập dự toán điều chỉnh, bổ sung khối lượng thu gom, vận chuyển rác thải y tế từ khu cách ly tập trung trên địa bàn Huyện |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
BẢY | Sáng | 08h00 | Kiểm tra hiện trường công tác DTDT tại xã, TT |  |  |  | Lê + Hiếu | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều | 6h30' - 9h và 16h - 18h30' | Trực tăng cường tại các chốt Cụm, giám sát đối tượng ra - vào để phòng chống dịch CoV - 19 |  |  |  | Hải, Tiến, Hoàng, Thịnh | Phú Thị; bát Tràng; Kiêu Kỵ
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.

## THDA XD DD
LỊCH TUẦN 42/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 11/10/2021 đến 16/10/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 11/10/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 3 12/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án + Làm báo cáo tuần 33/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 13/10/2021 | Sáng | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 5 14/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 15/10/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 7 16/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 41
Từ ngày 11/10/2021 - 16/10/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 11/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã, hộ dân rà soát, quy chủ, đo đạc hiện trạng sử dụng đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Làm việc với xã Kiêu Kỵ về lịch kiểm đếm lần 2 kết hợp vận động khu KK1 và dữ liệu trình TB thu hồi đất Khu KK | Ban QLDA, xã Kiêu Kỵ | Ban, Xã
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã, hộ dân rà soát, quy chủ, đo đạc hiện trạng sử dụng đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Làm việc với xã Đa Tốn lịch họp lấy ý kiến dự thảo phương án khu C19 | Ban QLDA, xã Đa Tốn | Ban, Xã
BA 12/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã gửi giấy mời họp dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 40/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã gửi giấy mời họp dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Hoàn thiện hồ sơ sau kiểm đếm các trường hợp có tài sản trên đất công do UBND xã quản lý khu C19 xã Đa Tốn | Ban QLDA, Tổ công tác | Ban, Xã
TƯ 13/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã họp dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Tổng hợp lịch tuần 42/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã họp tuyên truyền vận động hộ dân nhận tiền dự án mầm non Hoa sữa xã Yên Viên | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Chuẩn bị hồ sơ họp lấy ý kiến dự thảo khu C19 Đa Tốn, hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm phần tài sản trên đất công | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
NĂM 14/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã, phòng TNMT ban hành thông báo thu hồi đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Chuẩn bị hồ sơ họp lấy ý kiến dự thảo khu C19 Đa Tốn, hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm phần tài sản trên đất công | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã, phòng TNMT ban hành thông báo thu hồi đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Họp lấy ý kiến dự thảo khu C19 | Ban QLDAĐTXD, Xã, Tổ công tác, các hộ dân liên quan | Xã Đa Tốn
SÁU 15/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã trả tiền GPMB cho các hộ dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Kiểm tra hồ sơ dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã trả tiền GPMB cho các hộ dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Kiểm tra hồ sơ dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
BẢY 16/10 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân