## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
Từ ngày 25/10/2021 -30/10/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Thắng | Đ/c Vân
25/10 Hai | Sáng | 8h00-9h00 | 8h00-8h45: Báo cáo về 49 nội dung bức xúc dân sinh theo phản ánh, kiến nghị của cử tri. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A3
9h45-10h15: Báo cáo chủ trương thực hiện một số dự án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, Phù Đổng.
|  | 8h30 | Làm việc với thanh tra |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc Nhóm CBĐT GT về dự kiến kế hoạch thực hiện chương trình MTQG hỗ trợ nông thôn mới |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ Ban | Đc Tùng tổng hợp | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 8h00 | Dự Hội thảo trực tuyến "Rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thủ đô và định hướng Nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội" |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A10
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện điều chỉnh, bổ sung | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH; TĐNB; XD DD; XDGT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với thanh tra |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Sơn, Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo Phương án trồng cây vườn hoa Kiên Thành |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ; CBĐT | Đc Tuấn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 15h00 | thống nhất biện pháp phân luồng giao thông đường 40m giao đường Yên thường |  |  | x |  |  |  | UBND xã Yên thường
26/10 BA | Sáng
|  | 8h00-11h30 | 8h00: Giao ban tiến độ công tác giải phóng mặt bằng 9 tháng đầu năm và báo cáo tình hình GPMB các dự án hạ tầng khung trên địa bàn, cụm công nghiệp Đình Xuyên. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU chủ trì | KHTH chuẩn bị | Phòng A3
|  |  | 9h30: Báo cáo về lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. | [5 empty] | QHĐG chuẩn bị
|  | 8h30 | Phương án tổ chức giao thông đường Song Hành |  |  | x |  | Đc Quân PP QLĐT; đc Thắng TH; đc Tùng Trưởng nhóm | Đc Tùng ( viết giấy mời Phòng QLĐT) | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Làm việc với BP thẩm định nội bộ các dự án đưa lên thực hiện 6 tháng cuối năm |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h15 | Báo cáo các dự án phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung; các dự án khởi công mới năm 2021 chưa hoàn thiện thủ tục; dự kiến danh mục các dự án đầu tư năm 2022. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị | P2HU
|  | 14h00 | Tổ chức tọa đàm, xin ý kiến các nhà khoa học và ý kiến nhân dân về dự án Tu bổ, tôn tạo lăng mộ cụ Lê Trần Cẩn tại xã Kiêu kỵ |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án Phan Đăng Lưu - Yên Thường với Sở GTVT về hồ sơ BVTC |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ | Đ/c Quý | Hiện trường
27/10 Tư | Sáng
|  | 8h00 | Báo cáo về các nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng trụ sở Huyện. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị | P Bí thư
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án TTBDCT (lại) |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Báo cáo phương án thiết kế dự án "Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn từ thôn Xuân Dục đến thôn Lại Hoàng và từ thôn Lại Hoàng đến thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm" và dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ khu đấu giá B116 đến đường 179 và tuyến đường cạnh khu đấu giá B116, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  |  | Đ/c Tùng; Đ/c Trình | Phòng họp Ban QLDA
|  | 10h00 | Báo cáo phương án thiết kế chiếu sáng dự án "Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến xóm cổ thôn 1, 2, 3, 4 xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  |  | Đ/c Tiến
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường DA | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án trụ sở Huyện thống nhất vật liệu hoàn thiện |  |  |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Sơn | Hiện trường
|  | 14h00 | Họp với UBND xã Văn Đức về TMB ao Văn Đức và một số nội dung điều chỉnh bổ sung dự án đang thi công đường trục chính trên địa bàn xã Văn Đức |  |  | x |  | Đ/c Tùng |  | UBND xã Văn Đức
28/10 Năm | Sáng
|  | 8h30 | Rà soát KH điều chỉnh các dự án Lĩnh vực XDGT | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THDA xdgt | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với UBND TT Trâu quỳ dự án xây dựng chợ tạm trong khu 31ha |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với VQH về hồ sơ chỉ giới đường đỏ |  |  | x |  | CB CBĐT có liên quan | Đc Tùng tổng hợp | VQH
| Chiều | 13h30 | Thông qua Quy mô dự án (bể bơi Trung tâm Thể thao Cổ Bi, khoanh vùng di tích, di chuyển Nhà văn hóa ra ngoài đình Đỗ Xá; về cải tạo nhà văn hóa TPD An Đào; báo cáo điểm tập kết phế thải xây dựng; cải tạo, nạo vét kênh mương thủy lợi, xây dựng trụ sở Công an xã, TT VHTT các xã) | x | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD; XDGT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường DA đường khu CN Phú Thị; DA đường Đê Hữu Đuống |  |  | x |  |  |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
29/10 Sáu | Sáng | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ DA KH 2022 | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH; TĐNB; XD DD; XDGT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tổng hợp báo cáo các dự án Thanh tra |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường các DA Bắc Đuống |  |  | x |  |  | THDA | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | x | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các DA Nam Đuống |  |  | x |  |  | THDA | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
30/10 Bảy | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường giải quyết các vướng mắc về di chuyển điện (các DA đang thi công) |  |  | x |  | CB TH có liên quan | Đc Tùng Trưởng nhóm chỉ đạo tổng hợp | Hiện trường
| Chiều | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
Từ ngày 25/10/2021 -30/10/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 25/10 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ DA tại xã Đặng Xá; Cổ bi |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 9h00 | Rà soát vốn 2022 nguồn vốn Mục tiêu QG;TP |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 15h00 | Cập nhật dự án điều chỉnh, bổ sung | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  |  | Rà soát vốn 2022 nguồn vốn Mục tiêu QG;TP |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 17h00 | Đăng tải Lịch công tác |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 26/10 | Sáng | 8h00 | Rà sóat, tổng hợp điều chỉnh KHV dự án CT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Rà soát vốn 2022 nguồn vốn Mục tiêu QG;TP |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 11h00 | BC GĐ vốn 2022 nguồn vốn Mục tiêu QG;TP | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | Rà soát công tác ĐTXD Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 14h00 | Cập nhật tiến độ các DA KH 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 27/10 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA KH 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC Tuần |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Hoàn thiện HS cơ cấu tổ chức Ban |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 14h00 | Rà sóat, tổng hợp DA Xin vốn chuyển tiếp 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 28/10 | Sáng | 8h00 | - BC GĐ DA mới 2022 - Rà sóat, tổng hợp DA Xin vốn chuyển tiếp 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Rà sóat, tổng hợp DA Xin vốn chuyển tiếp QT 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 19/10 | Sáng | 8h00 | Lập KH Tháng 11 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Rà sóat, tổng hợp DA Xin vốn QTTT 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Rà duyệt tiến độ các DA đang thực hiện công tác đấu thầu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 30/10 | Sáng | 8h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | XD; TH Lịch công tác |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH một số tồn tại theo KH chuyên đề đã lập |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43
Từ ngày 25/10/2021 - 30/10/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 25/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC điều hòa nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS Thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng điều chỉnh dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC điều hòa nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS Thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng điều chỉnh dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 26/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đình Xuyên (gđ2) (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK BVTC điều hòa nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS Thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng điều chỉnh dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Ngõ xóm Ngọc Động 3 (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS Thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng điều chỉnh dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 27/10 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Yên Khê (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS Thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng điều chỉnh dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Lại Hoàng (TT12) | y | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh THCS Thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng điều chỉnh dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 28/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Cụm công nghiệp Phú Thị (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ BCKTKT Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Cụm công nghiệp Phú Thị (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ BCKTKT Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 29/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường Ỷ Lan (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ BCKTKT Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường Ỷ Lan (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ BCKTKT Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 30/10 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đường Ỷ Lan (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ BCKTKT Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 47
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT-CCN |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng Quản lý đô thị -KH về phân cấp 14 |  |  |  | Lê + Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Đôn đốc các đơn vị nộp tiền sử dụng dịch vụ công cộng tại các CCN do Ban quản lý |  |  |  | Thoa + Hoàng + Thịnh | CCN Phú Thị
Ba | Sáng | 08h00 | Làm việc với thanh tra Thành phố về Kết luận kiểm tra gói thầu VSMT giai đoạn 2017-2020 |  |  |  | Đ/c Lê | UBND Huyện
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng Quản lý đô thị -KH về phân cấp 14 |  |  |  | Lê + Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm tra công tác xử lý nước tại trạm xử lý nước thải CCN Phú Thị |  |  |  | Thoa + Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Làm việc với Sở tài nguyên & môi trường về công tác xử lý nước tại trạm xử lý nước thải CCN Phú Thị |  |  |  | Lê + Thoa + Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp, rà soát công tác ký Hợp đồng, thu nộp tiền dịch vụ tại các CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00
NĂM | Sáng + chiều | 08h00 | Làm việc với thanh tra Thành phố về Kết luận kiểm tra gói thầu VSMT giai đoạn 2017-2020 |  |  |  | Đ/c Lê | UBND Huyện
|  | 14h00 | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  |  | Tổng hợp khối lượng, tổ chức thu gom bao gói thuốc BVTV trên địa bàn Huyện |  |  |  | Lê + Thoa | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00
8h00 - 17h00
Sáu | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với tổ Tài vụ kiểm tra, xuất hóa đơn thu nộp tiền dịch vụ công cộng tại các CCN |  |  |  | Thịnh + Thoa + Hoàng | Ban QLDA
|  |  | Làm việc với tổ chiếu sáng Công ty CP MTĐT Gia Lâm về công tác quản lý, vận hành trên địa bàn Huyện (Bao gồm cập nhật thông tin lênhệ điều hành điện tử) |  |  |  | Hiếu | Công ty MTĐT Gia Lâm
|  |  | Hoàn thiện hồ sơ, Phục lục HĐ bổ sung khối lượng thu gom, vận chuyển rác thải y tế từ khu cách ly tập trung trên địa bàn Huyện |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
BẢY | Sáng | 08h00 | Tổ chức thu gom bao gói thuốc BVTV trên địa bàn Huyện |  |  |  | Lê + Thoa + Hải + Tiến | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.

## THDA XD DD
LỊCH TUẦN 42/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 11/10/2021 đến 16/10/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 11/10/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 3 12/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án + Làm báo cáo tuần 33/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 13/10/2021 | Sáng | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 5 14/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 15/10/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 7 16/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 43
Từ ngày 25/10/2021 - 30/10/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 25/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã gửi giấy mời họp dân dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Làm việc với xã Kiêu Kỵ tổng hợp hồ sơ kiểm đếm bắt buộc khu KK1 | Ban QLDA, xã Kiêu Kỵ | Ban, Xã
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã gửi giấy mời họp dân dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Soạn hồ sơ trình kiểm đếm bắt buộc khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDA, xã Kiêu Kỵ | Ban, Xã
BA 26/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã trả tiền cho các hộ dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 42/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã trả tiền cho các hộ dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị dự án Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn xã Phú Thị, xã Đặng xá | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Tống đạt công văn trả lời ý kiến các hộ dân tại buổi họp lấy ý kiến khu C19 xã Đa Tốn | Ban QLDA, xã Đa Tốn | Ban, Xã
TƯ 27/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp họp dân dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Soạn hồ sơ trình phê duyệt phương án BTHT sau khi kết thúc niêm yết 03 hộ C19 Đa Tốn | Ban QLDA, xã Đa Tốn | Ban, Xã
| Chiều | 14h00 | Phối hợp họp dân dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Lập dự thảo phương án BTHT trường hợp có tài sản trên đất công tại khu C19 xã Đa Tốn | Ban QLDA, xã Đa Tốn | Ban, Xã
NĂM 28/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Kiểm tra hồ sơ dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Kiểm tra hồ sơ dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
SÁU 29/10 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Tổng hợp lịch tuần 44/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Kiểm tra hồ sơ dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
BẢY 30/10 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## CBĐTXD DD
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 18/10/21 đến 23/10/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 18/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với thanh tra | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với thẩm định nội bộ phương án thiết kế THPT Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án Xây dựng trường mầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường THCS CLC thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phú Thị , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với thanh tra | Đ/c Hân |  | Sơn Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra nhiệm vụ thiết kế chợ kiêu kỵ |  |  | Hương
|  | 14h00 | Hồ sơ bả vẽ thi công dự án Tu bổ tôn tạo nghè Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ : Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đình Vỹ, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát danh mục thiết bị của dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 19/10/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với BP thẩm định nội bộ các dự án đưa lên thực hiện 6 tháng cuối năm | Đ/c Hân |  | CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra nhiệm vụ thiết kế chợ Phù Đổng |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Bàn giao dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Phòng TCKH
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Tổ chức tọa đàm, xin ý kiến các nhà khoa học và ý kiến nhân dân về dự án Tu bổ, tôn tạo lăng mộ cụ Lê Trần Cẩn tại xã Kiêu kỵ | Đ/c Hân |  | Hương Đông | Xã Kiêu Kỵ
|  | 14h00 | tọa đàm, xin ý kiến các nhà khoa học và ý kiến nhân dân về dự án tu bổ, tôn tạo đình, chùa Sen Hồ, xã Lệ Chi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với thị trấn Trâu Quỳ về vị trí khu đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố An Đào |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD nhà văn hóa thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định DADT dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 20/10/2021 | Sáng | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án TTBDCT (lại) | Đ/c Hân |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo phương án TTBDCT (lại) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐt về Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan | QLĐT
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp Lý: Xây dựng trường THCS Phú thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án: Xây dựng trường mầm non Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án trụ sở Huyện thống nhất vật liệu hoàn thiện | Đ/c Hân |  | Sơn | Hiện trường
|  | 14h00 | Rà soát, lập phương án cải tạo trường học làm khu cách ly tập trung |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | QLĐT
|  | 14h00 | Soạn NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BVTC dự án: Xây dựng trường MN Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 21/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với UBND TT trâu quỳ dự án xây dựng chợ tạm trong khu 31ha | Đ/c Hân |  | Hương | Trụ sở UBND TT Trâu Quỳ
|  | 8h00 | Làm việc với UBND TT trâu quỳ dự án xây dựng chợ tạm trong khu 31ha |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng phương án thực hiện khu KTX B3,B4 học viện nông nghiệp 1 làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Mở rộng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựngTrung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD phòng khám đa khoa kết hợp trạm y tế Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hằng | UBND Huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 22/10/2021 | Sáng | 8h00 | Tổng hợp báo cáo các dự án Thanh tra | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ thẩm định dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý : Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng TTVH-TT xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương, Sơn, Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo các trụ sở và mua sắm trang thiết bị thuộc công an huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Diên Phúc, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 23/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK trung tâm chính trị huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình CTĐT dự án Cải tạo, chống xuống cấp khối trường học trên địa bàn huyện. |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hiện trường dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trungầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án Tu bổ, tôn Tạo Lăng Chử Cù Vân, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân