## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47
Từ ngày 15/11/2021 -20/11/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Thắng | Đ/c Vân
15/11 Hai | Sáng | 8h00-9h00 | 8h00: (1) Báo cáo về khoang vùng, truy vết, xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn; (2) Báo cáo đánh giá tình hình, cấp độ và biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Báo cáo Kế hoạch tiêm vắc xin cho người từ 12 - 17 tuổi; (3) Thông qua Kế hoạch ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc giá về dân cư trong quản lý xã hội và phòng chống dịch; (4) Báo cáo tiến độ bàn giao các trường học phục vụ năm học mới. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị | Phòng A3
|  | 11h10-11h30 | Báo cáo về việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp (điều chuyển nhiệm vụ duy tu, duy trì); Báo cáo về công tác cản bộ
|  | 8h30 | Thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Gia Lâm |  |  |  | x | GM HĐND huyện |  | Phòng A5
|  | 8h30 | Làm việc với BP chuẩn bị đầu tư các dự án trình CTĐT kỳ họp HĐND tháng 12/2021 |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Kiểm điểm tiến độ lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án HTGT thuộc thẩm quyền Thành phố và các dự án trình HĐND Huyện vào kỳ họp tháng 12/2021. |  |  | x |  | các đc CB CBĐT HTGT | Đc Tùng tổng hợp | Ban QLDA ĐTXD ( số 6 cổ bi)
|  | 8h30 | Tham gia bảo vệ thi công khu X3 Hồ voi |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban | Đ/c Thành chuẩn bi | hiện trường
| Chiều | 16h00 | (1) Giao ban tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; (2) Báo cáo các bất cập về đơn giá nguyên vật liệu, nhân công tại các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | ND QHĐG chuẩn bị báo cáo; ND 2 TĐNB chuẩn bị báo cáo | P2 HU
|  | 14h00 | (1) Báo cáo tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông ngõ, xóm theo QĐ 01 của UBND Huyện; (2) Báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành; (3) Tiến độ các dự án do xã làm chủ đầu tư; (4) Tiến độ các dự án phục vụ kỷ niệm 60 năm huyện Gia Lâm thành huyện của TP Hà Nội |  | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học - Phó Chủ tịch chủ trì | KHTH chuẩn bị | Phòng A5
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các dự án hạ tầng khung và công tác phòng chống dịch Covid 19 |  |  | x |  | Đc Tùng trưởng nhóm | Cán bộ quản lý dự án | hiện trường
|  | 14h00 | Tham gia bảo vệ thi công khu X3 Hồ voi |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban | Đ/c Thành chuẩn bi | hiện trường
|  | 14h00 | Báo cáo Phương án trồng cây vườn hoa Kiên Thành ( Tư vấn chuẩn bị phối cảnh 3D vườn hoa) |  |  | x |  | Tư vấn | Đc Tuấn | Phòng họp Ban QLDA
|  | 15h00 | Báo cáo đề xuất về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương, dự án Xây dựng tuyến đường quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 đến đường Đông Dư - Dương xá |  |  | x |  | Tư vấn, Cán bộ TH, CBĐT. | Đc Tuấn | Phòng họp Ban QLDA
16/11 BA | Sáng
|  | 8h30 | Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện (kỳ họp không thường kỳ) | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | HTUB
|  | 8h30 | Làm việc với tổ CBĐT bộ phận GT-HTKT về chỉ giới đường đỏ (trọng tâm: pháp lý, khó khăn vướng mắc) |  |  | x |  |  | Đ/c Tùng tổng hợp; các đồng chí CBHT phối hợp | Phòng họp Ban QLDA
|  | 10h00 | Báo cáo phương án thiết kế dự án "Cải tạo ao, hồ tạo cảnh quan, môi trường trên địa bàn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  | Đơn vị tư vấn, đc Thành | Đc Thành | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | Làm việc với thanh tra |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Họp kiểm điểm công tác dự án đấu giá và công tácquy hoạch |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các DA chưa xong thủ tục | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH;CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 15h30 | Báo cáo việc thi công cống hộp 3x(3.5x3.5m) dọc đường Lý Thánh Tông (Đoạn qua Lữ đoàn 84) |  |  | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học - Phó Chủ tịch chủ trì | XD GT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 14h00 | Báo cáo phương án thiết kế dự án "Nạo vét, chỉnh trang, làm đường dạo, sân chơi Ao Lính, Ao Làng thôn Giao Tất A, Ao Lò Gạch thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn huyện Gia Lâm" |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban; Tư vấn thiết kế | Đ/c Tiến chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 15h30 | Báo cáo phương án thiết kế các tuyến đường giao thông liên thôn, trục chính xã Dương Xá khởi công năm 2022. |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban; Tư vấn thiết kế | Đ/c Tuấn chuẩn bị
|  | 16h30 | Báo cáo phương án đầu tư mương quá Hà, xã Dương Hà |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban; Tư vấn thiết kế, UBND xã. | Đ/c Tuấn chuẩn bị và làm giấy mời
|  | 14h00 | Họp kiểm điểm công tác GPMB các dự án |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng TCKH dự án nội thất trụ sở Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Hương | P TCKH
17/11 Tư | Sáng
|  | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ giải ngân các DA CBĐT | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH;CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Hội nghị trực tiếp và trực tuyến kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam |  | x |  |  | GM Phòng GD&ĐT |  | HTUB
|  | 8h30 | Họp tháo gỡ vướng mắc thi công di chuyển, hoàn trả điện, hàng rào, đấu nối Khu đô thị Đặng Xá thuộc dự án đường từ KĐT Đặng Xá đến trường TH Trung Thành |  |  | x |  | TTPT QĐ; P QLĐT; TT Văn hóa thể thao Huyện; 'Đơn vị quản lý 'KĐT Đặng xá; Đơn vị thi công; Đc Quý CBĐT; đc Minh TH; đc Tùng trưởng nhóm. | Đc Minh + Đc Quý (đc Minh làm giấy mời) | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Báo cáo quy mô dự án, đồ án quy hoạch chi tiết |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban | QHĐG chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Tiến độ các DA điều chỉnh, bổ sung |  |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THDA; TĐNB | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế, thi công trần phòng truyền thống trụ sở Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Sơn | Hiện trường
|  | 14h00 | Kiểm điểm phương án tổng thể cấp điện phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban; UBND xã, phòng Kinh tế; tư vấn điện | Đ/c Lộc; Trình chuẩn bị - Đ/c Trình làm giấy mời | Phòng họp Ban QLDA
|  | 16h00 | Báo cáo phương án tổng mặt bằng dự án "Khớp nối hạ tầng kỹ thuật dọc đường 22m từ đường gom cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thụy, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban; Tư vấn thiết kế | Đ/c Lộc chuẩn bị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban |  | Ban QLDA ĐTXD
18/11 Năm | Sáng
|  | 8h00 | Làm việc với Lãnh đạo UBND Thành phố về một số khó khăn vướng mắc về công tác quy hoạch, đầu tư công trên địa bàn huyện. (dự kiến) | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì |  | P2HU
|  | 9h30 | Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thống nhất với Sở QHKT, Viện QHXD. | [6 empty] | Phòng A3
|  | 8h30 | Làm việc tại phòng |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Làm vệc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 13h30 | Thông qua Quy mô dự án (báo cáo phương án quy hoạch khu đầm Biển Đông Dư; cải tạo, nạo vét, duy tu hệ thống kênh mương, thủy lợi) | x | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD; XDGT; QHĐG chuẩn bị | Phòng A3
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
19/11 Sáu | Sáng | 8h00 | Giao ban tiến độ tiến độ thực hiện dự án Hạ tầng khung | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | XD GT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tổng hợp báo cáo các dự án Thanh tra |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với bộ phận DTDT-VSMT; QLCCN |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban |  | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | x | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THDA | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại cơ quan |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các dự án tại xã Kiêu Kỵ |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban |  | hiện trường
20/11 Bảy | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ thi công các dự án trên địa bàn | x | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học - Phó Chủ tịch chủ trì |  | hiện trường
| Chiều | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47
Từ ngày 15/11/2021 -20/11/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 15/11 | Sáng | 8h00 | BC cơ cấu tổ chức bộ máy và phương án sắp xếp BM khi bàn giao bộ phận DTDT về trung tâm PTQĐ |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 9h00 | Cập nhật tiến độ giải ngân các DA CBĐT Năm 2021 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 15h00 | Cập nhật tiến độ giải ngân các DA CBĐT Năm 2021 | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng họp
|  | 17h00 | Đăng tải Lịch công tác; đôn đốc các bộ phận đăng tải KH Tháng |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 16/11 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ DA Chưa xong thủ tục |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | Trả lời kiến nghị cử tri giao ban cụm, xã |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 14h00 | Hoàn thiện báo cáo phục vụ thanh tra Sở KH năm 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 17/11 | Sáng | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ GN 2021 vốn CBĐT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC Tuần |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Kiểm điểm tiến độ GN 2021 vốn CBĐT | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng họp
NĂM 18/11 | Sáng | 8h00 | Tổng hợp một số nd vướng mắc |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Lập DM DA có thể chuyển nguồn sang năm 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 19/11 | Sáng | 8h00 | KCập nhật tiến độ DA QTTT theo cam kết mới. |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Rà sóat, cập nhật DA đưa lên TH 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Ban hành bc công tác đấu thầu năm 2021 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 20/11 | Sáng | 8h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | XD; TH Lịch công tác |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA chưa xong thủ tục(cả 2 đợt); TH một số DA đang làm thủ tục tạm ứng. |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Đôn đốc các bộ phận giải ngân theo PA điều chỉnh đã trình. |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
Từ ngày 01/11/2021 - 06/11/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 01/11 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo khu cách ly tập trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng dự án các tuyến đường ngõ xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo khu cách ly tập trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng dự án các tuyến đường ngõ xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 02/11 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Giáp Đình-Thuận Quang (ĐM12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo khu cách ly tập trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng dự án các tuyến đường ngõ xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Giáp Đình-Thuận Quang (ĐM12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC thiết bị trụ sở huyện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo khu cách ly tập trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng dự án các tuyến đường ngõ xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 03/11 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Lê Xá (TT12) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC điều hòa nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo khu cách ly tập trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng dự án các tuyến đường ngõ xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Lê Xá (TT12) | y | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC điều hòa nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo khu cách ly tập trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng dự án các tuyến đường ngõ xã Đa Tốn |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: xây dựng dựng tuyến đường theo quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 04/11 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Di chuyển điện đường Ỷ Lan\ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC điều hòa nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo khu cách ly tập trung |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng di chuyền ngầm nổi đường Thanh Trì - Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Di chuyển điện đường Ỷ Lan\ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC điều hòa nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh TTGDTX Dương Hà + Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng di chuyền ngầm nổi đường Thanh Trì - Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 05/11 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Di chuyển điện đường Ỷ Lan\ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC chiếu sáng nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh TTGDTX Dương Hà + Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng di chuyền ngầm nổi đường Thanh Trì - Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh: Đình Dương Đanh | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC chiếu sáng nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh TTGDTX Dương Hà + Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng di chuyền ngầm nổi đường Thanh Trì - Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 06/11 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh: Đình Dương Đanh | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK nhà thi đấu GL |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh TTGDTX Dương Hà + Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng di chuyền ngầm nổi đường Thanh Trì - Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường các thôn Kim Sơn, Giao Tất A xã Kim Sơn |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 48
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT-CCN |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp, rà soát công tác ký Hợp đồng, thu nộp tiền dịch vụ tại các CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
Ba | Sáng | 08h00 | Làm việc với thanh tra Thành phố về Kết luận kiểm tra gói thầu VSMT giai đoạn 2017-2020 |  |  |  | Đ/c Lê | UBND Huyện
| Chiều | 14h00 | Làm việc với Đài VTV về công tác phòng chống dịch tại CCN |  |  |  | Lê + Hiếu | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | Thoa + Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Tiếp đoàn kiểm tra công tác xử lý nước tại trạm xử lý nước thải CCN Phú Thị |  |  |  | Lê + Thoa + Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp, rà soát công tác ký Hợp đồng, thu nộp tiền dịch vụ tại các CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00
NĂM | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Chấm điểm cuộc thi " Nâng cao chất lượng VSMT trên địa bàn Huyện" |  |  |  | Đ/c Lê | Khu vực Sông Hồng
|  |  | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  |  | Tổng hợp khối lượng DTDT, nạo vét hệ thống thoát nước tại các CCN |  |  |  | Hiếu + Thoa | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00
8h00 - 17h00
Sáu | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với tổ Tài vụ kiểm tra, xuất hóa đơn thu nộp tiền dịch vụ công cộng tại các CCN |  |  |  | Thịnh + Thoa + Hoàng | Ban QLDA
|  |  | Làm việc với tổ chiếu sáng Công ty CP MTĐT Gia Lâm về công tác quản lý, vận hành trên địa bàn Huyện (Bao gồm cập nhật thông tin lênhệ điều hành điện tử) |  |  |  | Hiếu | Công ty MTĐT Gia Lâm
|  |  | Kiểm tra hiện trường khu vực Nam Đuống |  |  |  | Lê | Hiện trường
BẢY | Sáng | 08h00 | Tổ chức thu gom bao gói thuốc BVTV trên địa bàn Huyện |  |  |  | Lê + Thoa + Hải + Tiến | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
- Lưu: DTDT-CCN.

## THDA XD DD
LỊCH TUẦN 42/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 11/10/2021 đến 16/10/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 11/10/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 3 12/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án + Làm báo cáo tuần 33/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 13/10/2021 | Sáng | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 5 14/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 15/10/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 7 16/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 46
Từ ngày 15/11/2021 - 20/11/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 15/11 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã, hộ dân kí xác nhận diện tích hiện trạng dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Làm việc tổ công tác tổng kết việc trả tiền khu C19, chuẩn bị giấy mời, hồ sơ tống đất mời nhận tiền lần 2 cho 03 hộ nông nghiệp. Phối hợp kế toán chuyển khoản tiền hỗ trợ đất công của UB xã quản lý | Ban QLDA, xã Đa Tốn, Tổ công tác | Ban, Xã
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã, hộ dân kí xác nhận diện tích hiện trạng dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Tống đạt giấy mời lần 2 nhận tiền BTHT khu C19 | Ban QLDA, tổ công tác GPMB xã Đa Tốn | Ban, Xã
BA 16/11 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã, hộ dân kí xác nhận diện tích hiện trạng dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 45/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã, hộ dân kí xác nhận diện tích hiện trạng dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Làm việc với TTPTQĐ, các phòng TNMT, phòng QLĐT, phòng KT về dự thảo phương án hộ ông Cường đang trình thẩm tra sau phúc tra, lấy ý kiến phòng ban thuộc dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDA, TTPTQĐ, PTNMT, PQLĐT, PKT, xã Cổ Bi | Ban, TT, các phòng, Xã
TƯ 17/11 | Sáng | 8h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình ban hành QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Phối hợp xã Cổ Bi hoàn chỉnh nguồn gốc đất công do UBND xã Cổ Bi quản lý, trình thẩm tra lại sau điều chỉnh | Ban QLDA, xã Cổ Bi, TTPTQĐ | Ban, Xã, TT
| Chiều | 14h00 | Phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình ban hành QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Phối hợp xã Cổ Bi xác nhận lại nguồn gốc hộ ông Nghĩa | Ban QLDA, xã Cổ Bi | Ban, Xã
NĂM 18/11 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Tổng hợp hồ sơ trình thẩm tra phương án hộ ông Nghĩa đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban, Xã
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Ban QLDA, UBND xã, TNMT | Dự thảo nguồn gốc đất, phương án các hộ đã phối hợp kiểm đếm khu KK1 xã Kiêu Kỵ | Ban QLDAĐTXD, xã Kiêu Kỵ | Ban, Xã
SÁU 19/11 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Tổng hợp lịch tuần 47/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kê khai kiểm đếm dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, hộ dân | Trình thẩm tra phương án đất kẹt thôn Vàng, hộ ông Nghĩa | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban, TT
BẢY 20/11 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## CBĐTXD DD
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 15/11/21 đến 20/11/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 15/11/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với BP chuẩn bị đầu tư các dự án trình CTĐT kỳ họp HĐND tháng 12/2021 | Đ/c Hân |  | BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với sở XD góp ý dự án Xây dựng trường PTTH Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ bản vẽ thi công và dự toán dự án Xây dựng trường mầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường THCS CLC thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phú Thị , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình phê duyệt CTĐT dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể tháo xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng Giáo dục về hệ thống camera tại các trường học trên địa bàn huyện | Đ/c Hân |  | Hương | Phòng GD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng Giáo dục về hệ thống camera tại các trường học trên địa bàn huyện |  |  | Hương | Phòng GD
|  | 14h00 | Hồ sơ bả vẽ thi công dự án Tu bổ tôn tạo nghè Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ : Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đình Vỹ, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường MN Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 16/11/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với thanh tra | Đ/c Hân |  | CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra nhiệm vụ thiết kế chợ Phù Đổng |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Phòng TCKH
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về TMB+PAKT dự án; Tu bổ, tôn tạo chùa Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc với Phòng TCKH dự án nội thất trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương | Phòng TCKH
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng TCKH dự án nội thất trụ sở Huyện |  |  | Hương | Phòng TCKH
|  | 14h00 | Làm việc với thị trấn Trâu Quỳ về vị trí khảo sát địa chất trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD nhà văn hóa thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định DADT dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 17/11/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án trụ sở công an xã Yên Thường, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Xá | Đ/c Hân |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án trụ sở công an xã Yên Thường, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Xá |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐt về Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan | QLĐT
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp Lý: Xây dựng trường THCS Phú thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về TMB+PAKT dự án: Tu bổ, tôn tạo lăng mộ quận công Nguyễn Đăng Doanh, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế, thi công tràn phòng truyền thống trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Sơn | Hiện trường
|  | 14h00 | Rà soát các hồ sơ chủ trương |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | QLĐT
|  | 14h00 | Soạn NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với BP thẩm định nội bộ về BVTC dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 18/11/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với TVTK các dự án thực hiện 2021 chưa xong thủ tục | Đ/c Hân |  | CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK các dự án thực hiện 2021 chưa xong thủ tục |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ bản vẽ thi công và dự toán dự ánTu bổ tôn tạo đình nghè Quán Khê xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Mở rộng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựngTrung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD phòng khám đa khoa kết hợp trạm y tế Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BVTC dự án: Xây dựng trường MN Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 19/11/2021 | Sáng | 8h00 | Tổng hợp báo cáo các dự án Thanh tra | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ thẩm định dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý : Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng NVH thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương, Sơn, Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo các trụ sở và mua sắm trang thiết bị thuộc công an huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Diên Phúc, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ BVTC dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 20/11/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK trung tâm chính trị huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình CTĐT dự án Cải tạo, chống xuống cấp khối trường học trên địa bàn huyện. |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hiện trường dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trungầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án Tu bổ, tôn Tạo Lăng Chử Cù Vân, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân