## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49
Từ ngày 29/11/2021 -04/12/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Thắng | Đ/c Vân
29/11 Hai | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ thi công các DA HTK | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THGT chuẩn bị | hiện trường
|  | 8h30 | Làm việc với UBND xã Kim Lan về nội dung kiến nghị của nhân dân liên quan dự án xây dựng bảo tàng gốm sứ Kim Lan |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | UBND xã Kim Lan
|  | 8h30 | Rà soát tiến độ các dự án điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện ( Đc Tùng tổng hợp báo cáo; không tổ chức họp) |  |  | x |  |  | Các đc Cán bộ CBĐT cập nhật biểu.
|  | 8h30 | Kiểm điểm dự án đấu giá và quy hoạch |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban | QHĐG chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 13h30-14H30 | Họp TT Huyện ủy: BC phương án thành lập Trạm y tế lưu động | x |  |  |  | GM Huyện ủy |  | P2HU
|  | 16h00 | Duyệt nội dung phòng Truyền thống Trụ sở Huyện và Báo cáo về các nội dung điều chỉnh bổ sung dự án Xây dựng Trụ sở Huyện | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ Lập chủ trương đầu tư trình kỳ họp HĐND Tháng 12/2021; dự án dự kiến đưa lên thực hiện năm 2022 |  |  | x |  | Tổ CBĐT | Đ/c Tùng tổng hợp; các đồng chí CBHT phối hợp | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | Làm việc với thanh tra |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Vận động các gia đình nhận tiền bồi thường HT DA GPMB đất công cộng&CTĐT C19 xã Đa Tốn |  |  |  | x | GM UBND xã Đa tốn |  | NVH thôn Khoan tế - xã Đa tốn
30/11 BA | Sáng | 8h30 | Kiểm điểm tiến độ giải ngân | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Báo cáo phương án thiết kế các tuyến đường giao thông liên thôn, trục chính xã Dương Xá khởi công năm 2022. |  |  | x |  | Lãnh đạo Ban; Tư vấn thiết kế | Đ/c Tuấn chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 9h30 | Khảo sát hiện trường vị trí dự kiến di chuyển trận địa pháo và chốt quân vận ( đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường) |  |  | x |  | Đc Quý |  | Hiện trường
|  | 11h00 | Làm việc với sư đoàn 361 về việc di chuyển trận địa pháo và chốt quân vận ( đường Phan Đăng Lưu - Yên Thường) |  |  | x |  | Đc Quý |  | Sư đoàn 361
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trạng các di tích đã xuống cấp theo đề nghị của các xã |  | x |  |  | GM Phòng VHTT |  | Theo lịch từng xã
|  | 8h30 | Họp kiểm điểm công tác GPMBdự án đấu giá và công tác đấu giá 2 tháng cuối năm |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban | Đ/c Phương và Pho chuẩn bi | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các DA điều chỉnh bổ sung | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH;CBĐT; THDA | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng TCKH dự án nội thất trụ sở Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | Hương | P TCKH
|  | 14h00 | Báo cáo về việc triển khai hạng mục điện DA chỉnh trang các tuyến đường nội đồng khu vực trong đê xã Phù đổng ( giai đoạn 1) và đề xuất giai đoạn 2; DA cải tạo nâng cấp tuyến đường nội đồng xã Trung Màu gđ 2 và đề xuất gđ 3 |  |  | x |  | UBND Xã Phù Đổng, Trung Màu; TV; P KT; P TCKH | Đc Lộc ( tổng hợp chung, viết giấy mời); đc Tình; đc Minh ( chuẩn bị bc về tình hình thi công, vướng mắc)
01/12 Tư | Sáng
|  | 8h00 | Kiểm điểm Đảng viên cuối năm | x | x | x | x | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | Toàn thể Đảng viên; đ/c Tùng chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các DA 2022 | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | KHTH; CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ giải ngân, mở thầu các DA chuyển tiếp, thực hiện năm 2021 |  |  | x |  | Tổ Thực hiện HT giao thông | Đc Ngọc anh tổng hợp, các đc Tổ thực hiện phối hợp | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với BP thực hiện dự án tất toán |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | THDA | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban | QHĐG chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
02/12 Năm | Sáng | 8h30 | Kiểm tra hiện trường các dự án di tích | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | TH DD | hiện trường
|  | 8h30 | Làm việc với bộ phận CBĐT rà soát tiến độ dự án đưa lên thực hiện kế hoạch năm 2022 |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Thảo luận về các loại vật liệu mới trong công tác đầu tư xây dựng |  |  | x |  | Ban QLDA (GT-HTKT; TĐNB); Các đơn vị TVTK, đơn vị thi công. Phòng QLĐT; TCKH | Đ/c Hồng Anh chuẩn bị báo cáo | Phòng họp Ban QLDA
| Chiều | 15h30 | Giao ban tiến độ đấu giá năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022. | x |  |  | x | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư HU, Chủ tịch chủ trì | QHĐG chuẩn bị | P2HU
|  | 14h00 | Làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về thống nhất các nội dung liên quan đến vướng mắc lập chỉ giới đường đỏ, cấp thông số HTKT các dự án khớp nối hạ tầng khung trên địa bàn huyện Gia Lâm |  |  | x |  | Ban QLDA (tổ CBĐT - GT); Viện QHXD (Phòng TC-KH; Trung tâm 2); Phòng QLĐT Huyện | Đ/c Tùng tổng hợp; các đồng chí CBHT phối hợp; Đ/c Tiến làm giấy mời | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
03/12 Sáu | Sáng | 8h00 | Giao ban tiến độ các DA cbđt | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | CBĐT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ | THDA | Hiện trường
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường các dự án hạ tầng khung |  |  | x |  | Cán bộ Tổ thực hiện HTGT | Đc Tùng Trưởng nhóm | Hiện trường
|  | 14h00 | BC xin ý kiến chỉ đạo UBND Huyện về việc thi công khu X3 hồ voi |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - PGĐ Ban |  | UBND Huyện
| Chiều | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | x | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | Hương; Sơn; Kiên | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại cơ quan |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
04/12 Bảy | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ thi công các DA vướng mắc GPMB | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - Giám đốc | THDA | Hiện trường
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường DA để tháo gỡ các vướng mắc về di chuyển điện |  |  | x |  | Đc Tùng Trưởng nhóm, cán bộ có liên quan | Các đc CBĐT; CB TH chuẩn bị | Hiện trường
| Chiều | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  | Đ/c Nguyễn Văn Thắng - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x | Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- PGĐ |  | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận:
- UBND huyện; | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh
v

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49
Từ ngày 29/11/2021 -04/12/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 29/11 | Sáng | 8h00 | BC Kiểm điểm công tác Đảng năm 2021 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 15h00 | BC DA tại các xã Kim Lan; Yên thường; Phù Đổng PV TX cử tri |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 17h00 | Đăng tải Lịch công tác; đôn đốc các bộ phận đăng tải KH Tháng |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 30/11 | Sáng | 8h00 | BC DA tại các xã Dương Hà; Yên Viên; Ninh Hiệp PV TX cử tri | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC DA tại các xã Kim Sơn, Cổ Bi, Dương Quang PV TX cử tri | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 01/12 | Sáng | 8h00 | Kiểm điểm đảng viên cuối năm |  |  |  | Dịu | Phòng họp
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều |  | BC Tuần; BC giải ngân DA đến 30/11 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 02/12 | Sáng | 8h00 | BC giải ngân DA đến 30/11 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | XD Chuyên đề 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 03/12 | Sáng | 8h00 | XD Chuyên đề 2022 |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Đột xuất; Công tác chỉnh lý tài liệu |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Cập nhật tiến độ DA CBĐT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 04/12 | Sáng | 8h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | XD; TH Lịch công tác |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00 | Cập nhật tiến độ DA CBĐT |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Đôn đốc các bộ phận giải ngân theo PA điều chỉnh đã trình. |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48
Từ ngày 29/11/2021 - 04/12/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 29/11 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Hoàn trả công trình thuộc trạm bơm Dương Hà phục vụ GPMB dự án Đường đê tả đuống |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án Cải tạo các tuyến ngõ thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường TDP Nội Thương |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Hoàn trả công trình thuộc trạm bơm Dương Hà phục vụ GPMB dự án Đường đê tả đuống |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án Cải tạo các tuyến ngõ thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường TDP Nội Thương |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 30/11 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đê hữu Đuống-di chuyển điện | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Hoàn trả công trình thuộc Tiểu đoàn 26 phục vụ GPMB dự án Đường đê tả đuống |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án Cải tạo các tuyến ngõ thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường TDP Nội Thương |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Đê hữu Đuống-di chuyển điện | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Hoàn trả công trình thuộc Tiểu đoàn 26 phục vụ GPMB dự án Đường đê tả đuống |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án Cải tạo các tuyến ngõ thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường TDP Nội Thương |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 01/12 |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Đê hữu Đuống-di chuyển điện | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ Hoàn trả công trình thuộc Tiểu đoàn 26 phục vụ GPMB dự án Đường đê tả đuống |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng phát sinh đường 22m |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Di chuyển công trình ngầm nổi đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát hồ sơ dự toán: Đê hữu Đuống-di chuyển điện | y | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ Hoàn trả công trình thuộc Tiểu đoàn 26 phục vụ GPMB dự án Đường đê tả đuống |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng phát sinh đường 22m |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Di chuyển công trình ngầm nổi đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 02/12 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Nghè Kim Sơn | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ khu cách ly tập trung lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng phát sinh đường 22m |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Di chuyển công trình ngầm nổi đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Nghè Kim Sơn | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ khu cách ly tập trung lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng phát sinh đường 22m |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Di chuyển công trình ngầm nổi đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 03/12 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Ao Nhân Lễ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ khu cách ly tập trung lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng di chuyển tín hiệu đường sắt dự án đường nút giao Thanh Trì đến ga Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạochỉnh trang vườn hoa TDP Kiên Thành |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Ao Nhân Lễ | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ khu cách ly tập trung lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng di chuyển tín hiệu đường sắt dự án đường nút giao Thanh Trì đến ga Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạochỉnh trang vườn hoa TDP Kiên Thành |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 04/12 | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh: Cum công nghiệp Phú Thị | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC nhà VH thôn 8 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ khu cách ly tập trung lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ khối lượng di chuyển tín hiệu đường sắt dự án đường nút giao Thanh Trì đến ga Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạochỉnh trang vườn hoa TDP Kiên Thành |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [5 empty] | 48
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT-CCN |  |  |  | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp, rà soát công tác ký Hợp đồng, thu nộp tiền dịch vụ tại các CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
Ba | Sáng | 08h00 | Làm việc với thanh tra Thành phố về Kết luận kiểm tra gói thầu VSMT giai đoạn 2017-2020 |  |  |  | Đ/c Lê | UBND Huyện
| Chiều | 14h00 | Làm việc với Đài VTV về công tác phòng chống dịch tại CCN |  |  |  | Lê + Hiếu | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | Thoa + Hoàng | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 08h00 | Tiếp đoàn kiểm tra công tác xử lý nước tại trạm xử lý nước thải CCN Phú Thị |  |  |  | Lê + Thoa + Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp, rà soát công tác ký Hợp đồng, thu nộp tiền dịch vụ tại các CCN do Ban QLDA thực hiện |  |  |  | Đ/c Hoàng; Hiếu; Thịnh; Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00
NĂM | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Chấm điểm cuộc thi " Nâng cao chất lượng VSMT trên địa bàn Huyện" |  |  |  | Đ/c Lê | Khu vực Sông Hồng
|  |  | Kiểm tra, xác nhận khối lượng nước thải; công tác đấu nối của các doanh nghiệp trong CCN Phú Thị về trạm xử lý |  |  |  | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
|  |  | Tổng hợp khối lượng DTDT, nạo vét hệ thống thoát nước tại các CCN |  |  |  | Hiếu + Thoa | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00
8h00 - 17h00
Sáu | Sáng + chiều | 8h00 - 17h00 | Phối hợp với tổ Tài vụ kiểm tra, xuất hóa đơn thu nộp tiền dịch vụ công cộng tại các CCN |  |  |  | Thịnh + Thoa + Hoàng | Ban QLDA
|  |  | Làm việc với tổ chiếu sáng Công ty CP MTĐT Gia Lâm về công tác quản lý, vận hành trên địa bàn Huyện (Bao gồm cập nhật thông tin lênhệ điều hành điện tử) |  |  |  | Hiếu | Công ty MTĐT Gia Lâm
|  |  | Kiểm tra hiện trường khu vực Nam Đuống |  |  |  | Lê | Hiện trường
BẢY | Sáng | 08h00 | Tổ chức thu gom bao gói thuốc BVTV trên địa bàn Huyện |  |  |  | Lê + Thoa + Hải + Tiến | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng + chiều
|  | Hằng ngày | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; |  |  |  | Hải; Tiến, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [5 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
- Lưu: DTDT-CCN.

## THDA XD DD
LỊCH TUẦN 42/2021
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 11/10/2021 đến 16/10/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 11/10/2021 |  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Công Đình. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Mầm non Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND Huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 3 12/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án + Làm báo cáo tuần 33/2021 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Đổng Viên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 13/10/2021 | Sáng | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 5 14/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các dự án NVH do xã làm CĐT |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 15/10/2021 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vũ
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Vân
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Trung Mầu |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sinh
|  | 14h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Quyền
Thứ 7 16/10/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Mạnh
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Kiên
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Tiến Dũng
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Chiến
|  | 8h00 | Làm việc online tại nhà (trừ trường hợp được BGĐ của Ban QLDAĐTXD điều động đến cơ quan giải quyết công việc đột xuất) |  |  | Sơn
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 48
Từ ngày 29/11/2021 - 04/12/2021
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp+Phùng Mạnh Cường (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM
HAI 29/11 | Sáng | 8h00 | Phối hợp ban hành QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Chuẩn bị hồ sơ đối thoại, vận động nhận tiền và bàn giao mặt bằng 03 hộ, cá nhân đất nông nghiệp khu C19 Đa Tốn | Ban QLDA, xã Đa Tốn, xã Kiêu Kỵ, Tổ công tác | Ban, Xã
| Chiều | 14h00 | Phối hợp ban hành QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB | Họp đối thoại, vận động 03 hộ C19 Đa Tốn | Ban QLDA, UBND xã Đa Tốn, thôn Khoan Tế, tổ công tác GPMB xã Đa Tốn | Ban, Xã, Thôn
BA 30/11 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã gửi giấy mời, QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Tổng hợp báo cáo kết quả tuần 47/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã gửi giấy mời, QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Rà soát công tác vận động, đối thoại 03 hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng khu C19 xã Đa Tốn | Ban QLDA, xã Đa Tốn | Ban, Xã
TƯ 01/12 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã xác nhận nguồn gốc đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, TNMT, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, TNMT, | Phối hợp bên liên quan soạn QĐ phê duyệt phương án hỗ trợ và QĐ thu hồi đất công UBND xã Cổ Bi quản lý | Ban QLDA, xã Cổ Bi, TTPTQĐ, tổ công tác | Ban, Xã, TT, TCT
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã xác nhận nguồn gốc đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, TNMT, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, TNMT, | Hoàn thiện hồ sơ phúc tra để phục vụ xác nhận lại nguồn gốc hộ ông Nghĩa | Ban QLDA, xã Cổ Bi | Ban, Xã
NĂM 02/12 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã xác nhận nguồn gốc đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, TNMT, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, TNMT, | Soạn hồ sơ trình thẩm định phê duyệt phương án hộ ông Bùi Văn Cường dự án đất thôn Vàng, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban, Xã
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã xác nhận nguồn gốc đất dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, TNMT, | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, TNMT, | Phối hợp UBND xã Kiêu Kỵ xác nhận nguồn gốc đất 29 hộ đất nông nghiệp khu KK1 | Ban QLDAĐTXD, xã Kiêu Kỵ | Ban, Xã
SÁU 03/12 | Sáng | 8h00 | Phối hợp UBND xã chi trả tiền GPMB dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Tổng hợp lịch tuần 49/2021 | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp UBND xã chi trả tiền GPMB dự án đường vào trường TH Trung Thành | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Ban QLDA, UBND xã, Tổ công tác GPMB, hộ dân | Trình thẩm tra phương án đất nông nghiệp và đất tự sử dụng đất công của ông Nguyễn Huy Nghĩa dự án đất thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban, Xã
BẢY 04/12 | Sáng | 8h00 | Không đăng kí làm việc |  |  | Xử lý việc các việc liên quan | Ban QLDAĐTXD, cá nhân tổ chức liên quan | Ban QLDAĐTXD, địa bàn liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## CBĐTXD DD
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 22/11/21 đến 27/11/2021)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 22/11/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với UBND xã Kim Lan về nội dung kiến nghị của nhân dân liên quan dự án xây dựng bảo tàng gốm sứ Kim Lan | Đ/c Hân |  | BP CBĐT | UBND xã Kim Lan
|  | 8h00 | Làm việc với sở XD góp ý dự án Xây dựng trường PTTH Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ bản vẽ thi công và dự toán dự án Xây dựng trường mầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường THCS CLC thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phú Thị , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình phê duyệt CTĐT dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể tháo xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Làm việc với thanh tra | Đ/c Hân |  | Hương | Thanh tra TP
|  | 14h00 | Làm việc với thanh tra |  |  | Hương | Phòng GD
|  | 14h00 | Hồ sơ bả vẽ thi công dự án Tu bổ tôn tạo nghè Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ : Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đình Vỹ, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện để bà giao hồ sơ dự án Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường MN Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Giai đoạn 2) |  |  | Hằng | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 23/11/2021 | Sáng | 9h00 | Làm việc với UBND xã Dương Qung đề xuất xây dựng trường tiểu học khu vực xã Dương Xá, Phú Thị, Dương Quang để giảm tải cho các trường học trên địa bàn 3 xã | Đ/c Hân |  | Hằng | UBND xã Dương Quang
|  | 8h00 | Kiểm tra nhiệm vụ thiết kế chợ Phù Đổng |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trung |  |  | Lan | Phòng TCKH
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp lý dự án : Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về TMB+PAKT dự án; Tu bổ, tôn tạo chùa Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc với Phòng TCKH dự án nội thất trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương | Phòng TCKH
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng TCKH dự án nội thất trụ sở Huyện |  |  | Hương | Phòng TCKH
|  | 14h00 | Làm việc với thị trấn Trâu Quỳ về vị trí khảo sát địa chất trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD nhà văn hóa thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc UBND xã Văn Đức dự án Tu bổ, tôn Tạo di tích đìnhTrung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | UBND xã Văn Đức
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định DADT dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 24/11/2021 | Sáng | 8h00 | Tư vấn báo cáo quy mô: THCS Đông Dư; Tiểu học Văn Đức, Tiểu học Dương Quang | Đ/c Hân |  | Đông; Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tư vấn báo cáo quy mô: THCS Đông Dư; Tiểu học Văn Đức, Tiểu học Dương Quang |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐt về Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan | QLĐT
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện Pháp Lý: Xây dựng trường THCS Phú thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về TMB+PAKT dự án: Tu bổ, tôn tạo lăng mộ quận công Nguyễn Đăng Doanh, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc với BP thực hiện dự án tất toán | Đ/c Hân |  | BPTH | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát các hồ sơ chủ trương |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | QLĐT
|  | 14h00 | Soạn NVTK, NVKS dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm VVTT xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với BP thẩm định nội bộ về BVTC dự án: Xây dựng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 25/11/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc với bộ phận CBĐT rà soát tiến độ dự án đưa lên thực hiện kế hoạch năm 2022 | Đ/c Hân |  | CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với bộ phận CBĐT rà soát tiến độ dự án đưa lên thực hiện kế hoạch năm 2022 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ bản vẽ thi công và dự toán dự ánTu bổ tôn tạo đình nghè Quán Khê xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Mở rộng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án MN Đa tốn |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựngTrung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại xã Đa Tốn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: XD phòng khám đa khoa kết hợp trạm y tế Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện pháp lý: Tu bổ, tôn Tạo Đình Đình Vỹ, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình KHĐT dự án Xây dựng NVH thôn Quán Khê xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BVTC dự án: Xây dựng trường MN Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 26/11/2021 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án | Đ/c Hân |  | Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Xây dựng lịch tuần; báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ thẩm định dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện pháp lý : Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về thẩm định BC KTKT dự án: Xây dựng NVH thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  | Hương, Sơn, Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giao ban tiến độ với tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; đơn vị thi công dự án xây dựng trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo các trụ sở và mua sắm trang thiết bị thuộc công an huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn tờ trình NVTK, NVKS dự án: Xây dựng trụ sở công an chính quy các xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Diên Phúc, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án Xây dựng NVH thôn 5+6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ BVTC dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 27/11/2021 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK trung tâm chính trị huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình CTĐT dự án Cải tạo, chống xuống cấp khối trường học trên địa bàn huyện. |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát các ND khó khăn vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hiện trường dự án cải tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương và trường Cao đăng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam làm khu cách ly tập trungầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án Tu bổ, tôn Tạo Lăng Chử Cù Vân, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân