## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53
Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 28/12 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban |  | Ban QLDA
|  | 8h00-10h00: | Kiểm tra vướng mắc GPMB và tiến độ thi công Trường THPT Cao Bá Quát |  | x | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | Bộ phận GPMB; DD chuẩn bị ND và mời các ĐV liên quan | Tại HT
|  | 10h00: | Kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng Trường Mầm non Cổ Bi |  | x |  |  |  | Bộ phận DD chuẩn bị ND và mời các ĐV liên quan
|  |  | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00: | Họp Đảng ủy cơ quan UBND Huyện | x |  |  |  | Lịch Đảng ủy |  | Phòng A5
|  | 15h30 | Thông qua phương án bố trí, sắp xếp các phòng, ban, đơn vị tại dự án Xây dựng Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND Huyện. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì | Bộ phận DD chuẩn bị ND | P2 Huyện ủy
|  | 15g00 | Hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu gói thầu VSMT giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
Ba 29/12 | Sáng
|  | 8h30 | Kiểm điểm nhanh tiến độ thực hiện giải ngân | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng Tổ THDA | Ban QLDA
|  | 09h00 | Báo cáo phương án cải tạo Chợ Nành, xã Ninh Hiệp |  | x |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | Bộ phận DD chuẩn bị ND và mời các ĐV liên quan | Phòng A5
|  | 09h00 | Giải quyết đơn KN của công dân Nguyễn Đức Trường tại thôn Xuân Dục Xã Yên Thường |  |  |  | x | GM Phòng QLĐT | DTDT chuẩn bị | UBND xã Yên thường
| Chiều |  | 13h30: Họp UBND Huyện
|  | 13h30-14h30 | Báo cáo công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021; báo cáo tổ chức giải Cầu lông Cup Phù Đổng lần 2. | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì | Bộ phận DD chuẩn bị ND | Phòng A3
|  | 15h15-16h15 | Báo cáo về thực hiện thu nộp, giảm trừ cấp phát thanh quyết toán các dự án theo các kết luận, kiện nghị thanh tra trên địa bàn | x |  |  |  |  | Đ/c Hân PGĐ p/c chuẩn bị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát chủ trương phát sinh dự án |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu gói thầu VSMT giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
TƯ 30/12 | Sáng | 8h30 | HN Triển khai 05 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Huyện; giai đoạn 2020-2025 | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư chủ trì |  | HT HU
|  | 8h30 | Làm việc với Sở XD các dự án quản lý chất lượng |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Sở XD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn về hiện trang hạ tầng cần cải tạo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Huyện |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thịnh | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra tiến độ MB 04 DA Hạ tầng khung; các dự án giáo dục | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng Tổ THDA | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với Công an PCCC về thỏa thuận dự án xây dựng chợ Nành |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ
|  | 14h00 | Phối hợp các xã, thị trấn rà soát khối lượng tổng vệ sinh môi trường Tết dương lịch Tân Sửu |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | UBND xã Kiêu Kỵ
NĂM 31/12 | Sáng | 8h00 | BC Đề án" Tăng cường công tác quản lý bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025" | x |  |  |  | GM Huyện ủy | Bộ phận XD DD chuẩn bị DA VH | P2 Huyện ủy
|  | 9h00 | Làm việc với Thanh tra Thành phố báo cáo giải trình nội dung tố cáo của công dân xã Kim Lan |  |  | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Hồng - Phó Chủ tịch chủ trì | GPMB chuẩn bị | Phòng A3
|  | 11h00 | Trao quyết định nghỉ hưu đối với đ/c Trưởng phòng Y tế, Đội phó Độ QLTTXD đô thị | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A3
|  | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công; tư vấn giám sát trụ sở Huyện |  | x |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân - PGĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Phối hợp các xã, thị trấn rà soát khối lượng tổng vệ sinh môi trường Tết dương lịch Tân Sửu |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | Hiện trường
| Chiều | 13h30 - 15h00 | Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Khởi công 04 dự án hạ tầng khung trên địa bàn Huyện (*) | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân Chủ tịch chủ trì | Bộ phận TH GTHT chuẩn bị | Phòng họp A3
|  | 14g00 | Tham gia Họp ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
SÁU 01/1/2021 | Sáng |  | Nghỉ Tết Dương Lịch 2021
| Chiều |  | Nghỉ Tết Dương Lịch 2021
BẢY 02/1/2021 | Sáng | 8h00-17h00 | Kiểm tra hiện trường các DA Dân dụng; GT trên địa bàn huyện | x | x |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng Tổ THDA | Hiện trường
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [5 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53
Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 28/12 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 10h30 | Tổng hợp công tác giải ngân KHV 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp công tác giải ngân KHV 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
BA 29/12 | Sáng | 8h00 | Tổng hợp công tác giải ngân KHV 2020 |  | x |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Cập nhật tiến độ dự án 2021 | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 30/12 | Sáng | 8h00 | XD Kết quả công tác đấu thầu 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | XD Kết quả công tác đấu thầu 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 31/12 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ dự án 2021 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Cập nhật tiến độ dự án 2021 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 01/1/2021 | Sáng |  | Nghỉ Tết Dương Lịch
| Chiều |  | Nghỉ Tết Dương Lịch | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 02/1/2021 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ dự án 2021 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Từ ngày 28/12/2020 - 31/12/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 28/12 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Hoàn thiện báo cáo định hướng và danh mục thiết bị |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC MN Hoa Hồng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh Dự án cả tạo nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị (GĐ1) |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục cấp điện đền Bà Tấm |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT-CBTH các công trình | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Hoàn thiện báo cáo định hướng và danh mục thiết bị |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA | 1200
|  | 14h00 | Rà soát BVTC MN Hoa Hồng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA | 400
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh Dự án cả tạo nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị (GĐ1) |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục cấp điện đền Bà Tấm |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 29/12 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán dự án phát sinh Cải tạo TH Yên Thường | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Hoàn thiện báo cáo định hướng và danh mục thiết bị |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC MN Hoa Hồng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh Dự án cả tạo nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị (GĐ1) |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục cấp điện đền Bà Tấm |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán dự án phát sinh Cải tạo TH Yên Thường | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Hoàn thiện báo cáo định hướng và danh mục thiết bị |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC MN Hoa Hồng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh Dự án cả tạo nâng cấp các tuyến đường xã Tô khê - Hàn lạc - Đại Bản, xã Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục cấp điện đền Bà Tấm |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 30/12 |  | 8h00 | Rà soát dự toán dự án phát sinh: Cải tạo TBA các cụm trường sông Hồng | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát bản vẽ điển hình thiết kế điện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát BVTC MN Hoa Hồng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh Dự án cả tạo nâng cấp các tuyến đường xã Tô khê - Hàn lạc - Đại Bản, xã Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính Dương Đá, Thuận Tiến |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán dự án phát sinh: Cải tạo TBA các cụm trường sông Hồng | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát bản vẽ điển hình thiết kế điện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát BVTC MN Hoa Hồng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phát sinh Dự án cả tạo nâng cấp các tuyến đường xã Tô khê - Hàn lạc - Đại Bản, xã Phú Thị |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính Dương Đá, Thuận Tiến |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 31/12 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán dự án phát sinh: Hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát bản vẽ điển hình thiết kế điện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC MN Hoa Hồng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án xây dựng đường đê tả đuống |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính Dương Đá, Thuận Tiến |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán dự án phát sinh: Hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát bản vẽ điển hình thiết kế điện |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC MN Hoa Hồng |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển điện dự án xây dựng đường đê tả đuống |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Cải tạo liên thôn các trục chính Dương Đá, Thuận Tiến |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 01/01/2021 | Sáng | 8h00 | Nghỉ Tết Dương Lịch | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Nghỉ Tết Dương Lịch | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghỉ Tết Dương Lịch | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
BẢY 15/02 | Sáng | 8h00 |  |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 |  |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | [5 empty] | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 |  |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 28/12/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với công an Huyện Gia Lâm về xây mới trụ sở công an xã | Đ/c Hân |  |  | Sở KHĐT
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết bị trụ sở huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ tôn tạo đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: THCS Phú Thị, xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Xây dựng trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về thẩm định báo cáo KTKT dự án: Xây dựng trường mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm - Giai đoạn 2: Xây dựng 09 nhóm lớp học |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Phòng QLĐT
| Chiều | 14h00 | Báo cáo phương án thiết kế mặt bằng trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  |  | Huyện ủy
|  | 14h00 | Báo cáo phương án thiết kế mặt bằng trụ sở Huyện |  |  | Hương | Huyện ủy
|  | 14h00 | Hồ sơ thanh toán gói thầu số 01, 02: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã: Yên Thường, Đình Xuyên, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng, Kim Lan, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn PATK dự án: Xây dựng Nhà Văn Hóa, huyện Gia Lâm (giai đoạn II) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Xây dựng trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường mầm non Kim Lan
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 29/12/2020 | Sáng | 9h00 | Họp liên ngành khảo sát di tích đình thôn Hội, xã Cổ bi | Đ/c Hân |  |  | UBND xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Tổng hợp dự án cập nhật quy hoạch sử dụng đất công theo VB của Phòng TNMT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hồ sơ thanh toán gói thầu số 01, 02: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an các xã:: Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư, Trung Mầu, Văn Đức, Phù Đổng, Yên Viên, Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: XD nhà văn hóa thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC bổ sung phát sinh dự án Xây dựng trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế về BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm và dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát chủ trương phát sinh dự án | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Tổng hợp dự án cập nhật quy hoạch sử dụng đất công theo VB của Phòng TNMT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ thanh toán gói thầu đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế PCCC dự án: XD trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC bổ sung phát sinh dự án Xây dựng trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ về thiết kế BVTC dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 30/12/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với Sở XD các dự án quản lý chất lượng | Đ/c Hân |  |  | Sở XD
|  | 8h00 | Tổng hợp dự án cập nhật quy hoạch sử dụng đất công theo VB của Phòng TNMT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Liên hệ với Viện quy hoạch Hà nội về việc cấp chỉ giới đường đỏ dự án xây dựng trường tiểu học Đa tốn 2, xã Đa Tốn |  |  | Lan
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - miếu Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ, Tôn tạo Đình Lại Hoàng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Làm hồ sơ thanh quyết toán |  |  | Quân | Xã Dương Xá
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ về thiết kế BVTC dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 |  |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 16h00 | Làm việc với Công an PCCC vè thỏa thuận dự án xây dựng chợ Nành | Đ/c Hân |  |  | Sở KHĐT
|  | 14h00 | Tổng hợp dự án cập nhật quy hoạch sử dụng đất công theo VB của Phòng TNMT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trường mầm non khu vực xã Yên Viên và thị trấn yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Lan
|  | 14h00 | Làm việc với TVTK về TMB và PAKT dự án: XD trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn Tạo Đền Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí CBĐT cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường mầm non Cổ Bi
|  | 14h00 |  |  |  | Hiền
Thứ 5 31/12/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công; tư vấn giám sát trụ sở Huyện | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết bị trụ sở huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về dự án Tu bổ tôn tạo nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK dự án: Xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo Nghè Lê xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về PAKT dự án: Cải tạo, nâng cấp Chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Xây dựng trung tâm văn hóa Bát Tràng |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ TKCS theo ý kiến của phòng QLĐT dự án Xây dựng trường THCS cơ sở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hằng | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 01/01/2021 | Sáng | 8h00 | Nghỉ tết DL | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 17h00 | Nghỉ tết DL | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 02/1/2021 | Sáng | 8h00 | Nghỉ tết DL | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hương
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Lan
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Đông
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Quân
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Nghỉ tết DL | Đ/c Hân |  |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hương
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Lan
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Đông
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Quân
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Nghỉ tết DL |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53 (dự kiến)
Từ ngày 28/12/2020 - 02/01/2021
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Trương Minh Lộc
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
SÁU | Sáng | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
| Chiều | Nghỉ tết dương lịch | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [7 empty] | 53
Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/1/2021
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Vân | Đ/c Dương
Hai | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện biên bản bàn giao công tác quản lý cụm Bát Tràng | [5 empty] | Đ/c Hoàng chuẩn bị tài liệu hồ sơ, bbbg | CCN Phú Thị
|  | 15g00 | Hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu gói thầu VSMT giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
BA | Sáng | 8h00 | Làm việc với tư vấn về hiện trang hạ tầng cần cải tạo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Huyện |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thịnh | Hiện trường
| Chiều | 14g00 | Hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu gói thầu VSMT giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
Tư | Sáng | 8h00 | Phối hợp các xã, thị trấn rà soát khối lượng tổng vệ sinh môi trường Tết dương lịch Tân Sửu |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | Hiện trường
| Chiều | 14g00 | Phối hợp các xã, thị trấn rà soát khối lượng tổng vệ sinh môi trường Tết dương lịch Tân Sửu |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | UBND xã Kiêu Kỵ
NĂM | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường các cụm công nghiệp, làng nghề |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Hiện trường
| Chiều | 14g00 | Tham gia Họp ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19 |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
SÁU | Sáng | 8h00 | Nghỉ tết Dương Lịch |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ;
| Chiều | 14h00 | Nghỉ tết Dương Lịch |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ;
BẢY |  | 8h00-17h00 | Nghỉ tết Dương Lịch |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ;
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Tuyên truyền, Triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Bát Tràng năm 2020, thu thập hồ sơ của các DN CCN Bát Tràng | [5 empty] | Thịnh thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [5 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [7 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 53/2020
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 28/12/2020 |  | 8h00 | Kiểm tra công trình TH, THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Ninh Giang |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Đình Tô khê |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Trụ sở UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở Khu liên cơ UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Nành, Ninh Hiệp |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 1, 2 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Xã Văn Đức
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở Khu liên cơ UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 29/12/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo Đình Chùa Chi Nam |  |  | Tiến Dũng | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Văn Đức + Làm báo cáo tuần 52/2019 |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THPT Cao Bá Quát |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo Chùa Gióng Mốt |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Đông Dư Thượng |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 30/12/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đặng Xá |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo di tích Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình NVH thôn 3, 4 Bát Tràng |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Bát Tràng |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Dương Xá |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 31/12/2020 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ Quyết toán các dự án |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Quang Trung |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 14/02/2020 |  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Kim Lan |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND huyện |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Yên Viên |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trụ sở UBND Huyện |  |  | Quang Sơn | Ban QLDA ĐTXD
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
| Chiều |  | NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
PHÓ GIÁM ĐỐC
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 7 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng do Đ/C Lê Hùng Mạnh chủ trì |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 07
Từ ngày 10/02/2020 - 15/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH
HAI 10/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Chỉnh phương án 09 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng và bổ sung thêm 2 phương án hộ nông nghiệp xã Cổ Bi mới xác nhận. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Trình hồ sơ thẩm tra phương án 11 hộ đất kẹt thôn Vàng. | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
BA 11/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Tổng hợp báo cáo kết quả tuần cho bộ phận Hành chính - Tổng hợp. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Làm việc với địa chính xã Cổ Bi về nguồn gốc đất 2 hộ thuê thầu đất kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
TƯ 12/02/2020 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ, pháp lý GPMB phục vụ công tác họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA | Ban QLDA |  | - Làm việc với TTPTQĐ về thẩm tra phương án 11 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp với UBND xã, thôn họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Liên hệ Bộ phận một cửa của Huyện giấy hẹn cấp giấy 09 trường hợp (02 đất dịch vụ, 07 đất trúng đấu giá xã Văn Đức) nộp trước Tết. | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện
NĂM 13/02/2020 | Sáng | 8h00 | - Hoàn thiện hồ sơ, trình thông báo thu hồi đất dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi, dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Phối hợp với xã Đông Dư và TTPTQĐ về việc thành HĐ, TCT GPMB dự án Khu Đầm Cọ | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư
| Chiều | 14h00 | Phối hợp thôn, xã về thành lập HĐ, TCT GPMB dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng, giải thửa, quy chủ, thu hồ sơ liên quan phục vụ công tác thông báo thu hồi đất dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Làm việc với địa chính TT Trâu Quỳ hồ sơ cấp giấy đất dịch vụ (ông Nguyễn Thế Vượng đề trình cấp giấy). - Đôn đốc, tổng hợp lịch tuần 8. | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ
SÁU 14/02/2020 | Sáng | 8h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát, THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Cùng Tổ công tác soát điều kiện cấp giấy 03 trường hợp đất dịch vụ: Lê Thị Phương (Bẹ), Phạm Thị Phấn (Cộng), Lê Văn Năm. | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện
| Chiều | 14h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Phối hợp xã Cổ Bi về việc giải tỏa khu đất C33 Hồ Voi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
BẢY 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký làm việc |  |  |  | - Soát hồ sơ thanh toán cho các đơn vị. - Soạn hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn GPMB của dự án đấu giá đất công ích của 04 xã Phú Thị, Phù Đổng, Đặng Xá, Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, các thành phần liên quan | Ban QLDAĐTXD, đơn vị liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 10/2/2020 ĐẾN NGÀY 15/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần 08 | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều: Làm việc tại phòng + Rà soát các dự án đầu giá mới. + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đa Tốn về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Điều chỉnh hồ sơ BCNCKT 4 dự án dọc đường Dốc Hội và 179 theo chỉ đạo của UBND huyện; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Thị trấn Trâu Quỳ về hồ sơ đất TT dự án TQ5 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với Phòng TNMT về hồ sơ công nhân kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa ở TĐC Trâu Quỳ | - Làm việc tại phòng: Soan hồ sơ QT các dự án Làng Nghề - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT dự án TĐC Trâu Quỳ Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự toán các dự án đấu gía - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6
Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường thôn Lời - Xã Đặng Xá | Xã Đặng Xá
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án đất kẹt xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
BA | Sáng | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Tt Trâu Quỳ | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đường HTKT nội đồng xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
| Chiều | Khôi phục mốc giới GPMB khu đô thị Trâu Quỳ ga Phú Thị | xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường đường HTKT nội đồng xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đường HTKT nội đồng xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm hồ sơ GPMB đường Yên Khê , Lại Hoàng, Yên Thường, Đỗ Xá, Yên Thường | Xã Yên Thường, Yên Viên | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Kiểm tra công trình xã Kim Sơn | Xã Kim Sơn
BA | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Tế Xuyên, Công Đình xã Đình Xuyên | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Kiểm tra công trình xã Dương Quang | Xã Dương Quang
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Tế Xuyên, Công Đình xã Đình Xuyên | Xã Đình Xuyên
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình xã Dương Quang | Xã Dương Quang
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Kiểm tra công trình xã Kim Sơn | Xã Kim Sơn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá |  |  | 448
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Làm việc với xã Phú Thị về ranh giới cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | Xã Kim Lan
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc với xã Phú Thị về ranh giới cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | Xã Kim Lan
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Bàn giao mốc DA đấu giá đất nhỏ kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
BA | Sáng | Bàn giao mốc DA đấu giá đất nhỏ kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
TƯ | Sáng | Bàn Giao mốc DA đấu giá đất nhỏ kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Nghỉ | 0