## TH Lịch chung (T40)
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41
Từ ngày 02/10/2023 - 07/10/2023
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm | Ghi chú
|  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Tùng
02/10 HAI | Sáng | 8h30: Báo cáo quy mô dự án |  |  |  |  | Bộ phận XD DD chuẩn bị | 5.5
|  | Báo cáo lại quy mô DA Mở rộng trưởng TH Yên Viên | X | X
Phương án phát sinh DA Cải tạo, chống xuống cấp trường học khối mầm non: Đa Tốn (Thuận tốn, khoan tế), TT Yên Viên, Kiêu Kỵ, Đông Dư; khối tiểu học: Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm
BC NVQH và đề xuất đầu tư XD HTKTxung quang khu đất thuộc DA XD Phổ thông nhiều cấp học tiên tiến hiện đại tại ô đất QH B4,3 xã Yên Viên
|  | 9h00: Nghiệm thu PCCC Trường TH Cổ Bi |  | X |  |  | Đc Mạnh, Hữu | TH Cổ Bi
| Chiều | 14h00: Họp triển khai Quyết định giám sát chuyên đề và kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện |  |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Phó chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 14h00: Kiểm điểm tiến độ QT dự án Đường DH-ĐHNNI và Khu 31ha Trâu Quỳ; | X | X |  | KHTH; TV; Đ/c Phương, Tiệp | Đc Tiệp, Phương, Sơn | 5.5
|  | 15h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện các công việc tồn tại, vướng mắc của Công ty 15. |  | X |  |  | Các cán bộ QLDA liên quan đến Ct15 | 5.5
03/10 BA | Sáng | 8h30: Báo cáo tiến độ quyết toán và việc thực hiện thu hồi, giảm trừ thanh quyết toán theo các kết luận thanh tra, kiểm toán tại các dự án. | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận KHTH, TV chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 8h00: Làm việc tại phòng. |  |  | X |  |  | 5.1
|  | 10h30: Họp Chi bộ 1. | X | X |  |  | Các đảng viên trong CB | 5.12
| Chiều | 13h30: Họp Thường trực Huyện ủy |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
|  | 13h30-14h15: UBND Huyện báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Nành xã Ninh hiệp | X | X |  | GM 656-GM/HU | Bộ phận XD DD chuẩn bị | Phòng 2.9
|  | 14h00: Kiểm điểm tiến độ các DA chưa xong thủ tục |  |  | X |  | Đ/c Quý chuẩn bị | Tại phòng
04/10 TƯ | Sáng | 8h30: Họp Tập thể UBND Huyện | [5 empty] | Phòng 2.12
|  | 8h30: Thông qua danh mục các kế hoạch chuyên đề năm 2024. | X |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì
|  | 8h30: Kiểm tra tiến độ các DA HTK |  |  | X |  |  | Hiện trường
|  | 8h30: Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công Trường THCS Phú Thị chuẩn bị cho công tác cắt băng khánh thành |  | X |  | Đv Thi công, giám sát | Đc Mạnh | THCS Phú Thị
| Chiều | 14h00: Giao ban tiến độ GPMB, thi công xây dựng một số dự án hạ tầng khung trên địa bàn (đường 24,5m; đường đê đá, đường Cụm CN- Dương Xá A; đường 22,5m; dự án kè hồ Vực…) | X |  | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XDGT chuẩn bị | Phòng 2.12
|  | 14h00: Báo cáo tiến độ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau GPMB và công tác quản lý về đất đai đối với các trường hợp không đủ điều kiện xây dựng sau thu hồi GPMB |  | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó chủ tịch chủ trì |  | Phòng 3.2
05/10 NĂM | Sáng | 8h00: Họp Thường trực Huyện ủy |  |  |  |  | Bộ phậnKHTH chuẩn bị | Phòng 2.9
|  | 8h00-9h00: UBND Huyện báo cáo KH SDĐ năm 2023 thực hiện dự án: XD Trường PTTH quốc tế ALC tại xã Ninh Hiệp; XD Tổ hợp TMDV tại xã Đình Xuyên; XD Tổ hợp TMDV tại xã Đặng Xá | X |  |  | GM 658-GM/HU
9h00-10h00: UBND Huyện báo cáo cập nhật, điều chỉnh dự toán chi ngân sách và KH ĐTC năm 2023 BC PD CTĐT, PD Điều chỉnh CTĐT một số DA sử dụng vốn ĐTC huyện Gia Lâm
10h00-11h00: UBND Huyện báo cáo KH Khánh thành, khởi công các công trình chào mừng thành lập quận năm 2024, ĐH Đảng và KN các ngày lễ lướn trên địa bàn
|  | 8h00: Làm việc tại phòng. |  |  | X |  |  | 5.1
|  | 8h30: Làm việc với bộ phận QH- đấu giá về các dự án đấu giá QSD đất và KH đấu giá năm 2023 |  | X |  |  | Đc Thọ, Dịu và các CB liên quan | 5.5
| Chiều | 13h30: Họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án (trong đó có cải tạo các trường học; cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn, trục chính các thôn; HTKT các khu TĐC) | X | X | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo DS đăng ký báo cáo | Phòng 2.22
|  | 14h00: Sở XD kiểm tra hiện trường về việc nghiệm thu QLCL |  | X |  |  | Đ/c Kiên | Trường THCS Trâu Quỳ
06/10 SÁU | Sáng | 8h00: Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Phú Thị (8h00 cắt băng khánh thành trường THCS Phú Thị; 8h30 Lễ đón nhận) | X | X |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Đặng Thị Huyền, Chủ tịch chủ trì | Bộ phận XD DD chuẩn bị | Trung tâm VHTT xã Phú Thị
|  | 8h30: Họp Hội đồng giải phóng mặt bằng và giao ban tiến độ GPMB các dự án |  | X | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó chủ tịch chủ trì |  | Phòng 2.12
| Chiều | 13h30: Hội nghị lần thứ 19, BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII | X |  |  | GM 659-GM/HU |  | Hội trường 2.22
|  | 14h00: Làm việc với Cty điện lực Gia Lâm để giải quyết vướng mắc di chuyển điện dự án Cải tạo các tuyến ngõ trên địa bàn xã Đa tốn và Dự án cải tạo tuyến đường tổ dân phố Nội thương |  |  | X | Cty điện lực gia lâm; Các đơn vị thi công, tư vấn giam sát, thiết kế , Phòng QLĐT, TCKH, cán bộ QLDA, đc Lâm | Đc Việt, đc Tình chuẩn bị bc và viết giấy mời | 5.5
|  | 15h30: Sinh hoạt chi bộ 2 |  |  | X |  | Đ/c Quý chuẩn bị | 5.12
|  | 14h00: Tổng hợp các nội dung thực hiện theo chỉ đạo tại cuộc họp ngày 14/9/2023 Ban làm việc với Công ty CP&ĐTXD số 15 ( gửi bc, không họp) |  |  |  |  | Đ/c Dịu tổng hợp báo cáo; gửi Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách
|  | 14h00: Kiểm tra, khảo sát hiện trường hạng mục điện và công tác GPMB Trường MN Hoa Sữa xã Yên Viên |  | X |  |  | Tiệp | MN HS
07/10 BẢY | Sáng | 8h30: Kiểm tra tiến độ GPMB và tiến độ thi công các dự án | X | X | X | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, Phó chủ tịch chủ trì |  | Hiện trường
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH. | [5 empty] | Nguyễn Văn Thắng

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI | Sáng | 8h00-17h00 | Chuẩn bị bc QT dự án Đường DH-ĐHNNI và Khu 31ha Trâu Quỳ; |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
|  |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Liên | Phòng làm việc
|  |  | Báo cáo tiến độ quyết toán và việc thực hiện thu hồi, giảm trừ thanh quyết toán theo các kết luận thanh tra, kiểm toán tại các dự án. |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | BC Các dự án điều chỉnh, phát sinh |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | 14h00: Kiểm điểm tiến độ QT dự án Đường DH-ĐHNNI và Khu 31ha Trâu Quỳ; |  |  | Dịu | 5.5
|  |  | Báo cáo tiến độ quyết toán và việc thực hiện thu hồi, giảm trừ thanh quyết toán theo các kết luận thanh tra, kiểm toán tại các dự án. |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Liên | Phòng làm việc
|  |  | TH Báo cáo tiến độ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau GPMB và công tác quản lý về đất đai đối với các trường hợp không đủ điều kiện xây dựng sau thu hồi GPMB |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Điều chỉnh dự toán chi ngân sách và KH ĐTC năm 2023 BC PD CTĐT, PD Điều chỉnh CTĐT một số DA sử dụng vốn ĐTC huyện Gia Lâm |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | 10h30: Sinh hoạt chi bộ |  |  | Dịu; Sơn | 5.12
|  |  | KH Khánh thành, khởi công các công trình chào mừng thành lập quận năm 2024, ĐH Đảng và KN các ngày lễ lướn trên địa bàn |  |  | Sơn | Phòng làm việc
| Chiều |  | Xây dựng Đề án vị trí việc làm |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Liên | Phòng làm việc
TƯ | Sáng | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất(nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | Cập nhật tiến độ DA quyết toán; DA mới |  |  | Sơn | Phòng làm việc
| Chiều |  | TH BC các công trình chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Xây dựng Đề án vị trí việc làm |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất (nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | 8h30: Làm việc với bộ phận QH- đấu giá về các dự án đấu giá QSD đất và KH đấu giá năm 2023 |  |  | Dịu | 5.5
| Chiều |  | Xây dựng Đề án vị trí việc làm |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  |  | Cập nhật tiến độ giải ngân |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
SÁU | Sáng |  | Xử lý văn bản đi và đến; BC và chỉ đạo đột xuất (nếu có); |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  |  | Xây dựng Đề án vị trí việc làm |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều |  | Cập nhật tiến độ các DA điều chỉnh, bổ sung |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
BẢY | Sáng |  | XD Lịch công tác; Xử lý văn bản; |  |  | Dịu; Sơn | Phòng làm việc
Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Nguyễn Văn Thắng

## TĐNB
UBND HUYỆN GIA LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2023
Từ ngày 25/9 đến 30/9
THỨ NGÀY |  | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
[5 empty] | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu THPT Dương Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát khối lượng TKBVTC điều chỉnh dự án nội đồng xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường nội đồng xã Phù Đổng (giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
25 | /9 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu THPT Dương Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát khối lượng TKBVTC điều chỉnh dự án nội đồng xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường nội đồng xã Phù Đổng (giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA |  | Sáng | 8h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu THPT Dương Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát khối lượng TKBVTC điều chỉnh dự án nội đồng xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường nội đồng xã Phù Đổng (giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
26 | /9 | Chiều | 14h00 | Thẩm định: Chi phí CBĐT-CBTH các dự án | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu THPT Dương Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát khối lượng TKBVTC điều chỉnh dự án nội đồng xã Văn Đức |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường nội đồng xã Phù Đổng (giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ |  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Nội đồng Phù Đổng (gđ 2) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu THPT Dương Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát khối lượng dự án xây dựng HTKT phục vụ SXNN xã Trung Mầu GĐ3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường nội đồng xã Phù Đổng (giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
27 | /9 |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Nội đồng Phù Đổng (gđ 2) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ kết cấu THPT Dương Xá |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | Chiều | 14h00 | Rà soát khối lượng dự án xây dựng HTKT phục vụ SXNN xã Trung Mầu GĐ3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường nội đồng xã Phù Đổng (giai đoạn 2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Nội đồng Phù Đổng (gđ 2) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Bát Tràng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ phòng khám đa khoa Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát khối lượng dự án xây dựng HTKT phục vụ SXNN xã Trung Mầu GĐ3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường từ trường THCS Trâu Quỳ đến đường Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
28 | /9 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Nội đồng Trung Mầu (gđ 3) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Bát Tràng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ phòng khám đa khoa Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát khối lượng dự án xây dựng HTKT phục vụ SXNN xã Trung Mầu GĐ3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường từ trường THCS Trâu Quỳ đến đường Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát BVTC tuyến qua thôn Phù Đổng 3 | [6 empty] | TĐ | Ban QLDA
SÁU |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Nội đồng Trung Mầu (gđ 3) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Bát Tràng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ phòng khám đa khoa Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát khối lượng dự án xây dựng HTKT phục vụ SXNN xã Trung Mầu GĐ3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường từ trường THCS Trâu Quỳ đến đường Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
29 | /9 | Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán: Nội đồng Trung Mầu (gđ 3) | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Bát Tràng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ phòng khám đa khoa Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát khối lượng dự án xây dựng HTKT phục vụ SXNN xã Trung Mầu GĐ3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường từ trường THCS Trâu Quỳ đến đường Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY |  | Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán phát sinh : Mầm non Hoa Sữa | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TK BVTC y tế Bát Tràng |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điện nhẹ phòng khám đa khoa Cổ Bi |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
30 | /9 |  | 8h00 | Rà soát khối lượng dự án xây dựng HTKT phục vụ SXNN xã Trung Mầu GĐ3 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  |  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án đường từ trường THCS Trâu Quỳ đến đường Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA