## Sheet1
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lâm, ngày 26 tháng 4 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/2021
Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021
Thứ, ngày | Thời gian | Nội dung | Lãnh đạo Trung tâm |  |  |  | Tên nhân viên | Thành phần | Địa điểm
|  |  | Giám đốc | đ/c Đức | đ/c Hương | đ/c Thuyết
Thứ 2 ngày 26/4 | 8h30 | Dự họp tại Sở tài chính | x | [5 empty] | P10 STC
| 14h00 | Làm việc với xã Lệ Chi. Xã Dương Quang về công tác dồn điền đổi thửa, công tác khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm về đất đại trên địa bàn xã | x
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tổng hợp báo cáo; số hóa văn bản đi năm 2020 |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Dự án xây dựng bổ sung hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Kim Sơn. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Tham mưu lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Đông Dư. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, , Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp tư vấn lập Báo cáo KTKT dự án cải tạo tuyến đường hạ tầng nông nghiệp xã Kim Sơn. Dự thảo CTĐT cải tạo nâng cấp các tuyến đường xã Yên Viên, TT Yên Viên. Thực hiện xác định ranh giới lập QH hồ Tiền Phong. Phá dỡ, chuẩn bị đấu giá các trường mầm non xã: Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm làng nghề Bát Tràng: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.- Hoàn thiện hồ sơ dự án HTKT SXNN tại xã Kim Sơn. Hoàn thiện hồ sơ GPMB tạo quỹ đất PT1- PT7 xã Phú Thị. Xác định ranh giới khu đất xã Đông Dư. Trình hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch vị trí DH2, X2B. Điều chỉnh chủ trương C3, C4, C5 xã Yên Viên. Phối hợp phòng TCKH dự toán trích đo và tổ chức đấu giá các vị trí Đất Nông nghiệp. Kiểm tra hiện trường Dự án cải tạo tuyến đườngTDP 181 Kim Sơn |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, UBND xã , xã Lệ Chi, xã Kim Sơn
|  | Hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm + 3 đơn vị tại TT Trâu Qùy dự án XD tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
| cả ngày | Phối hợp với xã Lệ Chi kê khai, kiểm đếm các hộ trồng cây trên đất công thực hiện dự án xây dựng đê hữu Đuống. Phối hợp với UBND xã Dương Hà đối thoại trực tiếp với 01 hộ gia đình tại thôn Thượng, tiếp xúc vận động các hộ chưa nhận tiền thực hiện dự án xây dựng đê tả Đuống |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ; cơ sở
|  | Họp vận động KĐBB 03 hộ DA Đấu giá QSDĐ PD1 Phù Đồng. Kiểm đếm 23 hộ đát ở DA X5 |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà
Thứ 3 ngày 27/4 | 8h30 | UBND huyện tiếp công dân |  | x |  |  |  |  | TSTD
| 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án Kè hồ Vực xã Đình Xuyên | x |  | x |  |  |  | Hiện trường
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp cung cấp tài liệu Viện quy hoạch về chỉ giới đường đỏ các dự án đất kẹt xã Cổ Bi, Phù Đổng, Lệ Chi, Dương Quang. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Giám sát thi công dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Phối hợp với phòng QLĐT Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Khảo sát hiện trạng hệ thống ao hồ, kênh mương khu vực Nam Đuống. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Hoàn thiện hồ sơ nộp xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Dự thảo dự toán lắp đặt thủy chí các xã khu vực Bắc Sông Hồng). Làm việc với UBND xã Lệ Chi. Rà soát các ô đất dự kiến đấu giá tại xã Đặng Xá, Duơng Xá, Dương Quang, Kiêu Kỵ, Đông Dư, Đa Tốn, Kim Lan. Xây dựng HTKT nhỏ kẹt Đông Dư, Kiêu Kỵ, hoàn thiện hồ sơ chuyển chủ đầu tư. Xác định ranh giới khu đất xã Đông Dư |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, phòng QLDT
|  | Hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm + 3 đơn vị tại TT Trâu Qùy dự án XD tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với xã Cổ Bi kê khai, kiểm đếm các hộ đất ở thực hiện dự án xây dựng đê hữu Đuống |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân
|  | Kiểm đếm 23 hộ đát ở DA X5 |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà
thứ 4 ngày 28/4 | 8h30 | Làm việc với Thanh tra Thành phố về trường hợp ông Nguyễn Duy Thảng xã Đình Xuyên |  |  | x |  |  |  | 107 TTTP
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| Cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp cung cấp tài liệu Viện quy hoạch chỉ giới đường đỏ các dự án đất kẹt xã Cổ Bi, Phù Đổng, Lệ Chi, Dương Quang. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Dự thảo thông báo đấu giá p.an đã hết hạn tại xã Lệ Chi, Dương Quang, Kiêu Kỵ. Giám sát thi công dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Kiểm tra hiện trạng đường ngõ xóm, ao hồ, đất kẹt xã Lệ Chi. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Hoàn thiện hồ sơ quyết dự án đấu giá quyền thuê đất công tại xã Kiêu Kỵ. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp phòng QLĐT Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Làm việc với viện quy hoạch về chỉ giới đường đỏ các dự án. Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệtchi phí chuẩn bị đầu tư dự án NPT4, PT9, PT10, Ao Gò Vàng. Đầu giá sử dụng đất trung tâm thể thao các xã: Dự thảo phê duyệ báo cáo nghiên cứu khả thi. Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ dự án đấu giá HTKT nhỏ kẹt Dương Xá, PT1, PT7. Kiểm tra hiện trạng 22 vị trí đất nông nghiệp tại xã Phù Đổng |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi
|  | Kiểm đếm 08 hộ + Trạm bơm + Trường học tại xã Đình Xuyên dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với xã Cổ Bi kê khai, kiểm đếm các hộ đất ở thực hiện dự án xây dựng đê hữu Đuống |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Kiểm đếm 23 hộ đát ở DA X5. Rà soát hồ sơ PD1 Ban QLDA bàn giao |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà
thứ 5 ngày 29/4 | 13h30 | Thông qua phương án thiết kế nội thất Trụ sở Huyện | x | [5 empty] | P2HU
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ;
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân |  | TTPTQĐ;
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ;
| cả ngày | Giám giát thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Giám sát thưc hiện dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Khảo sát các ao hồ, vườn hoa sân chơi tại xã Đa Tốn. Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Trung Mầu. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Dự thảo dự toán dự án Lắp đặt thủy chí trên địa phần các xã Nam Đuống. Hoàn thiện hồ sơ GPMB tạo quỹ đất PT1- PT7 xã Phú Thị. Trình hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch vị trí DH2, X2B. Điều chỉnh chủ trương C3, C4, C5 xã Yên Viên |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, phòng QLDT
|  | Hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. Làm việc với UBND TT Trâu Quỳ về tài sản của hộ bà Lại Thị Lương dự án XD tuyến đường từ KĐT Gia Lâm qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thị |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với xã Lệ Chi kê khai, kiểm đếm công trình trên đất ở thực hiện dự án xây dựng đê hữu Đuống |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Kiểm đếm bắt buộc 03 hộ. Trả tiền 03 hộ thuê thầu DA Trung tâm y tế |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà
thứ 6 ngày 23/4 | 8h00 | Làm việc với Sở TNMT | x | [5 empty] | A3
| 8h00 | Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy | x | x | x | x |  |  | HTHU
| Cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến
| Cả ngày | Giám giát thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp với phòng QLĐT thẩm định hoàn trả các công trình HTKT phục vụ GPMB dự án Khu đô thị Gia Lâm theo ý kiến của phòng QLĐT. Giám sát thực hiện dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Dự thảo thông báo đấu giá p.an đã hết hạn tại xã Lệ Chi, Dương Quang, Kiêu Kỵ. Tham mưu nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế các dự án. Phối hợp đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Lệ Chi. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp với phòng QLĐT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Kiểm tra, tổng hợp các tuyến thoát nước Phù Đổng. Thực hiện xác định ranh giới lập QH hồ Tiền Phong. Phá dỡ, chuẩn bị đấu giá các trường mầm non xã: Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm làng nghề Bát Tràng: Dự toán CBĐT. Kiểm tra hiện trạng các nghĩa trang tại xã Ninh Hiệp |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang
|  | Dự thảo xác nhận nguồn gốc đất dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâ |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với UBND xã Yên Viên kê khai kiểm đếm công trình trên đất công thực hiện dự án xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân
|  | Phối hợp với UBND xã Phú Thị lập XNNGĐ các công ty có đất bị thu hồi DA Cụm CN Phú Thị. Niêm yết 13 hộ dân đất NN DA Cụm CN Phú Thị |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà