## Sheet1
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lâm, ngày 28 tháng 6 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27/2021
Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021
Thứ, ngày | Thời gian | Nội dung | Lãnh đạo Trung tâm |  |  |  | Tên nhân viên | Thành phần | Địa điểm
|  |  | Giám đốc | đ/c Đức | đ/c Hương | đ/c Thuyết
Thứ 2 ngày 28/6 | 8h00 | dự họp UBND huyện | x | [5 empty] | P10 STC
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tổng hợp báo cáo; số hóa văn bản đi năm 2020 |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Dự án xây dựng bổ sung hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Kim Sơn. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Tham mưu lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Đông Dư. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, , Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp tư vấn lập Báo cáo KTKT dự án cải tạo tuyến đường hạ tầng nông nghiệp xã Kim Sơn. Dự thảo CTĐT cải tạo nâng cấp các tuyến đường xã Yên Viên, TT Yên Viên. Thực hiện xác định ranh giới lập QH hồ Tiền Phong. Phá dỡ, chuẩn bị đấu giá các trường mầm non xã: Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm làng nghề Bát Tràng: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.- Hoàn thiện hồ sơ dự án HTKT SXNN tại xã Kim Sơn. Hoàn thiện hồ sơ GPMB tạo quỹ đất PT1- PT7 xã Phú Thị. Xác định ranh giới khu đất xã Đông Dư. Trình hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch vị trí DH2, X2B. Điều chỉnh chủ trương C3, C4, C5 xã Yên Viên. Phối hợp phòng TCKH dự toán trích đo và tổ chức đấu giá các vị trí Đất Nông nghiệp. Kiểm tra hiện trường Dự án cải tạo tuyến đườngTDP 181 Kim Sơn |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, UBND xã , xã Lệ Chi, xã Kim Sơn
|  | Hoàn thiện hồ sơ, lập dự thảo phương án 101 hộ dự án X1 |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương; Cường
| cả ngày | Phối hợp với xã Phù Đổng xác nhận nguồn gốc đất 80 hộ đất nông nghiệp thực hiện GPMB dự án đấu giá QSD đất để xây dựng, chỉnh trang khu dân cư đô thị tại khu đất PD4, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ; cơ sở
|  | Làm việc với công ty Stanley về việc cưỡng chế thu hồi đất. Trả tiền 07 hộ và 02 tổ chức DA Cụm CN Phú Thị , Dương Xá |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà
Thứ 3 ngày 29/6 | 8h30 | UBND huyện tiếp công dân |  | x |  |  |  |  | TSTD
| 8h00 | Dự họp HĐND huyện khóa XX | x | [5 empty] | HTHU
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp cung cấp tài liệu Viện quy hoạch về chỉ giới đường đỏ các dự án đất kẹt xã Cổ Bi, Phù Đổng, Lệ Chi, Dương Quang. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Giám sát thi công dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Phối hợp với phòng QLĐT Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Khảo sát hiện trạng hệ thống ao hồ, kênh mương khu vực Nam Đuống. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Hoàn thiện hồ sơ nộp xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Dự thảo dự toán lắp đặt thủy chí các xã khu vực Bắc Sông Hồng). Làm việc với UBND xã Lệ Chi. Rà soát các ô đất dự kiến đấu giá tại xã Đặng Xá, Duơng Xá, Dương Quang, Kiêu Kỵ, Đông Dư, Đa Tốn, Kim Lan. Xây dựng HTKT nhỏ kẹt Đông Dư, Kiêu Kỵ, hoàn thiện hồ sơ chuyển chủ đầu tư. Xác định ranh giới khu đất xã Đông Dư |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, phòng QLDT
|  | Hoàn thiện hồ sơ sau kiểm đếm 01 hộ đất vườn + 04 tổ chức dự án Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá QSD đất khu đất CCKO1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và chỉnh trang đô thị tại xã Cổ Bi |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương; Cường
|  | Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ 21 hộ tại xã Đình Xuyên thực hiện dự án GPMB khu đất đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân
|  | Phối hợp với xã làm XNNGĐ DA PD2-3. Hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế Stanley |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà
thứ 4 ngày 30/6 | 15h00 | Họp BCH Đảng ủy CQUBND huyện | x | [5 empty] | P2HU
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| Cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp cung cấp tài liệu Viện quy hoạch chỉ giới đường đỏ các dự án đất kẹt xã Cổ Bi, Phù Đổng, Lệ Chi, Dương Quang. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Dự thảo thông báo đấu giá p.an đã hết hạn tại xã Lệ Chi, Dương Quang, Kiêu Kỵ. Giám sát thi công dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Kiểm tra hiện trạng đường ngõ xóm, ao hồ, đất kẹt xã Lệ Chi. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Hoàn thiện hồ sơ quyết dự án đấu giá quyền thuê đất công tại xã Kiêu Kỵ. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp phòng QLĐT Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Làm việc với viện quy hoạch về chỉ giới đường đỏ các dự án. Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệtchi phí chuẩn bị đầu tư dự án NPT4, PT9, PT10, Ao Gò Vàng. Đầu giá sử dụng đất trung tâm thể thao các xã: Dự thảo phê duyệ báo cáo nghiên cứu khả thi. Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ dự án đấu giá HTKT nhỏ kẹt Dương Xá, PT1, PT7. Kiểm tra hiện trạng 22 vị trí đất nông nghiệp tại xã Phù Đổng |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi
|  | Phối hợp với UBND thị trấn Trâu Quỳ họp vận động thuyết phục 28 hộ đất NN TDP Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ phối hợp kiểm đếm - dự án GPMB phục vụ đấu giá QSDĐ các khu đất thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - ĐH NN I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 và chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ, Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Dự thảo VB trả lời kiến nghị, trình phê duyệt cho 35 hộ - dự án dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương; Cường
|  | Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ 21 hộ tại xã Đình Xuyên thực hiện dự án GPMB khu đất đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Trình thu hồi đất 07 hộ PD2 và 3. Họp lấy ý kiến 17 dự thảo phương án DA PD1 |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà
thứ 5 ngày 01/7 | 8h30 | Họp HĐ GPMB | x | x | x |  |  |  | A3
| 14h00 | Họp HĐ GPMB | x | x | x |  |  |  | A3
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ;
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân |  | TTPTQĐ;
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ;
| cả ngày | Giám giát thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Giám sát thưc hiện dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Khảo sát các ao hồ, vườn hoa sân chơi tại xã Đa Tốn. Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Trung Mầu. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Dự thảo dự toán dự án Lắp đặt thủy chí trên địa phần các xã Nam Đuống. Hoàn thiện hồ sơ GPMB tạo quỹ đất PT1- PT7 xã Phú Thị. Trình hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch vị trí DH2, X2B. Điều chỉnh chủ trương C3, C4, C5 xã Yên Viên |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, phòng QLDT
|  | Làm việc với Cty Poong chin vina và Cty CP công nghệ nhựa - Dự án Khu đô thị Gia Lâm. Kiểm đếm lần 3 đất ở hộ ông Nguyễn Bá Tranh - dự án XD tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương; Cường
|  | Phối hợp với xã Phù Đổng xác nhận nguồn gốc đất 45 hộ đất nông nghiệp thực hiện GPMB dự án đấu giá QSD đất để xây dựng, chỉnh trang khu dân cư đô thị tại khu đất PD4, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Họp đối thoại DA PD1,2,3 đối với các hộ chưa phối hợp kiểm đếm. Kiểm đếm DA Chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà
thứ 6 ngày 02/7 | 8h30 | Họp HĐ GPMB | x | x | x |  |  |  | A3
| 14h00 | Họp HĐ GPMB | x | x | x |  |  |  | A3
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ;
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân |  | TTPTQĐ;
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ;
| cả ngày | Giám giát thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Giám sát thưc hiện dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Khảo sát các ao hồ, vườn hoa sân chơi tại xã Đa Tốn. Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Trung Mầu. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Dự thảo dự toán dự án Lắp đặt thủy chí trên địa phần các xã Nam Đuống. Hoàn thiện hồ sơ GPMB tạo quỹ đất PT1- PT7 xã Phú Thị. Trình hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch vị trí DH2, X2B. Điều chỉnh chủ trương C3, C4, C5 xã Yên Viên |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, phòng QLDT
|  | Hoàn thiện hồ sơ, lập dự thảo phương án 101 hộ dự án X1. Xét nhân khẩu 18 hộ dự án X1 |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương; Cường
|  | Phối hợp với xã Phù Đổng xác nhận nguồn gốc đất 45 hộ đất nông nghiệp thực hiện GPMB dự án đấu giá QSD đất để xây dựng, chỉnh trang khu dân cư đô thị tại khu đất PD4, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Họp đối thoại DA PD1,2,3 đối với các hộ chưa phối hợp kiểm đếm. Kiểm đếm DA Chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà
thứ 6 ngày 02/7 | 8h00 | Làm việc với Sở TNMT | x | [5 empty] | A3
| 8h00 | Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy | x | x | x | x |  |  | HTHU
| Cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Quỳnh, Quân
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến
| Cả ngày | Giám giát thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp với phòng QLĐT thẩm định hoàn trả các công trình HTKT phục vụ GPMB dự án Khu đô thị Gia Lâm theo ý kiến của phòng QLĐT. Giám sát thực hiện dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Dự thảo thông báo đấu giá p.an đã hết hạn tại xã Lệ Chi, Dương Quang, Kiêu Kỵ. Tham mưu nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế các dự án. Phối hợp đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Lệ Chi. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp với phòng QLĐT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Kiểm tra, tổng hợp các tuyến thoát nước Phù Đổng. Thực hiện xác định ranh giới lập QH hồ Tiền Phong. Phá dỡ, chuẩn bị đấu giá các trường mầm non xã: Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm làng nghề Bát Tràng: Dự toán CBĐT. Kiểm tra hiện trạng các nghĩa trang tại xã Ninh Hiệp |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang
|  | Dự thảo xác nhận nguồn gốc đất dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâ |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với UBND xã Yên Viên kê khai kiểm đếm công trình trên đất công thực hiện dự án xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân
|  | Phối hợp với UBND xã Phú Thị lập XNNGĐ các công ty có đất bị thu hồi DA Cụm CN Phú Thị. Niêm yết 13 hộ dân đất NN DA Cụm CN Phú Thị |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan, Hà