## Sheet1
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lâm, ngày 01 tháng 3 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10/2021
Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021
Thứ, ngày | Thời gian | Nội dung | Lãnh đạo Trung tâm |  |  |  | Tên nhân viên | Thành phần | Địa điểm
|  |  | Giám đốc | đ/c Đức | đ/c Hương | đ/c Thuyết
Thứ 2 ngày 01/3 | 8h00 | Giao ban tiến độ công tác quy hoạch trên địa bàn | x | [5 empty] | A3
| 14h00 | Báo cáo kết quả thực hiện xử lý sai phạm phương án chuyển đổi cơ cấu cây trông vật nuôi năm 2020; báo cáo dự thảo khắc phục năm 2021 | x | [5 empty] | A3
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tổng hợp báo cáo; số hóa văn bản đi năm 2020 |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Dự án xây dựng bổ sung hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Kim Sơn. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Tham mưu lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Đông Dư. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, , Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp tư vấn lập Báo cáo KTKT dự án cải tạo tuyến đường hạ tầng nông nghiệp xã Kim Sơn. Dự thảo CTĐT cải tạo nâng cấp các tuyến đường xã Yên Viên, TT Yên Viên. Thực hiện xác định ranh giới lập QH hồ Tiền Phong. Phá dỡ, chuẩn bị đấu giá các trường mầm non xã: Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm làng nghề Bát Tràng: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.- Hoàn thiện hồ sơ dự án HTKT SXNN tại xã Kim Sơn. Hoàn thiện hồ sơ GPMB tạo quỹ đất PT1- PT7 xã Phú Thị. Xác định ranh giới khu đất xã Đông Dư. Trình hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch vị trí DH2, X2B. Điều chỉnh chủ trương C3, C4, C5 xã Yên Viên. Phối hợp phòng TCKH dự toán trích đo và tổ chức đấu giá các vị trí Đất Nông nghiệp. Kiểm tra hiện trường Dự án cải tạo tuyến đườngTDP 181 Kim Sơn |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, UBND xã , xã Lệ Chi, xã Kim Sơn
|  | Hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm tại xã Đình Xuyên |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
| cả ngày | Phối hợp với xã Kim Sơn và UBND xã Phú Thị kê khai, kiểm đếm các hộ trồng cây trên đất công thực hiện dự án xây dựng đê hữu Đuống |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ; cơ sở
|  | kiểm đếm đất cty giầy Ngọc Hà DA Khu công nghiệp phú thị dương xá A. Kê khai kiểm đếm nhà quản trang thôn Dương Đanh DA Khu công nghiệp phú thị dương xá A |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
Thứ 3 ngày 02/3 | 8h30 | UBND huyện tiếp công dân |  | x |  |  |  |  | TSTD
| 8h45 | Dự họp UBND huyện (phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi) | x | [5 empty] | A3
| 13h30 | Dự họp phòng QLĐT báo cáo 1 số nội dung | x | [5 empty] | P2HU
| 15h00 | báo cáo thực trạng công tác quản lý đầu tư, sử dụng, sắp xếp chợ trên địa bàn huyện |  |  |  | x |  |  | A3
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp cung cấp tài liệu Viện quy hoạch về chỉ giới đường đỏ các dự án đất kẹt xã Cổ Bi, Phù Đổng, Lệ Chi, Dương Quang. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Giám sát thi công dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Phối hợp với phòng QLĐT Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Khảo sát hiện trạng hệ thống ao hồ, kênh mương khu vực Nam Đuống. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Hoàn thiện hồ sơ nộp xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Dự thảo dự toán lắp đặt thủy chí các xã khu vực Bắc Sông Hồng). Làm việc với UBND xã Lệ Chi. Rà soát các ô đất dự kiến đấu giá tại xã Đặng Xá, Duơng Xá, Dương Quang, Kiêu Kỵ, Đông Dư, Đa Tốn, Kim Lan. Xây dựng HTKT nhỏ kẹt Đông Dư, Kiêu Kỵ, hoàn thiện hồ sơ chuyển chủ đầu tư. Xác định ranh giới khu đất xã Đông Dư |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, phòng QLDT
|  | Chuẩn bị hồ sơ kèm Tờ trình xin vị trí đất tái định cư, giá đầu đi, đầu đến dự án XD tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với xã Kim Sơn và UBND xã Phú Thị kê khai, kiểm đếm các hộ trồng cây trên đất công thực hiện dự án xây dựng đê hữu Đuống |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân
|  | kiểm đếm đất cty tnhh stanley DA Khu công nghiệp phú thị dương xá A. Làm việc với UBND xã Phú Thị về nguồn gốc đất của 13 hộ đất nông nghiệp |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
thứ 4 ngày 03/3 | 8h00 | Giao ban tiến độ thi công cá dự án HT khung trên địa bàn | x | [5 empty] | A3
| 8h00 | Báo cáo tiến độ và kế hoạch đấu giá QSD đất để sử dụng vào mục đích sxnn năm 2021 |  |  |  | x |  |  | A5
| 13h45 | Họp HĐGPMB và giao ban tiến độ GPMB các dự án | x | x | x |  |  |  | A5
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh |  | TTPTQĐ
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ
| Cả ngày | Kiểm tra công trường thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp cung cấp tài liệu Viện quy hoạch chỉ giới đường đỏ các dự án đất kẹt xã Cổ Bi, Phù Đổng, Lệ Chi, Dương Quang. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Dự thảo thông báo đấu giá p.an đã hết hạn tại xã Lệ Chi, Dương Quang, Kiêu Kỵ. Giám sát thi công dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Kiểm tra hiện trạng đường ngõ xóm, ao hồ, đất kẹt xã Lệ Chi. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Hoàn thiện hồ sơ quyết dự án đấu giá quyền thuê đất công tại xã Kiêu Kỵ. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp phòng QLĐT Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Làm việc với viện quy hoạch về chỉ giới đường đỏ các dự án. Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệtchi phí chuẩn bị đầu tư dự án NPT4, PT9, PT10, Ao Gò Vàng. Đầu giá sử dụng đất trung tâm thể thao các xã: Dự thảo phê duyệ báo cáo nghiên cứu khả thi. Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ dự án đấu giá HTKT nhỏ kẹt Dương Xá, PT1, PT7. Kiểm tra hiện trạng 22 vị trí đất nông nghiệp tại xã Phù Đổng |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi
|  | Kiểm đếm dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm tại xã Dương Hà |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với xã Lệ Chi kê khai, kiểm đếm công trình trên đất ở thực hiện dự án xây dựng đê hữu Đuống |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Làm việc với UBND xã Phú Thị về nguồn gốc đất của 13 hộ đất nông nghiệp |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
thứ 5 ngày 04/3 |  |  |  | x |  |  |  |  | A3
| cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền |  | TTPTQĐ;
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh |  | TTPTQĐ;
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến |  | TTPTQĐ;
| cả ngày | Giám giát thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Giám sát thực hiện gói thầu thi công xây dựng dự án xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chung Cụm làng nghề tập trung Kiêu Kỵ. Giám sát thưc hiện dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo chỉnh trang khu tái định Kiêu Kỵ. Khảo sát các ao hồ, vườn hoa sân chơi tại xã Đa Tốn. Phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Trung Mầu. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLĐT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. Phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Dự thảo dự toán dự án Lắp đặt thủy chí trên địa phần các xã Nam Đuống. Hoàn thiện hồ sơ GPMB tạo quỹ đất PT1- PT7 xã Phú Thị. Trình hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch vị trí DH2, X2B. Điều chỉnh chủ trương C3, C4, C5 xã Yên Viên |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang |  | Tại Trung tâm PTQĐ, xã Lệ Chi, phòng QLDT
|  | Kiểm đếm dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm tại xã Dương Hà |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với xã Lệ Chi kê khai, kiểm đếm công trình trên đất ở thực hiện dự án xây dựng đê hữu Đuống |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân |  | TTPTQĐ
|  | Phối hợp với thôn và đội SX làm rõ dt thu hồi dự án trước của 13 hộ đất NN |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
thứ 6 ngày 05/3 | 14h00 | Họp HĐGPMB |  | x |  |  |  |  | A3
| 14h00 | Tiếp đối thoại các hộ dân tại thôn Thượng xã Dương Hà khiếu nại về GPMB dự án tuyến đường đê tả Đuống | x | [5 empty] | A5
| 13h45 | Kiểm tra hiện trường công tác GPMB và công tác bàn giao mặt bằng tiến độ thi công dự án hoàn chỉnh, khớp nối HTKT KCN Phú Thị, KCN Dương Xá A | x |  | x |  |  |  | Hiện trường
| Cả ngày | quản lý văn bản đi - đến; Tham mưu QĐ, báo cáo, văn bản của Trung tâm; số hóa hồ sơ tài liệu để lưu trữ. |  |  |  |  | Phương Hiền Phạm Hiền
|  | Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các nhóm GPMB và các đơn vị; Kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tham mưu tờ trình, QĐ trình Hội đồng GPMB Huyện; lập văn bản xin ý kiến các phòng, ban liên quan |  |  |  |  | Thanh, Hiệp, Lục, Linh, Hà, Quỳnh
|  | Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán: thu - chi thường xuyên, công tác GPMB, phiếu chi trả tiền BTHT GPMB; tham mưu các văn bản liên quan đến công tác kế toán; Đi chi trả tiền BTHT GPMB… |  |  |  |  | Mai, Luyến
| Cả ngày | Giám giát thực hiện dự án nạo vét, chỉnh trang ao Đình Lệ Chi. Phối hợp với phòng QLĐT thẩm định hoàn trả các công trình HTKT phục vụ GPMB dự án Khu đô thị Gia Lâm theo ý kiến của phòng QLĐT. Giám sát thực hiện dự án nạo vét chỉnh trang ao Dân Quân thôn chi Nam và cải tạo nâng cấp 1 số tuyến đường xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Dự thảo thông báo đấu giá p.an đã hết hạn tại xã Lệ Chi, Dương Quang, Kiêu Kỵ. Tham mưu nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế các dự án. Phối hợp đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT đất kẹt xã Lệ Chi. Thực hiện thi công dự án dự án hệ thống thoát nước khu vực An Đào, Đào Lê. Phối hợp với phòng QLĐT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường liên thôn trục chính tại các thôn xã Kim Sơn. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường hạ tầng nông nghiệp tại các thôn xã Kim Sơn. phối hợp phòng QLDT về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật,d ự án cải tạo chỉnh trang tuyến đường liên thôn: Bình Trù, Quán Khê, Đề Trụ 7, Đề Trụ 8. Kiểm tra, tổng hợp các tuyến thoát nước Phù Đổng. Thực hiện xác định ranh giới lập QH hồ Tiền Phong. Phá dỡ, chuẩn bị đấu giá các trường mầm non xã: Phù Đổng, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Văn Đức. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm làng nghề Bát Tràng: Dự toán CBĐT. Kiểm tra hiện trạng các nghĩa trang tại xã Ninh Hiệp |  |  |  | x | Tổ QL&PTQĐ Thuyết, Thủy, Thúy, Đông, Hiệu, Trung, Công, Nam; Kiên; Trường; Tuấn; Quang
|  | Họp dân 5 hộ xã Ninh Hiệp dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. Hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm dự án Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm tại các xã Đình Xuyên, Ninh Hiệp |  |  |  |  | GPMB1 Khương, Hải Huế, Giang, Hằng, Phương, Dương
|  | Phối hợp với UBND xã Dương Hà đối thoại trực tiếp với 01 hộ gia đình tại thôn Thượng thực hiện dự án xây dựng đê tả Đuống. Phối hợp với UBND xã Đình Xuyên kiểm tra hiện trạng công trình trên đất ở thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Yên Viên- Đình Xuyên- Ninh Hiệp |  |  |  |  | GPMB 2 Nga, Minh Huế, Hoàn, Sơn, Duy, Quân
|  | Làm việc với UBND xã Phú Thị về nguồn gốc đất của 13 hộ đất nông nghiệp. Trình phê duyêt 15 hộ nhà xưởng dự án CCN Đình Xuyên |  |  |  |  | GPMB 3 Nguyệt, Hải Thắng, Dung, Vũ Thắng, Hương; Quý; Loan
Thứ 7 ngày 06/3 | 8h00 | Kiểm tra hiện trường công tác GPMB một số dự án do đc Trương Văn Học PCT | x | [5 empty] | Hiện trường
| 8h30 | Kiểm tra hiện trường công tác GPMB và công tác bàn giao mặt bằng tiến độ thi công dự án đường đê hữu Đuống |  |  | x |  |  |  | Hiện trường