## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
Từ ngày 25/5/2020 - 30/5/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 25/5 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra dự án nhà văn hóa | x | x |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng THDA XD DD; CBTHDA | Hiện trường
|  | 9h00 | Kiểm điểm tiến độ các dự án điều chỉnh, bổ sung |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Cán bộ CBĐT, THDA | THDA phối hợp CBĐT chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 9h00 | Làm việc với VP Thành ủy về dự án điều chỉnh cục bộ ban chỉ huy quân sự Huyện |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD: Đ/c Nguyễn Văn Hân chủ trì | Đ/c Hương | VP Thành ủy
|  | 8h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 ( Phiên trù bị) | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì |  | Nhà Văn hóa Huyện
|  | 14h00 | Làm việc với UB Thành phố về dự án điều chỉnh trụ sở Huyện |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD: Đ/c Nguyễn Văn Hân chủ trì |  | UB Thành phố
|  | 14h00 | Báo cáo phương án khớp nối các dự án liên quan và thống nhất phương án hạ ngầm thuộc dự án Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Cán bộ CBĐT | Đ/c Tiến chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Phục vụ Đại hội địa biểu lần thứ 22 Đảng bộ Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê, Hải, Tiến, Hiếu, Thoa | Hiện trường
BA 26/5 | Sáng | 7h30 | Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 ( Phiên trù bị) | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì |  | Nhà Văn hóa Huyện
|  | 8h30 | Làm việc với đơn vị thi công và họp giao ban các nội dung dự án "Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê sông Đuống đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp". |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; các đơn vị liên quan. | Đ/c Ngọc Anh, Tình chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình phục vụ khai giảng năm học mới 2019-2020 |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD: Đ/c Nguyễn Văn Hân chủ trì | Đ/c Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Phục vụ Đại hội địa biểu lần thứ 22 Đảng bộ Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê, Hải, Tiến, Hiếu, Thoa | Hiện trường
| Chiều | 13h30 | Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 ( Phiên trù bị) | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì |  | Nhà Văn hóa Huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát tiến độ dự án thực hiện năm 2020 |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD: Đ/c Nguyễn Văn Hân chủ trì | Bộ phận CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Phục vụ Đại hội địa biểu lần thứ 22 Đảng bộ Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê, Hải, Tiến, Hiếu, Thoa | Hiện trường
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô các dự án: đường quy hoạch tại thôn Phù Đổng 3 xã Phù Đổng; dự án đường từ đường 30m quy hoạch đến đường 179 tại xã Kiêu Kỵ; phương án cải tạo hồ trên địa bàn xã Yên Viên; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCK02, BDDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất BDDX1, CC2, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội - Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm; báo cáo phương án đầu tư vườn hoa tại xã Đặng Xá. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; |  | Phòng họp Ban QLDA
TƯ 27/5 | Sáng | 8h00 | Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 ( Phiên trù bị) | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì |  | Nhà Văn hóa Huyện
|  | 8h30 | Làm việc với phòng QLĐT các dự án đang trình thẩm định tại Phòng |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD: Đ/c Nguyễn Văn Hân chủ trì | Bộ phận CBĐT | Phòng QLĐT
|  | 8h30 | Làm việc về các nội dung điều chỉnh, bổ sung và vướng mắc dự án "Cải tạo nâng cấp tuyến đường 179 đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm" | [5 empty] | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Cán bộ THDA, đơn vị TVGS; đơn vị thi công | Cán bộ CBTH chuẩn bị | Tại hiện trường
|  | 8h30 | Phục vụ Đại hội địa biểu lần thứ 22 Đảng bộ Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê, Hải, Tiến, Hiếu, Thoa | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra các dự án trường học | x | x |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng THDA XD DD; CBTHDA | Hiện trường
|  | 14h00 | Nghe báo cáo quy mô tại Ban (Chợ Nành, trụ sở Công an xã) |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD: Đ/c Nguyễn Văn Hân chủ trì | Hằng | UBND xã Ninh Hiệp
|  | 14h00 | Làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội về khớp nối giữa 02 dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khớp nối cụm di tích xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" và dự án "Cải tạo, nâng cấp hệ thống Trạm bơm tiêu Phù Đổng, huyện Gia Lâm" tại khu vực Soi Bia thuộc khu di tích đền Mẫu xã Phù Đổng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; lãnh đạo Ban Nông nghiệp; các đơn vị tư vấn thiết kế 02 dự án | Đ/c Thắng p/h Đ/c Tùng chuẩn bị. Đ/c Thắng làm giấy mời | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường CCN Bát Tràng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh | CCN Bát Tràng
NĂM 28/5 | Sáng | 8h30 | Kiểm điểm tiến độ giải ngân tháng 5 | x | x | x |  |  | Lịch Ban QLDA; Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng THDA XD DD; KHTH | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Báo cáo phương án, xin ý kiến cải tạo tuyến đường Hà Huy Tập, Đặng Phúc Thông, đường Thiên Đức, Phan Đăng Lưu | [5 empty] | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Cán bộ CBĐT, lãnh đạo địa phương | Đ/c Tuấn chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | Làm việc với điện lực Gia Lâm về công tác đấu nguồn cấp điện cho các trường học đầu tư mới |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD: Đ/c Nguyễn Văn Hân chủ trì | Mạnh, CBTH | Hiện trường
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường CCN Bát Tràng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh | CCN Bát Tràng
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường CCN Bát Tràng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh | CCN Bát Tràng
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các dự án THM 2020 chưa xong thủ tục | x |  |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng T XD CBĐTD; KHTH | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát tiến độ dự án chuẩn bị đầu tư; các dự án chưa phê duyệt CTĐT trình HĐND phê duyệt |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD: Đ/c Nguyễn Văn Hân chủ trì | Bộ phận CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Công ty Phát triển đô thị Gia Lâm về thống nhất ranh giới khớp nối, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, vị trí hoàn trả điện trung thế dự án "Xây dựng tuyến đường đô thị song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Lãnh đạo Cty Phát triển đô thị Gia Lâm; Trung tâm phát triển quỹ đất. | Đ/c Tùng chuẩn bị và làm giấy mời | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Phối hợp Hội phụ nữ Huyện Kiểm tra, khảo sát, tạo cảnh quan xung quanh tại các chân điểm rác mới được xây dựng trên đia bàn Huyện |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê | Hiện trường
SÁU 29/5 | Sáng | 8h00 | Báo cáo về thu nộp, giảm trừ cấp phát, thanh toán quyết toán các dự án | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | Đ/c Hân PGĐ Ban tham mưu; KHTH p/h | Phòng A3
|  | 8h00 | Làm việc với bộ phận thực hiện rà soát các dự án điều chỉnh, phát sinh |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD: Đ/c Nguyễn Văn Hân chủ trì | Bộ phận thực hiện | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đội TTXD, UBND xã Dương xá về vi pham trật tự xây dựng của Công ty Nhôm Đô Thành |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; |  | UBND xã Dương Xá
|  | 8h00 | Làm việc về các nội dung điều chỉnh, bổ sung các dự án trên địa bàn xã Bát Tràng (đường đê tả Hồng, đường ngõ xóm, trục chính….) |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Cán bộ THDA, đơn vị TVGS; các đơn vị liên quan | Cán bộ CBTH phối hợp CBĐT chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
| Chiều | 13h30 | Thông qua quy mô dự án (đường giao thông thoát nước thị trân Trâu Quỳ, phuongw án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N9 để xấy dựng khu TĐC Dương Hà, nạo vét 03 tuyến mương TP quản lý, các dự án đấu giá nhỏ kẹt, đánh giá hiệu quả của đầu tư hạng mục cấp điện trong các SXNN; lập quy hoạch chi tiết của các dự án đấu giá tập trung) | x |  | x | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị và mời các đv liên quan theo ND TB | Phòng A3
|  | 14h00 | Phối hợp với Công ty MTĐT Gia Lâm chuẩn bị thủ tục, tổ chức khánh thành trạm ép Dương Quang |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Lê | Hiện trường
BẢY 30/05 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra các dự án hạ tầng khung | x |  | x |  |  | Lịch Ban QLDA; Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban chủ trì | Tổ trưởng THDA XD GT; CBTHDA | Hiện trường
|  | 8h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
|  | 8h00 | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [6 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH | [6 empty] | Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
Từ ngày 25/5/2020 - 30/5/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 25/5 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 9h00 | Đôn đốc các bộ phận cập nhật tiến độ ND giao ban |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH các phụ lục điều chỉnh đầu tư công trung hạn |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 26/5 | Sáng | 8h00 | TH về việc giảm trừ, quyết toán các dự án theo kết luận thanh tra, kiểm toán |  | x |  |  | Dịu | Phòng họp
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH các phụ lục điều chỉnh đầu tư công trung hạn |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 27/5 | Sáng | 8h00 | TH về việc giảm trừ, quyết toán các dự án theo kết luận thanh tra, kiểm toán | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC tuần; TH BC KQ tháng của Ban; BC các dự án tại thôn Trùng quán xã Yên Thường |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 28/5 | Sáng | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện 2020 chưa xong thủ tục | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng họp
| Chiều | 13h30 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện 2020 chưa xong thủ tục |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 29/5 | Sáng | 8h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện 2020 chưa xong thủ tục | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 16h00 | Cập nhật tiến độ các DA năm 2020 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 30/5 | Sáng | 8h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
Từ ngày 25/05/2020 - 30/05/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 25/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán công trình: Đình nghè Lê Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC MN Trung Màu |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa 7 + 12 trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + Khối lượng dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường Xóm 3 Đa Tốn L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán công trình: Đình nghè Lê Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC MN Trung Màu |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa 7 + 12 trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + Khối lượng dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường Xóm 3 Đa Tốn L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 26/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán công trình: Đường 30m thông quan nội địa-gói điện | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC MN Trung Màu |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc và chốt hồ sơ thiết kế BVTC Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + Khối lượng dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường Xóm 3 Đa Tốn L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán công trình: Đường 30m thông quan nội địa-gói điện | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC MN Trung Màu |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc và chốt hồ sơ thiết kế BVTC Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + Khối lượng dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường Xóm 3 Đa Tốn L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 27/05 |  | 8h00 | Rà soát dự toán công trình: Đường 179-đường gom-gói điện | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với TV MN Trung Màu |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Làm việc và chốt hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở UBND Xã Ninh Hiệp |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, KL DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 9, 12A thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ TĐC xã Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán công trình: Đường 179-đường gom-gói điện | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC đình Yên Mỹ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Làm việc và chốt hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở UBND Xã Ninh Hiệp |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, KL DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 9, 12A thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ TĐC xã Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 28/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán công trình: Hạ tầng tái định cư Phù Đổng | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC đình Yên Mỹ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Văn Đức lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, KL DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 9, 12A thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ TĐC xã Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán công trình: Hạ tầng tái định cư Phù Đổng | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC đình Yên Mỹ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Văn Đức lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, KL DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 9, 12A thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn L2 |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ TĐC xã Phù Đổng |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 29/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán điều chỉnh: Cải tạo Viện kiểm sát | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC đình Yên Mỹ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc và chốt hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa 7 + 12 trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, KL DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 6 7 8B Đào Xuyên |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán điều chỉnh: Cải tạo Viện kiểm sát | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC đình Yên Mỹ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc và chốt hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa 7 + 12 trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, KL DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 6 7 8B Đào Xuyên |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 30/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán điều chỉnh: Cải tạo Viện kiểm sát | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Hiện trường đình Yên Mỹ |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc và chốt hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa 7 + 12 trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, KL DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 6 7 8B Đào Xuyên |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 25/5/2020 | Sáng | 9h00 | Làm việc với VP Thành ủy về dự án điều chỉnh cục bộ ban chỉ huy quân sự Huyện |  |  |  | VP Thành ủy
|  | 9h00 | Làm việc với VP Thành ủy về dự án điều chỉnh cục bộ ban chỉ huy quân sự Huyện |  |  | Hương | VP Thành ủy
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 4 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ, |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT để thống nhất về TMB dự án: Xây dựng trường mn Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ Chùa Kim Trúc, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: "Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ thiết kế BVTC dự án: Cải tạo, chống xuống cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc với UB Thành phố về dự án điều chỉnh trụ sợ Huyện |  |  |  | UB Thành phố
|  | 14h00 | Thanh toán chi phí CBĐT các dự án |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ cải tạo trụ sở công an xã Phú Thị |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: "Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa – thể thao xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 26/5/2020 | Sáng | 9h00 | Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình phục vụ khai giảng năm học mới 2019-2020 |  |  | Đ/c Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với Viện QHXD về xin chỉ giới nhà văn hóa huyện |  |  | Hương | Viện QHXD
|  | 8h00 | Hiện trường trụ sở công an xã Ninh Hiệp |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở dự án: XD trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: "Xây dựng trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng Quản lý đô thị về thiết kế BVTC và dự toán dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng rà soát tiến độ dự án thực hiện năm 2020 |  |  | Bộ phận CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát tiến độ dự án thực hiện 2020 chưa xong thủ tục |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Lam việc với Viện Quy hoạch xin cấp chỉ giới trường Tiểu học CLC tại khu TQ5 |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm tờ trình điều chỉnh chủ trương dự án: Tu bổ, tôn tạo đình-chùa-nghè Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Dương xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: "Xây dựng Trung tâm VHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - chùa Gióng Mốt, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 27/5/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT các dự án đang trình thẩm định tại Phòng |  |  | Bộ phận CBĐT | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT các dự án đang trình thẩm định tại Phòng |  |  | Hương | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ tôn tạo nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án: tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Bộ phận thẩm định nội bộ về hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Mỹ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Nghe báo cáo quy mô tại Ban (Chợ Nành, trụ sở Công an xã) |  |  | Hằng | UBND xã Ninh Hiệp
|  | 14h00 | Làm việc với thẩm định nội bộ dự án trung tâm y tế huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo trụ sở cUBND xã Văn Đức |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm tờ trình điều chỉnh CTĐT dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC dự án: Xây dựng trường THCS thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 28/5/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với điện lực Gia Lâm về công tác đấu nguồn cấp điện cho các trường học đầu tư mới |  |  | Mạnh, CBTH | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với Viện quy hoạch dự án mở rộng nhà văn hóa huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Trung tâm GDNN GDTX tại xã Đa Tốn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án: XD nhà văn hóa thôn Trung Quan 3, Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Bộ phận thẩm định nội bộ về thiết kế BVTC và dự toán dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Rà soát tiến độ dự án chuẩn bị đầu tư; các dự án chưa phê duyệt CTĐT trình HĐND phê duyệt |  |  | Bộ phận CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn dự án đình Kim Lan |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn dự án mầm non Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm tờ trình thỏa thuận TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình miếu Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Bộ phận thẩm định nội bộ về thiết kế BVTC và dự toán dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 29/5/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với bộ phận thực hiện rà soát các dự án điều chỉnh, phát sinh |  |  | Bộ phận thực hiện | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ tôn tạo đình nghè Quán Khê xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát PATK trụ sở công an phường, xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chùa nành, xã Ninh hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án xây dựng Trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng Quản lý đô thị về TKCS dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình, Đền, Chùa xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cao quy mô dự án Cải tạo trụ sở công an xã Ninh Hiệp, Phú Thị |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án xây dựng Trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 30/5/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng tháo gỡ vướng mắc | Đ/c Hân |  |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (dự kiến)
Từ ngày 25/05/2020 - 30/05/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án điều chỉnh, bổ sung | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô các dự án: đường quy hoạch tại thôn Phù Đổng 3 xã Phù Đổng; dự án đường từ đường 30m quy hoạch đến đường 179 tại xã Kiêu Kỵ; phương án cải tạo hồ trên địa bàn xã Yên Viên; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCK02, BDDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất BDDX1, CC2, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội - Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm; báo cáo phương án đầu tư vườn hoa tại xã Đặng Xá. | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội về khớp nối giữa 02 dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khớp nối cụm di tích xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" và dự án "Cải tạo, nâng cấp hệ thống Trạm bơm tiêu Phù Đổng, huyện Gia Lâm" tại khu vực Soi Bia thuộc khu di tích đền Mẫu xã Phù Đổng | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
| Chiều | Làm việc với Công ty Phát triển đô thị Gia Lâm về thống nhất ranh giới khớp nối, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, vị trí hoàn trả điện trung thế dự án "Xây dựng tuyến đường đô thị song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm"
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án điều chỉnh, bổ sung | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Báo cáo phương án khớp nối các dự án liên quan và thống nhất phương án hạ ngầm thuộc dự án Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc về các nội dung điều chỉnh, bổ sung các dự án trên địa bàn xã Bát Tràng (đường đê tả Hồng, đường ngõ xóm, trục chính….) | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án điều chỉnh, bổ sung | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô các dự án: đường quy hoạch tại thôn Phù Đổng 3 xã Phù Đổng; dự án đường từ đường 30m quy hoạch đến đường 179 tại xã Kiêu Kỵ; phương án cải tạo hồ trên địa bàn xã Yên Viên; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCK02, BDDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất BDDX1, CC2, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội - Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm; báo cáo phương án đầu tư vườn hoa tại xã Đặng Xá. | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án di chuyển điện đang triển khai thi công và dự án thực hiện mới năm 2020 | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án điều chỉnh, bổ sung | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế chính, tư vấn thiết kế điện dự án hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn 06 Xã. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Báo cáo phương án, xin ý kiến cải tạo tuyến đường Hà Huy Tập, Đặng Phúc Thông, đường Thiên Đức, Phan Đăng Lưu | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án điều chỉnh, bổ sung | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Làm việc với tổ thực hiện dự án về kiểm điểm tiến độ, các vướng mắc, khó khăn và tiến độ hồ sơ về điều chỉnh, bổ sung các dự án hạ tầng khung | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Báo cáo quy mô các dự án: đường quy hoạch tại thôn Phù Đổng 3 xã Phù Đổng; dự án đường từ đường 30m quy hoạch đến đường 179 tại xã Kiêu Kỵ; phương án cải tạo hồ trên địa bàn xã Yên Viên; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCK02, BDDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất BDDX1, CC2, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội - Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm; báo cáo phương án đầu tư vườn hoa tại xã Đặng Xá. | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế chính, tư vấn thiết kế điện dự án hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn 06 Xã. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án di chuyển điện đang triển khai thi công và dự án thực hiện mới năm 2020 | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định; Bàn về một số vướng mắc về phê duyệt giá gói thầu theo NDD68/2019. | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án điều chỉnh, bổ sung | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc với tổ thực hiện dự án về kiểm điểm tiến độ, các vướng mắc, khó khăn và tiến độ hồ sơ về điều chỉnh, bổ sung các dự án hạ tầng khung | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [8 empty] | 22
Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Phục vụ Đại hội địa biểu lần thứ 22 Đảng bộ Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê, Hải, Tiến, Hiếu, Thoa | Hiện trường
|  | 14g00 | Hoàn thiện Hợp đồng dịch vụ công cộng và tiện ích chung CCN Bát Tràng | [6 empty] | Thịnh | CCN Bát Tràng
|  | 14g00 | Phối hợp Công ty CP Vinh Phát tiến hành lấy mẫu nước thải các doanh nghiệp CCN Phú Thị | [6 empty] | Cường | CCN Phú Thị
Ba | Sáng | 8h00 | Phục vụ Đại hội địa biểu lần thứ 22 Đảng bộ Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê, Hải, Tiến, Hiếu, Thoa | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Phục vụ Đại hội địa biểu lần thứ 22 Đảng bộ Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê, Hải, Tiến, Hiếu, Thoa | Hiện trường
|  | 8g00-17g00 | Phối hợp Công ty CP Vinh Phát tiến hành lấy mẫu nước thải các doanh nghiệp CCN Phú Thị | [6 empty] | Cường | CCN Phú Thị
|  |  | Phối hợp các doanh nghiệp cụm Bát Tràng giám sát đơn vị thi công tuyến cáp ngầm | [6 empty] | Thịnh | CCN Bát Tràng
TƯ | Sáng | 8h00 | Phục vụ Đại hội địa biểu lần thứ 22 Đảng bộ Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê, Hải, Tiến, Hiếu, Thoa | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc các đơn vị để nguyên vật liệu không đúng quy định | [6 empty] | Thịnh | CCN Bát Tràng
| Chiều | 14h00 | Phục vụ Đại hội địa biểu lần thứ 22 Đảng bộ Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê, Hải, Tiến, Hiếu, Thoa | Hiện trường
|  | 14g00 | Hoàn thiện thông báo chấp hành nội quy, đảm bảo an ninh, an toàn tại CCN Phú Thị | [6 empty] | Cường | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Hoàn thiện Hợp đồng dịch vụ công cộng và tiện ích chung CCN Bát Tràng | [6 empty] | Thịnh | CCN Bát Tràng
NĂM | Sáng | 8g00 | Kiểm tra hiện trường CCN Bát Tràng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh | CCN Bát Tràng
| Chiều | 14h00 | Phối hợp Hội phụ nữ Huyện Kiểm tra, khảo sát, tạo cảnh quan xung quanh tại các chân điểm rác mới được xây dựng trên đia bàn Huyện |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê | Hiện trường
|  | 8g-17g | Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán công tác cung ứng dịch vụ Cụm Phú Thị | [6 empty] | Thoa | CCN Phú Thị
|  |  | Kiểm tra, khảo sát hệ thống thoát nước xã Đa Tốn | [6 empty] | Hiếu | Hiện trường
SÁU | Sáng | 8g00 | Làm việc với đội TTXD, UBND xã Dương xá về vi pham trật tự xây dựng của Công ty Nhôm Đô Thành |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; |  | UBND xã Dương Xá
|  | 8g00 | Tham gia đoàn kiểm tra của huyện chấm điểm các điểm thi đua tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp | [6 empty] | Lê | Hiện trường
|  | 8g00 | Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán công tác cung ứng dịch vụ Cụm Phú Thị | [6 empty] | Thoa | CCN Phú Thị
|  | 8g00 | Kiểm tra bảo hành hệ thống chiếu sáng các xã (các đèn tối) | [6 empty] | hiếu | Hiện trường
|  | 8h00-17h00 | Chuẩn bị HS đấu thầu DTDT ĐGT, TN | [6 empty] | Cường | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Phối hợp với Công ty MTĐT Gia Lâm chuẩn bị thủ tục, tổ chức khánh thành trạm ép Dương Quang |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Lê | Hiện trường
|  |  | Hoàn thiện Hợp đồng dịch vụ công cộng và tiện ích chung CCN Bát Tràng | [6 empty] | Thịnh, Thoa | CCN Bát Tràng
BẢY |  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Bát Tràng năm 2020, thu thập hồ sơ của các DN CCN Bát Tràng | [6 empty] | Thịnh, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [6 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [8 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
SÁU
Chiều
Lâm Ngọc Dương
|  | 13g30 -17g | Kiểm tra số liệu thực hiện thu giá dịch vụ VSMT do Công ty CP MTĐT Gia Lâm thực hiện | [6 empty] | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  |  | Kiểm tra,hoàn thiện hồ sơ gói đèn Led Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn các xã Kim sơn, Lệ Chi | [6 empty] | Hiếu | CCN Phú Thị
BẢY |  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Phối hợp UBND xã Bát Tràng tiếp dân đối với các hộ sử dụng đất tạm giao (hành lang đê) để thực hiện việc chỉ giới xây dựng tạm theo TB của xã. | [6 empty] | Thịnh Thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [6 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [8 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 17/2020
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 20/4/2020 đến 25/4/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 20/4/2020 |  | 8h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại thị trấn Trâu Quỳ theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | Vũ | TT Trâu Quỳ
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Xây dựng Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Xã Yên Thường
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Yên Thường |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường tiểu học TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Cổ Bi |  |  | Kiên | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Yên Thường |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Bắc Đuống |  |  | Sinh | Cụm Bắc Đuống
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường tiểu học TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 21/4/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình MN Lệ Chi |  |  | Kiên | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình mầm non Dương Hà |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo đình kim âu, xã đặng xá, huyện gia lâm |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TT văn hóa xã Phú Thị |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Sông Hồng + Làm báo cáo tuần 14/2019 |  |  | Sinh | Cụm Sông Hồng và Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình mầm non Dương Hà |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo đình - nghè Lam Cầu, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Cải tạo phòng khám đa khoa Đa Tốn |  |  | Chiến | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TT văn hóa xã Phú Thị |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 22/4/2020 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT Trâu Quỳ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ tôn tạo đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn xã Yên Thường |  |  | Tiến Dũng | Xã Yên Thường
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các trường tiểu học |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Dương Quang |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng VKSND |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT Trâu Quỳ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Xã Yên Viên
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Đặng Công Chất xã Phù Đổng |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các trường tiểu học |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng tuyến đường quy hoạch qua cổng trường THCS và Mầm non Dương Hà |  |  | Sinh | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng VKSND |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 23/4/2020 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Xá
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Thạo | Xã Yên Viên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Bắc Đuống |  |  | Sinh | Cụm Bắc Đuống
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Bắc Đuống |  |  | Sinh | Cụm Bắc Đuống
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 24/4/2020 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Phú Thị |  |  | Vũ | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức + Lập lịch tuần 18/2020 Tổ THDD |  |  | Sinh | Xã Văn Đức + Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình trường tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Đặng Công Chất xã Phù Đổng |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 25/4/2020 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng THDD |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 21
Từ ngày 25/5/2020 - 30/5/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | KẾT QUẢ THỰC HIỆN
HAI 25/5 | Sáng | 8h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | Phối hợp UBND xã Cổ Bi, TTPTQĐ huyện, tổ công tác niêm yết công khai và tống đạt dự thảo phương án 22 hộ nông nghiệp GPMB dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDA, UBND xã Cổ Bi, Tổ công tác | Ban QLDA, TTPTQĐ, xã Cổ Bi, thôn Vàng
| Chiều | 14h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | Như trên | Ban QLDA, PTNMT, UBND TT Trâu Quỳ, Thanh tra | Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND TT Trâu Quỳ
BA 26/5 | Sáng | 8h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | Liên hệ bộ phận Một cửa Huyện giấy hẹn trả cấp giấy, nếu có liên hệ công dân lên nhận giấy hẹn (kí nhận biên bản bàn giao) cho 4 trường hơp trúng đấu giá | Ban QLDA, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện, công dân trúng đấu giá | Một cửa Huyện, Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | Liên hệ xã Cổ Bi về lịch làm việc xác minh làm rõ thời gian xây dựng một số công trình trong xác nhận nguồn gốc đất hộ ông Nguyễn Huy Nghĩa dự án đất kẹt thôn Vàng (dự kiến thứ 5). - Liên hệ Sở TNMT về việc trình xin bổ sung chính sách tái định cư hộ ông Nguyễn Huy Nghĩa. | Ban QLDA, UBND xã Cổ Bi, STNMT | Xã Cổ Bi, Ban QLDAĐTXD
TƯ 27/5 | Sáng | 8h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | Báo cáo kết quả tuần 20 cho bộ phận tổng hợp. | Ban QLDA (Bộ phận hành chính tổng hợp) | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | Làm việc với đơn vị đo đạc và xã Đông Dư về dự thảo hồ sơ rà soát ranh giới khu Đầm Cọ | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư, ĐV đo đạc (Đông Dương) | Ban QLDA, xã Đông Dư
NĂM 28/5 | Sáng | 8h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | Họp xác minh thời điểm xây dựng công trình hộ Nguyễn Huy Nghĩa dự án đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, Xã Cổ Bi, Tổ công tác (xã mời TP liên quan nếu có) | Xã Cổ Bi
| Chiều | 14h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | - Soát hồ sơ cấp giấy đất khu 7,2ha TT Trâu Quỳ những trường hợp hoàn thành nghĩa vụ tài chính: Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Chí Liên, Nguyễn Trọng Minh và các trường hợp tổ Bình Minh. - Soạn lịch tuần, tổng hợp lịch tuần gửi BPHCTH. | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ
SÁU 29/5 | Sáng | 8h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | - Liên hệ Phòng TNMT về việc bàn giao đất hộ Liên + Minh đất khu tái định cư 7,2ha (đất dịch vụ) đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. - Làm việc Thanh tra huyện về soát hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy đất ở 60m2 khu TĐC 7,2ha. | Ban QLDA, PTNMT, Thanh tra huyện | Ban QLDA, PTNMT, PTTr
| Chiều | 14h00 | Kê khai kiểm đếm dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã, thôn, hộ dân | Tại khu đất thôn Cam |  |  | - Đôn đốc xã Cổ Bi hoàn thiện nguồn gốc đất đầy đủ thông tin làm cơ sở lập phương án hộ Nguyễn Huy Nghĩa. - Soạn dự thảo phương án+tờ trình thẩm tra niêm yết 2 hộ thuê thầu đất kẹt thôn Vàng (Nghĩa, Cường). | Ban QLDAĐTXD, Xã Cổ Bi | Xã Cổ Bi, Ban QLDAĐTXD
BẢY 30/5 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký làm việc |  |  |  |  | - Soát hồ sơ thanh toán cho các đơn vị. - Rà soát hồ sơ dự án TQ5. - Soạn hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp trúng đấu giá xã Văn Đức, Cổ Bi, Kim Lan và đất dịch vụ. | Ban QLDAĐTXD, các thành phần liên quan (nếu cần) | Ban QLDA và các đơn vị cần thiết liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 22/2020 (TỪ NGÀY 25/5/2020 ĐẾN NGÀY 30/5/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Làm việc tại phòng: hoàn chỉnh phê duyệt NVQH các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất TQ, DUX1, - Lập kê hoạch báo Báo cáo UBND Huyện các đồ đồ án TQ, DUX1, X2B, DIX - Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư DA: GPMB, | Làm việc tại phòng: hoàn chỉnh Văn bản xin chấp thuận điều chỉnh CTĐT dự án nhỏ kẹt xã Dương Quang. - hoàn chỉnh Văn bản tham mưu UBND huyện xin UBND TP về các dự án thẩm quyền thành phố. - Phối hợp với các bộ phận về công tác báo cáo Khảo sát mặt bằng xác định ranh giới dự án các xã Lệ Chi, Kim Sơn | - Làm việc tại phòng: Làm việc với đơn vị tư vấn về dự án: Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng các điểm trường mầm non không sử dụng tại Ban. - Làm việc với phòng QLĐT về các dự án công cộng: C15, C16, C18, C19 - Phối hợp, Lập kế hoạch triển khai lấy ý kiến cộng đồn | Làm việc tại phòng: hoàn chỉnh Văn bản xin chấp thuận điều chỉnh CTĐT dự án nhỏ kẹt xã Dương Quang. - hoàn chỉnh Văn bản tham mưu UBND huyện xin UBND TP về các dự án thẩm quyền thành phố. - Phối hợp với các bộ phận về công tác báo cáo Khảo sát mặt bằng xác định ranh giới dự án các xã Lệ Chi, Kim Sơn | Làm việc với đơn vị tư vấn về dự án: Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng các điểm trường mầm non không sử dụng tại Ban. - Lập kế hoạch đấu thầu tư vấn dự án TQ, DUX1, Phối hợp cùng đơn vị tư vấn đấu thầu. - Phối hợp với các bộ phận về công tác báo cáo | Sắp xếp hồ sơ dự án. - hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý các dự án
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với thẩm định nội bộ dự án Tái định cư Phù Đổng (PD1); - Xây dựng chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu đất PD4 | - Làm việc với thẩm định nội bộ dự án Tái định cư Phù Đổng (PD1); - Xây dựng chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCKO3+CX8 và CC10 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | - Làm việc với thẩm định nội bộ dự án Tái định cư Phù Đổng (PD1); - Xây dựng chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCCX, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | - Làm việc với Quản lý đô thị thẩm định dự án xây dựng HTKT X5 thôn Quy Mông; - Xây dựng chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các khu trung tâm thể dục thể thao tại các xã: Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi, Ninh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm; - Xây dựng lịch tuần. | - Làm việc với Quản lý đô thị thẩm định dự án xây dựng HTKT X5 thôn Quy Mông; - Làm việc tại phòng | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | Làm việc với phòng TCKH về việc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD1, PD2, PD3, xã Phù Đổng. Làm việc với phòng TCKH về việc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD5, xã Phù Đổng. | Làm việc với đơn vị tư vấn về tổng mặt bằng các ô đất dọc đường Cổ Bi. Làm việc với phòng QLĐT về TMB các ô C1, C2, C8-9 Đi hiện trường dự án đất kẹt trục đường Cổ Bi | Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch 02 bên đường 179, xã Kiêu Kỵ Làm việc tại phòng: Làm việc với đơn vị tư vấn về phương án QHCT ô DIX | Làm việc với đơn vị tư vấn về tổng mặt bằng các ô đất dọc đường Cổ Bi. Làm việc với phòng QLĐT về TMB các ô C1, C2, C8-9 Đi hiện trường dự án đất kẹt trục đường Cổ Bi | Làm việc với phòng TCKH về việc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD1, PD2, PD3, xã Phù Đổng. Làm việc với phòng TCKH về việc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD5, xã Phù Đổng. | Đi hiện trường các ô đất đấu giá khu vực Bắc Đuống
Nguyễn Tuấn Tài | QH-ĐG |  | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Sắp xếp hồ sơ dự án. - Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý các dự án
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ '- Phối hợp với thị trấn Trâu Quỳ xác minh đơn kiến nghị của các hộ dân sau khi công khai | - Hoàn thiện hồ sơ công khai phương chi tiết điều chỉnh cách ộ thuê thầu dự án TQ5 - Kiểm đếm phúc tra các hộ có đơn kiến nghị | - Soạn hồ sơ chỉ định đơn vị cắm mốc giới bàn giao ngoài thực địa cho nhà đầu tư 02 dự án Kiên Thành và TĐC Trâu Quỳ - Hoàn thiện hồ sơ chi phí QT chi phí đấu giá các dự án | - Phối hợp với xã Phù Đổng về giải thửa các khu đât đấu giá Phù Đỏng -Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ | - Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ - Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
|  |  | NGƯỜI LẬP |  |  |  | LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
|  |  | Nguyễn Tuấn Tài |  |  |  | Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 30/05/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
BA | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục chính tổ dân phố Voi Phục | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
TƯ | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA : Cải tạo sửa chữa hạ kỹ thuật khu TĐC xã Phù Đổng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
Lịch tuần có thể thay đổi tùy vào thực tế công việc. Khi có sự thay đổi lịch làm việc sẽ báo cáo trực tiếp cho PGĐ phụ trách.
Nơi nhận: |  |  | Cán bộ phụ trách
- UBND Huyện;
- Lưu: VT.
LÊ TÙNG MINH
LÊ XUÂN THẮNG
BA | Sáng | Dự án: Khớp nối HTKT cụm di tích Phù Đổng | xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Khớp nối HTKT cụm di tích Phù Đổng | xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
NĂM | Sáng | Dự án: Cải tạo đường 179 đến Dốc Lời | Xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | xã Dương Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Dương Hà
BA | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Ái Mộ, thôn Lã Côi, tổ dân phố Cầu Đuống, tổ Đuống 1 thuộc địa phận xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | Xã Kiêu Kỵ
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá |  | 448
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà |  | 268.8
TƯ | Sáng | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Ái Mộ, thôn Lã Côi, tổ dân phố Cầu Đuống, tổ Đuống 1 thuộc địa phận xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên
NĂM | Sáng | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Ái Mộ, thôn Lã Côi, tổ dân phố Cầu Đuống, tổ Đuống 1 thuộc địa phận xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Trung Mầu theo chỉ đạo của UBND Huyện. | Xã Trung Mầu
BA | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án: XD tuyến đường YV-ĐX-PĐ đến hết địa bàn huyện Gia Lâm theo chỉ đạo của UBND Huyện. | Xã Phù Đổng
TƯ | Sáng | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Bát Tràng theo chỉ đạo của UBND Huyện | Xã Bát tràng
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Bát Tràng theo chỉ đạo của UBND Huyện | Xã Bát tràng
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo, chỉnh trang Ao Bầu, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo chỉnh trang tại các tổ dân phố : An Lạc, Kiên Thành thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên-Đình Xuyên-Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | Xã Yên Thường
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường Dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo, chỉnh trang Ao Bầu, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội | Xã Phú Thị
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan | Xã Kim Lan
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
BA | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
TƯ | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ