## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05
Từ ngày 03/02/2020 - 08/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 03/02 | Sáng | 8h00 | Chào cờ đầu tuần | x | x | x | x | x | Lịch UBND Huyện |  | Phòng A10
|  | 8h30 | Giao ban tiến độ các DA thực hiện năm 2020 | x |  | x |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - Giám đốc Ban chủ trì | Tổ trưởng: KHTH; DD-GTHT | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00-17h00 | Học lớp Cao cấp lý luận chính trị |  | x | [5 empty] | Trường ĐTBD CB LHP
| Chiều | 13h45 | Đại hội Chi bộ VP HĐND - UBND huyện nhiệm kỳ 2020-20200(ĐH Điểm CQ UBND Huyện) | x |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện |  | Phòng A10
|  | 14h00 | Báo cáo tiến độ, vướng mắc các dự án GPMB do Ban QLDA ĐTXD thực hiện |  |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | GPMB chuẩn bị | Phòng họp A5
|  | 14h00 | Rà soát tiến độ các dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; CBĐT, THDA | Đ/c Tùng, Ngọc Anh chuẩn bị nội dung | Phòng họp Ban QLDA
BA 04/02 | Sáng | 8h30 | Báo cáo tiến độ và những công việc còn tồn tại liên quan đến công tác QL cụm CN; Làng nghề |  |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | QL CCN chuẩn bị | Phòng họp A5
|  | 8h30 | (1) Báo cáo bó gọn cáp điện, viễn thông khu vực Bắc Đuống, Nam Đuống. (2) Báo cáo điện chiếu sáng ngõ xóm (giai đoạn 2) (3) Báo cáo ao hồ trên địa bàn xã Lệ Chi, Cổ Bi (4) Báo cáo phương án điện dự án Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Phú Thị (giai đoạn 2) |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Đ/c Tùng, Ngọc Anh chuẩn bị nội dung | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00-17h00 | Học lớp Cao cấp lý luận chính trị |  | x | [5 empty] | Trường ĐTBD CB LHP
| Chiều | 15h00 | Họp UBND Huyện: Ban QLDA ĐTXD Báo cáo công tác quản lý, vận hành và khắc phục hệ thống chiếu sáng; hệ thống đài phát thanh trên địa bàn huyện | x |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng họp A3
|  | 14h00 | Rà soát các dự án điều chỉnh, bổ sung. Các dự án vướng mắc di chuyển điện và chưa xong thủ tục hạng mục di chuyển điện |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Tổ CBĐT; THDA | Phòng họp Ban QLDA
TƯ 05/02 | Sáng | 8h30 | Giao ban tiến độ các công trình phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp | x |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD DD chuẩn bị và mời các ĐV Liên quan | Phòng họp A5
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường khu vực Bắc Đuống |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT |  | Hiện trường
|  | 8h00-17h00 | Học lớp Cao cấp lý luận chính trị |  | x | [5 empty] | Trường ĐTBD CB LHP
| Chiều | 14h00 | Họp BCH Đảng bộ Huyện | x |  |  |  |  | Lịch Huyện ủy |  | P2 HU
|  | 14h00 | Báo cáo phương án quy mô đường gom đô thị song hành đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Đ/c Tuấn; Tùng chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
NĂM 06/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát tiến độ công tác lập chỉ giới đường đỏ tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT; | Tổ CBĐT | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | Kiểm điểm kết qủa thực hiện các nội dung chỉ đạo về phát triển du lịch Bát Tràng | x |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân Chủ tịch chủ trì | QL CCN- DTDT chuẩn bị | Phòng họp A3
|  | 8h00-17h00 | Học lớp Cao cấp lý luận chính trị |  | x | [5 empty] | Trường ĐTBD CB LHP
| Chiều | 14h00 | BC về KH thực hiện Đề án xây dựng huyện thành Quận; Trang thiết bị phục vụ Đại hội đảng bộ xã , TT | x |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân Chủ tịch chủ trì |  | Phòng BT
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng nông nghiệp dự kiến thực hiện năm 2020 |  |  | x |  |  |  | Tổ THDA | Phòng họp Ban QLDA
SÁU 07/02 | Sáng | 8h30 | Giao ban tiến độ thực hiện các DA GPMB trên địa bàn | x |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân Chủ tịch chủ trì | XDGT chủ trì; p/h GPMB chuẩn bị báo cáo | Phòng họp A3
|  | 8h00 | Họp kiểm điểm các dự án đang thẩm định chi phí chuẩn bị đầu tư năm 2020. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Đ/c Tùng chuẩn bị báo cáo | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | Gặp mặt giao lưu cùng công dân nhập ngũ năm 2020 |  |  |  |  | x | Theo KH số 17/KH-UBND ngày 15/1/2020 |  | Nhà văn hóa huyện
|  | 8h00-17h00 | Học lớp Cao cấp lý luận chính trị |  | x | [5 empty] | Trường ĐTBD CB LHP
| Chiều | 14h00 | Thông qua quy mô dự án(Trong đó có tuyến đường gom đô thị song hành và hạng mục di chuyển điện tại một số DA) | x |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo DM VPUB thông báo | Phòng họp A3
|  | 14h00 | Họp kiểm điểm các dự án đang thẩm định chi phí chuẩn bị đầu tư năm 2020. | [5 empty] | Lịch Bộ phận GT-HTKT; đ/c Quân chủ trì | Đ/c Tùng chuẩn bị báo cáo | Phòng họp Ban QLDA
BẢY 08/02 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường khu vực Nam Đuống (Các dự án trọng điểm) |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Tổ THDA | Hiện trường
|  | 8h30 | Kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp | x | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD DD chuẩn bị và mời các ĐV Liên quan | Hiện trường
Chiều
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05
Từ ngày 03/02/2020 - 08/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 03/2 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h30 | BC TH giải ngân KHV 2019 | x |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | XD KH CCHC 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 14h00 | BC TH giải ngân KHV 2019 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
BA 04/2 | Sáng | 8h00 | TH một số ND tồn tại của các bộ phận |  | x |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | XD KH Kiểm tra công vụ 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 14h00 | BC Tiến độ các DA phục vụ ĐH Đảng bộ | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 05/2 | Sáng | 8h00 | BC TH giải ngân KHV 2019 | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | XD KH văn thư lưu trữ 2020 | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
|  | 14h00 | Nâng lương tháng 2/2020; BC Tuần | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 06/2 | Sáng | 8h00 | XD BC Kết quả thực hiện năm 2019 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | XD KH Chi tiết các DA được giao KHV 2020 | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 07/2 | Sáng | 8h00 | TH các văn bản quá hạn, chậm tiến độ | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Đôn đốc các bộ phận hoàn thành Lịch công tác; XD một số nội dung trọng tâm tuần của Ban | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì; | Dịu | Phòng GĐ
BẢY 08/2 | Sáng | 8h00 | Tổng hợp Lịch công tác; Đăng tải Lịch CT trên PMTNVB | x | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì; | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h30 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  | x |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
Chiều
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5
Từ ngày 03/02/2020 - 08/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 03/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh (chủ trương 3): TH Dương Xá | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế lần 2 gói XL tiểu học Kim Lan |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ di chuyển ngầm nổi DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Bát Tràng |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường 1, 2 …8 Kim Lan |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh (chủ trương 3): TH Dương Xá | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế lần 2 gói XL tiểu học Kim Lan |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ di chuyển ngầm nổi DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Bát Tràng |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường 1, 2 …8 Kim Lan |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 04/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh (chủ trương 3): TH Dương Xá | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế gói PCCC tiểu học Kim Lan |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Đi hiện trường xử lý tiểu học Kiêu Kỵ |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ di chuyển ngầm nổi DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Bát Tràng |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường 1, 2 …8 Kim Lan |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán phát sinh (chủ trương 3): TH Dương Xá | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế gói điện nhẹ tiểu học Kim Lan |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ di chuyển ngầm nổi DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Bát Tràng |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường 1, 2 …8 Kim Lan |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 05/02 |  | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh: Đường Kim quan - Công Thôn | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC trụ sở huyện |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ di chuyển ngầm nổi DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Bát Tràng |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường 1, 2 …8 Kim Lan |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán phát sinh: Đường Kim quan - Công Thôn | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế gói xây lắp MN Dương Xá |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ di chuyển ngầm nổi DA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Bát Tràng |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC cải tạo chỉnh trang các tuyến đường 1, 2 …8 Kim Lan |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 06/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh: Đường Kim quan - Công Thôn | x | [6 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế gói trạm biến áp MN Dương Xá |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + KL nghĩa trang Cửu Việt |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh: Đường Kim quan - Công Thôn | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế lần 2 bảo tàng gốm sứ Kim Lan |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + KL nghĩa trang Cửu Việt |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ+TV | Ban QLDA
SÁU 07/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế lần 2 bảo tàng gốm sứ Kim Lan |  | x |  |  |  | TV, TĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyền ngầm nổi các dự án hạ tầng khung |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế lần 2 bảo tàng gốm sứ Kim Lan |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyền ngầm nổi các dự án hạ tầng khung |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 08/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế lần 2 bảo tàng gốm sứ Kim Lan |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Cổ Bi lần 1 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyền ngầm nổi các dự án hạ tầng khung |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 03/02/2020 đến 08/02/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 13/1/2020 | Sáng | 9h00 | Làm việc tại phòng rà soát và đôn đốc các dự án trụ sở, trung tâm văn hóa phục vụ đại hội |  |  | Mạnh; Cán bộ thực hiện liên quan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng dự án trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện tờ trình phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án trường Tiểu học chất lượng cao tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan
|  | 8h00 | Làm hồ sơ quyết toán các dự án. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ đình chùa Chi Nam, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 3,4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Nộp hồ sơ thẩm định dự án đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Bộ phận một cửa
|  | 8h00 | Làm việc dự án TTVH Đa Tốn |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án |  |  | Hương, BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo các các khó khăn, vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ trụ sở công an xã Đặng xá |  |  | Lan
|  | 14h00 | Làm hồ sơ quyết toán các dự án. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Bát tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về hồ sơ TKBVTC dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 3,4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 14/01/2020 | Sáng | 9h00 | Rà soát các dự án phát sinh, tình hình triển khai thực hiện và các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ |  |  | Mạnh; BP thực hiện | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng dự án trường THCS Cổ Bi |  |  | Hương | Các xã, TT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ, tôn tạo đình nghè Quán Khê xã Dương Quang |  |  | Lan
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán dự án: XD trường mầm non Văn Đức, huyện Gia Lâm - GĐII. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Lành, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về hồ sơ thiết kế cơ sở dự án: "Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Viện Quy hoạch các dự án trình xin chỉ giới |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ dự án thực hiện năm 2020; |  |  | Tổ CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng các dự án thực hiện năm 2020, báo cáo các khó khăn vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ trụ sở công an xã Kiêu Kỵ |  |  | Lan
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về hồ sơ thiết kế cơ sở dự án: "Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với Công ty Điện lực Gia Lâm về việc cấp điện cho dự án: Xây dựng nhà văn hóa các thôn 1,2 Bát Tràng; xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Công ty Điện lực Gia Lâm
|  | 14h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công xây dựng dự án cấp điện cho các trường học trên địa bàn huyện |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 15/1/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với bộ phận thực hiện đôn đốc tiến độc các dự án phục vụ đại hội đảng bộ |  |  | Tổ thực hiện | KV Bắc Đuống
|  | 8h00 | Rà soát các dự án CBĐT chưa giao nhiệm vụ và các dự án chưa báo cáo quy mô để báo cáo UBND huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ, tôn tạo nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án : Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về thiết kế BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Mỹ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm và dự án: Tu bổ, tôn tạo đình chùa Gióng Mốt, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát Thanh toán vốn CBĐT năm 2020 |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô các dự án: Trường PTTH Dương Xá, PTTH Yên Viên |  |  | Hương, Hiền, Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô các dự án: Trường PTTH Dương Xá, PTTH Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ cải tạo trụ sở công an xã Đa Tốn, Đông Dư |  |  | Lan
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Trùng Quán, xã Yên thường, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Kiêu, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự toán chi phí CBĐT và dự toán chi phí CBTH các dự án: Xây dựng trường mầm non Cổ Bi mới, huyện Gia Lâm; Tu bổ, tôn tạo miếu Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường MN Yên Thường, huyện Gia Lâm - GĐ 2; Xây dựng TT VH-TT xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Duyệt phương án thiết kế trường PTTH Yên Viên; |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 16/1/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với Trung tâm văn hóa thể thao huyện về phương án sắp xếp lại phòng ban nhà văn hóa huyện; Phương án cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu huyện |  | TTVH | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Trung tâm văn hóa thể thao huyện về phương án sắp xếp lại phòng ban nhà văn hóa huyện; Phương án cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu huyện |  |  | Hương | Các xã, TT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở dự án XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về TMB + PAKT dự án: Xây dựng trường MN Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án tiểu học Đa Tốn |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng về kế hoạch tiến độ khởi công các dự án trường học phục vụ khai giảng năm học 2020-2021 |  |  | Hương, BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo kế hoạch khởi công các dự án phục vụ khai giảng năm học mới 2020-2021 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng về dự án trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ BVTC dự án: XD nhà văn hóa thôn Chử Xá, Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ tôn tạo chù Chi Nam Chi Nam, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tư vấn hồ sơ TMB và PAKT trường TH Cổ Bi |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 17/1/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng các dự án CBĐT kế hoạch trng hạn 2021-2025 |  |  | Mạnh | Trường tiểu học Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc dự án Trụ sở Huyện |  |  | Hương | Các xã, TT
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ cải tạo trụ sở công an xã Lệ Chi, Yên Thường |  |  | Lan
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án cải tạo trung tâm văn hóa thể thao và thông tin huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị liên quan dự án: "Xây dựng trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT Báo cáo KTKT: Cải tạo, chống xuống cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT về TMB dự án Tiểu học và THCS Đặng Xá |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (Dự kiến) |  |  | Hương, Lan, Hiền | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (Dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Lập Báo cáo phương án cải tạo trường THPT Dương Xá |  |  | Lan
|  | 14h00 | Làm hồ sơ quyết toán các dự án |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị liên quan dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm - Giai đoạn 2: Xây dựng 9 nhóm lớp học |  |  | Hằng | Trường MN Yên Thường
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô PTTH yên Viên (Dự kiến) |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 18/1/20 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án tại Nam Đuống |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì | Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại ban ký duyệt hồ sơ |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05
Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Rà soát tiến độ các dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Rà soát các dự án điều chỉnh, bổ sung | BQLDA
| Chiều | Rà soát các dự án có Giải phóng mặt bằng thực hiện năm 2020 | BQLDA
NĂM | Sáng | Rà soát tiến độ công tác lập chỉ giới đường đỏ tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Họp kiểm điểm các dự án đang thẩm định chi phí chuẩn bị đầu tư năm 2020. | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc tại phòng | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ