## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08
Từ ngày 17/2/2020 đến ngày 22/02/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 17/2 | Sáng | 8h00-10h00 | (1) KQ2019 và KH 2020 về thực hiện phương án"Nâng cao hiệu quả công tác VSMT" trên địa bàn; công tác quản lý đất NN và xử lý công trình xây dựng trên đất NN giao theo NĐ 64/NĐ-CP trên địa bàn; (2) KH tăng cường công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện năm 2020 và các năm tiếp theo. | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì | DTDT chuẩn bị nd 1 | Phòng A3
|  | 08h00-17h00 | Học lớp CC Chính trị |  | x |  |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ |  | Trường ĐT BD LHP
|  | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Rà soát tiến độ các dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; CBĐT, THDA | Đ/c Ngọc Anh chuẩn bị nội dung | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Họp BCH Đảng bộ | x |  |  |  |  | Lịch Huyện ủy |  | P2 HU
|  | 14h00 | Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp với các xã, thị trấn về công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
Ba 18/2 | Sáng
|  | 8h30 | (1) Báo cáo lại bó gọn cáp điện, viễn thông khu vực Bắc Đuống, Nam Đuống. (2) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung trạm biến áp dự án HTNN xã Yên Thường và dự án đường YV-ĐX-PĐ đến hết địa bàn huyện Gia Lâm (3) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung về di chuyển cột điện mất an toàn trên địa bàn Bắc Đuống, Nam Đuống, Bắc Sông Hồng | [5 empty] | Lịch Bộ phận GT-HTKT | (1) Đ/c Thành chuẩn bị (2)(5) Đ/c Trình chuẩn bị (3)(4) Đ/c Tiến chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | Dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX | x |  |  |  |  | GM Chi bộ TT GDTX-GDNN |  | TT GDTX-GDNN
|  | 8h30 | Làm việc với Công ty Xăng dầu B12 về GPMB DA" Cải tạo đường 179 đoạn từ Dốc lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng A5
|  | 08h00-17h00 | Học lớp CC Chính trị |  | x |  |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ |  | Trường ĐT BD LHP
|  | 08h00 | Phối hợp với Công ty CP MTĐT Gia Lâm và các đơn vị tổ chức họp, công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Công ty CP MTĐT Gia Lâm + Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | Xã, thị trấn
| Chiều | 8h30 | Kiểm tra hiện trường một số công trình phục vụ năm học mới và chuẩn bị đại hội khu vực Bắc đuống | x | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị và mời các ĐV Liên quan | Hiện trường
|  | 14h00 | Báo cáo phương án đầu tư HTNN xã Phú Thị (giai đoạn 2) |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Đ/c Tiến chuẩn bị | UBND xã Phú Thị
|  | 14h00 | Phối hợp với Công ty CP MTĐT Gia Lâm và các đơn vị tổ chức họp, công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Lịch dự kiến UBND Huyện | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | Xã, thị trấn
TƯ 19/2 | Sáng | 8h30 | Báo cáo tiến độ triển khai các DA năm 2020(DA CT; QT; TH Mới; CBĐT) | x |  |  |  |  | Lịch Huyện ủy; Đồng chí Lê Anh Quân Bí thư chủ trì | KHTH chuẩn bị; DD-GT p/h hoàn thành trước 8h ngày thứ 3(18/2) | Phòng A3
|  | 8h30 | Xem xét đầu tư cầu trên tuyến đường đô thị song hành với đường cao tốc HN-HP tại Khu vực Km2+270 |  |  | x |  |  | GM Sở GTVT | XD GT chuẩn bị | Sở GTVT
|  | 08h00-17h00 | Học lớp CC Chính trị |  | x |  |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ |  | Trường ĐT BD LHP
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường khu vực Bắc Đuống (Các dự án trọng điểm) |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Tổ THDA | Hiện trường
|  | 8h00 | Phối hợp với Công ty CP MTĐT Gia Lâm và các đơn vị tổ chức họp, công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | Xã, thị trấn
| Chiều | 15h30 | Báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng huyện thành Quận | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A3
|  | 14h30 | Dđiều chỉnh chỉ giới đường đỏ 1/500 DA XD Tuyến đường Dốc lã - Ninh Hiệp - Phù đổng |  |  | x |  |  | GM Sở QHKT | XD GT chuẩn bị | Sở QHKT
|  | 14h00 | Phối hợp với Công ty CP MTĐT Gia Lâm và các đơn vị tổ chức họp, công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | Xã, thị trấn
NĂM 20/2 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ các DA hạ tầng khung; đấu giá | x |  | x | x |  | Đồng chí Đào Đức Minh - Giám đốc Ban chủ trì | XDGT; QHĐG chuẩn bị | Hiện trường
|  | 08h00-17h00 | Học lớp CC Chính trị |  | x |  |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ |  | Trường ĐT BD LHP
|  | 8h30 | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng nông nghiệp dự kiến thực hiện năm 2020 |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT; | Đ/c Trình chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị, tổ chức trong CCN làng nghề Kiêu Kỵ về việc phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu | CCN Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | BC Dự thảo Điều chỉnh quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện | x |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân Chủ tịch chủ trì |  | Phòng BT
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án đấu giá đất kẹt Lệ chi (X4, X5,X8) |  | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị, tổ chức trong CCN làng nghề Bát Tràng về việc phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng, Thịnh | CCN Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng nông nghiệp dự kiến thực hiện năm 2020 |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT; | Đ/c Trình chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
SÁU 21/2 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường thi công các DA văn hóa, giáo dục | x | x |  |  |  | Đồng chí Đào Đức Minh - Giám đốc Ban chủ trì | Tổ THDA | Hiện trường
|  | 9h30 | BC về các vị trí phù hợp để tổ chức đấu giá đất(làm rõ nguyên tắc, cách làm) |  |  |  | x |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân Chủ tịch chủ trì |  | Phòng BT
|  | 08h00-17h00 | Học lớp CC Chính trị |  | x |  |  |  | Đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ |  | Trường ĐT BD LHP
|  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các phòng, ban hoàn thiện PA thu giá dịch vụ tiện ích tại các khu, CCN.. |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 13h45 | Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 | x | x | x | x | x | Toàn thể Đảng viên | Đ/c Tùng | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 15h30 | Làm việc với UBND xã Bát Tràng về KH tổ chức ra quân tổng VSMT; PA cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê; Hoàng, Thịnh | UBND xã Bát Tràng
BẢY 22/2 | Sáng | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
|  | 8h30 | Họp giao ban tiến độ dự án chuyển tiếp và các dự án điều chỉnh bổ sung |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Tổ THDA | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08
Từ ngày 17/2/2020 đến ngày 22/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 17/2 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 9h00 | Duyệt KH cá nhân tháng 3 của các bộ phận | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC dự án khu vực Nam đuống phục vụ HN TT Huyện ủy Giao ban Bí thư các xã, TT | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
BA 18/2 | Sáng | 8h00 | BC dự án khu vực Bắc đuống phục vụ HN TT Huyện ủy Giao ban Bí thư các xã, TT |  | x |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC dự án khu vực TT Và Sông Hồng phục vụ HN TT Huyện ủy Giao ban Bí thư các xã, TT | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 19/2 | Sáng | 8h00 | XD BC Công tác năm 2019; KH Triển khai năm 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | XD BC Công tác năm 2019; KH Triển khai năm 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 20/2 | Sáng | 8h00 | XD BC Công tác năm 2019; KH Triển khai năm 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | BC chuẩn bị về một số nội dung TT Huyện ủy làm việc với Đội TTXD; P QLĐT | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 21/2 | Sáng | 8h00 | BC chuẩn bị về một số nội dung TT Huyện ủy làm việc với Phòng Kinh tế; P Giáo dục | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 22/2 | Sáng | 8h00 | BC chuẩn bị về một số nội dung TT Huyện ủy làm việc với Phòng Kinh tế; P Giáo dục | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8
Từ ngày 17/02/2020 - 22/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 17/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh đường Đông Dư - Dương Xá | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với thiết kế ME dự án trụ sở huyện |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục xóm 3 thôn Ngọc Động xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh đường Đông Dư - Dương Xá | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với thiết kế ME dự án trụ sở huyện |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục xóm 3 thôn Ngọc Động xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 18/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh đường Đông Dư - Dương Xá | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Yên Bình |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục xóm 3 thôn Ngọc Động xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán phát sinh đường Đông Dư - Dương Xá | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Yên Bình |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục xóm 3 thôn Ngọc Động Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 19/02 |  | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Yên Bình |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xóm đình, xóm chùa, xóm giữa, xóm 15,16 thôn Khoan Tế xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Yên Bình |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xóm đình, xóm chùa, xóm giữa, xóm 15,16 thôn Khoan Tế xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ điều chỉnh Đông Dư - Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 20/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh đường Yên Thường | x | [6 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường đình Yên Bình |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xóm đình, xóm chùa, xóm giữa, xóm 15,16 thôn Khoan Tế xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường thôn Dương Đá, Thuận Tiến xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh đường Yên Thường | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC đình Yên Bình |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xóm đình, xóm chùa, xóm giữa, xóm 15,16 thôn Khoan Tế xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường thôn Dương Đá, Thuận Tiến xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ+TV | Ban QLDA
SÁU 21/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh trụ sở Kiêu Kỵ | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Hiện trường nhà văn hóa thôn Trung Quan 3 và Chử Xá |  | x |  |  |  | TV, TĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Trung màu phần xây mới |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS Cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục xóm chợ, xóm đá và đường trục bao quanh thôn Khoan Tế xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường thôn Dương Đá, Thuận Tiến xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh trụ sở Kiêu Kỵ | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC nhà văn hóa thôn Trung Quan 3 và Chử Xá |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC mầm non Trung màu phần xây mới |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS Cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục xóm chợ, xóm đá và đường trục bao quanh thôn Khoan Tế xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường thôn Dương Đá, Thuận Tiến xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 22/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC nhà văn hóa thôn Trung Quan 3 và Chử Xá |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với thiết kế, thẩm tra THCS xã Yên Viên |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS Cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục xóm chợ, xóm đá và đường trục bao quanh thôn Khoan Tế xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường thôn Dương Đá, Thuận Tiến xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 17/02/2020 đến 22/02/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 17/2/2020 | Sáng | 9h00 | Làm việc tại phòng rà soát và đôn đốc các dự án trụ sở, trung tâm văn hóa phục vụ đại hội |  |  | Mạnh; Cán bộ thực hiện liên quan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Báo các các khó khăn, vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng về dự án trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án XD nhà văn hóa các thôn Trung Quan 3; Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ đình Ninh Giang, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: "Xây dựng nhà văn hóa thôn 3, 4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc dự án TTVH Đa Tốn |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án |  |  | Hương, BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án trụ sở huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình nghè Quán Khê, xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán dự án: XD trường mầm non Văn Đức, huyện Gia Lâm - GĐII. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: "Xây dựng nhà văn hóa thôn 3, 4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, chống xuống cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 18/02/2020 | Sáng | 9h00 | Rà soát các dự án phát sinh, tình hình triển khai thực hiện và các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ |  |  | Mạnh; BP thực hiện | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát các dự án CBĐT chưa giao nhiệm vụ và các dự án chưa báo cáo quy mô để báo cáo UBND huyện |  |  | Hương | Các xã, TT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ, tôn tạo nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Lành, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình phòng QLĐT dự án: "Chỉnh trang bảo tàng gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường THCS thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Viện Quy hoạch các dự án trình xin chỉ giới |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ dự án thực hiện năm 2020; |  |  | Tổ CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ dự án thực hiện năm 2020; |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | Làm việc tại phòng các dự án thực hiện năm 2020, báo cáo các khó khăn vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo
|  | 14h00 | Hiện trường trụ sở công an xã Dương Quang |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình phòng QLĐT dự án: "Chỉnh trang bảo tàng gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định DADT dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công xây dựng dự án cấp điện cho các trường học trên địa bàn huyện |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 19/2/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với bộ phận thực hiện đôn đốc tiến độc các dự án phục vụ đại hội đảng bộ |  |  | Tổ thực hiện | KV Bắc Đuống
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng dự án trường THCS Cổ Bi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | Rà soát các dự án CBĐT chưa giao nhiệm vụ và các dự án chưa báo cáo quy mô để báo cáo UBND huyện
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án trường THPT Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Trùng Quán, xã Yên thường, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hiện trường dự án : Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Nộp hồ sơ theo quy trình 1 cửa dự án: "Chỉnh trang bảo tàng gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Bộ phận 1 cửa UBND huyện Gia Lâm
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về TMB+PAKT dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Rà soát Thanh toán vốn CBĐT năm 2020 |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô các dự án: Trường PTTH Dương Xá, PTTH Yên Viên |  |  | Hương, Hiền, Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô các dự án: Trường PTTH Dương Xá, PTTH Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ trụ sở công an xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở dự án XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường mầm non Cổ Bi
|  | 14h00 | Duyệt phương án thiết kế trường PTTH Yên Viên; |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 20/2/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với Trung tâm văn hóa thể thao huyện về phương án sắp xếp lại phòng ban nhà văn hóa huyện; Phương án cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu huyện |  | TTVH | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc dự án Trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án cải tạo trụ sở công an xã
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường XD nhà văn hóa các thôn Trung Quan 3; Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án tiểu học Đa Tốn |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng về kế hoạch tiến độ khởi công các dự án trường học phục vụ khai giảng năm học 2020-2021 |  |  | Hương, BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo các dự án có vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo. |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế cơ sở dự án: XD trường mầm non Phù Đổng, huyện Gia Lâm - Hạng mục: XD điểm trường mầm non thôn Đổng Viên. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ tôn tạo chù Chi Nam Chi Nam, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế cơ sở dự án: "Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự toán chi phí CBĐT và dự toán chi phí CBTH các dự án: Xây dựng trường mầm non Cổ Bi mới, huyện Gia Lâm; Tu bổ, tôn tạo miếu Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường MN Yên Thường, huyện Gia Lâm - GĐ 2; Xây dựng TT VH-TT xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc tư vấn hồ sơ TMB và PAKT trường TH Cổ Bi |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 21/2/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng các dự án CBĐT kế hoạch trung hạn 2021-2025 |  |  | Mạnh | Trường tiểu học Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc với Trung tâm văn hóa thể thao huyện về phương án sắp xếp lại phòng ban nhà văn hóa huyện; Phương án cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường cải tạo trụ sở công an xã Đặng Xá, |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm hồ sơ quyết toán các dự án |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn PCCC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc đơn vị tư vấn về phương án thiết kế dự án Cải tạo chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT về TMB dự án Tiểu học và THCS Đặng Xá |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (Dự kiến) |  |  | Hương, Lan, Hiền | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (Dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án Trung tâm văn hóa thể thao Bát Tràng |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Nhà thi đấu huyện
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn PCCC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô PTTH yên Viên (Dự kiến) |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 22/2/20 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án tại Nam Đuống |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì | Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại ban ký duyệt hồ sơ |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (dự kiến)
Từ ngày 17/02/2020 - 22/02/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Rà soát tiến độ các dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Rà soát các dự án điều chỉnh, bổ sung | BQLDA
| Chiều | Rà soát các dự án có Giải phóng mặt bằng thực hiện năm 2020 | BQLDA
NĂM | Sáng | Rà soát tiến độ công tác lập chỉ giới đường đỏ tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội | BQLDA
| Chiều | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng nông nghiệp dự kiến thực hiện năm 2020 | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc tại phòng | Ban QLDA
BA | Sáng | (1) Báo cáo lại bó gọn cáp điện, viễn thông khu vực Bắc Đuống, Nam Đuống. (2) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung trạm biến áp dự án HTNN xã Yên Thường và dự án đường YV-ĐX-PĐ đến hết địa bàn huyện Gia Lâm (3) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung về di chuyển cột điện mất an toàn trên địa bàn Bắc Đuống, Nam Đuống, Bắc Sông Hồng | Ban QLDA
| Chiều | báo cáo phương án đầu tư HTNN xã Phú Thị (giai đoạn 2) | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | (1) Báo cáo lại bó gọn cáp điện, viễn thông khu vực Bắc Đuống, Nam Đuống. (4) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung trạm biến áp dự án HTNN xã Yên Thường và dự án đường YV-ĐX-PĐ đến hết địa bàn huyện Gia Lâm (5) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung về di chuyển cột điện mất an toàn trên địa bàn Bắc Đuống, Nam Đuống, Bắc Sông Hồng | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường khu vực Nam Đuống (Các dự án trọng điểm) | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | UBND Huyện
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng nông nghiệp dự kiến thực hiện năm 2020 | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [8 empty] | 8
Từ ngày 17/2/2020 đến ngày 22/02/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 17/2 | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp với các xã, thị trấn về công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
Ba 18/2 | Sáng | 08h00 | Phối hợp với Công ty CP MTĐT Gia Lâm và các đơn vị tổ chức họp, công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Công ty CP MTĐT Gia Lâm + Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | Xã, thị trấn
|  | 08h00 | Phối hợp với Công ty CP MTĐT Gia Lâm và UBND xã Bát Tràng tổ chức kiểm tra, rà soát khối lượng nạo vét hệ thống thoát nước theo đề nghị của Xã | [6 empty] | Đ/c Hiếu | UBND xã Bát Tràng
| Chiều | 14h00 | Phối hợp với Công ty CP MTĐT Gia Lâm và các đơn vị tổ chức họp, công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Công ty CP MTĐT Gia Lâm + Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | Xã, thị trấn
|  | 14h00 | Kiểm tra công tác vận hành trạm xử lý nước thải tại CCN Phú Thị, chuẩn bị hò sơ, thương thảo, ký HĐ với các đơn vị trong Cụm | [6 empty] | Đ/c Hoàng | CCN Phú Thị
TƯ 19/2 | Sáng | 8h00 | Phối hợp với Công ty CP MTĐT Gia Lâm và các đơn vị tổ chức họp, công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Công ty CP MTĐT Gia Lâm + Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | Xã, thị trấn
| Chiều | 14h00 | Phối hợp với Công ty CP MTĐT Gia Lâm và các đơn vị tổ chức họp, công khai Khối lượng, tần suất thực hiện DTDT-VSMT, thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 |  |  |  |  | x | Công ty CP MTĐT Gia Lâm + Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | Xã, thị trấn
NĂM 20/2 | Sáng
|  | 8h30 | Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị trong công tác DTDT-VSMT sau các buổi họp; báo cáo UBND Huyện | [6 empty] | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 8h30 | Làm việc với các đơn vị, tổ chức trong CCN làng nghề Kiêu Kỵ về việc phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra | x |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu | CCN Kiêu Kỵ
| Chiều | 14h00 | Làm việc với các đơn vị, tổ chức trong CCN làng nghề Bát Tràng về việc phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra | x |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng, Thịnh | CCN Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra công tác ANTT + VSMT tại Cụm công nghiệp làng nghề Kiêu Kỵ | [6 empty] | Đ/c Tiến | CCN Kiêu Kỵ
SÁU 21/2 | Sáng | 8h30 | Phối hợp với các phòng, ban hoàn thiện PA thu giá dịch vụ tiện ích tại các khu, CCN.. | [6 empty] | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 8h30 | Kiểm tra công tác ANTT + VSMT tại Cụm công nghiệp Phú Thị | [6 empty] | Đ/c Hải | CCN Phú Thị
| Chiều | 8h00-17h00 | Làm việc với UBND xã Bát Tràng về KH tổ chức ra quân tổng VSMT; PA cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê; Hoàng, Thịnh | UBND xã Bát Tràng
|  | 8h00 17h | Kiểm tra công tác vận hành hệ thống chiếu sáng theo phân cấp trên địa bàn Huyện | [6 empty] | Đ/c Hiếu | Hiện trường
BẢY 22/2 |  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng | 8h00-17h00 | Liên hệ các đơn vị trong cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng Ký hợp đồng năm 2020 | [6 empty] | Thịnh+ Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
| Chiều | 8h00-17h00 | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [6 empty] | Trung; Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [8 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 17/02/2020 đến 22/02/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 17/02/2020 |  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - UBND TT Trâu Quỳ |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - Trung tâm VH xã Dương Xã |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ THCS Văn Đức và kiểm tra công trình Trung tâm VH xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - UBND xã Cổ Bi |  |  | Kiên | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 3 18/02/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình Trường TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Cổ Bi |  |  | Kiên | Xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình đình Phù Dực |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình các trường tiểu học |  |  | Sơn | Xã và Thị trấn
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình đường Quy hoạch xã Dương Hà |  |  | Sinh | Xã Dương Hà
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình chùa nghè Dương Đình |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Yên Thường |  |  | Sơn | Xã Yên Thường
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
Thứ 4 19/02/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình TH thị trấn Yên Viên |  |  | Thạo | TT Yên Viên
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Xã Yên Thường
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình các trường tiểu học |  |  | Sơn | Xã và Thị trấn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Dương Quang |  |  | Sinh | Xã Dương Quang
| Chiều | 14h00 | Soạn các văn bản phục vụ Quyết toán công trình trường MN trong KĐT Đặng Xá |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Xã Yên Viên
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình đình Bình Minh |  |  | Tiến Dũng | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 20/02/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án đang làm Quyết toán |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình MN Lệ Chi |  |  | Kiên | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Phù Dực |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình TT Văn hóa xã Phú Thị |  |  | Sơn | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Dương Quang |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình chùa nghè Dương Đình |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Yên Thường |  |  | Sơn | Xã Yên Thường
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
Thứ 6 21/02/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án đang làm Quyết toán |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án đang làm Quyết toán |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Bệnh viện đa khoa Gia Lâm |  |  | Kiên | BV ĐK Gia Lâm
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 7 22/02/2020 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng do Đ/C Lê Hùng Mạnh chủ trì |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 07
Từ ngày 10/02/2020 - 15/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH
HAI 10/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Chỉnh phương án 09 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng và bổ sung thêm 2 phương án hộ nông nghiệp xã Cổ Bi mới xác nhận. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Trình hồ sơ thẩm tra phương án 11 hộ đất kẹt thôn Vàng. | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
BA 11/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Tổng hợp báo cáo kết quả tuần cho bộ phận Hành chính - Tổng hợp. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Làm việc với địa chính xã Cổ Bi về nguồn gốc đất 2 hộ thuê thầu đất kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
TƯ 12/02/2020 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ, pháp lý GPMB phục vụ công tác họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA | Ban QLDA |  | - Làm việc với TTPTQĐ về thẩm tra phương án 11 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp với UBND xã, thôn họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Liên hệ Bộ phận một cửa của Huyện giấy hẹn cấp giấy 09 trường hợp (02 đất dịch vụ, 07 đất trúng đấu giá xã Văn Đức) nộp trước Tết. | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện
NĂM 13/02/2020 | Sáng | 8h00 | - Hoàn thiện hồ sơ, trình thông báo thu hồi đất dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi, dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Phối hợp với xã Đông Dư và TTPTQĐ về việc thành HĐ, TCT GPMB dự án Khu Đầm Cọ | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư
| Chiều | 14h00 | Phối hợp thôn, xã về thành lập HĐ, TCT GPMB dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng, giải thửa, quy chủ, thu hồ sơ liên quan phục vụ công tác thông báo thu hồi đất dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Làm việc với địa chính TT Trâu Quỳ hồ sơ cấp giấy đất dịch vụ (ông Nguyễn Thế Vượng đề trình cấp giấy). - Đôn đốc, tổng hợp lịch tuần 8. | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ
SÁU 14/02/2020 | Sáng | 8h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát, THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Cùng Tổ công tác soát điều kiện cấp giấy 03 trường hợp đất dịch vụ: Lê Thị Phương (Bẹ), Phạm Thị Phấn (Cộng), Lê Văn Năm. | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện
| Chiều | 14h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Phối hợp xã Cổ Bi về việc giải tỏa khu đất C33 Hồ Voi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
BẢY 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký làm việc |  |  |  | - Soát hồ sơ thanh toán cho các đơn vị. - Soạn hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn GPMB của dự án đấu giá đất công ích của 04 xã Phú Thị, Phù Đổng, Đặng Xá, Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, các thành phần liên quan | Ban QLDAĐTXD, đơn vị liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 8 (TỪ NGÀY 17/2/2020 ĐẾN NGÀY 22/2/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ |  | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Cổ Bi và điều chỉnh hồ sơ BCNCKT dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất CCKO1-8 thuộc QHCT hai bên đường Dốc Hội - ĐHNN I; | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Làm việc với UBND xã Trung Mầu và Dương Hà về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng. | - Làm việc với UBND xã Yên Viên về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng. | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Kiêu Kỵ, Đông Dư, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng, xây dựng lịch tuần 8. | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Dương Xá về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Chi cục thuế về bàn giao các QĐ trúng đáu giá tại khu TĐC '- Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề | - Làm việc tại phòng bàn giao các QĐ trúng đấu giá cho người trúng đấu giá - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự án roán 02 dự án | - Làm việc tại phòng: Soan văn bản liên quan đế xác định nghĩa vụ tài chính 02 làng nghề - Làm việc tại phòng: Soan văn bản liên quan đế xác định nghĩa vụ tài chính 02 làng nghề Xây dựng lịch tuần tiếp tjeo | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ bố trí vốn - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lê Văn Cường | QH-ĐG | Trình thẩm định NVQHCT LC1, LC3 | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Trình phê duyệt NVTK, NVKS, DTCBĐT, KHLCNT; DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với tư vấn đi địa chính các xã xác định ranh giới DA xã Phú Thị (PT1-7) | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: + Làm việc tại phòng lập hồ sơ pháp lý các dự án mới giao nghiên cứu trên địa bàn Nam Đuống; + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Làm việc với tư vấn về Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Cổ Bi, Đa Tốn, Đông Dư | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Làm việc với đơn vị tư vấn về ranh giới DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức. + Phối hợp với phòng QLĐT về nhiệm vụ QHCT DA DUX1, TQ trình phê duyệt nhiệm vụ - Chiều Làm việc tại phòng về rà soát ranh giới các dự án mới trên địa bàn các xã Bắc Đuống. + Làm kế hoạch lịch tuần 09. | - Sáng: Làm việc tại phòng + Lập hồ sơ CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; + Làm việc với tư vấn nội thất trụ sở huyện, tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. - Chiều: Làm việc tại phòng + Báo cáo quy mô xin ý kiến với UBND Huyện về DA GPMB theo quy hoạch khu đất C19 xã Đa Tốn, C15 TT Trâu Quỳ + Rà soát các dự án đầu giá mới. | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Làm việc với viện QHXD về việc thanh toán các ô nhỏ kẹt xã Phù Đổng, Cổ bi | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về vướng mắc chỉ giới các ô đất đang lập TMB tại xã Phù Đổng - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD2, PD3) - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD4, PD5) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên - Xây dựng lịch tuần 08 | - Làm việc với đơn vị tư vấn hic về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường thôn Lời - Xã Đặng Xá | Xã Đặng Xá
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường HTKT nội đồng xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
| Chiều | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đường HTKT nội đồng xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Kiểm tra công trình xã Kim Sơn | Xã Kim Sơn
BA | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Tế Xuyên, Công Đình xã Đình Xuyên | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Chuyển hồ sơ công trình Kênh Trung Thủy Nông, xã Văn Đức lên Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra Hồ sơ nghiệm thu. | Sở NN&PTNT Hà Nội
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Kiểm tra hiện trường phát sinh đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường phát sinh đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Kiểm tra công trình đường xã Dương Quang | Xã Dương Quang
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
BA | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Làm việc với xã Phú Thị về ranh giới cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | Xã Kim Lan
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc với xã Phú Thị về ranh giới cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
BA | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Bàn giao mốc DA đấu giá đất nhỏ kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
TƯ | Sáng | Bàn Giao mốc DA đấu giá đất nhỏ kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Nghỉ