## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
Từ ngày 09/03/2020 - 14/03/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 09/03 | Sáng | 9h00 | Thống nhất cách làm chủ trương đầu tư đối với 32 tuyến khớp nối hạ tầng khung để trình Sở Kế hoạch - Đầu tư. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Bùi Giang Quân, CBĐT | Tổ CBĐT | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các dự án phát sinh thiết bị nội thất hội trường phục vụ đại hội | x | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Mạnh, Hương | Phòng họp Ban QLDA
|  | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Làm việc với Sở TNMT một số nội dung trên địa bàn | x |  |  | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | GPMB chuẩn bị; DD; GT phối hợp | Sở TN&MT
|  | 14h00 | (1) BC về điều chỉnh quy trình thực hiện DA ĐT theo Luật ĐT Công; (2) Tiến độ triển khai các DA hỗ trợ đầu tư đường làng ngõ xóm theo QĐ 01 (3) BC điều chỉnh hướng dẫn tạm thời quy trình thực hiện dự án. |  |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì |  | Phòng A5
|  | 14h00 | Làm việc với UBND xã Kim Lan, trường THCS Kim Lan về mở rộng trường làm sân vận động và trung tâm văn hóa xã |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Lan, Hương | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị liên quan để Thống nhất việc triển khai thi công dự án "Xây dựng hạ tầng khớp nối cụm di tích xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: lãnh đạo Ban QLDA; P.QLĐT; P.Văn Hóa; UBND xã Phù Đổng; TVGS; TVTK; ĐV Thi công | Đ/c Thắng chuẩn bị nội dung | Phòng họp Ban QLDA
|  | 15h00 | Làm việc với các đơn vị liên quan để Thống nhất việc triển khai thi công dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: lãnh đạo Ban QLDA; P.QLĐT; UBND xã Dương Xá; TVGS; TVTK; ĐV Thi công
BA 10/03 | Sáng | 8h30 | Sở GTVT kiểm tra hiện trường các công việc điều chỉnh, bổ sung thuộc 02 Dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm" và "Cải tạo nâng cấp tuyến đường 179 đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm" (Dự kiến) |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Triệu Thanh Tùng, CBTHDA; Lãnh đạo và chuyên viên Sở GTVT | Đ/c Thành, Thắng, Tùng chuẩn bị | Tại hiện trường
|  | 08h00 | Thông qua kế hoạch thu gom rác thải 100%, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | Hội HLPN Huyện
|  | 8h15 | Kiểm tra hiện trường các dự án hạ tầng khung | x |  | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | XD GT chuẩn bị và mời các ĐV liên quan | Hiện trường
|  | 9h30 | Báo cáo việc đầu tư các TBA và tiến độ di chuyển điện phục vụ các DA triển khai trên địa bàn |  | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD GT chuẩn bị(DD-QHĐG phối hợp b/c) và mời các ĐV liên quan | Phòng A5
| Chiều | 13h30 | Giao ban Tập thể Lãnh đạo UBND Huyện(báo cáo công tácchuẩn bị cơ sở VC cho ĐH Đảng bộ các xã, tt và Huyện) | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị bc | Phòng A3
|  | 14h00 | Làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch các nội dung liên quan đến đơn giá thuê mặt bằng năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thoa chuẩn bị tài liệu | Phòng TC- KH
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo tại ban: Trường mầm non Hoa sữa; TT GD thường xuyên đa tốn; trường tiểu học Đa Tốn mới |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Đông, Lan | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Họp với UBND xã Đông Dư về khớp nối đường lên đê đoạn Đông Dư thuộc dự án "Xây dựng tuyến đường đê tả Hồng đoạn từ Đông Dư đến Bát Tràng" |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Triệu Thanh Tùng, CBTHDA; Các đơn vị liên quan; UBND xã Đông Dư | Đ/c Ngọc Anh chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
TƯ 11/03 | Sáng
|  | 8h30 | HN Kiểm điểm thực hiện KL Thanh tra TP(KL 1366/KL-TTP4 ngày 29/3/2019) | x |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện(Dự kiến) | KHTH phối hợp Phòng NV tham mưu GM, TL | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | Nghiệm thu tháng 1+2/2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Thoa, Hiếu, Hải, Tiến chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
|  | 9h00 | Làm việc với xã Yên thường, công ty thủy lợi Gia Lâm, TVGS, TVTk về việc hoàn trả mương thủy lợi tuyến đường Yên Viên, Đình Xuyên, Phù Đổng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Triệu Thanh Tùng, CBTHDA; Các đơn vị liên quan; UBND xã Yên Thường | Đ/c Quân, Minh, Ngọc Anh chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | Kiểm tra hệ thống thoát nước, chiếu sáng, giao thông, cây xanh tại các xã, thị trấn theo kiến nghị cử chi |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu (lên lịch trình), Hải, Tiến | Hiện trường
|  | 8h00-17h00 | Làm việc với báo chí về dự án đình nghè Quán Khê, xã Dương Quang |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBDA | Phòng họp Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Làm việc với bộ phận CBĐT, tư vấn thiết kế về các dự án thực hiện năm 2020 | x |  |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đ/c Giám đốc Chủ trì | KHTH; Tổ trưởng CBĐT DD; XDGT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các dự án tại Phú Thị, Dương Xá |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBTHDA | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với UBND xã Yên Thường; thôn Trùng Quán, Quy Mông về vướng mắc tuyến 5, tuyến 9 thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường (giai đoạn 2). Thông báo dự án Đường quy hoạch qua khu đấu giá X1 và X5. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Triệu Thanh Tùng, CBTHDA; Các đơn vị liên quan; UBND xã Yên Thường; lãnh đạo thôn và các hộ dân liên quan | Đ/c Dũng chuẩn bị | UBND xã Yên Thường
|  | 15h30 | Làm việc với UBND xã Đình Xuyên cùng các đơn vị liên quan về vướng mắc dự án "Cải tạo các tuyến đường trục chính xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm". |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Triệu Thanh Tùng, CBTHDA; Các đơn vị liên quan; UBND xã Đình Xuyên; lãnh đạo thôn và các hộ dân liên quan | Đ/c Tình chuẩn bị | UBND xã Đình Xuyên
NĂM 12/03 | Sáng | 8h00 | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | x |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; THDA; CBĐT, Thẩm định nội bộ; Cty điện Lực Gia Lâm; Tư vấn thiết kế Điện | Đ/c Tùng + Ngọc Anh chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với xã Yên Thường về trạm biến áp trường MN Yên Thường | [5 empty] | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBDA | Trường MN Yên Thường
|  | 8h00 | Thông qua đóng góp ý kiến của các phòng ban, tổng hợp Phương án khai thác các khu đất cây xanh, đất tạm giao tại CCN làng nghề Bát Tràng | x |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng, Thịnh , Thoa, Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 15h00 | Báo cáo kết quả rà soát Đồ án Quy hoạch NTM các xã nằm ngoài khu vực phân lô và chuẩn bị các ND làm việc với Viện QHXD | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | QHĐG chuẩn bị bc | Phòng A3
|  | 14h00 | BC Phương án khai thác tạm thời các khu đất cây xanh, đất tạm giao tại CCN làng nghề Bát Tràng; BC Phương án khai thác lòng đường, vỉa hè trong cụm LN Bát Tràng |  |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | QLCCN chuẩn bị | Phòng A4
|  | 14h00 | Làm việc với bộ phận thực hiện về dự án phát sinh, quyết toán |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBDA | Phòng họp Ban QLDA
|  | 16h00 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
|  | 14h00 | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; THDA; CBĐT, Thẩm định nội bộ; Cty điện Lực Gia Lâm; Tư vấn thiết kế Điện
SÁU 13/3 | Sáng | 8h30 | Làm việc với Công ty nước sạch số 2 về việc bàn giao các dự án nước sạch xã Bát Tràng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; THDA; UBND xã, Công ty Nước sạch số 2 | Đ/c Ngọc Anh chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | (1) BC Phương án thoát nước mùa mưa năm 2019; (2) BC Tiến độ dự án các DA cắm thủy trí trên địa bàn huyện |  |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng A4
|  | 8h30 | Làm việc tại phòng giải quyết các vướng mắc dự án CBĐT, thực hiện | x | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBDA | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Kiểm tra CCN Làng nghề Bát Tràng, làm việc với đơn vị thi công về phương án thoát nước mùa mưa |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Hoàng | CCN Bát Tràng
| Chiều | 13h30 | Thông qua quy mô dự án (trong đó có PA Khớp nối tuyến đường gom QL13 của huyện Đông Anh; tuyến đường khớp nối Cổ bi qua khu C với đường 30m; CT các tuyến đường trên địa bàn xã Bát Tràng) | x | x | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo DM và mời các ĐV Liên quan | Phòng A3
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
BẢY 14/3 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án các dự án | x | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBDA | Hiện trường
|  | 8h00 | - Kiểm tra các tuyến đường vướng mắc giải phóng mặt bằng. - Rà soát công tác công bố chỉ giới đường đỏ các tuyến đường hạ tầng khung đang triển khai để hoàn thiện thủ tục. - Rà soát các nội dung UBND Huyện giao Ban QLDA thực hiện. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Tổ CBĐT | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH | [6 empty] | Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
Từ ngày 09/03/2020 - 14/03/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 09/3 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h15 | TH DA quyết toán, tất toán 2020 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 9h00 | Chuẩn bị tài liệu PV HN Kiểm điểm KL 1366 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH Tiến độ các DA Phục vụ đại hội |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 16h00 | BC KQ 3 tháng đầu năm |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 10/3 | Sáng | 8h00 | Rà lại KQ thực hiện NV Phục vụ giao ban Lãnh đạo | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC KQ 3 tháng đầu năm |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 11/3 | Sáng | 8h00 | Làm việc với bộ phận CBĐT, tư vấn thiết kế về các dự án thực hiện năm 2020 | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | HN Kiểm điểm thực hiện KL Thanh tra TP(KL 1366/KL-TTP4 ngày 29/3/2019) Dự kiến | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 12/3 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ tài liệu PV HN Kiểm điểm KL 1366 | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 10h00 | TH một số ND vướng mắc đang trình thẩm định tại P QLĐT |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | BC KQ 3 tháng đầu năm |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 13/3 | Sáng | 8h00 | BC KQ 3 tháng đầu năm | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC KQ 3 tháng đầu năm |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 16h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 14/3 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA năm 2020 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 15h00 | TH các DA vướng mắc GPMB |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
Từ ngày 09/03/2020 - 14/03/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 09/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THCS Cổ Bi |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở UBND xã Đặng Xá lần 3 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng phần hạ tầng đình Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Hiện trường dự án cải tạo các tuyến đường từ ngã ba Chợ Bún đến dốc đê Bát Tràng |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THCS Cổ Bi |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở UBND xã Đặng Xá lần 3 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng phần hạ tầng đình Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn dự án cải tạo các tuyến đường từ ngã ba Chợ Bún đến dốc đê Bát Tràng |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ + TV | Ban QLDA
BA 10/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh Đình Quang Trung-Chùa Báo Ân | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THCS Cổ Bi |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở UBND xã Đặng Xá lần 3 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng cải tạo đường xóm 3 thôn Ngọc Động, Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Thuận Tiến, Dương Đình xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán phát sinh Đình Quang Trung-Chùa Báo Ân | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THCS Cổ Bi |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở UBND xã Đặng Xá lần 3 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng cải tạo đường xóm 3 thôn Ngọc Động, Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Thuận Tiến, Dương Đình xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
TƯ 11/03 |  | 8h00 | Rà soát dự toán TH Kim Lan | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC gói trạm biến áp trụ sở huyện |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở Ninh Hiệp |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng cải tạo đường xóm 3 thôn Ngọc Động, Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Thuận Tiến, Dương Đình xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán TH Kim Lan | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC gói trạm biến áp trụ sở huyện |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở Ninh Hiệp |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng cải tạo đường xóm 3 thôn Ngọc Động, Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Thuận Tiến, Dương Đình xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
NĂM 12/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán trụ sở Huyện | x | [6 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với thiết kế THCS Cổ Bi |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở Ninh Hiệp |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng cải tạo đường xóm 1+2 thôn Ngọc Động, Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Thuận Tiến, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán trụ sở Huyện | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THPT Cao Bá Quát |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở Ninh Hiệp |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng cải tạo đường xóm 1+2 thôn Ngọc Động, Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Thuận Tiến, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
SÁU 13/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh bệnh viện đa khoa Gia Lâm | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THPT Cao Bá Quát |  | x |  |  |  | TV, TĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở Ninh Hiệp |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng cải tạo đường xóm 1+2 thôn Ngọc Động, Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Thuận Tiến, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh bệnh viện đa khoa Gia Lâm | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THPT Cao Bá Quát |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở Ninh Hiệp |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng cải tạo đường xóm 1+2 thôn Ngọc Động, Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Thuận Tiến, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
BẢY 14/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh bệnh viện đa khoa Gia Lâm | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THPT Cao Bá Quát |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trụ sở Ninh Hiệp |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng cải tạo đường xóm 1+2 thôn Ngọc Động, Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Thuận Tiến, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 9/3/2020 đến 14/3/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 9/3/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng rà soát các dự án phát sinh thiết bị nội thất hội trường phục vụ đại hội | Đ/c Hân |  | Mạnh, Hương | Trường LHP
|  | 8h00 | Trình thẩm định dự án tại Sở Xây dựng (trụ sở huyện) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Trường THPT Dương Xá |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ chùa Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế về dự án: "Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Dương Hà, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường THCS thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án TTVH Đa Tốn |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc với UBND xã Kim Lan, trường THCS Kim Lan về mở rộng trường làm sân vận động và trung tâm văn hóa xã |  |  | Hương, Hằng | trường THCS Kim Lan
|  | 14h00 | Họp liên ngành tại trường THCS Kim Lan |  |  | Hương | trường THCS Kim Lan
|  | 14h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Trường Tiểu học chất lượng cao tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường mầm non Văn Đức, huyện Gia Lâm - GĐII. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về TMB dự án: "Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án phát sinh |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 10/3/2020 | Sáng | 9h00 | Làm việc với bộ phận CBĐT, tư vấn thiết kế về các dự án thực hiện năm 2020 | Đ/c Minh; Đ/c Hân |  | BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với lãnh đạo ban, đơn vị thiết kế về dự án thực hiện năm 2020 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ tôn tạo đình, nghè Quán Khê xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình xin thẩm định, phê duyệt TMB-PAKT dự án: XD trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo đình, chùa Chi Nam, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo tại ban: Trường mầm non Hoa sữa; TT GD thường xuyên đa tốn; trường tiểu học Đa Tốn mới | Đ/c Minh; Đ/c Hân |  | Đông, Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát tiến độ dự án thực hiện 2020 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo trụ sở công an xã Phù Đổng, Trung Mầu |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ TKCS dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đa Tốn |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 11/3/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với báo chí về dự án đình nghè Quán Khê, xã Dương Quang | Đ/c Hân |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng chuẩn bị báo cáo quy mô dự án |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ tôn tạo nghè Kim Sơn xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hiện trường dự án : Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về TMB+PAKT dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ thanh toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Kiểm tra hiện trường các dự án tại Phú Thị, Dương Xá | Đ/c Hân |  | Mạnh | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng hồ sơ trường THCS Cổ Bi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo trụ sở công an xã Yên Thường, Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường mầm non Phù Đổng, huyện Gia Lâm - Hạng mục: XD điểm trường mầm non thôn Đổng Viên. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 12/3/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với xã Yên Thường về trạm biến áp trường MN Yên Thường | Đ/c Hân |  |  | Trường MN Yên Thường
|  | 8h00 | Làm việc với UBND thị trấn Trâu Quỳ báo cáo quy mô Đình An Lạc |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Dự thảo văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước dự án trường Tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về TMB dự án Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội về chỉ giới đường đỏ dự án: "Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Dương Hà, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án tiểu học Đa Tốn |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Làm việc với bộ phận thực hiện về dự án phát sinh, quyết toán | Đ/c Hân |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo các dự án có vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo. |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị thi công dự án cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: tu bổ, tôn tạo đình Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ tôn tạo chù Chi Nam Chi Nam, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Cải tạo, chống xuống cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Dương Hà, xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 13/3/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng giải quyết các vướng mắc dự án CBĐT, thực hiện | Đ/c Hân |  | CBĐT, TH | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng đăng ký hạn mức thanh toán vốn CBĐT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo trụ sở công an xã Yên Viên, Yên Thường, Đình Xuyên |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án XD nhà văn hóa các thôn Trung Quan 3; Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ dự án: "Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự toán chi phí CBĐT và dự toán chi phí CBTH các dự án: Xây dựng trường mầm non Cổ Bi mới, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường MN Yên Thường, huyện Gia Lâm - GĐ 2; Xây dựng TT VH-TT xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT về TMB dự án Tiểu học và THCS Đặng Xá |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án Trường Tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát khối lượng cải tạo dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ dự án: "Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về dự án: Cải tạo, sửa chữa chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng VH dự án Đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 14/3/20 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án các dự án | Đ/c Hân | đ/c Hân - PGĐ chủ trì | Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại ban ký duyệt hồ sơ |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (dự kiến)
Từ ngày 09/03/2020 - 14/03/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Thống nhất cách làm chủ trương đầu tư đối với 32 tuyến khớp nối hạ tầng khung để trình Sở Kế hoạch - Đầu tư. | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc với các đơn vị liên quan để Thống nhất việc triển khai thi công dự án "Xây dựng hạ tầng khớp nối cụm di tích xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc với Trung tâm 2 Viện QHXD về chỉ giới đường quy hoạch ngoài Trung tâm y tế Huyện. | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | - Kiểm tra các tuyến đường vướng mắc giải phóng mặt bằng. - Rà soát công tác công bố chỉ giới đường đỏ các tuyến đường hạ tầng khung đang triển khai để hoàn thiện thủ tục. - Rà soát các nội dung UBND Huyện giao Ban QLDA thực hiện. | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Thống nhất cách làm chủ trương đầu tư đối với 32 tuyến khớp nối hạ tầng khung để trình Sở Kế hoạch - Đầu tư. | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc tại phòng | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với UBND xã Yên Thường; thôn Trùng Quán, Quy Mông về vướng mắc tuyến 5, tuyến 9 thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường (giai đoạn 2). Thông báo dự án Đường quy hoạch qua khu đấu giá X1 và X5. | UBND xã Yên Thường
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | - Kiểm tra các tuyến đường vướng mắc giải phóng mặt bằng. - Rà soát công tác công bố chỉ giới đường đỏ các tuyến đường hạ tầng khung đang triển khai để hoàn thiện thủ tục. - Rà soát các nội dung UBND Huyện giao Ban QLDA thực hiện. | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Thống nhất cách làm chủ trương đầu tư đối với 32 tuyến khớp nối hạ tầng khung để trình Sở Kế hoạch - Đầu tư. | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | - Kiểm tra các tuyến đường vướng mắc giải phóng mặt bằng. - Rà soát công tác công bố chỉ giới đường đỏ các tuyến đường hạ tầng khung đang triển khai để hoàn thiện thủ tục. - Rà soát các nội dung UBND Huyện giao Ban QLDA thực hiện. | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Thống nhất cách làm chủ trương đầu tư đối với 32 tuyến khớp nối hạ tầng khung để trình Sở Kế hoạch - Đầu tư. | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với UBND xã Đình Xuyên cùng các đơn vị liên quan về vướng mắc dự án "Cải tạo các tuyến đường trục chính xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm". | UBND xã Đình Xuyên
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | - Kiểm tra các tuyến đường vướng mắc giải phóng mặt bằng. - Rà soát công tác công bố chỉ giới đường đỏ các tuyến đường hạ tầng khung đang triển khai để hoàn thiện thủ tục. - Rà soát các nội dung UBND Huyện giao Ban QLDA thực hiện. | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Thống nhất cách làm chủ trương đầu tư đối với 32 tuyến khớp nối hạ tầng khung để trình Sở Kế hoạch - Đầu tư. | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Làm việc với các đơn vị liên quan để Thống nhất việc triển khai thi công dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm" | Ban QLDA
BA | Sáng | Sở GTVT kiểm tra hiện trường các công việc điều chỉnh, bổ sung thuộc 02 Dự án "Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm" và "Cải tạo nâng cấp tuyến đường 179 đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm" | Tại hiện trường |  |  | 448
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | UBND Huyện
BẢY | Sáng | - Kiểm tra các tuyến đường vướng mắc giải phóng mặt bằng. - Rà soát công tác công bố chỉ giới đường đỏ các tuyến đường hạ tầng khung đang triển khai để hoàn thiện thủ tục. - Rà soát các nội dung UBND Huyện giao Ban QLDA thực hiện. | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Thống nhất cách làm chủ trương đầu tư đối với 32 tuyến khớp nối hạ tầng khung để trình Sở Kế hoạch - Đầu tư. | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
BA | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | (1) Báo cáo lại bó gọn cáp điện, viễn thông khu vực Bắc Đuống, Nam Đuống. (2) Phương án cây xanh đường (chú ý xin ý kiến sở Nông Nghiệp), phương án mỹ quan con trạch đê tả Đuống đoạn xã Bát Tràng. (3) Phương án cây xanh, sân chơi, tiểu cảnh hai bên đường Ỷ Lan (4) Di chuyển cột điện mất an toàn (5) Báo cáo hệ thống chiếu sáng ngõ xóm giai đoạn 2 | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
| Sáng | - Kiểm tra các tuyến đường vướng mắc giải phóng mặt bằng. - Rà soát công tác công bố chỉ giới đường đỏ các tuyến đường hạ tầng khung đang triển khai để hoàn thiện thủ tục. - Rà soát các nội dung UBND Huyện giao Ban QLDA thực hiện. | BQLDA
BẢY | Chiều | Nghỉ
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [8 empty] | 11
Từ ngày 9/3/2020 đến ngày15/3/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 09/3 | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Thông qua đóng góp ý kiến của các phòng ban, tổng hợp Phương án khai thác đường, vỉa hè (136 vị trí) tại CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng, Thịnh | CCN Phú Thị
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Phối hợp với Công ty CP môi trường đô thị Gia Lâm kiểm tra, thống nhất khối lượng nghiệm thu công tác duy trì VSMT, duy trì đô thị tháng 1+2/2020 | [6 empty] | Đ/c Lê, Hiếu, Thoa, Tiến, Hải | Lịch UBND xã Bát Tràng
Ba 25/2 | Sáng | 08h00 | Thông qua kế hoạch thu gom rác thải 100%, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | Hội HLPN Huyện
|  | 08h00 | Hoàn thiện dự thảo BC đánh giá hiệu quả về việc khai thác các khu đất cây xanh, đất tạm giao năm 2019. | [6 empty] | Đ/c Thịnh, Thoa, Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện dự thảo BC HĐ ND TP về công tác thu chi nguồn ngân sách theo phân cấp | [6 empty] | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch các nội dung liên quan đến đơn giá thuê mặt bằng năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thoa chuẩn bị tài liệu | Phòng TC- KH
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
TƯ 26/2 | Sáng | 8h00 | Nghiệm thu tháng 1+2/2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Thoa, Hiếu, Hải, Tiến chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hệ thống thoát nước, chiếu sáng, giao thông, cây xanh tại các xã, thị trấn theo kiến nghị cử chi |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu (lên lịch trình), Hải, Tiến | Hiện trường
|  | 13g30 | Kiểm tra hồ sơ khối lượng nghiệm thu VSMT- DTDT và thu giá dịch vụ năm 2020 do công ty MT cung cấp | [6 empty] | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Làm việc với TT Trâu Quỳ, Viện nghiên cứu ra quả về việc xây dựng điểm tập kết rác tại TDP An lạc | [6 empty] | Đ/c Lê | TT Trâu Quỳ
NĂM 27/2 | Sáng | 8h30 | Thông qua đóng góp ý kiến của các phòng ban, tổng hợp Phương án khai thác các khu đất cây xanh, đất tạm giao tại CCN làng nghề Bát Tràng | x |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng, Thịnh , Thoa, Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Làm việc với các đơn vị, tổ chức trong CCN Phú Thị về quản lý công nhân trong phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra | x | [5 empty] | Đ/c Thoa, Hải | CCN Phú Thị
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
SÁU 28/2 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra CCN Làng nghề Bát Tràng, làm việc với đơn vị thi công về phương án thoát nước mua mưa |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Hoàng | CCN Bát Tràng
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra công tác TTXD, VSMT, An ninh trong CCN làng nghề Kiêu Kỵ, Đơn giá dịch vụ công cộng và tiện ích | [6 empty] | Đ/c Hiếu, Thoa | CCN Kiêu Kỵ
| Chiều | 8h00-17h00 | Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu mở thầu VSMT | [6 empty] | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
BẢY 29/2 |  | 8h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng | 8h00-17h00 | Liên hệ các đơn vị trong cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng Ký hợp đồng năm 2020 | [6 empty] | Thịnh+ Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
| Chiều | 8h00-17h00 | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [6 empty] | Trung; Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [8 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 09/3/2020 đến 14/3/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 09/3/2020 |  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - UBND TT Trâu Quỳ |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - Trung tâm VH xã Dương Xã |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ THCS Văn Đức và kiểm tra công trình Trung tâm VH xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - UBND xã Cổ Bi |  |  | Kiên | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 3 10/3/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình Trường TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Cổ Bi |  |  | Kiên | Xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình đình Phù Dực |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình các trường tiểu học |  |  | Sơn | Xã và Thị trấn
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình đường Quy hoạch xã Dương Hà |  |  | Sinh | Xã Dương Hà
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình chùa nghè Dương Đình |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Yên Thường |  |  | Sơn | Xã Yên Thường
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
Thứ 4 11/3/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình TH thị trấn Yên Viên |  |  | Thạo | TT Yên Viên
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Xã Yên Thường
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình các trường tiểu học |  |  | Sơn | Xã và Thị trấn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Dương Quang |  |  | Sinh | Xã Dương Quang
| Chiều | 14h00 | Soạn các văn bản phục vụ Quyết toán công trình trường MN trong KĐT Đặng Xá |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Xã Yên Viên
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình đình Bình Minh |  |  | Tiến Dũng | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 12/3/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án đang làm Quyết toán |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình MN Lệ Chi |  |  | Kiên | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Phù Dực |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình TT Văn hóa xã Phú Thị |  |  | Sơn | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Dương Quang |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình chùa nghè Dương Đình |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Yên Thường |  |  | Sơn | Xã Yên Thường
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
Thứ 6 13/3/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án đang làm Quyết toán |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án đang làm Quyết toán |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Bệnh viện đa khoa Gia Lâm |  |  | Kiên | BV ĐK Gia Lâm
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 7 14/3/2020 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng do Đ/C Lê Hùng Mạnh chủ trì |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 07
Từ ngày 10/02/2020 - 15/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH
HAI 10/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Chỉnh phương án 09 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng và bổ sung thêm 2 phương án hộ nông nghiệp xã Cổ Bi mới xác nhận. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Trình hồ sơ thẩm tra phương án 11 hộ đất kẹt thôn Vàng. | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
BA 11/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Tổng hợp báo cáo kết quả tuần cho bộ phận Hành chính - Tổng hợp. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Làm việc với địa chính xã Cổ Bi về nguồn gốc đất 2 hộ thuê thầu đất kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
TƯ 12/02/2020 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ, pháp lý GPMB phục vụ công tác họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA | Ban QLDA |  | - Làm việc với TTPTQĐ về thẩm tra phương án 11 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp với UBND xã, thôn họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Liên hệ Bộ phận một cửa của Huyện giấy hẹn cấp giấy 09 trường hợp (02 đất dịch vụ, 07 đất trúng đấu giá xã Văn Đức) nộp trước Tết. | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện
NĂM 13/02/2020 | Sáng | 8h00 | - Hoàn thiện hồ sơ, trình thông báo thu hồi đất dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi, dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Phối hợp với xã Đông Dư và TTPTQĐ về việc thành HĐ, TCT GPMB dự án Khu Đầm Cọ | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư
| Chiều | 14h00 | Phối hợp thôn, xã về thành lập HĐ, TCT GPMB dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng, giải thửa, quy chủ, thu hồ sơ liên quan phục vụ công tác thông báo thu hồi đất dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Làm việc với địa chính TT Trâu Quỳ hồ sơ cấp giấy đất dịch vụ (ông Nguyễn Thế Vượng đề trình cấp giấy). - Đôn đốc, tổng hợp lịch tuần 8. | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ
SÁU 14/02/2020 | Sáng | 8h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát, THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Cùng Tổ công tác soát điều kiện cấp giấy 03 trường hợp đất dịch vụ: Lê Thị Phương (Bẹ), Phạm Thị Phấn (Cộng), Lê Văn Năm. | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện
| Chiều | 14h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Phối hợp xã Cổ Bi về việc giải tỏa khu đất C33 Hồ Voi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
BẢY 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký làm việc |  |  |  | - Soát hồ sơ thanh toán cho các đơn vị. - Soạn hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn GPMB của dự án đấu giá đất công ích của 04 xã Phú Thị, Phù Đổng, Đặng Xá, Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, các thành phần liên quan | Ban QLDAĐTXD, đơn vị liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 09/3/2020 ĐẾN NGÀY 14/3/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: Làm việc tại phòng lập các dự án mới; Đi hiện trường xác định ranh giới mở rộng cùng tư vấn dự án LC4; | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh pháp lý trình phê duyệt NVTK, NVKS DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức + Làm hoàn thiện thủ tục pháp lý thanh toán tiền cho các nhà thầu tư vấn Khảo sát, CGĐĐ; - Chiều: Làm việc tại phòng; Phối hợp với địa chính các xã xác định ranh giới DA các xã Lệ Chi, Phú Thị | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh Chỉnh TMB trình thẩm định QLĐT DA GPMB Theo Quy hoạch ô đất C19 xã Đa Tốn. + Làm việc với các đơn vị tư vấn giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm - Chiều Làm việc tại phòng về ranh giới các dự án mới trên địa bàn cá xã Bắc Đuống. | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Hoàn chỉnh CTĐT trình ký thẩm định, phê duyệt Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trường xác định nguồn gốc đất các dự án thuộc xã Dương Quang, Dương Xá Xây dựng lịch tuần tiếp theo | - Sáng: Làm việc tại phòng + Làm việc với tư vấn cảnh quan công viên 13ha trước mặt trụ sở Huyện. + hoàn chỉnh CTĐT DA Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại các xã Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm; - Chiều:- Báo cáo UBND Huyện, phòng QLĐT về vướng mắc 01 số ô QHTMB phục vụ đấu giá | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Kiêu Kỵ, Đông Dư, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng, xây dựng lịch tuần 8. | - Làm việc với UBND xã Yên Viên về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng. | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Dương Xá về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Làm việc với UBND xã Trung Mầu và Dương Hà về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng. Xây dựng lịch tuần tiếp theo | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Cổ Bi và điều chỉnh hồ sơ BCNCKT dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất CCKO1-8 thuộc QHCT hai bên đường Dốc Hội - ĐHNN I; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Làm việc với sở QHKT về góp ý ô PD2 - Làm việc với xã Đình Xuyên về NVQH ô DIX | - Làm việc với sở QHKT về góp ý ô PD3 - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Đình Xuyên | - Làm việc với sở QHKT về góp ý ô PD5 '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | - Làm việc với sở quy hoạch kiến trúc về NVQH các ô đất đang xin ý kiến sở '- Làm việc với đơn vị tư vấn Thái Bình Dương về dự án nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống Xây dựng lịch tuần tiếp theo | - Làm việc với viện QHXD về dự án điều chỉnh QHCT các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ - Báo cáo UBND Huyện, phòng QLĐT về vướng mắc 01 số ô QHTMB phục vụ đấu giá | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc với Chi cục thuế về số tiền nộp của các hộ trúng đấu giá '- Làm việc với PTCKH về hồ sơ bố trí vốn cho chi phí đấu giá | - Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ căm mốc 02 dự án tại BT và KK - Rà soát hồ sơ pháp lý lien quan đến các dự án đấu giá năm 2020 | -- Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ | - Làm việc tại phòng: Soan văn bản liên quan đến các dự án đang thực hiện - Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ Xây dựng lịch tuần tiếp theo | - Làm việc với đơn vị tư vấn về việc giải thửa các hộ dự án GPMB đấu giá PĐ - Phối hợp với công ty đấu giá rà soát hoàn thiện hồ sơ đáu giá các dự án thực hiện | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
BA | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Xã Dương Xá
TƯ | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Xã Dương Xá
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường thôn Lời - Xã Đặng Xá | Xã Đặng Xá
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường HTKT nội đồng xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Tế Xuyên, Công Đình xã Đình Xuyên | Xã Đình Xuyên
BA | Sáng | Kiểm tra công trình xã Kim Sơn | Xã Kim Sơn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường phát sinh đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Kiểm tra hiện trường phát sinh đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Kiểm tra công trình đường xã Dương Quang | Xã Dương Quang
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
BA | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | Xã Kim Lan
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Nghỉ