## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 16/03/2020 - 21/03/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 16/03 | Sáng | 8h30 | Báo cáo phương án quản lý chợ trên địa bàn | x |  |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần, PCT Chủ trì | XD DD báo cáo tiến độ DA chợ | Phòng A5
|  | 8h30 | Kiểm tra hiện trường dự án các dự án phục vụ Đại hội |  | x |  |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD DD chuẩn bị và mời các đv liên quan | Hiện trường
|  | 9h00 | Rà soát danh mục dự án bổ sung thực hiện năm 2020 (30/06/2020) |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Bùi Giang Quân, CBĐT | Tổ CBĐT | Phòng họp Ban QLDA
|  | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 13h30 | Họp thường trực Huyện ủy | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị ND theo GM 455 ngày 13/3 | P2 HU
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị thi công, giám sát, thiết kế gói 14 trụ sở huyện về cao độ, xác định khối lượng san nền |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Mạnh, Sơn | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Kiểm tra một số tuyến giao thông, cây xanh thực hiện duy tu, duy trì năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hiếu (chuẩn bị lịch trình) | Hiện trường
|  | 16h00 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với tổ Chuẩn bị đầu tư về công tác khớp nối hạ tầng khung 42 tuyến đường |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Bùi Giang Quân, CBĐT | Tổ CBĐT | Phòng họp Ban QLDA
BA 17/03 | Sáng | 8h00 | Đoàn công tác Thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện |  |  |  |  | x | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì |  | P2 HU
|  | 8h30 | Kiểm tra tiến độ thi công các dự án hạ tầng khung | x |  |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đ/c Giám đốc Chủ trì | Tổ trưởng XDGT; CBTHDA | Hiện trường
|  | 8h30 | - Báo cáo phương án thiết kế ao Biến Thế xã Cổ Bi, - Báo cáo phương án tính toán điện nông nghiệp xã Yên Thường bổ sung - Báo cáo lại hệ thống bó gọn đường dây viễn thông Bắc Đuống, Nam Đuống - Báo cáo phương án đầu tư hạ tầng nông nghiệp xã Phú Thị giai đoạn 2 (báo cáo lại) - Báo cáo phương án đầu tư ao hồ trên địa bàn xã Đa Tốn và Dương Xá. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Bùi Giang Quân, CBĐT | - Đ/c Thành chuẩn bị - Đ/c Thọ chuẩn bị - Đ/c Thành chuẩn bị - Đ/c Tiến chuẩn bị - Đ/c Thành, Tuấn chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 08h00 | Thông qua báo cáo công tác quản lý cụm công nghiệp, làng nghề 3 tháng đầu năm, kế hoạch 9 tháng cuối năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thoa chuẩn bị tài liệu, Hiếu, Hoàng, Thịnh, Hải | CCN Phú Thị
|  | 9h00 | Làm việc với công ty Thủy lợi về phương án hoàn trả tuyến mương qua nhà văn hóa huyện mở rộng |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Hương | Phòng họp Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Báo cáo tiến độ đấu giá QSD đất | x |  |  | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | QH ĐG chuẩn bị bc | Phòng BT
|  | 14h00 | Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về một số nội dung quản lý cụm công nghiệp, DTDT theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện tại KL số 53/TB-UBND |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu | UBND xã Kiêu Kỵ
|  | 14h00 | Họp liên ngành kiểm tra trường TH Kiêu Kỵ |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Mạnh, Kiên | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với công ty Hà Thành về phương án di chuyển cây xanh thuộc dự án "Cải tạo nâng cấp tuyến đường 179 đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Triệu Thanh Tùng, CBTHDA; Các đơn vị liên quan; | Đ/c Thắng chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
TƯ 18/03 | Sáng | 8h15 | Thông qua quy mô dự án (trong đó có PA Kiến trúc tổng thể trụ sở Ninh Hiệp; các ND còn tồn đọng và công tác bàn giao tuyến đường Dương xá - Đông Dư; Ao biến thế thôn Cam) | x | x | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo DM và mời các ĐV Liên quan | Phòng A3
|  | 8h00 | Làm việc với UBND xã Yên Thường, Đình Xuyên về phương án rác thải làng nghề |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | UBND xã Yên Thường, Đình xuyên
|  | 9h00 | Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất về vướng mắc GPMB các dự án hạ tầng khung đang triển khai | x |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Triệu Thanh Tùng, CBTHDA | Đ/c Ngọc Anh chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | Kiểm tra hệ thống thoát nước, chiếu sáng, giao thông, cây xanh tại các xã, thị trấn theo kiến nghị cử chi |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu (lên lịch trình), Hải, Tiến | Hiện trường
|  | 8h30 | Làm việc với Sở XD kiểm tra chất lượng trường MN Đặng Xá | [5 empty] | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Mạnh TT chủ trì | Sinh | Phòng họp Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các dự án tại Phú Thị, Dương Xá | x | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBTHDA | Hiện trường
|  | 13g30 | Thông qua kế hoạch thu gom rác thải 100%, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | Hội HLPN Huyện
|  | 16h00 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc với UBND xã Yên Thường; thôn Trùng Quán, Quy Mông về vướng mắc tuyến 5, tuyến 9 thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường (giai đoạn 2). Thông báo dự án Đường quy hoạch qua khu đấu giá X1 và X5. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Triệu Thanh Tùng, CBTHDA; Các đơn vị liên quan; UBND xã Yên Thường; lãnh đạo thôn và các hộ dân liên quan | Đ/c Dũng chuẩn bị | UBND xã Yên Thường
|  | 15h30 | Làm việc với UBND xã Đình Xuyên cùng các đơn vị liên quan về vướng mắc dự án "Cải tạo các tuyến đường trục chính xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm". |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Triệu Thanh Tùng, CBTHDA; Các đơn vị liên quan; UBND xã Đình Xuyên; lãnh đạo thôn và các hộ dân liên quan | Đ/c Tình chuẩn bị | UBND xã Đình Xuyên
NĂM 19/03 | Sáng | 8h30 | HN Kiểm điểm thực hiện KL Thanh tra Sở XD(KL 16/KL-TT SXD 11/2019) | x | x |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đ/c Giám đốc Chủ trì | KHTH phối hợp Phòng NV tham mưu GM, TL; 06 đồng chí được giao THDA chuẩn bị bản tự kiểm điểm và BC liên quan | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; THDA; CBĐT, Thẩm định nội bộ; Cty điện Lực Gia Lâm; Tư vấn thiết kế Điện | Đ/c Tùng + Ngọc Anh chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 10h00 | Làm việc với công an huyện về 04 dự án chưa thực hiện xong kết luận thanh tra |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với HVNN về công tác ký hợp đồng thu giá dịch vụ năm 2020 và công nợ năm 2018 | x |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Thoa | HVNN
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các DA di tích và các cụm CN | x |  |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đ/c Giám đốc Chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo NV Liên quan | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc với xí nghiệp xăng dầu K132 về phương án thi công tuyến ống dầu qua đường 181 |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Mạnh, Sơn | Trường MN Đặng Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hệ thống thoát nước mùa mưa năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hiếu (chuẩn bị lịch trình) | Hiện trường
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
|  | 14h00 | - Làm việc với tổ thực hiện dự án về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thi công. - Báo cáo phương án thiết kế các dự án hạ tầng nông nghiệp xã Kim Sơn |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; | - Đ/c Ngọc Anh chuẩn bị - Đ/c Tiến chuẩn bị
SÁU 20/3 | Sáng | 8h30 | Làm việc với Viện QH-XD về công tác lập quy hoạch | x |  |  | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | QH ĐG chuẩn bị bc | Phòng A3
|  | 8h30 | Làm việc với Ban QLDA công trình thủy lợi Hà Nội về dự án đầu tư Đường chạy dọc sông Cầu Bây về khớp nối khu vực |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Bùi Giang Quân, Ban QLDA công trình Thủy lợi Hà Nội | Đ/c Quý, Thành chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | Làm việc tại phòng giải quyết các vướng mắc dự án CBĐT, thực hiện |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBDA | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Làm việc với các hộ dân chưa ký hợp đồng, chưa đóng tiền giá dịch vụ công cộng, tiện ích; tiền truy thu sử dụng mặt bằng cụm Bát Tràng năm 2019 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Thịnh, Thoa | CCN Bát Tràng
| Chiều | 13h30 | Làm việc tại phòng: BC tiến độ dự án do xã làm chủ đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện cải tạo đường ngõ xóm, ao hồ, sân chơi, vườn hoa, hạ tầng nghĩa trang theo QĐ 01/2019 | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị; DD phối hợp chuẩn bị BC DA xã làm chủ đầu tư | Phòng BT
|  | 15h00 | Báo cáo việc đầu tư các TBA và tiến độ di chuyển điện phục vụ các DA triển khai trên địa bàn |  |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD GT chuẩn bị(DD-QHĐG phối hợp b/c) và mời các ĐV liên quan | Phòng A3
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường các dự án giáo dục |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBTHDA | Hiện trường
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
BẢY 21/3 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án các dự án | x | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | CBDA | Hiện trường
|  | 8h00 | - Họp với đơn vị tư vấn các gói hạ tầng nông nghiệp về tiến độ (Giải quyết các vấn đề vướng mắc). Rà soát tiến độ cam kết của các đơn vị tư vấn thiết kế. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Đ/c Trình chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH | [6 empty] | Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 16/03/2020 - 21/03/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 16/3 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h15 | TH DA quyết toán, tất toán 2020 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 9h00 | Hoàn thiện tài liệu HN Kiểm điểm KL 1366; XDKH cá nhân |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện tài liệu HN Kiểm điểm KL 1366 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 16h00 | TH Kết quả theo dõi KH tháng của đơn vị |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 17/3 | Sáng | 8h00 | Rà lại KQ thực hiện NV Phục vụ giao ban Lãnh đạo | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Chuẩn bị một số nội dung kiểm điểm KL 16 của Thanh tra Sở Xây dựng |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 18/3 | Sáng | 8h00 | Chuẩn bị một số nội dung kiểm điểm KL 16 của Thanh tra Sở Xây dựng | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC Tổng hợp tiến độ giải ngân 2020 | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 19/3 | Sáng | 8h00 | BC một số nội dung còn tồn tại của các bộ phận | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h30 | HN Kiểm điểm thực hiện KL Thanh tra Sở XD(KL 16/KL-TT SXD 11/2019) | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng họp
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | TH một số ND vướng mắc đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 20/3 | Sáng | 8h00 | Rà soát một số KNCT | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 16h00 | Cập nhật tiến độ các DA năm 2020 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 21/3 | Sáng | 8h00 | BC Kết quả thực hiện công tác đầu tư XD quý I; Tiến độ thực hiện các dự án |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 15h00 | TH các DA vướng mắc GPMB |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 16/03/2020 - 21/03/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 16/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Hiện trường đình Yên Bình |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng lắp đặt thước thủy chí tại các hồ, kênh H. Gia Lâm |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS di chuyển điện tuyến đường Trung Dương - Gia cốc |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với thiết kế đình Yên Bình |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng lắp đặt thước thủy chí tại các hồ, kênh H. Gia Lâm |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS di chuyển điện tuyến đường Trung Dương - Gia cốc |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ + TV | Ban QLDA
BA 17/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán THCS Đa Tốn | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 3 THCS Cổ Bi |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phần di chuyển công trình ngầm nổi đường 1..8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS di chuyển điện tuyến đường liên thôn trục chính Kiêu Kỵ |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán THCS Đa Tốn | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 3 THCS Cổ Bi |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phần di chuyển công trình ngầm nổi đường 1..8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS di chuyển điện tuyến đường liên thôn trục chính Kiêu Kỵ |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
TƯ 18/03 |  | 8h00 | Rà soát dự toán THCS Đa Tốn | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 3 THCS Cổ Bi |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phần di chuyển công trình ngầm nổi đường 1..8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS di chuyển điện tuyến đường từ Cầu Bình trù - Giao tất |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán THCS Đa Tốn | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 3 THCS Cổ Bi |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phần di chuyển công trình ngầm nổi đường 1..8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS di chuyển điện tuyến đường từ Cầu Bình trù - Giao tất |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
NĂM 19/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán trụ sở Huyện | x | [6 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THPT Cao Bá Quát |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng phần đường dự án 1..8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS quyết toán dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất NN xã Yên Thường |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán trụ sở Huyện | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THPT Cao Bá Quát |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng phần đường dự án 1..8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS quyết toán dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất NN xã Yên Thường |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
SÁU 20/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán trụ sở Huyện | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THPT Cao Bá Quát |  | x |  |  |  | TV, TĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng phần đường trường THPT Cao Bá Quát |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS quyết toán dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất NN xã Yên Thường |  |  | x |  |  | TĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán trụ sở Huyện | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THPT Cao Bá Quát |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng phần đường trường THPT Cao Bá Quát |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS quyết toán dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất NN xã Yên Thường |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
BẢY 21/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 THPT Cao Bá Quát |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THPT Cao Bá Quát lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ + khối lượng phần đường trường THPT Cao Bá Quát |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS quyết toán dự án xây dựng HTKT phục vụ sản xuất NN xã Yên Thường |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 16/3/2020 đến 21/3/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 16/3/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường kiểm tra thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án phục vụ đại hội | Đ/c Hân |  | Mạnh, Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Sở Xây dựng dự án trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Trường Tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ đình Ninh Giang, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế về dự án: "Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án TTVH Đa Tốn |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc với các đơn vị thi công, giám sát, thiết kế gói 14 trụ sở huyện về cao độ, xác định khối lượng san nền |  |  | Mạnh, Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án nhà văn hóa Huyện |  |  | Hương | trường THCS Kim Lan
|  | 14h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Trường Tiểu học chất lượng cao tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường mầm non Văn Đức, huyện Gia Lâm - GĐII. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về TMB dự án: "Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường tiểu học Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường tiểu học Kim Sơn
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án phát sinh |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 17/3/2020 | Sáng | 9h00 | Làm việc với công ty Thủy lợi về phương án hoàn trả tuyến mương qua nhà văn hóa huyện mở rộng | Đ/c Hân |  | Hương | Công ty Thủy Lợi
|  | 8h00 | Làm việc với công ty Thủy lợi về phương án hoàn trả tuyến mương qua nhà văn hóa huyện mở rộng |  |  | Hương | Công ty Thủy Lợi
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ tôn tạo đình, nghè Quán Khê xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình xin thẩm định, phê duyệt TMB-PAKT dự án: XD trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo đình, chùa Chi Nam, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm duyệt PCCC dự án: Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Họp liên ngành kiểm tra trường TH Kiêu Kỵ | Đ/c Hân |  | Mạnh, Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng soạn văn bản trình thành phố chủ trương trường PTTH Yên Viên, Dương Xá |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo trụ sở công an xã Kiêu Kỵ, Phú Thị |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ TKCS dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm duyệt PCCC dự án: Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | UBND xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đa Tốn |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 18/3/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với Sở XD kiểm tra chất lượng trường MN Đặng Xá | Đ/c Hân |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng chuẩn bị báo cáo quy mô dự án |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ tôn tạo Đình, nghè Quán khê, xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Mỹ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Dương Quang
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ thanh toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Kiểm tra hiện trường các dự án tại Phú Thị, Dương Xá | Đ/c Hân |  | Mạnh | Hiện trường
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng hồ sơ đình Kim Lan |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo trụ sở công an xã Kim Lan, Bát Tràng |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường mầm non Phù Đổng, huyện Gia Lâm - Hạng mục: XD điểm trường mầm non thôn Đổng Viên. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | UBND xã Đặng Xá
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 19/3/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với công an huyện về 04 dự án chưa thực hiện xong kết luận thanh tra | Đ/c Hân |  |  | Trường MN Yên Thường
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về các dự án: MN Đa Tốn, TTVH Đa Tốn |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Hiện trường dự án : Tu bổ, tôn tạo nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về TMB dự án Tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về các dự án: MN Đa Tốn, TTVH Đa Tốn |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Làm việc với xí nghiệp xăng dầu K132 về phương án thi công tuyến ống dầu qua đường 181 | Đ/c Hân |  | Mạnh, Sơn | Hiện trường
|  | 14h00 | Báo cáo các dự án có vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo. |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị thi công dự án cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: tu bổ, tôn tạo đình Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ tôn tạo chùa cổ giang, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Cải tạo, chống xuống cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Xã Dương Hà, xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 20/3/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng giải quyết các vướng mắc dự án CBĐT, thực hiện | Đ/c Hân |  | CBĐT, TH | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng trả lời KNCT, báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Liên hệ với Sở kế hoạch và Đầu tư về tờ trình liên ngành đề nghị xây dựng trường THPT Dương Xá |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án XD nhà văn hóa các thôn Trung Quan 3; Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ dự án: "Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự toán chi phí CBĐT và dự toán chi phí CBTH các dự án: Xây dựng trường mầm non Cổ Bi mới, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường MN Yên Thường, huyện Gia Lâm - GĐ 2; Xây dựng TT VH-TT xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT về TMB dự án Tiểu học và THCS Đặng Xá |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) | Đ/c Hân |  |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án Trường THPT Dương Xá |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát khối lượng cải tạo dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ dự án: "Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về dự án: Cải tạo, sửa chữa chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng VH dự án Đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 21/3/20 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án các dự án | Đ/c Hân | đ/c Hân - PGĐ chủ trì | Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại ban ký duyệt hồ sơ |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (dự kiến)
Từ ngày 16/03/2020 - 21/03/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Rà soát danh mục dự án bổ sung thực hiện năm 2020 (30/06/2020) | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc với tổ Chuẩn bị đầu tư về công tác khớp nối hạ tầng khung 42 tuyến đường | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc với Trung tâm 2 Viện QHXD về chỉ giới đường quy hoạch ngoài Trung tâm y tế Huyện. | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | - Họp với đơn vị tư vấn các gói hạ tầng nông nghiệp về tiến độ (Giải quyết các vấn đề vướng mắc). Rà soát tiến độ cam kết của các đơn vị tư vấn thiết kế. | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Rà soát danh mục dự án bổ sung thực hiện năm 2020 (30/06/2020) | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc với tổ Chuẩn bị đầu tư về công tác khớp nối hạ tầng khung 42 tuyến đường | Ban QLDA
BA | Sáng | - Báo cáo phương án thiết kế ao Biến Thế xã Cổ Bi, - Báo cáo phương án tính toán điện nông nghiệp xã Yên Thường bổ sung - Báo cáo lại hệ thống bó gọn đường dây viễn thông Bắc Đuống, Nam Đuống - Báo cáo phương án đầu tư hạ tầng nông nghiệp xã Phú Thị giai đoạn 2 (báo cáo lại) - Báo cáo phương án đầu tư ao hồ trên địa bàn xã Đa Tốn và Dương Xá. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với UBND xã Yên Thường; thôn Trùng Quán, Quy Mông về vướng mắc tuyến 5, tuyến 9 thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường (giai đoạn 2). Thông báo dự án Đường quy hoạch qua khu đấu giá X1 và X5. | UBND xã Yên Thường
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung | BQLDA
| Chiều | - Làm việc với tổ thực hiện dự án về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thi công. - Báo cáo phương án thiết kế các dự án hạ tầng nông nghiệp xã Kim Sơn | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | - Họp với đơn vị tư vấn các gói hạ tầng nông nghiệp về tiến độ (Giải quyết các vấn đề vướng mắc). Rà soát tiến độ cam kết của các đơn vị tư vấn thiết kế. | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Rà soát danh mục dự án bổ sung thực hiện năm 2020 (30/06/2020) | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Làm việc với tổ Chuẩn bị đầu tư về công tác khớp nối hạ tầng khung 42 tuyến đường | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc với Ban QLDA công trình thủy lợi Hà Nội về dự án đầu tư Đường chạy dọc sông Cầu Bây về khớp nối khu vực | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Rà soát danh mục dự án bổ sung thực hiện năm 2020 (30/06/2020) | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc với tổ Chuẩn bị đầu tư về công tác khớp nối hạ tầng khung 42 tuyến đường | Ban QLDA
BA | Sáng | - Báo cáo phương án thiết kế ao Biến Thế xã Cổ Bi, - Báo cáo phương án tính toán điện nông nghiệp xã Yên Thường bổ sung - Báo cáo lại hệ thống bó gọn đường dây viễn thông Bắc Đuống, Nam Đuống - Báo cáo phương án đầu tư hạ tầng nông nghiệp xã Phú Thị giai đoạn 2 (báo cáo lại) - Báo cáo phương án đầu tư ao hồ trên địa bàn xã Đa Tốn và Dương Xá. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với UBND xã Đình Xuyên cùng các đơn vị liên quan về vướng mắc dự án "Cải tạo các tuyến đường trục chính xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm". | UBND xã Đình Xuyên
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Rà soát danh mục dự án bổ sung thực hiện năm 2020 (30/06/2020) | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Làm việc với tổ Chuẩn bị đầu tư về công tác khớp nối hạ tầng khung 42 tuyến đường | Ban QLDA
BA | Sáng | - Báo cáo phương án thiết kế ao Biến Thế xã Cổ Bi, - Báo cáo phương án tính toán điện nông nghiệp xã Yên Thường bổ sung - Báo cáo lại hệ thống bó gọn đường dây viễn thông Bắc Đuống, Nam Đuống - Báo cáo phương án đầu tư hạ tầng nông nghiệp xã Phú Thị giai đoạn 2 (báo cáo lại) - Báo cáo phương án đầu tư ao hồ trên địa bàn xã Đa Tốn và Dương Xá. | Tại hiện trường |  |  | 448
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc với Ban QLDA công trình thủy lợi Hà Nội về dự án đầu tư Đường chạy dọc sông Cầu Bây về khớp nối khu vực | Ban QLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | UBND Huyện
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Rà soát danh mục dự án bổ sung thực hiện năm 2020 (30/06/2020) | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc với tổ Chuẩn bị đầu tư về công tác khớp nối hạ tầng khung 42 tuyến đường | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | (1) Báo cáo lại bó gọn cáp điện, viễn thông khu vực Bắc Đuống, Nam Đuống. (2) Phương án cây xanh đường (chú ý xin ý kiến sở Nông Nghiệp), phương án mỹ quan con trạch đê tả Đuống đoạn xã Bát Tràng. (3) Phương án cây xanh, sân chơi, tiểu cảnh hai bên đường Ỷ Lan (4) Di chuyển cột điện mất an toàn (5) Báo cáo hệ thống chiếu sáng ngõ xóm giai đoạn 2 | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
| Chiều | - Giao ban công tác di chuyển công trình ngầm nổi và các dự án điều chỉnh bổ sung - Rà soát danh mục các dự án 30/06/2020 | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | - Họp với đơn vị tư vấn các gói hạ tầng nông nghiệp về tiến độ (Giải quyết các vấn đề vướng mắc). Rà soát tiến độ cam kết của các đơn vị tư vấn thiết kế. | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [8 empty] | 11
Từ ngày 9/3/2020 đến ngày15/3/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 09/3 | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Thông qua đóng góp ý kiến của các phòng ban, tổng hợp Phương án khai thác đường, vỉa hè (136 vị trí) tại CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng, Thịnh | CCN Phú Thị
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Phối hợp với Công ty CP môi trường đô thị Gia Lâm kiểm tra, thống nhất khối lượng nghiệm thu công tác duy trì VSMT, duy trì đô thị tháng 1+2/2020 | [6 empty] | Đ/c Lê, Hiếu, Thoa, Tiến, Hải | Lịch UBND xã Bát Tràng
Ba 25/2 | Sáng | 08h00 | Thông qua kế hoạch thu gom rác thải 100%, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | Hội HLPN Huyện
|  | 08h00 | Hoàn thiện dự thảo BC đánh giá hiệu quả về việc khai thác các khu đất cây xanh, đất tạm giao năm 2019. | [6 empty] | Đ/c Thịnh, Thoa, Hoàng | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện dự thảo BC HĐ ND TP về công tác thu chi nguồn ngân sách theo phân cấp | [6 empty] | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch các nội dung liên quan đến đơn giá thuê mặt bằng năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Thoa chuẩn bị tài liệu | Phòng TC- KH
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
TƯ 26/2 | Sáng | 8h00 | Nghiệm thu tháng 1+2/2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Thoa, Hiếu, Hải, Tiến chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hệ thống thoát nước, chiếu sáng, giao thông, cây xanh tại các xã, thị trấn theo kiến nghị cử chi |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu (lên lịch trình), Hải, Tiến | Hiện trường
|  | 13g30 | Kiểm tra hồ sơ khối lượng nghiệm thu VSMT- DTDT và thu giá dịch vụ năm 2020 do công ty MT cung cấp | [6 empty] | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Làm việc với TT Trâu Quỳ, Viện nghiên cứu ra quả về việc xây dựng điểm tập kết rác tại TDP An lạc | [6 empty] | Đ/c Lê | TT Trâu Quỳ
NĂM 27/2 | Sáng | 8h30 | Thông qua đóng góp ý kiến của các phòng ban, tổng hợp Phương án khai thác các khu đất cây xanh, đất tạm giao tại CCN làng nghề Bát Tràng | x |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng, Thịnh , Thoa, Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Làm việc với các đơn vị, tổ chức trong CCN Phú Thị về quản lý công nhân trong phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra | x | [5 empty] | Đ/c Thoa, Hải | CCN Phú Thị
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
SÁU 28/2 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra CCN Làng nghề Bát Tràng, làm việc với đơn vị thi công về phương án thoát nước mua mưa |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Hoàng | CCN Bát Tràng
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra công tác TTXD, VSMT, An ninh trong CCN làng nghề Kiêu Kỵ, Đơn giá dịch vụ công cộng và tiện ích | [6 empty] | Đ/c Hiếu, Thoa | CCN Kiêu Kỵ
| Chiều | 8h00-17h00 | Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu mở thầu VSMT | [6 empty] | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
BẢY 29/2 |  | 8h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng | 8h00-17h00 | Liên hệ các đơn vị trong cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng Ký hợp đồng năm 2020 | [6 empty] | Thịnh+ Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
| Chiều | 8h00-17h00 | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [6 empty] | Trung; Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [8 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 12/2020
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 16/3/2020 đến 21/3/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 16/3/2020 |  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - UBND TT Trâu Quỳ |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - Trung tâm VH xã Dương Xã |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ THCS Văn Đức và kiểm tra công trình Trung tâm VH xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra các công trình phục vụ Đại hội Đảng - UBND xã Cổ Bi |  |  | Kiên | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 3 17/3/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra công trình Trường TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Cổ Bi |  |  | Kiên | Xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình đình Phù Dực |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình các trường tiểu học |  |  | Sơn | Xã và Thị trấn
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình đường Quy hoạch xã Dương Hà |  |  | Sinh | Xã Dương Hà
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình chùa nghè Dương Đình |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Yên Thường |  |  | Sơn | Xã Yên Thường
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
Thứ 4 18/3/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình TH thị trấn Yên Viên |  |  | Thạo | TT Yên Viên
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Xã Yên Thường
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình các trường tiểu học |  |  | Sơn | Xã và Thị trấn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Dương Quang |  |  | Sinh | Xã Dương Quang
| Chiều | 14h00 | Soạn các văn bản phục vụ Quyết toán công trình trường MN trong KĐT Đặng Xá |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Xã Yên Viên
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình đình Bình Minh |  |  | Tiến Dũng | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 19/3/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án đang làm Quyết toán |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình MN Lệ Chi |  |  | Kiên | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Phù Dực |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình TT Văn hóa xã Phú Thị |  |  | Sơn | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Dương Quang |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH-THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình chùa nghè Dương Đình |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Yên Thường |  |  | Sơn | Xã Yên Thường
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
Thứ 6 20/3/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án đang làm Quyết toán |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án đang làm Quyết toán |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Bệnh viện đa khoa Gia Lâm |  |  | Kiên | BV ĐK Gia Lâm
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình đình Kim Âu |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng UBND xã Dương Hà |  |  | Sơn | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 7 21/3/2020 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng do Đ/C Lê Hùng Mạnh chủ trì |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 07
Từ ngày 10/02/2020 - 15/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH
HAI 10/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Chỉnh phương án 09 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng và bổ sung thêm 2 phương án hộ nông nghiệp xã Cổ Bi mới xác nhận. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Trình hồ sơ thẩm tra phương án 11 hộ đất kẹt thôn Vàng. | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
BA 11/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Tổng hợp báo cáo kết quả tuần cho bộ phận Hành chính - Tổng hợp. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Làm việc với địa chính xã Cổ Bi về nguồn gốc đất 2 hộ thuê thầu đất kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
TƯ 12/02/2020 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ, pháp lý GPMB phục vụ công tác họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA | Ban QLDA |  | - Làm việc với TTPTQĐ về thẩm tra phương án 11 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp với UBND xã, thôn họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Liên hệ Bộ phận một cửa của Huyện giấy hẹn cấp giấy 09 trường hợp (02 đất dịch vụ, 07 đất trúng đấu giá xã Văn Đức) nộp trước Tết. | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện
NĂM 13/02/2020 | Sáng | 8h00 | - Hoàn thiện hồ sơ, trình thông báo thu hồi đất dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi, dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Phối hợp với xã Đông Dư và TTPTQĐ về việc thành HĐ, TCT GPMB dự án Khu Đầm Cọ | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư
| Chiều | 14h00 | Phối hợp thôn, xã về thành lập HĐ, TCT GPMB dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng, giải thửa, quy chủ, thu hồ sơ liên quan phục vụ công tác thông báo thu hồi đất dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Làm việc với địa chính TT Trâu Quỳ hồ sơ cấp giấy đất dịch vụ (ông Nguyễn Thế Vượng đề trình cấp giấy). - Đôn đốc, tổng hợp lịch tuần 8. | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ
SÁU 14/02/2020 | Sáng | 8h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát, THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Cùng Tổ công tác soát điều kiện cấp giấy 03 trường hợp đất dịch vụ: Lê Thị Phương (Bẹ), Phạm Thị Phấn (Cộng), Lê Văn Năm. | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện
| Chiều | 14h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Phối hợp xã Cổ Bi về việc giải tỏa khu đất C33 Hồ Voi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
BẢY 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký làm việc |  |  |  | - Soát hồ sơ thanh toán cho các đơn vị. - Soạn hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn GPMB của dự án đấu giá đất công ích của 04 xã Phú Thị, Phù Đổng, Đặng Xá, Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, các thành phần liên quan | Ban QLDAĐTXD, đơn vị liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 7/2020 (TỪ NGÀY 16/3/2020 ĐẾN NGÀY 21/3/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Rà soát Quy hoạch nông thôn mới - Đi hiện trạng các ô đất nhỏ kẹt khu vực Dương Xá | - Rà soát Quy hoạch nông thôn mới - Đi hiện trạng các ô đất nhỏ kẹt khu vực Dương Quang | - Rà soát Quy hoạch nông thôn mới - Đi hiện trạng các ô đất nhỏ kẹt khu vực Đặng Xá | Làm việc với viện QHXD về việc rà soát QHNTM Xây dựng lịch tuần tiếp theo | Làm việc với sở UBND TP về ý kiến 01 số dự án công cộng | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Kiêu Kỵ, Đông Dư, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng, xây dựng lịch tuần 8. | - Làm việc với UBND xã Yên Viên về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng. | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Dương Xá về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Làm việc với UBND xã Trung Mầu và Dương Hà về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng. Xây dựng lịch tuần tiếp theo | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Cổ Bi và điều chỉnh hồ sơ BCNCKT dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất CCKO1-8 thuộc QHCT hai bên đường Dốc Hội - ĐHNN I; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Rà soát Quy hoạch nông thôn mới - Làm việc với đơn vị tư vấn về 01 số dự án nhỏ kẹt trên địa bàn | - Rà soát Quy hoạch nông thôn mới - Đi hiện trạng các ô đất nhỏ kẹt khu vực cổ Bi | - Rà soát Quy hoạch nông thôn mới - Đi hiện trạng các ô đất nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | Làm việc với viện QHXD về việc rà soát QHNTM Xây dựng lịch tuần tiếp theo | Làm việc với sở QHKT về ý kiến 01 số dự án đấu giá đang triển khai | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho các nhà đầu tư trúng đáu giá tại Kiêu Kỵ và Bát Tràng '- Làm việc với TT Trâu Quỳ về hồ sơ xác nhận NGĐ các hộ thuê thầu TQ5 | - Soan hồ sơ trình thẩm tra PA thue thầu TQ5 - Hoàn thiện hò sơ liên quan đến nộp cấp GCN và ký hợp đồng với Nhà đàu tư | -- Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ | - Làm việc tại phòng: Soan văn bản liên quan đến các dự án đang thực hiện - Làm việc với ác thôn về ddieuf tra các hộ nằm trong phạm ranh giới thực hiện dự án đấu giá Phù Đổng Xây dựng lịch tuần tiếp theo | - Làm việc với PTCKH về hồ sơ thanh toán chi phí đấu giá - Soan văn bản trả lời các đơn vị liên quan đến các dự án đấu giá | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
BA | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Xã Dương Xá
TƯ | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Xã Dương Xá
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường thôn Lời - Xã Đặng Xá | Xã Đặng Xá
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường HTKT nội đồng xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Tế Xuyên, Công Đình xã Đình Xuyên | Xã Đình Xuyên
BA | Sáng | Kiểm tra công trình xã Kim Sơn | Xã Kim Sơn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường phát sinh đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Kiểm tra hiện trường phát sinh đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Kiểm tra công trình đường xã Dương Quang | Xã Dương Quang
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
BA | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | Xã Kim Lan
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Viên
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Nghỉ