## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15
Từ ngày 06/4/2020 - 11/4/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 06/4 | Sáng | 8h30 | BC về công tác điều chỉnh QH NTM, Đồ án Quy hoạch khu công viên cạnh đường HN-HP và kiểm điểm các nội dung đã thống nhất với Sở QH-KT; | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì |  | Phòng A3
|  | 9h30 | Một số ND cần lưu ý về phương án thoát nước mùa mưa năm 2020; Công tác bàn giao, quản lý vỉa hè, lòng đường các dự án trên địa bàn xã Ninh Hiệp;
|  | 10h00 | BC Dự án XD tuyến đường Đông Dư - Dương xá và các DA HT khung đã hoàn thành thông xe(khắc phục các tồn tại, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bàn giao công trình, duy tu, duy trì) |  |  | x |  |  |  | XDGT chuẩn bị; DTDT p/h ND DTDT
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  | x |  | x | x | Lịch bộ phận XD Dân dụng; 'Lịch Bộ phận QHĐG-GPMB; QLCCN DTDT |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 08h00-10h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT |  | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm KH giải ngân các dự án(DA chưa xong thủ tục; DA Điều chỉnh bổ sung; DA Vướng mắc GPMB) | x |  | x |  |  | Lịch Ban QLDA; Đ/c Giám đốc Chủ trì | XDGT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  | x |  | x |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; 'Lịch Bộ phận QHĐG-GPMB |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra cụm làng nghề Phú Thị, Kiêu Kỵ, Bát Tràng về an ninh trật tự, trật tự xây dựng, việc chấp hành chỉ thị 05 của UBND TP HN |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT | Thoa | CCN Phú Thị
BA 07/4 | Sáng | 8h30 | Kiểm điểm KH giải ngân các dự án(DA chưa xong thủ tục; DA Điều chỉnh bổ sung; DA Vướng mắc GPMB) | x | x |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đ/c Giám đốc Chủ trì | XD DD chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | BC tiến độ đầu tư các TBA và tiến độ di chuyển điện phục vụ triển khai các DA trên địa bàn huyện |  |  | x |  |  | ''Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XDGT chuẩn bị | Phòng A3
|  | 08h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x |  | Lịch Bộ phận QHĐG-GPMB |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 08h00 | Dự thảo Quy chế giám sát, quản lý vận hành trạm xử lý nước thải tại CCN |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT
| Chiều | 14h00 | BC Tiến độ thực hiện các DA đấu giá đất(trong đó có phương án đấu giá đất QH sân thể thao tại TTVH xã Dương Xá); | x |  |  | x |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | ĐG chuẩn bị | Phòng BT
|  | 15h00 | BC về thực hiện đấu giá QSD đất tại các bến bãi đủ điều kiện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  | x | x |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; XDGT,HTKT |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với UBND xã Bát tràng về kế hoạch giải tỏa đất thải, phê thải,… |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT |  | CCN Bát Tràng
TƯ 08/4 | Sáng | 8h30 | Giao ban tiến độ GPMB | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | XDGT chuẩn bị tiến độ phần di chuyển; GPMB chuẩn bị tiến độ GPMB | Phòng A3
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  | x | x | x |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; XDGT,HTKT; QHĐG |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hệ thống thoát nước khu Sông Hồng theo đề nghị của UBND xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT | Đ/c Hiếu chuẩn bị tài liệu | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng | x | x | x | x | x | Lịch Ban QLDA |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát VP pháp lý, hoàn thiện tờ trình gửi TC về đơn giá xử lý nước thải cụm Phú Thị năm 2020 |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT | Thoa | CCN Phú Thị
NĂM 09/4 | Sáng | 8h30 | Giao ban tiến độ các dự án quyết toán | x | x | x |  |  | Lịch Ban QLDA; Đ/c Giám đốc Chủ trì | XD DD; XDGT chuẩn bị | Ban QLDA ĐTXD
|  | 08h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x |  | Lịch Bộ phận QHĐG-GPMB |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 08h00 | Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, quyết toán DA: XD nhà tập kết rác năm 2019 |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h30 | BC công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng(chia theo nhóm dự án chưa đủ thủ tục; điều chỉnh bổ sung; vướng mắc GPMB) | x | x | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | KHTH tổng hợp; DD,GT,QHĐG p/hợp | Phòng BT
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x |  | Lịch Bộ phận QHĐG-GPMB |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ gói đèn Led Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn các xã Yên Thường (tuyến chính), Kim Sơn (tuyến nhánh) |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT | Hiếu | CCN Phú Thị
SÁU 10/4 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng | x | x |  | x |  | Lịch Ban QLDA |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 -10h00 | Báo cáo tiến độ các dự án hạ tầng khung; Kế hoạch tổ chức triển khai thi công sau ngày 15/4/2020 |  |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XDGT chuẩn bị | Tại phòng
|  | 8h30 | Thông nhất các nội dung công việc liên quan đến triển khai hợp đồng tại cụm Bát Tràng, Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT | Đ/c Thoa chuẩn bị biên bản, hợp đồng; Đ/c Hiếu, Thịnh | CCN Phú Thị
| Chiều | 13h30 | Thông qua quy mô các DA PA Khớp nối hệ thống giao thông với khu vực lân cận; Trụ sở UBND huyện; Trường TH Kim Sơn; Trường CLC TH&THCS Trâu Quỳ; Khu vực TT xã Đông Dư; Các DA Di tích) | x | x | x |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo DM | Phòng A3
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng |  |  |  | x |  | Lịch Bộ phận QHĐG-GPMB |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT |  | UBND huyện
BẢY 11/04 | Sáng | 8h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Lịch bộ phận QLCCN DTDT | Tổ DTDT | Hiện trường
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH | [6 empty] | Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15
Từ ngày 6/4/2020 -11/4/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 6/4 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 9h00 | Tổng hợp giải ngân DA mới |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Tổng hợp giải ngân DA mới |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 7/4 | Sáng | 8h30 | Kiểm điểm KH giải ngân các dự án(DA chưa xong thủ tục; DA Điều chỉnh bổ sung; DA Vướng mắc GPMB) | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH KH giải ngân các dự án(DA chưa xong thủ tục; DA Điều chỉnh bổ sung; DA Vướng mắc GPMB) |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 8/4 | Sáng | 8h00 | BC tuần; TH công tác tuyển dụng; nâng lương đến tháng 4. |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Chuẩn bị báo cáo sáng ngày 10/4 về kiểm điểm tiến độ GN DA mới; Điều chỉnh bổ sung, vướng mắc GPMB | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
NĂM 9/4 | Sáng | 8h00 | Kiểm điểm Quyết toán dự án hoàn thành | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | Nâng lương tháng 4/2020 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 10/4 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA năm 2020 | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 16h00 | Cập nhật tiến độ các DA năm 2020 |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 11/4 | Sáng | 8h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14
Từ ngày 30/03/2020 - 04/04/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 30/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán mở thầu: tuyến 7 đông dư' | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC gói trạm biến áp THPT Cao Bá Quát |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC nhà văn hóa thôn Trung Quan 3, Chử xá lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển nước, hồ sơ BS dự án cải tạo nâng cấp đường xã Dương Hà, Đình Xuyên |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Dương Đá, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán mở thầu: tuyến 7 đông dư' | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC gói điện nhẹ THPT Cao Bá Quát |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC nhà văn hóa thôn Trung Quan 3, Chử xá lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển nước, hồ sơ BS dự án cải tạo nâng cấp đường xã Dương Hà, Đình Xuyên |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Dương Đá, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ + TV | Ban QLDA
BA 31/03 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán mở thầu: ao chi dong | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS thiết kế BVTC lần 2 UBND Đặng Xá |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC nhà văn hóa thôn Trung Quan 3, Chử xá lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển nước, hồ sơ BS dự án cải tạo nâng cấp đường xã Dương Hà, Đình Xuyên |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Dương Đá, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán mở thầu: ao chi dong | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 UBND Đặng Xá |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC nhà văn hóa thôn Trung Quan 3, Chử xá lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ di chuyển nước, hồ sơ BS dự án cải tạo nâng cấp đường xã Dương Hà, Đình Xuyên |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Dương Đá, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
TƯ 01/04 |  | 8h00 | Rà soát dự toán trụ sở Huyện | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với thiết kế trụ sở huyện |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC nhà văn hóa thôn Trung Quan 3, Chử xá lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS, KL, di chuyển ngầm nổi NS + VT đường 1-8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Dương Đá, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán trụ sở Huyện | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với thiết kế trụ sở huyện |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS, KL, di chuyển ngầm nổi đường 1-8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Dương Đá, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
NĂM 02/04 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán mở thầu: ao phù đổng | x | [6 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 chùa Đông Dư Thượng |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS, KL, di chuyển ngầm nổi đường 1-8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Lê Đá, xã Đa Tốn |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán mở thầu: ao phù đổng | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 chùa Đông Dư Thượng |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS, KL, di chuyển ngầm nổi NS + VT đường 1-8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Lê Đá, xã Đa Tốn |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
SÁU 03/04 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán dự taons phát sinh: Đường Đông Dư Dương Xá (thẩm quyền Chủ đầu tư) | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Thẩm định thiết kế BVTC lần 2 chùa Đông Dư Thượng |  | x |  |  |  | TV, TĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS, KL, di chuyển ngầm nổi NS + VT đường 1-8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Lê Đá, xã Đa Tốn |  |  | x |  |  | TĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán dự taons phát sinh: Đường Đông Dư Dương Xá (thẩm quyền Chủ đầu tư) | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với thiết kế chùa Đông Dư Thượng |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS, KL, di chuyển ngầm nổi NS + VT đường 1-8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Lê Đá, xã Đa Tốn |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
BẢY 04/04 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán dự taons phát sinh: Đường Đông Dư Dương Xá (thẩm quyền Chủ đầu tư) | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Xin nghỉ phép |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS xã Yên Viên lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS, KL, di chuyển ngầm nổi NS + VT đường 1-8 Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS BVTC dự án cải tạo trục chính các thôn Lê Đá, xã Đa Tốn |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 30/3/2020 đến 4/4/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 30/3/2020 | Sáng | 10h00 | Kiểm tra hiện trường nhà văn hóa Huyện | Đ/c Hân |  | Mạnh, Sơn | Nhà văn hóa huyện
|  | 8h00 | Làm việc với sở kế hoạch đầu tư dự án xin chủ trương; chuyển hồ sơ điều chỉnh dự án trụ sở Huyện xin ý kiến |  |  | Hương | Sở KHĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Cải tạo trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Văn Đức |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm tờ trình xin phê duyệt dự toán CBTH dự án: XD trường mầm non Đổng Viên - Hạng mục: XD trường điểm trường MN thôn Đổng Viên |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ đình chùa Chi Nam, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình CTĐT dự án: "Xây dựng nhà văn hóa thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm và dự án: Xây dựng trường tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Bộ phận 1 cửa UBND Huyện
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng tháo gỡ vướng mắc dự án chuẩn bị đầu tư | Đ/c Hân |  | BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Trình thẩm định TKBVTC THCS Cổ Bi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng về dự án Trường THPT Dương Xá |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm tờ tình xin thẩm định TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Trình CTĐT dự án: "Xây dựng nhà văn hóa thôn Quán Khê, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Bộ phận 1 cửa UBND Huyện
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường MN Cổ Bi
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 31/3/2020 | Sáng | 9h00 | Hiện trường dự án tại Yên Thường, Yên Viên, Đình Xuyên | Đ/c Hân |  | Mạnh, BP Thực hiện | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế về dự án mở rộng nhà văn hóa huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường trụ sở công an xã Ninh Hiệp |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về TMB-PAKT dự án: XD trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Ninh Giang, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: "Cải tạo chống xuống cấp Trường mầm non Dương Xá, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện 2020 | Đ/c Hân |  | Hương, BPCBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện 2020 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ trình phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư trường Tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ TKCS dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: "Chỉnh trang bảo tàng gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường THCS thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 01/4/2020 | Sáng | 8h00 | Học lớp cao cấp lý luận chính trị (Đầu giờ, cuối giờ ký duyệt văn bản, rà soát tiến độ với tổ trưởng 2 bộ phận) | Đ/c Hân |  |  | Trường Lê Hồng Phong
|  | 8h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô Trung tâm GDTX đa tốn; mầm non khu vực thị trấn yên viên, xã Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ tôn tạo Đình, nghè Quán khê, xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Học lớp cao cấp lý luận chính trị (Đầu giờ, cuối giờ ký duyệt văn bản, rà soát tiến độ với tổ trưởng 2 bộ phận) | Đ/c Hân |  |  | Trường Lê Hồng Phong
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn dự án đình Kim Lan |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo trụ sở công an xã Kim Lan, Bát Tràng |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: tu bổ, tôn tạo đình Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Mỹ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 02/4/20 | Sáng | 8h00 | Học lớp cao cấp lý luận chính trị (Đầu giờ, cuối giờ ký duyệt văn bản, rà soát tiến độ với tổ trưởng 2 bộ phận) | Đ/c Hân |  |  | Trường Lê Hồng Phong
|  | 8h00 | Tổng hợp nội dung khó khăn vướng mắc, tiến độ dự án CBĐT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Làm việc với địa chính thị trấn Trâu Quỳ về việc cấp trích lục dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐTvề TMB-PAKT dự án: XD trường mầm non Hoa Sữa, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC để thẩm duyệt PCCC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng quản lý đô thị về thiết kế BVTC-DT dự án: Xây dựng trường tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hiện trường dự án |  |  | Hiền | hiện trường
| Chiều | 14h00 | Học lớp cao cấp lý luận chính trị (Đầu giờ, cuối giờ ký duyệt văn bản, rà soát tiến độ với tổ trưởng 2 bộ phận) | Đ/c Hân |  |  | Trường Lê Hồng Phong
|  | 14h00 | Báo cáo các dự án có vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo. |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị thi công dự án cải tạo trụ sở UBND xã Văn Đức |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát khối lượng cải tạo dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ tôn tạo chùa cổ giang, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC để thẩm duyệt PCCC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo về dự án: Xây dựng trường MN Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng Giáo dục và Đào tạo
|  | 14h00 | Làm việc với QLĐT dự án THCS Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 03/4/20 | Sáng | 8h00 | Học lớp cao cấp lý luận chính trị (Đầu giờ, cuối giờ ký duyệt văn bản, rà soát tiến độ với tổ trưởng 2 bộ phận) | Đ/c Hân |  |  | Trường Lê Hồng Phong
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng trả lời KNCT, báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Liên hệ với Sở kế hoạch và Đầu tư về tờ trình liên ngành đề nghị xây dựng trường THPT Dương Xá |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án: XD nhà văn hóa thôn Quan 3; Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC để trình thẩm định dự án: "Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về hồ sơ Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, chống xuống cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT về TMB dự án Tiểu học và THCS Đặng Xá |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Học lớp cao cấp lý luận chính trị (Đầu giờ, cuối giờ ký duyệt văn bản, rà soát tiến độ với tổ trưởng 2 bộ phận) | Đ/c Hân |  |  | Trường Lê Hồng Phong
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | Trường Lê Hồng Phong
|  | 14h00 | Hiện trường trụ sở công an xã Dương Hà |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm hồ sơ quyết toán các dự án |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC để trình thẩm định dự án: "Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường MN mới xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Làm việc với phòng VH dự án Đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 04/4/20 | Sáng | 8h00 | Học lớp cao cấp lý luận chính trị (Đầu giờ, cuối giờ ký duyệt văn bản, rà soát tiến độ với tổ trưởng 2 bộ phận) | Đ/c Hân |  | Mạnh | Trường Lê Hồng Phong
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (dự kiến)
Từ ngày 30/03/2020 - 04/04/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc với Trung tâm 2 Viện QHXD về công tác lập chỉ giới đường đỏ | Viện QHXD | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | - Rà soát kế hoạch 30/6/2020. Các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư. | BQLDA
BA | Sáng | - Báo cáo phương án làm trạm biến áp phát sinh thuộc dự án Nông nghiệp Yên Thường và đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm. - Báo cáo phương án xử lý mất nước tại ao Quang Trung, xã Dương Quang. - Báo cáo lại hệ thống bó gọn đường dây viễn thông Bắc Đuống, Nam Đuống. - Cải tạo đường giao thông, thoát nước tại các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ. - Báo cáo phương án cây xanh tại nút giao Cầu Đuống và điều chỉnh dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn Phù Đổng 3, Đổng Viên, xã Phù Đổng | BQLDA
| Chiều | Làm việc với đơn vị thi công, Công ty Điện lực Gia Lâm và các đơn vị liên quan về công tác thu hồi, thanh lý vật tư cũ của dự án "Di chuyển cột điện mất an toàn" và các vướng mắc trong công tác lập hồ sơ phương án di chuyển điện | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế hạ tầng nông nghiệp 06 xã Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi, Phù Đổng, Trung Mầu, Văn Đức về tiến độ đã cam kết và các giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai | BQLDA
| Chiều | Làm việc với UBND xã Yên Thường; thôn Trùng Quán, Quy Mông về vướng mắc tuyến số 3, tuyến 5, tuyến 9 thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường (giai đoạn 2). Thông báo dự án Đường quy hoạch qua khu đấu giá X1 và X5. | BQLDA
NĂM | Sáng | - Báo cáo phương án thiết kế đường trục chính thôn Trung Quan và thôn Chử Xá, phương án thiết kế dự án đường ngõ xóm tại xã Dương Xá, - Rà soát điều chỉnh, phát sinh tại dự án chùa Bà Tấm, đền Phù Đổng | BQLDA
| Chiều | Làm việc với TEDI về phương án tổ chức giao thông, phương án thiết kế chỉnh sửa của phòng QLĐT về dự án "Xây dựng tuyến đường gom đô thị song hành đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng" | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | UBDN huyện
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung Huyện giao Ban QLDA thực hiện và kiểm điểm tiến độ thực hiện. | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | - Rà soát kế hoạch 30/6/2020. Các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư. | Ban QLDA
BA | Sáng | - Báo cáo phương án làm trạm biến áp phát sinh thuộc dự án Nông nghiệp Yên Thường và đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm. - Báo cáo phương án xử lý mất nước tại ao Quang Trung, xã Dương Quang. - Báo cáo lại hệ thống bó gọn đường dây viễn thông Bắc Đuống, Nam Đuống. - Cải tạo đường giao thông, thoát nước tại các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ. - Báo cáo phương án cây xanh tại nút giao Cầu Đuống và điều chỉnh dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn Phù Đổng 3, Đổng Viên, xã Phù Đổng | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với đơn vị thi công, Công ty Điện lực Gia Lâm và các đơn vị liên quan về công tác thu hồi, thanh lý vật tư cũ của dự án "Di chuyển cột điện mất an toàn" và các vướng mắc trong công tác lập hồ sơ phương án di chuyển điện | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với UBND xã Yên Thường; thôn Trùng Quán, Quy Mông về vướng mắc tuyến số 3, tuyến 5, tuyến 9 thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường (giai đoạn 2). Thông báo dự án Đường quy hoạch qua khu đấu giá X1 và X5. | UBND xã Yên Thường
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | UBDN huyện
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | - Rà soát kế hoạch 30/6/2020. Các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư. | Ban QLDA
BA | Sáng | - Báo cáo phương án làm trạm biến áp phát sinh thuộc dự án Nông nghiệp Yên Thường và đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm. - Báo cáo phương án xử lý mất nước tại ao Quang Trung, xã Dương Quang. - Báo cáo lại hệ thống bó gọn đường dây viễn thông Bắc Đuống, Nam Đuống. - Cải tạo đường giao thông, thoát nước tại các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ. - Báo cáo phương án cây xanh tại nút giao Cầu Đuống và điều chỉnh dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn Phù Đổng 3, Đổng Viên, xã Phù Đổng | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với đơn vị thi công, Công ty Điện lực Gia Lâm và các đơn vị liên quan về công tác thu hồi, thanh lý vật tư cũ của dự án "Di chuyển cột điện mất an toàn" và các vướng mắc trong công tác lập hồ sơ phương án di chuyển điện | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc với Ban QLDA công trình thủy lợi Hà Nội về dự án đầu tư Đường chạy dọc sông Cầu Bây về khớp nối khu vực (dự kiến) | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | - Rà soát kế hoạch 30/6/2020. Các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư. | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với đơn vị thi công, Công ty Điện lực Gia Lâm và các đơn vị liên quan về công tác thu hồi, thanh lý vật tư cũ của dự án "Di chuyển cột điện mất an toàn" và các vướng mắc trong công tác lập hồ sơ phương án di chuyển điện | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | UBND xã Đình Xuyên
NĂM | Sáng | - Báo cáo phương án thiết kế đường trục chính thôn Trung Quan và thôn Chử Xá, phương án thiết kế dự án đường ngõ xóm tại xã Dương Xá, - Rà soát điều chỉnh, phát sinh tại dự án chùa Bà Tấm, đền Phù Đổng | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với TEDI về phương án tổ chức giao thông, phương án thiết kế chỉnh sửa của phòng QLĐT về dự án "Xây dựng tuyến đường gom đô thị song hành đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng" | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | - Rà soát kế hoạch 30/6/2020. Các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư. | Ban QLDA
BA | Sáng | - Báo cáo phương án làm trạm biến áp phát sinh thuộc dự án Nông nghiệp Yên Thường và đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm. - Báo cáo phương án xử lý mất nước tại ao Quang Trung, xã Dương Quang. - Báo cáo lại hệ thống bó gọn đường dây viễn thông Bắc Đuống, Nam Đuống. - Cải tạo đường giao thông, thoát nước tại các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ. - Báo cáo phương án cây xanh tại nút giao Cầu Đuống và điều chỉnh dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn Phù Đổng 3, Đổng Viên, xã Phù Đổng | Tại hiện trường |  |  | 448
| Chiều | Làm việc với đơn vị thi công, Công ty Điện lực Gia Lâm và các đơn vị liên quan về công tác thu hồi, thanh lý vật tư cũ của dự án "Di chuyển cột điện mất an toàn" và các vướng mắc trong công tác lập hồ sơ phương án di chuyển điện | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | - Báo cáo phương án thiết kế đường trục chính thôn Trung Quan và thôn Chử Xá, phương án thiết kế dự án đường ngõ xóm tại xã Dương Xá, - Rà soát điều chỉnh, phát sinh tại dự án chùa Bà Tấm, đền Phù Đổng | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc với Ban QLDA công trình thủy lợi Hà Nội về dự án đầu tư Đường chạy dọc sông Cầu Bây về khớp nối khu vực (dự kiến) | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | UBND Huyện
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | - Rà soát kế hoạch 30/6/2020. Các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư. | BQLDA
BA | Sáng | - Báo cáo phương án làm trạm biến áp phát sinh thuộc dự án Nông nghiệp Yên Thường và đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm. - Báo cáo phương án xử lý mất nước tại ao Quang Trung, xã Dương Quang. - Báo cáo lại hệ thống bó gọn đường dây viễn thông Bắc Đuống, Nam Đuống. - Cải tạo đường giao thông, thoát nước tại các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ. - Báo cáo phương án cây xanh tại nút giao Cầu Đuống và điều chỉnh dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn Phù Đổng 3, Đổng Viên, xã Phù Đổng | BQLDA
| Chiều | Làm việc với đơn vị thi công, Công ty Điện lực Gia Lâm và các đơn vị liên quan về công tác thu hồi, thanh lý vật tư cũ của dự án "Di chuyển cột điện mất an toàn" và các vướng mắc trong công tác lập hồ sơ phương án di chuyển điện | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế hạ tầng nông nghiệp 06 xã Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi, Phù Đổng, Trung Mầu, Văn Đức về tiến độ đã cam kết và các giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | - Báo cáo phương án thiết kế đường trục chính thôn Trung Quan và thôn Chử Xá, phương án thiết kế dự án đường ngõ xóm tại xã Dương Xá, - Rà soát điều chỉnh, phát sinh tại dự án chùa Bà Tấm, đền Phù Đổng | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [8 empty] | 15
Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI | Sáng | 08h | Làm việc tại phòng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
|  | 08h | Kiểm tra công tác tưới nước rửa đường, quét hút bụi tại tuyến đường Dương Xá - Đông Dư - Trâu Quỳ | [6 empty] | Đ/c Lê | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra cụm làng nghề Phú Thị, Kiêu Kỵ, Bát Tràng về an ninh trật tự, trật tự xây dựng, việc chấp hành chỉ thị 05 của UBND TP HN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh, Hiếu | các CCN
|  |  | Rà soát khối lượng, công việc thực hiện duy trì năm 2020 | [6 empty] | Đ/c Lê | Tại nhà
|  |  | Hoàn thành tờ trình đơn giá khai thác cây xanh, hành lang đê; vỉa hè lòng đường | [6 empty] | Thoa | CCN Phú Thị
|  | 16h30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
Ba | Sáng | 08h00 | Kiểm tra công tác tưới nước rửa đường, quét hút bụi tại tuyến đường Nguyễn Bình - Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Huy Nhuận | [6 empty] | Lê | Hiện trường
|  | 08h00 | Rà soát văn bản pháp lý liên quan đến đơn giá đất phi nông nghiệp, hệ số điều chỉnh K, Suất đầu tư, … các cụm công nghiệp | [6 empty] | Thoa | Tại nhà
|  |  | Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đấu thầu DTDT hệ thống cây xanh giai đoạn 2020-2024 | [6 empty] | Hiếu
| Chiều | 14h00 | Làm việc với UBND xã Bát tràng về kế hoạch giải tỏa đất thải, phê thải,… |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh | UBND xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ gói đèn Led Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn các xã Yên Viên, Yên Thường( GD2) | [6 empty] | Hiếu | CCN Phú Thị
|  |  | Tăng cường kiểm tra công tác VSMT tại xã Văn Đức, Kim Lan, Đa Tốn | [6 empty] | Thoa | Hiện trường
|  |  | Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, quyết toán DA: XD nhà tập kết rác năm 2019 | [6 empty] | Lê | CCN Phú Thị
TƯ | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hệ thống thoát nước khu Sông Hồng theo đề nghị của UBND xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hiếu chuẩn bị tài liệu | Hiện trường
|  | 8h00 | Kiểm tra công tác ANTT, VSMT, thoát nước, vận hành trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp Phú Thị | [6 empty] | Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Xây dựng quy trình Kiểm tra, giám sát công tác duy trì VSMT | [6 empty] | Lê | Tại nhà
|  |  | Hoàn thiện hồ sơ giám sát cụm Phú Thị | [6 empty] | Thoa
| chiều | 14h00 | Rà soát VP pháp lý, hoàn thiện tờ trình gửi TC về đơn giá xử lý nước thải cụm Phú Thị năm 2020 |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thoa | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Đôn đốc các hộ hành lang đê tại cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng tự tháo dỡ phần công trình phát sinh, liên hệ các chủ hộ đang khai thác mặt bằng để trả BB bàn giao mặt bằng | [6 empty] | Thịnh | CCN Bát Tràng
|  |  | Làm việc về PA duy trì VSMT theo kế hoạch nâng cao chất lượng VSMT của Huyện năm 2020 | [6 empty] | Đ/c Lê | Tại nhà
|  |  | Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đấu thầu DTDT hệ thống cây xanh giai đoạn 2020-2024 | [6 empty] | Hiếu
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
NĂM | Sáng | 8h30 | Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, quyết toán DA: XD nhà tập kết rác năm 2019 | x |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 8h30 | Tăng cường kiểm tra DTDT tại Ninh hiệp, trung mầu, dương hà, phù đổng | [6 empty] | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h30 | Hoàn thiện hồ sơ giám sát cụm Phú Thị, gửi hóa đơn điện tử về giá dịch vụ công cộng cụm Phú Thị cho các DN | [6 empty] | Thoa | Tại nhà
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ gói đèn Led Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn các xã Yên Thường (tuyến chính), Kim Sơn (tuyến nhánh) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hiếu | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, quyết toán DA: XD nhà tập kết rác năm 2019 | [6 empty] | Lê | Tại nhà
|  |  | Hoàn thiện hồ sơ giám sát cụm Phú Thị, gửi hóa đơn điện tử về giá dịch vụ công cộng cụm Phú Thị cho các DN | [6 empty] | Hải, Thoa
SÁU | Sáng | 8h00 | Thông nhất các nội dung công việc liên quan đến triển khai hợp đồng tại cụm Bát Tràng, Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Thoa chuẩn bị biên bản, hợp đồng; Đ/c Hiếu, Thịnh | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra công tác tưới nước rửa đường, quét hút bụi tại tuyến đường Cổ Bi - Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Nguyễn Mậu Tài - khu 31Ha | [6 empty] | Lê | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Tổng hợp khối lượng duy trì VSMT, phục vụ nghiệm thu Quý 1/2020; Dự thảo Văn bản báo cáo, tổng hợp..(nếu có) | [6 empty] | Lê | Tại nhà
|  |  | Kiểm tra,hoàn thiện hồ sơ gói đèn Led Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn các xã Bát Tràng, Đặng Xá | [6 empty] | Hiếu
|  |  | Tăng cường kiểm tra công tác VSMT tại xã Văn Đức, Kim Lan, Đa Tốn | [6 empty] | Thoa | Hiện trường
BẢY |  | 8h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các cá nhân, tổ chức tại cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng tiến hành điều tra hiện trạng các ngành nghề kinh doanh của các chủ sử dụng đất thời điểm tháng 4-2020; Phối hợp UBND xã Bát Tràng tiếp dân đối với các hộ sử dụng đất tạm giao (hành lang đê) để thực hiện việc chỉ giới xây dựng tạm theo TB của xã. | [6 empty] | Thịnh Thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra công tác ANTT, VSMT, thoát nước, vận hành trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp Phú Thị, Bát Tràng | [6 empty] | Hoàng thực hiện thường xuyên hàng ngày | Hiện trường
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [6 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [8 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 15/2020
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 06/4/2020 đến 11/4/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 06/4/2020 |  | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại thị trấn Trâu Quỳ theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | Vũ | TT Trâu Quỳ
|  | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Xây dựng Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Xã Yên Thường
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Yên Thường |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Cổ Bi |  |  | Kiên | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Yên Thường |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Bắc Đuống |  |  | Sinh | Cụm Bắc Đuống
Thứ 3 07/4/2020 | Sáng | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình MN Lệ Chi |  |  | Kiên | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình mầm non Dương Hà |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TT văn hóa xã Phú Thị |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Sông Hồng + Làm báo cáo tuần 14/2019 |  |  | Sinh | Cụm Sông Hồng và Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình mầm non Dương Hà |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Cải tạo phòng khám đa khoa Đa Tốn |  |  | Chiến | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TT văn hóa xã Phú Thị |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
Thứ 4 08/4/2020 | Sáng | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT Trâu Quỳ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các trường tiểu học |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Dương Quang |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT Trâu Quỳ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Xã Yên Viên
|  | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các trường tiểu học |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng tuyến đường quy hoạch qua cổng trường THCS và Mầm non Dương Hà |  |  | Sinh | Xã Dương Hà
Thứ 5 09/4/2020 | Sáng | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Thạo | Xã Yên Viên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Bắc Đuống |  |  | Sinh | Cụm Bắc Đuống
| Chiều | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Bắc Đuống |  |  | Sinh | Cụm Bắc Đuống
Thứ 6 10/4/2020 | Sáng | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Phú Thị |  |  | Vũ | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức + Lập lịch tuần 16/2020 Tổ THDD |  |  | Sinh | Xã Văn Đức + Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Mạnh | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình trường tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Cách ly tại nhà |  |  | Tiến Dũng | Tại Nhà riêng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
Thứ 7 11/4/2020 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng THDD |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 07
Từ ngày 10/02/2020 - 15/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH
HAI 10/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Chỉnh phương án 09 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng và bổ sung thêm 2 phương án hộ nông nghiệp xã Cổ Bi mới xác nhận. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Trình hồ sơ thẩm tra phương án 11 hộ đất kẹt thôn Vàng. | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
BA 11/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Tổng hợp báo cáo kết quả tuần cho bộ phận Hành chính - Tổng hợp. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Làm việc với địa chính xã Cổ Bi về nguồn gốc đất 2 hộ thuê thầu đất kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
TƯ 12/02/2020 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ, pháp lý GPMB phục vụ công tác họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA | Ban QLDA |  | - Làm việc với TTPTQĐ về thẩm tra phương án 11 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp với UBND xã, thôn họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Liên hệ Bộ phận một cửa của Huyện giấy hẹn cấp giấy 09 trường hợp (02 đất dịch vụ, 07 đất trúng đấu giá xã Văn Đức) nộp trước Tết. | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện
NĂM 13/02/2020 | Sáng | 8h00 | - Hoàn thiện hồ sơ, trình thông báo thu hồi đất dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi, dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Phối hợp với xã Đông Dư và TTPTQĐ về việc thành HĐ, TCT GPMB dự án Khu Đầm Cọ | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư
| Chiều | 14h00 | Phối hợp thôn, xã về thành lập HĐ, TCT GPMB dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng, giải thửa, quy chủ, thu hồ sơ liên quan phục vụ công tác thông báo thu hồi đất dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Làm việc với địa chính TT Trâu Quỳ hồ sơ cấp giấy đất dịch vụ (ông Nguyễn Thế Vượng đề trình cấp giấy). - Đôn đốc, tổng hợp lịch tuần 8. | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ
SÁU 14/02/2020 | Sáng | 8h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát, THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Cùng Tổ công tác soát điều kiện cấp giấy 03 trường hợp đất dịch vụ: Lê Thị Phương (Bẹ), Phạm Thị Phấn (Cộng), Lê Văn Năm. | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện
| Chiều | 14h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Phối hợp xã Cổ Bi về việc giải tỏa khu đất C33 Hồ Voi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
BẢY 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký làm việc |  |  |  | - Soát hồ sơ thanh toán cho các đơn vị. - Soạn hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn GPMB của dự án đấu giá đất công ích của 04 xã Phú Thị, Phù Đổng, Đặng Xá, Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, các thành phần liên quan | Ban QLDAĐTXD, đơn vị liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 13/2020 (TỪ NGÀY 30/3/2020 ĐẾN NGÀY 04/4/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Phối hợp với phòng QLĐT Rà soát Quy hoạch nông thôn mới. - Bàn giao chuyển chủ đầu tư sang TTPTQĐ Các dự án theo chỉ đạo của UBND Huyện - Đi hiện trạng các ô đất nhỏ kẹt khu vực Phú Thị, Lệ Chi | - Hoàn chỉnh pháp lý dự án: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức. - Hoàn chỉnh ranh giới ký xã các ô đất PT1-PT7 | - Hoàn chỉnh pháp lý ký ranh giới dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm. - Đi hiện trạng các ô đất nhỏ kẹt khu vực Đặng Xá | Nghi 10.3 Xây dựng lịch tuần 15 | - Hoàn chỉnh NVQH DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất TQ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm và Dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất DUX1 xã Dương Xá, huyện Gia Lâm trình phòng QLĐT | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Cổ Bi và điều chỉnh hồ sơ BCNCKT dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất CCKO1-8 thuộc QHCT hai bên đường Dốc Hội - ĐHNN I; - Làm việc tại phòng. | - Làm việc với UBND xã Dương Xá về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. - Làm việc với đơn vị tư vấn về 01 số dự án nhỏ kẹt trên địa bàn xã Đông Dư, xã Đa Tốn | - Làm việc với UBND các xã về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm;' | Nghi 10.3 Xây dựng lịch tuần 15 | - Làm việc với đơn vị tư vấn giao lập quy hoạch các vị trí mới trên địa bàn Huyện - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. | Đi hiện trường dự án đấu giá . - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | - Phối hợp với phòng QLĐT Rà soát Quy hoạch nông thôn mới. - Đi hiện trạng các ô đất nhỏ kẹt khu vực Yên Viên | - Rà soát hồ sơ QH dự án PD1, PD2, PD3, PD4, PD5 cùng đơn vị tư vấn phối hợp với sở QH-KT về ý kiến thẩm định QH TMB - Làm việc với đơn vị tư vấn về 01 số dự án nhỏ kẹt trên địa bàn | - Làm việc với sở QHKT về ý kiến 01 số dự án đấu giá đang triển khai loáp đất công cộng. - Đi hiện trạng các ô đất nhỏ kẹt khu vực Bắc Đuống | Nghi 10.3 Xây dựng lịch tuần 15 | - Làm việc với sở QHKT về ý kiến 01 số dự án đấu giá đang triển khai loáp đất công cộng. - Làm việc tại phònghoàn chỉnh hồ sơ thanh toán cho các đơn vị tư vấn | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án CBĐT. - Hoàn thiện pháp lý, dự toán CP CBĐT các dự án nhỏ kẹt.
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Làm việc TTPTQĐ về hồ sơ liên quan đến các hộ thuê thầu điều chỉnh PA '- Làm việc với Sở TNMT về hồ sơ liên quan đến cấp GCN QSD đất khu BT và kiêu kỵ | - Làm việc với UBND TT Trâu Quỳ về hoàn thiền hồ sơ sau khi TTPTQĐ thẩm định PA - Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ | - Làm việc tại phòng: Soan văn bản liên quan đến các dự án đang thực hiện '-- Hoàn thiện các văn bản theo yêu cầu của phần mềm điều hành tác nghiệp | Nghi 10.3 Xây dựng lịch tuần 15 | - Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ - Hoàn thiện hồ sơ theo kiến nghị của thẩm định của TTPTQĐ | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
|  |  | LẬP KẾ HOẠCH |  |  |  | LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
|  |  | Lê Văn Cường |  |  |  | Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15
Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 11/04/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường thôn Lời - Xã Đặng Xá | TT Trâu Quỳ
BA | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
NĂM | Sáng | Đăng KHĐT DA cải tạo các tuyến đường trục chính thị trấn Yên Viên | Nhà
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Soạn tờ trình điều chỉnh KHLCNT và chỉ định các đơn vị TVĐT dự án: Cải tạo chỉnh trang đường trục chính thôn Cam, thôn Hội xã Cổ Bi huyện Gia Lâm | Nhà | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | 0 | 0
BA | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Tô khê, Hà Lạc, Đại Bản xã Phú Thị huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Phú Thị, Trân tảo xã Phú Thị huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Trình phê duyệt HSMT DA: Cải tạo chỉnh trang đường trục chính thôn Cam, thôn Hội xã Cổ Bi huyện Gia Lâm | BQLDA
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
SÁU | Sáng | Đăng HSMT DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục chính xã Phú Thị huyện Gia Lâm | Nhà
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Phú Thị, Trân tảo xã Phú Thị huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
BẢY | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | xã Dương Xá | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Làm Việc online ở nhà | Nhà
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo đường 179 đến dốc Lời | xã Đặng Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | xã Dương Xá
| Chiều | Làm HSĐT dự án Cải tạo ao hồ xã Phù Đổng | Nhà
NĂM | Sáng | Làm HSĐT dự án Cải tạo đường trục chính thôn Phù Đổng 1,2 | Nhà
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | xã Dương Xá
SÁU | Sáng | Làm HSĐT dự án cải tạo nghĩa trang Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ | Nhà
| Chiều | 0 | 0
BẢY | Sáng | Làm Việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
BA | Sáng | Kiểm tra hiện trường đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Làm việc online ở nha | Nhà
BẢY | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | Xã Kiêu Kỵ | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Ái Mộ, thôn Lã Côi, tổ dân phố Cầu Đuống, tổ Đuống 1 thuộc địa phận xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên
BA | Sáng | Mở thầu dự án Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội- Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m | 0 |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Ái Mộ, thôn Lã Côi, tổ dân phố Cầu Đuống, tổ Đuống 1 thuộc địa phận xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên
NĂM | Sáng | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
BẢY | Sáng | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Ái Mộ, thôn Lã Côi, tổ dân phố Cầu Đuống, tổ Đuống 1 thuộc địa phận xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Làm việc online ở nha | Nhà
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc online ở nha | Nhà
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường dự án tại xã Trung Mầu | Xã Trung Mầu
| Chiều | Làm việc online ở nha | Nhà
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc online ở nha | Nhà
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc online ở nha | Nhà
BẢY | Sáng | Làm việc online ở nha | Nhà
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Đăng KHLCNT DA Cải tạo chỉnh trang đường trục chính tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | Nhà
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Trình phê HSMT DA Cải tạo chỉnh trang đường trục chính tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo chỉnh trang tại các tổ dân phố : An Lạc, Kiên Thành thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Đăng HSMT trên hệ thống đấu thầu DA: Cải tạo chỉnh trang đường trục chính tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan | Xã Kim Lan
BẢY | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Viên | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Đăng KHLCNT dự án Cải tạo chỉnh trang đường trục chính tổ dân phố Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | Nhà
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Trình phê HSMT DA: Cải tạo chỉnh trang đường trục chính tổ dân phố Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
NĂM | Sáng | Đăng HSMT DA Cải tạo chỉnh trang đường trục chính tổ dân phố Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | Nhà
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng | xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc online ở nhà | Nhà
BẢY | Sáng | Làm việc online ở nhà | Nhà
| Chiều | Nghỉ