## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
Từ ngày 18/5/2020 - 23/5/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 18/5 | Sáng | 10h30 | Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXII | x | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị | Nhà văn hóa
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu PGĐ |  | Phòng làm việc
|  | 8h00 | Họp tổ DTDT-CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT-CCN | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và HN Tổng kết công tác Đại hội các chi bộ cơ sở | x |  |  |  | x | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì |  | HTHU
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ PCCC, các văn bản quy định về PCCC tại Cụm công nghiệp Phú Thị |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hoàng | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc về các nội dung điều chỉnh, bổ sung và vướng mắc dự án "Cải tạo nâng cấp tuyến đường 179 đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm" | [5 empty] | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Cán bộ THDA, đơn vị TVGS; TVTK | Cán bộ CBTH phối hợp CBĐT chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với phòng hạ tầng sở XD về công tác bàn giao cây xanh, thoát nước, chiếu sáng |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD Đồng chí Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì |  | Sở XD
BA 19/5 | Sáng | 8h30 | Kiểm điểm tiến độ các DA chưa xong thủ tục | x |  |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đồng chí Đào Đức Minh GĐ chủ trì | Tổ trưởng THDA XD DD; XDGT; KHTH | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | Làm việc với đơn vị thi công và họp giao ban các nội dung dự án "Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê sông Đuống đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp". |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; các đơn vị liên quan. | Đ/c Ngọc Anh, Tình chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 08h00 | Làm việc về công tác quản lý TTXD tại CCN Bát Tràng, Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hoàng, Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình phục vụ đại hội đảng |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD Đồng chí Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Đ/c Mạnh | Hiện trường
| Chiều | 14h00 | (1) BC phương án tổ chức giao thông tổng thể tại xã Bát Tràng; (2) BC phương án tu bổ, tôn tạo nhà cổ Bát Tràng và tiến độ cắm biển ngõ công và gắn biển số nhà tại Bát Tràng |  |  | x |  |  | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD GT chuẩn bị | Phòng A5
|  | 15h00 | BC phương án chỉnh trang kiến trúc mặt tiền và hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo dọc hai bên tuyến đường trục chính tại Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các DA điều chỉnh bổ sung | x |  |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đồng chí Đào Đức Minh GĐ chủ trì | Tổ trưởng THDA XD DD; XDGT; KHTH | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng tháo gỡ vướng mắc CBĐT |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD Đồng chí Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Đ/c Hương | Tại phòng
|  | 14g00 | Hoàn thiện hồ sơ gói thầu thoát nước gói không thường xuyên |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hiếu | CCN Phú Thị
TƯ 20/5 | Sáng | 8h30-10h00 | Kiểm tra Cụm làng nghề Kiêu Kỵ và làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về tiến độ xử lý các công trình vi phạm TTĐT trong Cụm | x |  |  |  | x | 'Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì |  | Cụm LN
|  | 10h00 | Kiểm tra hiện trường dự án" Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc HN-HP, huyện Gia Lâm" và dự án Cải tạo, sửa chữa trường TH Kiêu Kỵ |  | x | x |  |  |  | XD DD và XDGT chuẩn bị; mời các ĐV liên quan | Hiện trường
|  | 8h30 | Họp giao ban tiến độ cuộc thi XD tuyến đường Xanh - Sạch - đẹp | [5 empty] | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê | Lịch dự kiến của UBND Huyện
Chiều
|  | 14h00 | Giao ban tiến độ các dự án hạ tầng khung | x |  |  |  |  | ' Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban Chủ trì | XD GT chuẩn bị và mời các ĐV liên quan | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với xã Ninh Hiệp báo cáo phương án cải tạo chợ Nành |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD Đồng chí Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Đ/c Hằng | UBND xã Ninh Hiệp
|  | 14h00 | Làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội về khớp nối giữa 02 dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khớp nối cụm di tích xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" và dự án "Cải tạo, nâng cấp hệ thống Trạm bơm tiêu Phù Đổng, huyện Gia Lâm" tại khu vực Soi Bia thuộc khu di tích đền Mẫu xã Phù Đổng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; lãnh đạo Ban Nông nghiệp; các đơn vị tư vấn thiết kế 02 dự án | Đ/c Thắng p/h Đ/c Tùng chuẩn bị. Đ/c Thắng làm giấy mời | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14g00 | Hoàn thiện BC công tác quản lý cụm |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thoa, Hiếu | CCN Phú Thị
NĂM 21/5 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ cấp điện các trường học và di tích | x | x |  |  |  | ' Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban Chủ trì | Mạnh, CBTH | Hiện trường
|  | 8h30 | Kiểm điểm tiến độ các dự án di chuyển điện đang triển khai thi công và dự án thực hiện mới năm 2020 |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Cán bộ CBĐT; Cán bộ THDA | Đ/c Ngọc Anh chuẩn bị dự án đang thi công; Đ/c Tùng chuẩn bị dự án thực hiện mới năm 2020 | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8g00 | Làm việc tại phòng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra tiến độ các dự án quyết toán - tất toán | x |  |  |  |  | ' Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban Chủ trì | XD DD; XDGT chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với Công ty Phát triển đô thị Gia Lâm về thống nhất ranh giới khớp nối, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, vị trí hoàn trả điện trung thế. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Lãnh đạo Cty Phát triển đô thị Gia Lâm; Trung tâm phát triển quỹ đất. | Đ/c Tùng chuẩn bị và làm giấy mời | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát tiến độ dự án chuẩn bị đầu tư; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; |  | x |  |  |  | Lịch Bộ phận XD DD Đồng chí Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Bộ phận CBĐT | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Phối hợp Hội phụ nữ Huyện Kiểm tra, khảo sát, tạo cảnh quan xung quanh tại các chân điểm rác mới được xây dựng trên đia bàn Huyện |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê | Hiện trường
SÁU 22/5 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXII | x | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư - Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị | Nhà văn hóa
|  | 8h30 | Làm việc về các nội dung điều chỉnh, bổ sung các dự án trên địa bàn xã Bát Tràng (đường đê tả Hồng, đường ngõ xóm, trục chính….) | [5 empty] | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Cán bộ THDA, đơn vị TVGS; các đơn vị liên quan | Cán bộ CBTH phối hợp CBĐT chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h30 | Tổng hợp hồ sơ của các đơn vị tại CCN Phú Thị (theo danh mục) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Thoa | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Thông qua một số dự án tại Ban | x | x | x | x |  | ' Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban Chủ trì | Các bộ phận đăng ký và CB theo DM | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14g00 | Phối hợp với Công ty MTĐT Gia Lâm về công tác VSMT và thu giá dịch vụ VSMT tại xã Đặng Xá |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Lê | UBNd xã Đặng Xá
BẢY 23/05 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra tiến độ xây dựng các trường học và một số dự án GT trục chính các xã. | x | x |  |  |  | ' Đồng chí Đào Đức Minh GĐ Ban Chủ trì | XD DD; XDGT chuẩn bị | Tại HT
|  | 8h30 | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. - Bàn về một số nội dung trong NĐ68 quy định mới |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: tổ trưởng CBĐT, THDA; TĐNB |  | Phòng họp Ban QLDA
|  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH | [6 empty] | Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
Từ ngày 18/5/2020 - 23/5/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 18/5 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 9h00 | BC 6 tháng đầu năm |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH BC phục vụ HĐND |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BA 19/5 | Sáng | 8h00 | BC 6 tháng đầu năm | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng họp
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH BC phục vụ HĐND | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng họp
TƯ 20/5 | Sáng | 8h00 | BC tuần; Lập KH tháng; TH BC 6 tháng |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH BC phục vụ HĐND |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 21/5 | Sáng | 8h00 | TH đăng kế hoạch tháng 5; | x |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng họp
| Chiều | 13h30 | Cập nhật một số ND chậm muộn; BC PV Giao ban lãnh đạo |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 22/5 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA điều chỉnh bổ sung |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất |  |  |  |  | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 16h00 | Cập nhật tiến độ các DA năm 2020; |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 23/5 | Sáng | 8h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ | x | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ |  |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [5 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
Từ ngày 18/05/2020 - 23/05/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 18/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán công trình: Đình chùa Chi Nam | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với TVTK công trình nhà văn hóa Trung Quan, Chử Xá, Trùng Quán, tổ 5-6 Đình Xuyên |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với thiết kế hồ sơ nhà văn hóa thôn 5+6 Đình Xuyên |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường thôn Dương Đá, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán công trình: Đình chùa Chi Nam | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC gói đấu nguồn cấp điện MN Cổ Bi |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường thôn Dương Đá, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BA 19/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán công trình: Đình chùa Chi Nam | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC gói PCCC MN Cổ Bi |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp ngoài đê xã Lệ Chi (GĐ3) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán công trình: Đình chùa Chi Nam | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC chùa Gióng Mốt |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, trục chính xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp ngoài đê xã Lệ Chi (GĐ3) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
TƯ 20/05 |  | 8h00 | Rà soát dự toán công trình điều chỉnh: Miếu Báo Đáp | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC chùa Gióng Mốt |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp các thôn Quang Trung, Đề Trụ 7 xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp ngoài đê xã Lệ Chi (GĐ3) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán công trình điều chỉnh: Miếu Báo Đáp | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC chùa Gióng Mốt |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ lần 2 |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp các thôn Quang Trung, Đề Trụ 7 xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp ngoài đê xã Lệ Chi (GĐ3) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
NĂM 21/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán công trình điều chỉnh: Đường Đông Dư-Dương Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC chùa Gióng Mốt |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp các thôn Quang Trung, Đề Trụ 7 xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp ngoài đê xã Lệ Chi (GĐ3) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán công trình điều chỉnh: Đường Đông Dư-Dương Xá | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Hiện trường chùa Gióng Mốt |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp các thôn Quang Trung, Đề Trụ 7 xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường thôn Dương Đá, Thuận Quang xã Dương Xá |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
SÁU 22/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình: Trụ sở UBND xã Cổ Bi | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với thiết kế chùa Gióng Mốt |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp các thôn Quán Khê, Lam Cầu xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình: Trụ sở UBND xã Cổ Bi | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát BVTC trụ sở Ninh Hiệp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp các thôn Quán Khê, Lam Cầu xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
BẢY 23/05 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh công trình: Trụ sở UBND xã Cổ Bi | x | [5 empty] | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát BVTC trụ sở Ninh Hiệp |  | x |  |  |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC Cải tạo, sửa chữa một số công trình làm trụ sở công an xã |  |  |  | x |  |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp các thôn Quán Khê, Lam Cầu xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  |  |  | x |  | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp Giao Tất xã Kim Sơn (GĐ2) |  |  | x |  |  |  | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 18/5/2020 | Sáng | 9h00 | Họp GPMB trường THCS Cổ Bi |  |  |  | UBND xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Làm việc với Sở XD (dự kiến) |  |  | Hương | Sở XD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 4 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ, |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm tờ trình điều chỉnh CTĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo đình-chùa-nghè Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ Chùa Kim Trúc, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn về dự án: "Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng Quản lý đô thị về kết quả thẩm định BVTC và dự toán dự án: Xây dựng trường tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc với phòng hạ tầng sở XD về công tác bàn giao cây xanh, thoát nước, chiếu sáng |  |  |  | Sở XD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế dự án trung tâm y tế Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ cải tạo trụ sở UBND xã Văn Đức |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn về dự án: "Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Bộ phận 1 cửa UBND Huyện
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường MN mới Cổ Bi
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 19/5/2020 | Sáng | 9h00 | Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình phục vụ đại hội đảng |  |  | Đ/c Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với Viện QHXD về xin chỉ giới nhà văn hóa huyện |  |  | Hương | Viện QHXD
|  | 8h00 | Hiện trường trụ sở công an xã Phú Thị |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về TMB dự án: Xây dựng trường mn Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: "Xây dựng trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng Quản lý đô thị về thiết kế BVTC và dự toán dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT dự án trung tâm y tế |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng tháo gỡ vướng mắc CBĐT |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Lầm việc với tư vấn TK đình Kim Lan |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ mời thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư trường Tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở dự án: XD trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Dương xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: "Xây dựng Trung tâm VHTT xã Dương Hà, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Tu bổ, tôn tạo đình - chùa Gióng Mốt, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 20/5/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với lãnh đạo thôn Xuân Dục, xã Yên thường về lắp đặt đường dây cấp điện cho trường mầm non Yên Thường |  |  | Mạnh, vân | xã Yên thường
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK MN Kim Sơn |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ tôn tạo đình nghè Quán Khê xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Bộ phận thẩm định nội bộ về hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Mỹ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Làm việc với xã Ninh Hiệp báo cáo phương án cải tạo chợ Nành |  |  | Hằng | UBND xã Ninh Hiệp
|  | 14h00 | Làm việc với thẩm định nội bộ trụ sở Ninh Hiệp |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm tờ trình điều chỉnh CTĐT dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ thanh, quyết toán cho các dự án |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC dự án: Xây dựng trường THCS thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 21/5/20 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án cấp điện trường học |  |  | Mạnh, CBTH | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc về dự an điều chỉnh BCH quân sự huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Trung tâm GDNN GDTX tại xã Đa Tốn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án: XD nhà văn hóa thôn Trung Quan 3, Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự án xây dựng Trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Bộ phận thẩm định nội bộ về thiết kế BVTC và dự toán dự án: Xây dựng trường mầm non mới xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Rà soát tiến độ dự án chuẩn bị đầu tư; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; |  |  | Bộ phận CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn dự án đình Kim Lan |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn dự án mầm non Yên Viên |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: tu bổ, tôn tạo đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự án xây dựng Trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Bộ phận thẩm định nội bộ về thiết kế BVTC và dự toán dự án: Xây dựng nhà văn hóa các thôn 1,2 Bát Tràng; xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 22/5/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với bộ phận thực hiện (điều chỉnh, quyết toán) |  |  | Bộ phận thực hiện | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng báo cáo tiến độ |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ tôn tạo Nghè Kim Sơn xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát PATK trụ sở công an phường, xã |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chùa nành, xã Ninh hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế BVTC dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ trình thẩm định trường mầm non Cải tạo |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  |  | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án Xây dựng trường Tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm hồ sơ quyết toán các dự án |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn về phương án kiến trúc dự án: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp chợ Nành, xã Ninh Hiệp |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình Tô Khê |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 23/5/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với bộ phận CBĐT rà soát tiến độ dự án thực hiện năm 2020 chưa xong thủ tục | Đ/c Hân |  | Hương, BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì |  | Hiện trường
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (dự kiến)
Từ ngày 18/05/2020 - 23/05/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc với tổ thực hiện dự án về kiểm điểm tiến độ, các vướng mắc, khó khăn và tiến độ hồ sơ về điều chỉnh, bổ sung các dự án hạ tầng khung | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô các dự án: đường quy hoạch tại thôn Phù Đổng 3 xã Phù Đổng; dự án đường từ đường 30m quy hoạch đến đường 179 tại xã Kiêu Kỵ; phương án cải tạo hồ trên địa bàn xã Yên Viên; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCK02, BDDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất BDDX1, CC2, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội - Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm; báo cáo phương án đầu tư vườn hoa tại xã Đặng Xá. | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế chính, tư vấn thiết kế điện dự án hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn 06 Xã. | BQLDA
| Chiều | Làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội về khớp nối giữa 02 dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khớp nối cụm di tích xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm" và dự án "Cải tạo, nâng cấp hệ thống Trạm bơm tiêu Phù Đổng, huyện Gia Lâm" tại khu vực Soi Bia thuộc khu di tích đền Mẫu xã Phù Đổng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án di chuyển điện đang triển khai thi công và dự án thực hiện mới năm 2020
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định; Bàn về một số vướng mắc về phê duyệt giá gói thầu theo NDD68/2019.
SÁU | Sáng | Làm việc với Cán bộ Trung tâm 2 viện QHXD về công tác lập chỉ CGĐĐ
| Chiều | Làm việc với Sở QHKT về chỉ giới đường QH thuộc dự án XD Trung tâm y tế Huyện
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. - Bàn về một số nội dung trong NĐ68 quy định mới | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế chính, tư vấn thiết kế điện dự án hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn 06 Xã. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc với UBND xã Đình Xuyên về phương án thiết kế, GPMB dự án Kè hồ Vực | UBND xã Ninh Hiệp
NĂM | Sáng | Làm việc với UBND xã Đình Xuyên về phương án thiết kế, GPMB dự án Kè hồ Vực | UBND xã Đình Xuyên
| Chiều | Làm việc với UBND xã Đình Xuyên về phương án thiết kế, GPMB dự án Kè hồ Vực | UBND xã Dương Hà
SÁU | Sáng | Làm việc về các nội dung điều chỉnh, bổ sung các dự án trên địa bàn xã Bát Tràng (đường đê tả Hồng, đường ngõ xóm, trục chính….)
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. - Bàn về một số nội dung trong NĐ68 quy định mới | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô các dự án: đường quy hoạch tại thôn Phù Đổng 3 xã Phù Đổng; dự án đường từ đường 30m quy hoạch đến đường 179 tại xã Kiêu Kỵ; phương án cải tạo hồ trên địa bàn xã Yên Viên; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCK02, BDDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất BDDX1, CC2, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội - Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm; báo cáo phương án đầu tư vườn hoa tại xã Đặng Xá. | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án di chuyển điện đang triển khai thi công và dự án thực hiện mới năm 2020
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. - Bàn về một số nội dung trong NĐ68 quy định mới | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế chính, tư vấn thiết kế điện dự án hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn 06 Xã. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án di chuyển điện đang triển khai thi công và dự án thực hiện mới năm 2020
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định; Bàn về một số vướng mắc về phê duyệt giá gói thầu theo NDD68/2019.
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. - Bàn về một số nội dung trong NĐ68 quy định mới | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Làm việc với tổ thực hiện dự án về kiểm điểm tiến độ, các vướng mắc, khó khăn và tiến độ hồ sơ về điều chỉnh, bổ sung các dự án hạ tầng khung | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Báo cáo quy mô các dự án: đường quy hoạch tại thôn Phù Đổng 3 xã Phù Đổng; dự án đường từ đường 30m quy hoạch đến đường 179 tại xã Kiêu Kỵ; phương án cải tạo hồ trên địa bàn xã Yên Viên; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCK02, BDDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất BDDX1, CC2, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội - Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm; báo cáo phương án đầu tư vườn hoa tại xã Đặng Xá. | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế chính, tư vấn thiết kế điện dự án hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn 06 Xã. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án di chuyển điện đang triển khai thi công và dự án thực hiện mới năm 2020
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định; Bàn về một số vướng mắc về phê duyệt giá gói thầu theo NDD68/2019.
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. - Bàn về một số nội dung trong NĐ68 quy định mới | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc với tổ thực hiện dự án về kiểm điểm tiến độ, các vướng mắc, khó khăn và tiến độ hồ sơ về điều chỉnh, bổ sung các dự án hạ tầng khung | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Báo cáo quy mô các dự án: HTNN xã Phú Thị; dự án đường quy hoạch tại thôn Phù Đổng 3 xã Phù Đổng; dự án đường từ đường 30m quy hoạch đến đường 179 tại xã Kiêu Kỵ; phương án cải tạo hồ trên địa bàn xã Yên Viên; | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế chính, tư vấn thiết kế điện dự án hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn 06 Xã. | BQLDA
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định. | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm điểm tiến độ các dự án di chuyển điện đang triển khai thi công và dự án thực hiện mới năm 2020
| Chiều | Làm việc tổ thẩm định nội bộ về các dự án đang thẩm định; Bàn về một số vướng mắc về phê duyệt giá gói thầu theo NDD68/2019.
SÁU | Sáng | Xin ý kiến về phương án thiết kế các dự án hạ tầng nông nghiệp xã Dương Quang; Kim Sơn; Lệ Chi thuộc danh mục thực hiện bổ sung mới năm 2020.
| Chiều | Nghỉ lễ
BẢY | Sáng | - Rà soát các nội dung chậm muộn UBND Huyện giao. - Bàn về một số nội dung trong NĐ68 quy định mới | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN | [8 empty] | 21
Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ PCCC, các văn bản quy định về PCCC tại Cụm công nghiệp Phú Thị |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hoàng | CCN Phú Thị
Ba | Sáng | 08h00 | Làm việc về công tác quản lý TTXD tại CCN Bát Tràng, Kiêu Kỵ |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hoàng, Hiếu | Hiện trường
| Chiều | 14g00 | Hoàn thiện hồ sơ gói thầu thoát nước gói không thường xuyên |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Hiếu | CCN Phú Thị
TƯ | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ khảo sát đường giao thông | [6 empty] | Đ/c Hiếu | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Phối hợp với Công ty MTĐT Gia Lâm về công tác VSMT và thu giá dịch vụ VSMT tại xã Phù Đổng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thoa, Tiến | Xã Phù đổng
| Chiều | 14g00 | Hoàn thiện BC công tác quản lý cụm |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thoa, Hiếu | CCN Phú Thị
NĂM | Sáng | 8g00 | Làm việc tại phòng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Phối hợp Hội phụ nữ Huyện Kiểm tra, khảo sát, tạo cảnh quan xung quanh tại các chân điểm rác mới được xây dựng trên đia bàn Huyện |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Lê | Hiện trường
SÁU | Sáng | 8g00 | Tổng hợp hồ sơ của các đơn vị tại CCN Phú Thị (theo danh mục) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Thoa | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Phối hợp với Công ty MTĐT Gia Lâm về công tác VSMT và thu giá dịch vụ VSMT tại xã Đặng Xá |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Lê | UBNd xã Đặng Xá
BẢY |  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Triển khai ký hợp đồng DV công cộng và tiện ích cụm CN Bát Tràng năm 2020, thu thập hồ sơ của các DN CCN Bát Tràng | [6 empty] | Thịnh, Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [6 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [8 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương
Ghi chú: Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
SÁU | Sáng | 8h00 | Phối hợp các hộ hành lang đê tại cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng tự tháo dỡ phần công trình phát sinh, liên hệ các chủ hộ đang khai thác mặt bằng để trả BB bàn giao mặt bằng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Thịnh | CCN Bát Tràng
|  | 8g00 | Tổng hợp khối lượng, lập dự toán thực hiện thu gom, vận chuyển PTXD tồn đọng, chuẩn bị phục vụ Lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5 | [6 empty] | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  | 8g00 | Hoàn thiện hồ sơ công tác cung ứng dịch vụ CCN | [6 empty] | Thoa, Hiếu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14g00 | Làm việc tại phòng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; |  | CCN Phú Thị
|  | 14g00 | Hoàn thiện hồ sơ công tác cung ứng dịch vụ CCN | [6 empty] | Thoa | CCN Phú Thị
|  | 16g30 | Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 (dự kiến - lịch thường xuyên) |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | UBND huyện
|  | 13g30 -17g | Kiểm tra số liệu thực hiện thu giá dịch vụ VSMT do Công ty CP MTĐT Gia Lâm thực hiện | [6 empty] | Đ/c Lê | CCN Phú Thị
|  |  | Kiểm tra,hoàn thiện hồ sơ gói đèn Led Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn các xã Kim sơn, Lệ Chi | [6 empty] | Hiếu | CCN Phú Thị
BẢY |  | 8h00-17h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên |  | 8h00-17h00 | Phối hợp UBND xã Bát Tràng tiếp dân đối với các hộ sử dụng đất tạm giao (hành lang đê) để thực hiện việc chỉ giới xây dựng tạm theo TB của xã. | [6 empty] | Thịnh Thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
|  |  | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [6 empty] | Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần
| Ghi chú: | Không có lịch của đ/c Hoàng (do Đ/c Hoàng không gửi lịch tuần cá nhân để tổng hợp)
Nơi nhận: | [8 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN 20/2020
TỔ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 11/5/2020 |  | 8h00 | Kiểm tra công trình THCS Kim Sơn |  |  | Mạnh | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại thị trấn Trâu Quỳ theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  | Vũ | TT Trâu Quỳ
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Xây dựng Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Yên Thường |  |  | Vân | Xã Yên Thường
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Yên Thường |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường tiểu học TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình tiểu học Kim Sơn |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Cổ Bi |  |  | Kiên | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Tiểu học Dương Xá |  |  | Vũ | TH Dương Xá
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Yên Thường |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Bắc Đuống |  |  | Sinh | Cụm Bắc Đuống
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường tiểu học TT Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 12/5/2020 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình MN Lệ Chi |  |  | Kiên | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình mầm non Dương Hà |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Tu bổ tôn tạo đình kim âu, xã đặng xá, huyện gia lâm |  |  | Tiến Dũng | Xã Đặng Xá
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường Trụ sở UBND xã Đình Xuyên. |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TT văn hóa xã Phú Thị |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Sông Hồng + Làm báo cáo tuần 14/2019 |  |  | Sinh | Cụm Sông Hồng và Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đình Xuyên |  |  | Mạnh | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình THCS Đa Tốn |  |  | Kiên | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình mầm non Dương Hà |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, Tôn tạo đình - nghè Lam Cầu, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Đình Xuyên |  |  | Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Cải tạo phòng khám đa khoa Đa Tốn |  |  | Chiến | Xã Đa Tốn
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TT văn hóa xã Phú Thị |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình TT văn hóa xã Cổ Bi |  |  | Sinh | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 13/5/2020 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT Trâu Quỳ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Xã Đình Xuyên
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ tôn tạo đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn xã Yên Thường |  |  | Tiến Dũng | Xã Yên Thường
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Diên Phúc |  |  | Chiến | Xã Lệ Chi
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ các trường tiểu học |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường THCS Dương Quang |  |  | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng VKSND |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT Trâu Quỳ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Xã Yên Viên
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Đặng Công Chất xã Phù Đổng |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ các trường tiểu học |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng tuyến đường quy hoạch qua cổng trường THCS và Mầm non Dương Hà |  |  | Sinh | Xã Dương Hà
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng VKSND |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 14/5/2020 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra Tu bổ, tôn tạo Đình - Nghè - Chùa Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Xá
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình Trạm y tế xã Yên Viên |  |  | Thạo | Xã Yên Viên
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra công trình UBND xã Ninh Hiệp |  |  | Chiến | Xã Ninh Hiệp
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Bắc Đuống |  |  | Sinh | Cụm Bắc Đuống
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TYT xã Đình Xuyên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Viện Kiểm sát |  |  | Thạo | Xã Cổ Bi
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Đình Xuyên |  |  | Chiến | Xã Đình Xuyên
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trường DA xây dựng các TBA thuộc khu vực Cụm Bắc Đuống |  |  | Sinh | Cụm Bắc Đuống
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng trụ sở đội PCCC |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 15/5/2020 | Sáng | 8h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình TH Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Xã Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Phú Thị |  |  | Vũ | Xã Phú Thị
|  | 8h00 | Kiểm tra DA Tu bổ, tôn tạo Đình Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình THCS Văn Đức + Lập lịch tuần 18/2020 Tổ THDD |  |  | Sinh | Xã Văn Đức + Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Rà xoát, kiểm tra các dự án Quyết toán trong Tổ |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình UBND xã Kiêu Kỵ |  |  | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Xử lý văn bản, soạn hồ sơ quyết toán công trình trường tiểu học Yên Viên |  |  | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Đặng Công Chất xã Phù Đổng |  |  | Tiến Dũng | Xã Phù Đổng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình trụ sở đội PCCC Bát Tràng |  |  | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình MN Bát Tràng |  |  | Vân | Xã Bát Tràng
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ công trình Chùa Sùng Nghiêm |  |  | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ phát sinh dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. |  |  | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra công trình Xây dựng trường THCS Trung Mầu |  |  | Sinh | Xã Trung Mầu
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ DA xây dựng Trường MN Văn Đức |  |  | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 16/5/2020 | Sáng | 8h00 | Họp giao ban tiến độ các dự án của toàn Tổ thực hiện tại Phòng THDD |  |  | Mạnh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Kiên | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vũ | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Tiến Dũng | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Thạo | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Vân | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Chiến | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sơn | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Sinh | Ban QLDA ĐTXD
[6 empty] | Quyền | Ban QLDA ĐTXD
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 07
Từ ngày 10/02/2020 - 15/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH
HAI 10/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Chỉnh phương án 09 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng và bổ sung thêm 2 phương án hộ nông nghiệp xã Cổ Bi mới xác nhận. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Trình hồ sơ thẩm tra phương án 11 hộ đất kẹt thôn Vàng. | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
BA 11/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Tổng hợp báo cáo kết quả tuần cho bộ phận Hành chính - Tổng hợp. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Làm việc với địa chính xã Cổ Bi về nguồn gốc đất 2 hộ thuê thầu đất kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
TƯ 12/02/2020 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ, pháp lý GPMB phục vụ công tác họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA | Ban QLDA |  | - Làm việc với TTPTQĐ về thẩm tra phương án 11 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp với UBND xã, thôn họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Liên hệ Bộ phận một cửa của Huyện giấy hẹn cấp giấy 09 trường hợp (02 đất dịch vụ, 07 đất trúng đấu giá xã Văn Đức) nộp trước Tết. | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện
NĂM 13/02/2020 | Sáng | 8h00 | - Hoàn thiện hồ sơ, trình thông báo thu hồi đất dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi, dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Phối hợp với xã Đông Dư và TTPTQĐ về việc thành HĐ, TCT GPMB dự án Khu Đầm Cọ | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư
| Chiều | 14h00 | Phối hợp thôn, xã về thành lập HĐ, TCT GPMB dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng, giải thửa, quy chủ, thu hồ sơ liên quan phục vụ công tác thông báo thu hồi đất dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Làm việc với địa chính TT Trâu Quỳ hồ sơ cấp giấy đất dịch vụ (ông Nguyễn Thế Vượng đề trình cấp giấy). - Đôn đốc, tổng hợp lịch tuần 8. | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ
SÁU 14/02/2020 | Sáng | 8h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát, THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Cùng Tổ công tác soát điều kiện cấp giấy 03 trường hợp đất dịch vụ: Lê Thị Phương (Bẹ), Phạm Thị Phấn (Cộng), Lê Văn Năm. | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện
| Chiều | 14h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Phối hợp xã Cổ Bi về việc giải tỏa khu đất C33 Hồ Voi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
BẢY 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký làm việc |  |  |  | - Soát hồ sơ thanh toán cho các đơn vị. - Soạn hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn GPMB của dự án đấu giá đất công ích của 04 xã Phú Thị, Phù Đổng, Đặng Xá, Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, các thành phần liên quan | Ban QLDAĐTXD, đơn vị liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TUẦN 21/2020 (TỪ NGÀY 18/5/2020 ĐẾN NGÀY 23/5/2020)
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Những việc chưa hoàn thành trong tuần 6 | Nội dung công việc
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Văn Cường | QH-ĐG |  | - Làm việc tại phòng: hoàn chỉnh phê duyệt NVQH các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất TQ, DUX1, - Lập kê hoạch báo Báo cáo UBND Huyện các đồ đồ án TQ, DUX1, X2B, DIX - Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư DA: GPMB, | Làm việc tại phòng: hoàn chỉnh Văn bản xin chấp thuận điều chỉnh CTĐT dự án nhỏ kẹt xã Dương Quang. - hoàn chỉnh Văn bản tham mưu UBND huyện xin UBND TP về các dự án thẩm quyền thành phố. - Phối hợp với các bộ phận về công tác báo cáo Khảo sát mặt bằng xác định ranh giới dự án các xã Lệ Chi, Kim Sơn | - Làm việc tại phòng: Làm việc với đơn vị tư vấn về dự án: Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng các điểm trường mầm non không sử dụng tại Ban. - Làm việc với phòng QLĐT về các dự án công cộng: C15, C16, C18, C19 - Phối hợp, Lập kế hoạch triển khai lấy ý kiến cộng đồn | hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán cho các nhà thầu. - Phối hợp với địa chính xã Đa Tốn về dự án không đầu tư hạ tầng trên địa bàn xã - báo cáo Quy mô UBND huyện về đồ án TQ, DUX1 - Lập kế hoạch lịch công tác tuần của cá nhân | Làm việc với đơn vị tư vấn về dự án: Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng các điểm trường mầm non không sử dụng tại Ban. - Lập kế hoạch đấu thầu tư vấn dự án TQ, DUX1, Phối hợp cùng đơn vị tư vấn đấu thầu. - Phối hợp với các bộ phận về công tác báo cáo | Sắp xếp hồ sơ dự án. - hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý các dự án
Lê Đức Thọ | QH-ĐG |  | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Kiêu Kỵ, Đông Dư, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng, xây dựng lịch tuần 8. | - Làm việc với UBND xã Yên Viên về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng. | Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Dương Xá về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Làm việc với UBND xã Trung Mầu và Dương Hà về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phò | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Cổ Bi và điều chỉnh hồ sơ BCNCKT dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất CCKO1-8 thuộc QHCT hai bên đường Dốc Hội - ĐHNN I; | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG |  | Làm việc với phòng TCKH về việc điều chỉnh CTĐT dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD1, PD2, PD3, xã Phù Đổng. Làm việc với phòng TCKH về việc điều chỉnh CTĐT dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD4, xã Phù Đổng. Đi hiện trường dự án khu vực bắc đuống | Làm việc với đơn vị tư vấn về dự án đầu tư dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD1, PD2, PD3, xã Phù Đổng và dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD4, xã Phù Đổng. Đi hiện trường dự án đất kẹt trục đường Cổ Bi | Làm việc với phòng QLĐT về TMB dự án các ô đất ven đường 179, thống nhất TMB ô đất DO1.8 Làm việc tại phòng: Hoàn thiện NVQH ô DIX Hoàn thiện hồ sơ TMB theo ý kiến của sở QHKT các ô đất C1, C2, C89, KK1 | Làm việc tại phòng: Kiểm tra dự án đầu tư dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD1, PD2, PD3, xã Phù Đổng và dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD4, xã Phù Đổng. Hoàn thiện hồ sơ TMB theo ý kiến của sở QHKT các ô đất C1, C2, C89, KK1 | Làm việc tại phòng: Kiểm tra dự án đầu tư dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD1, PD2, PD3, xã Phù Đổng và dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch ô đất PD4, xã Phù Đổng. | Đi hiện trường các ô đất đấu giá khu vực Bắc Đuống
Nguyễn Tuấn Tài | QH-ĐG |  | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Làm việc tại phòng: Lập kế hoạch chi tiết triển khai lập các DA: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu đất X2B, DH1, DH2 xã Dương Hà | - Sắp xếp hồ sơ dự án. - Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý các dự án
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG |  | - Soạn hồ sơ QT chi phí đấu giá dư án TĐC Trâu Quỳ '- Soạn hồ sơ thu hồi đất dự án X7 Yên Thường | - Làm việc với xã Yên Thường về hồ sơ thu hồi đất khu X7 Yên Thường - Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ | - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện hồ sơ cấp GCN cho các trường hợp trúng đấu giá QSD đất tại TĐC Trâu Quỳ '-- Làm việc tại về hồ sơ đấu giá QSD đất Đông Dư 07 vị trí | - Phối hợp với xã Phù Đổng về giải thửa các khu đât đấu giá Phù Đỏng -Phôi hợp với thị trấn Trâu Quỳ về báo cáo giải trình liên quan đến 08 hộ đất thue thầu điều chỉnh | - Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ - Phối hợp với xã Phù Đổng rà soát số liệu các hộ nằm trong diện GPMB dự án đáu gái PĐ
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
|  |  | NGƯỜI LẬP |  |  |  | LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
|  |  | Nguyễn Tuấn Tài |  |  |  | Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 23/05/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Kiểm tra hiện trường
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
SÁU | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: To Khê, Hàn Lạc, Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
TƯ | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo đường trục chính thôn cam, thôn Hội xã Cổ Bi | Xã Cổ Bi
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Phú Thị, Trân tảo xã Phú Thị huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Thị trấn Trâu Quỳ
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Phú Thị, Trân tảo xã Phú Thị huyện Gia Lâm | Xã Phú Thị
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Dự án: Khớp nối HTKT cụm di tích Phù Đổng | xã Dương Xá
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
| Chiều | Kiểm tra hiện trường DA: Khớp nối HTKT cụm di tích Phù Đổng | xã Phù Đổng
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ thôn Hoàng Long đến đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm | xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Dương Hà
BA | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và THCS Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
SÁU | Sáng | Kiểm tra hiện trường đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Kiểm tra công trình đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | Xã Kiêu Kỵ | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra công trường dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Trung Dương, Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | Xã Kiêu Kỵ
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Ái Mộ, thôn Lã Côi, tổ dân phố Cầu Đuống, tổ Đuống 1 thuộc địa phận xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên |  |  | 448
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
| Chiều | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Ái Mộ, thôn Lã Côi, tổ dân phố Cầu Đuống, tổ Đuống 1 thuộc địa phận xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên
NĂM | Sáng | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 179 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Ái Mộ, thôn Lã Côi, tổ dân phố Cầu Đuống, tổ Đuống 1 thuộc địa phận xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm | Xã Yên Viên; TT Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Trung Mầu theo chỉ đạo của UBND Huyện. | Xã Trung Mầu
BA | Sáng | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án: XD tuyến đường YV-ĐX-PĐ đến hết địa bàn huyện Gia Lâm theo chỉ đạo của UBND Huyện. | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Bát Tràng theo chỉ đạo của UBND Huyện | Xã Bát tràng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại xã Bát Tràng theo chỉ đạo của UBND Huyện | Xã Bát tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo chỉnh trang tại các tổ dân phố : An Lạc, Kiên Thành thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm | Thị trấn Trâu Quỳ | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trường dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tổ dân phố An Đào | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
TƯ | Sáng | Dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên-Đình Xuyên-Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | Xã Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra hiện trường Dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | Thị trấn Trâu Quỳ
NĂM | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường dự án: Cải tạo, chỉnh trang Ao Bầu, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội | Xã Phú Thị
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Thường
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra hiện trường DA: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên thôn trục chính thôn 1,2,3,4,5,6,7,8 Kim Lan | Xã Kim Lan
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
BA | Sáng | Họp triển khai dự án: Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục chính tổ dân phố Voi Phục | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
TƯ | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA : Cải tạo sửa chữa hạ kỹ thuật khu TĐC xã Phù Đổng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất | xã Phù Đổng
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Thường
BẢY | Sáng | Làm việc tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ