## TH Lịch chung
UBND HUYỆN GIA LÂM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
Từ ngày 24/2/2020 đến ngày 29/02/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 24/2 | Sáng | 8h30 | Giao ban công tác duy tu, duy trì đô thị, VSMT, công tác thu giá dịch vụ VSMT năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 |  |  |  |  | x | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | DTDT chuẩn bị | Phòng A5
|  | 9h00 | Làm việc tại phòng giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: THCS Phù Đổng, THCS Yên Viên |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Hương, Hiếu, Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | Rà soát 32 dự án khớp nối hạ tầng khung thẩm quyền Thành phố để phân nguồn vốn đấu tư giai đoạn 2021-2025. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; Đ/c Bùi Giang Quân, Đ/c Tùng | Đ/c Tùng chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Làm việc với Công ty Xăng dầu về việc GPMB tại dự án "Cải tạo nâng cấp đường 179 đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm" |  |  | x |  |  | Lịch UBND Huyện; Đồng chí Trương Văn Học, PCT Chủ trì | XD GT chuẩn bị | Phòng A5
|  | 15h00 | Họp Hội đồng GPMB |  |  |  | x |  | Theo giấy mời | GPMB chuẩn bị | Phòng A4
|  | 14h30 | Kiểm tra công tác tu bổ, tôn tạo chùa Báo Ân, xã Dương Quang |  | x |  |  |  | Theo giấy mời Phòng VH & TT | Mạnh, Dũng | Chùa Báo Ân, xã Dương Quang
|  | 14h00 | Kiểm tra tiến độ thi công các DA giao thông | x |  |  |  |  | Lịch Ban QLDA; Đ/c Giám đốc Chủ trì | Đ/c Tùng TT THDA XDGT | Hiện trường
|  | 14h00 | Triển khai phương án tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án: CT, NC đường hành lang chân đê Phù Đổng - Trung Mầu |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: lãnh đạo Ban QLDA; Sở GTVT, Ban Duy tu, Cty CP công trình giao thông HN, đội thanh tra GTVT huyện Gia lâm, UBND xã Phù Đổng, đơn vị thi công, TVGS | Đ/c Thắng chuẩn bị nội dung | Hiện trường hoặc phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Phối hợp với UBND xã Bát Tràng tổ chức họp với các đơn vị, tổ chức trong CCN làng nghề Bát Tràng về việc chuẩn bị ra quân, tổng VSMT, giải tỏa hè, đường trong CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Thịnh chuẩn bị tài liệu | UBND xã Bát Tràng
Ba 25/2 | Sáng
|  | 8h15 | Kiểm tra hiện trường một số công trình phục vụ cho năm học mới, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã khu vực Nam Đuống |  | x |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị | Tại Hiện trường
|  | 8h30 | Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa HĐND-UBND-UB MTTQ huyện năm 2019, triển khai công tác phối hợp năm 2020 (*) | x |  |  |  |  | Theo giấy mời HĐND Huyện |  | HTUB
|  | 9h00 | Làm việc với công ty Thủy Lợi về phương án thoát nước dự án mở rộng Nhà văn hóa Huyện |  | x |  |  |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h30 | (1) Báo cáo lại bó gọn cáp điện, viễn thông khu vực Bắc Đuống, Nam Đuống. (2) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung trạm biến áp dự án HTNN xã Yên Thường và dự án đường YV-ĐX-PĐ đến hết địa bàn huyện Gia Lâm (3) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung về di chuyển cột điện mất an toàn trên địa bàn Bắc Đuống, Nam Đuống, Bắc Sông Hồng |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | (1) Đ/c Thành chuẩn bị (2)(5) Đ/c Trình chuẩn bị (3)(4) Đ/c Tiến chuẩn bị | Phòng họp Ban QLDA
|  | 08h00 | Làm việc với Hội LHPN thống nhất kế hoạch Liên tịch phối hợp trong QCDC VSMT |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | Hội HLPN Huyện
| Chiều | 13h30-15h00 | Báo cáo (1) Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa... năm 2020; (2) Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch Bát Tràng năm 2020; (3) Kế hoạch tổ chức Hội Gióng năm 2020 | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì | XD DD chuẩn bị | Phòng A3
|  | 15h30 | Phòng GD&ĐT báo cáo một số nội dung: Thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn; phương án phân tuyến tuyển sinh giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020.
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô các dự án: Trường PTTH Dương Xá (lần 2) |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Hương, Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát các vướng mắc về các dự án thực hiện năm 2020 đang thẩm định tại phòng QLĐT. Tình hình triển khai các dự án có GPMB thực hiện năm 2020. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Tổ CBĐT | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với Sở Công Thương về PA giá dịch vụ CC tiện ích năm 2020 đối với các khu CN do Ban quản lý |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Sở Công Thương
TƯ 26/2 | Sáng | 8h30 | Làm việc với Công ty Môi trường đô thị về thay thế hệ thống chiếu sáng | x |  | x |  |  | Lịch Ban QLDA; Đ/c Giám đốc Chủ trì | Bộ phận XDGT p/h DTDT chuẩn bị báo cáo | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với công an huyện Gia Lâm về 04 dự án chuyển công an huyện |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì
|  | 8h30 | Kiểm điểm tiến độ thi công dự án đường Ỷ Lan |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Đ/c Thành, Thắng chuẩn bị nội dung | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các phòng, Ban thống nhất PA thu giá dịch vụ công cộng, cho thuê tạm thời hành lang, hè, đường trong CCN do BQL quản lý duy trì |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ - các phòng, Ban UBND Huyện | Đ/c Thoa, Hiếu, Thịnh | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng: (1) Báo cáo về việc sắp xếp cán bộ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện (Đội QL TTXD đô thị); (2) Danh mục DA chuyển chủ đầu tư; Hướng dẫn công tác bảo trì trang thiết bị của các cơ quan...; (3) Tiến độ các DA Trung tâm PTQĐ làm chủ đầu tư | x |  |  |  |  | LịchUBND Huyện; Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch chủ trì | DD; GT; QHĐG gửi DM cho KHTH ; KHTH tổng hợp trước 14h thứ 3(25/2) | Phòng BT
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện năm 2020 |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Hương, BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường khu vực Nam Đuống (Các dự án trọng điểm) |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Tổ THDA | Hiện trường
|  | 14h00 | Họp giao ban công tác DTDT-VSMT theo lịch của UBND Huyện |  |  |  |  | x | Lịch dự kiến của UBND Huyện | Đ/c Lê, Thoa chuẩn bị tài liệu | UBND Huyện
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT tháo gỡ vướng mắc một số dự án trình thẩm định | x | x |  |  |  | TTVH | Hương, Mạnh | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với UBND xã Bát Tràng về phương án chỉnh trang mái đê tả Hồng qua khu vực làng nghề |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT: Đ/c Lê Trung Hiếu chủ trì; CBĐT; THDA; UBND xã, CLB nghệ nhân thợ giỏi gốm sứ Giang Cao | Đ/c Ngọc Anh chuẩn bị | UBND xã Bát Tràng
|  | 8h30 | Kiểm tra các vị trí xây dựng nhà tập kết rác trên địa bàn Huyện | x |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | Hiện trường
|  | 14h00 | Họp dân Yên Thường về thi công điện trường mầm non Yên Thường; Kiểm tra hiện trường các dự án tại Yên Thường |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Mạnh, Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng khung thực hiện năm 2020, chuẩn bị đầu tư năm 2020 (ranh giới dự án, chỉ lệnh cắm mốc….) |  |  | X |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT; | Tổ CBĐT | Phòng họp Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị, tổ chức trong CCN Phú Thị về quản lý công nhân trong phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng, Thoa, Hải | CCN Phú Thị
SÁU 28/2 | Sáng | 8h30 | Thường trực Huyện ủy giao ban với các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn Cụm Nam đuống | x |  |  |  |  | Lịch Huyện ủy; Đồng chí Lê Anh Quân Bí thư chủ trì | KHTH chuẩn bị | Cụm Nam đuống - Tại xã Kim Sơn
|  | 8h30 | Thường trực Huyện ủy giao ban với các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn Cụm TT và Sông Hồng |  | x |  |  |  | Lịch Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Tiến Việt Phó Bí thư chủ trì | XD DD chuẩn bị | Cụm TT và Sông Hồng - Tại xã Đa tốn
|  | 8h30 | Thường trực Huyện ủy giao ban với các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn Cụm Bắc đuống |  |  | x |  |  | Lịch Huyện ủy; Đồng chí Đặng Thị Huyền Phó Bí thư chủ trì | XD GT chuẩn bị | Cụm Bắc đuống - Tại xã Phù đổng
|  | 8h00 | Làm việc với UBND xã Bát Tràng về KH tổ chức ra quân tổng VSMT; PA cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê; Hoàng, Thịnh | UBND xã Bát Tràng
| Chiều | 13h30 | Thông qua quy mô dự án (trong đó có phương án chỉnh trang mái đê Bát Tràng, phương án quản lý tạm thời một số khu đất Cụm làng nghề Bát Tràng, cải tạo chợ Nành) | x | x | x |  |  | Lịch Huyện ủy; Đồng chí Lê Anh Quân Bí thư chủ trì | Các bộ phận chuẩn bị theo DM | Phòng A3
|  | 14h00 | Làm việc với UBND xã Bát Tràng về KH tổ chức ra quân tổng VSMT; PA cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  |  | x | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê; Hoàng, Thịnh | UBND xã Bát Tràng
BẢY 29/2 |  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án các dự án phục vụ Đại hội |  | x |  |  |  | Lịch bộ phận XD Dân dụng; đ/c Nguyễn Văn Hân PGĐ chủ trì | Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | - Họp giao ban tiến độ dự án chuyển tiếp và các dự án điều chỉnh bổ sung, các dự án di chuyển công trình ngầm nổi. - Rà soát các nội dung UBND Huyện giao Ban QLDA thực hiện. |  |  | x |  |  | Lịch Bộ phận GT-HTKT | Tổ THDA | Hiện trường
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP KHTH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN KẾ HOẠCH, TH- HÀNH CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
Từ ngày 24/2/2020 đến ngày 29/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | Giám đốc |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
HAI 24/2 | Sáng | 8h00 | Điều chỉnh Lịch công tác | x |  |  |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng GĐ
|  | 9h00 | TH Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các bộ phận | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC dự án khu vực Nam đuống phục vụ HN TT Huyện ủy Giao ban Bí thư các xã, TT | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
BA 25/2 | Sáng | 8h00 | BC dự án khu vực Bắc đuống phục vụ HN TT Huyện ủy Giao ban Bí thư các xã, TT |  | x |  |  |  | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | BC dự án khu vực TT Và Sông Hồng phục vụ HN TT Huyện ủy Giao ban Bí thư các xã, TT; TH các DA có điều chỉnh bổ sung phát sinh | x |  | x |  | Đ/c Đào Đức Minh - GĐ chủ trì | Dịu | Phòng làm việc
TƯ 26/2 | Sáng | 8h00 | TH Danh mục dự án chuyển chủ đầu tư | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | TH Báo cáo KQ giải ngân 2 tháng đầu năm | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
NĂM 27/2 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA năm 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 13h30 | BC chuẩn bị về một số nội dung TT Huyện ủy làm việc với Đội TTXD; P QLĐT | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
SÁU 28/2 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA năm 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 8h00-17h00 | Xử lý văn bản đi và đến trên PMTN; VB giấy; Lịch báo cáo đột xuất | [5 empty] | Dịu, Liên | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
BẢY 29/2 | Sáng | 8h00 | Cập nhật tiến độ các DA năm 2020 | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
| Chiều | 14h00 | Xây dựng Lịch công tác; Đôn đốc một số văn bản chậm tiến độ | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
|  | 15h00 | TH các DA vướng mắc GPMB | [5 empty] | Dịu | Phòng làm việc
Nơi nhận: | [6 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐT H GL;
- Các bộ phận trong Ban;
- Lưu: KHTH.
Đào Đức Minh

## BP TĐNB
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9
Từ ngày 24/2/2020 đến ngày 29/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH |  |  |  |  | THÀNH PHẦN | CÁN BỘ CHUẨN BỊ | ĐỊA ĐIỂM
|  |  |  | Hồng Anh | Dung | Phước | Tùng | Thìn
HAI 24/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Yên Viên |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục xóm 1+2 thôn Ngọc Động xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án trục chính Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán CBĐT, CBTH các công trình | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Yên Viên |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục xóm 1+2 thôn Ngọc Động xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án trục chính Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
BA 25/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh đường Yên Thường | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC THCS Yên Viên |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục xóm 1+2 thôn Ngọc Động xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án trục chính Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h | Rà soát dự toán phát sinh đường Yên Thường | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với thiết kế ME dự án trụ sở huyện |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường trục xóm 1+2 thôn Ngọc Động xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án trục chính Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
TƯ 26/02 |  | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh Bệnh viện đa khoa Gia Lâm | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ , TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC điện nhẹ tiểu học Dương Xá |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Sáng | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục thôn Thượng, xã Dương Hà, GĐII |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án trục chính Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h | Rà soát dự toán phát sinh Bệnh viện đa khoa Gia Lâm | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Đông Dư Thượng |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục thôn Thượng, xã Dương Hà, GĐII |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ, khối lượng dự án trục chính Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
NĂM 27/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh trụ sở Kiêu Kỵ | x | [6 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Đông Dư Thượng |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ phần hạ tầng đình Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường từ ngã ba Chợ Bún đến dốc đê Bát Tràng |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh trụ sở Kiêu Kỵ | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Đông Dư Thượng |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ phần hạ tầng đình Kim Lan |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường từ ngã ba Chợ Bún đến dốc đê Bát Tràng |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
SÁU 28/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh Đường Đông Dư-Dương Xá | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Hiện trường chùa Đông Dư Thượng |  | x |  |  |  | TV, TĐ |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế thống nhất hồ sơ BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát HS Cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục xóm chợ, xóm đá và đường trục bao quanh thôn Khoan Tế xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường từ ngã ba Chợ Bún đến dốc đê Bát Tràng |  |  | x |  |  | TĐ |  | Ban QLDA
| Chiều | 14h00 | Rà soát dự toán phát sinh Đường Đông Dư-Dương Xá | x |  |  |  |  | CBTH, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Đông Dư Thượng |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế thống nhất hồ sơ BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát HS Cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục xóm chợ, xóm đá và đường trục bao quanh thôn Khoan Tế xã Đa Tốn |  |  |  |  | x | TĐ | TĐ | Ban QLDA
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường từ ngã ba Chợ Bún đến dốc đê Bát Tràng |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA
BẢY 29/02 | Sáng | 8h00 | Rà soát dự toán phát sinh Đường Đông Dư-Dương Xá | x |  |  |  |  | CBĐT, TĐ, TV |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát thiết kế BVTC chùa Đông Dư Thượng |  | x | [5 empty] | Ban QLDA
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn thiết kế thống nhất hồ sơ BVTC trường THCS Cổ Bi lần 2 |  |  |  | x |  |  |  | Ban QLDA
|  | 8h00 | Đi hiện trường, làm việc với tư vấn đường trục thôn Thượng GĐ2 |  |  |  |  | x | TĐ+CBĐT+TV | TĐ | Ban QLDA
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ cải tạo các tuyến đường từ ngã ba Chợ Bún đến dốc đê Bát Tràng |  |  | x |  |  | TĐ | TĐ | Ban QLDA

## BP CBĐTXD DD
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN XD DÂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 17/02/2020 đến 22/02/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 17/2/2020 | Sáng | 9h00 | Làm việc tại phòng rà soát và đôn đốc các dự án trụ sở, trung tâm văn hóa phục vụ đại hội |  |  | Mạnh; Cán bộ thực hiện liên quan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Báo các các khó khăn, vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng về dự án trường tiểu học CLC tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án XD nhà văn hóa các thôn Trung Quan 3; Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ đình Ninh Giang, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: "Xây dựng nhà văn hóa thôn 3, 4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc dự án TTVH Đa Tốn |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án |  |  | Hương, BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án trụ sở huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án đình nghè Quán Khê, xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự toán dự án: XD trường mầm non Văn Đức, huyện Gia Lâm - GĐII. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: "Xây dựng nhà văn hóa thôn 3, 4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, chống xuống cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 18/02/2020 | Sáng | 9h00 | Rà soát các dự án phát sinh, tình hình triển khai thực hiện và các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ |  |  | Mạnh; BP thực hiện | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát các dự án CBĐT chưa giao nhiệm vụ và các dự án chưa báo cáo quy mô để báo cáo UBND huyện |  |  | Hương | Các xã, TT
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tu bổ, tôn tạo nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Lành, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình phòng QLĐT dự án: "Chỉnh trang bảo tàng gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường THCS thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Viện Quy hoạch các dự án trình xin chỉ giới |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ dự án thực hiện năm 2020; |  |  | Tổ CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng: Rà soát tiến độ dự án thực hiện năm 2020; |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | Làm việc tại phòng các dự án thực hiện năm 2020, báo cáo các khó khăn vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo
|  | 14h00 | Hiện trường trụ sở công an xã Dương Quang |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình phòng QLĐT dự án: "Chỉnh trang bảo tàng gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định DADT dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với các nhà thầu thi công xây dựng dự án cấp điện cho các trường học trên địa bàn huyện |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 19/2/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với bộ phận thực hiện đôn đốc tiến độc các dự án phục vụ đại hội đảng bộ |  |  | Tổ thực hiện | KV Bắc Đuống
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng dự án trường THCS Cổ Bi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | Rà soát các dự án CBĐT chưa giao nhiệm vụ và các dự án chưa báo cáo quy mô để báo cáo UBND huyện
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án trường THPT Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Trùng Quán, xã Yên thường, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Hiện trường dự án : Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Nộp hồ sơ theo quy trình 1 cửa dự án: "Chỉnh trang bảo tàng gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Bộ phận 1 cửa UBND huyện Gia Lâm
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về TMB+PAKT dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Rà soát Thanh toán vốn CBĐT năm 2020 |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô các dự án: Trường PTTH Dương Xá, PTTH Yên Viên |  |  | Hương, Hiền, Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô các dự án: Trường PTTH Dương Xá, PTTH Yên Viên |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ trụ sở công an xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở dự án XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường mầm non Cổ Bi
|  | 14h00 | Duyệt phương án thiết kế trường PTTH Yên Viên; |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 20/2/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với Trung tâm văn hóa thể thao huyện về phương án sắp xếp lại phòng ban nhà văn hóa huyện; Phương án cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu huyện |  | TTVH | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc dự án Trụ sở Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD | 0
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án cải tạo trụ sở công an xã
|  | 8h00 | Kiểm tra hiện trường XD nhà văn hóa các thôn Trung Quan 3; Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án tiểu học Đa Tốn |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại phòng về kế hoạch tiến độ khởi công các dự án trường học phục vụ khai giảng năm học 2020-2021 |  |  | Hương, BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo các dự án có vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo. |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát thiết kế cơ sở dự án: XD trường mầm non Phù Đổng, huyện Gia Lâm - Hạng mục: XD điểm trường mầm non thôn Đổng Viên. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ tôn tạo chù Chi Nam Chi Nam, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về hồ sơ thiết kế cơ sở dự án: "Xây dựng trường THCS Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự toán chi phí CBĐT và dự toán chi phí CBTH các dự án: Xây dựng trường mầm non Cổ Bi mới, huyện Gia Lâm; Tu bổ, tôn tạo miếu Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường MN Yên Thường, huyện Gia Lâm - GĐ 2; Xây dựng TT VH-TT xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc tư vấn hồ sơ TMB và PAKT trường TH Cổ Bi |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 21/2/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc tại phòng các dự án CBĐT kế hoạch trung hạn 2021-2025 |  |  | Mạnh | Trường tiểu học Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc với Trung tâm văn hóa thể thao huyện về phương án sắp xếp lại phòng ban nhà văn hóa huyện; Phương án cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường cải tạo trụ sở công an xã Đặng Xá, |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm hồ sơ quyết toán các dự án |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn PCCC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc đơn vị tư vấn về phương án thiết kế dự án Cải tạo chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT về TMB dự án Tiểu học và THCS Đặng Xá |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (Dự kiến) |  |  | Hương, Lan, Hiền | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (Dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án Trung tâm văn hóa thể thao Bát Tràng |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hiện trường dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Nhà thi đấu huyện
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn PCCC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô PTTH yên Viên (Dự kiến) |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 22/2/20 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án tại Nam Đuống |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì | Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại ban ký duyệt hồ sơ |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân
Nguyễn Văn Hân

## BPCBĐTXDGTHTKT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN CBĐT XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (dự kiến)
Từ ngày 24/02/2020 - 29/02/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Rà soát 32 dự án khớp nối hạ tầng khung thẩm quyền Thành phố để phân nguồn vốn đấu tư giai đoạn 2021-2025. | BQLDA | Vũ Xuân Tùng
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Rà soát các vướng mắc về các dự án thực hiện năm 2020 đang thẩm định tại phòng QLĐT. Tình hình triển khai các dự án có GPMB thực hiện năm 2020. | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Rà soát tiến độ công tác lập chỉ giới đường đỏ tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội | BQLDA
| Chiều | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng khung thực hiện năm 2020, chuẩn bị đầu tư năm 2020 (ranh giới dự án, chỉ lệnh cắm mốc….) | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA | Đào Thế Tiến
| Chiều | Làm việc tại phòng | Ban QLDA
BA | Sáng | (1) Báo cáo lại bó gọn cáp điện, viễn thông khu vực Bắc Đuống, Nam Đuống. (2) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung trạm biến áp dự án HTNN xã Yên Thường và dự án đường YV-ĐX-PĐ đến hết địa bàn huyện Gia Lâm (3) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung về di chuyển cột điện mất an toàn trên địa bàn Bắc Đuống, Nam Đuống, Bắc Sông Hồng | Ban QLDA
| Chiều | Rà soát các vướng mắc về các dự án thực hiện năm 2020 đang thẩm định tại phòng QLĐT. Tình hình triển khai các dự án có GPMB thực hiện năm 2020. | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng. | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng khung thực hiện năm 2020, chuẩn bị đầu tư năm 2020 (ranh giới dự án, chỉ lệnh cắm mốc….) | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Đỗ Xuân Quý
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Rà soát các vướng mắc về các dự án thực hiện năm 2020 đang thẩm định tại phòng QLĐT. Tình hình triển khai các dự án có GPMB thực hiện năm 2020. | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng khung thực hiện năm 2020, chuẩn bị đầu tư năm 2020 (ranh giới dự án, chỉ lệnh cắm mốc….) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | BQLDA | Đinh Quốc Tuấn
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Rà soát các vướng mắc về các dự án thực hiện năm 2020 đang thẩm định tại phòng QLĐT. Tình hình triển khai các dự án có GPMB thực hiện năm 2020. | Ban QLDA
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng khung thực hiện năm 2020, chuẩn bị đầu tư năm 2020 (ranh giới dự án, chỉ lệnh cắm mốc….) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA | Vũ Ngọc Thành
| Chiều | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
BA | Sáng | (1) Báo cáo lại bó gọn cáp điện, viễn thông khu vực Bắc Đuống, Nam Đuống. (4) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung trạm biến áp dự án HTNN xã Yên Thường và dự án đường YV-ĐX-PĐ đến hết địa bàn huyện Gia Lâm (5) Báo cáo phương án điều chỉnh bổ sung về di chuyển cột điện mất an toàn trên địa bàn Bắc Đuống, Nam Đuống, Bắc Sông Hồng | Ban QLDA |  |  | 448
| Chiều | Rà soát các vướng mắc về các dự án thực hiện năm 2020 đang thẩm định tại phòng QLĐT. Tình hình triển khai các dự án có GPMB thực hiện năm 2020. | Ban QLDA |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường khu vực Nam Đuống (Các dự án trọng điểm) | Ban QLDA
NĂM | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng khung thực hiện năm 2020, chuẩn bị đầu tư năm 2020 (ranh giới dự án, chỉ lệnh cắm mốc….) | Ban QLDA
SÁU | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | UBND Huyện
BẢY | Sáng | Làm việc tại phòng: làm báo cáo, thủ tục các dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA | Nguyễn Hữu Trình
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
BA | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Rà soát các vướng mắc về các dự án thực hiện năm 2020 đang thẩm định tại phòng QLĐT. Tình hình triển khai các dự án có GPMB thực hiện năm 2020. | BQLDA
TƯ | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
NĂM | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Kiểm điểm tiến độ các dự án hạ tầng khung thực hiện năm 2020, chuẩn bị đầu tư năm 2020 (ranh giới dự án, chỉ lệnh cắm mốc….) | BQLDA
SÁU | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Họp báo cáo quy mô (dự kiến) | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc nội nghiệp tại văn phòng | BQLDA
| Chiều | Nghỉ

## BP DTDT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN DTDT - CCN | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9
Từ ngày 24/2/2020 đến ngày 29/02/2020
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung | LÃNH ĐẠO BAN |  |  |  |  | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
|  |  |  | Giám đốc | Đ/c Hân | Đ/c Hiếu | Đ/c Vân | Đ/c Dương
HAI 24/2 | Sáng | 08h00 | Họp tổ DTDT - VSMT - CCN |  |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ chủ trì; Tổ DTDT -VSMT | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | CCN Phú Thị | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước chuẩn bị tổ chức nạo vét theo KH của UBND Huyện | [5 empty] | Đ/c Hiếu | Hiện trường | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Phối hợp với Công an xã Dương Xá, Phú Thị kiểm tra công nhân hoạt động trong CCN Phú Thị liên quan đến phòng chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | UBND, công an Xã Dương Xá, Phú Thị | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị | Xã, thị trấn
|  | 14h00 | Phối hợp với UBND xã Bát Tràng tổ chức họp với các đơn vị, tổ chức trong CCN làng nghề Bát Tràng về việc chuẩn bị ra quân, tổng VSMT, giải tỏa hè, đường trong CCN làng nghề Bát Tràng |  |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê, Thịnh, Hoàng chuẩn bị tài liệu | Lịch UBND xã Bát Tràng | UBND xã Bát Tràng
Ba 25/2 | Sáng | 08h00 | Làm việc với Hội LHPN thống nhất kế hoạch Liên tịch phối hợp trong QCDC VSMT |  |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê chuẩn bị tài liệu | Hội HLPN Huyện | Xã, thị trấn
|  | 08h00 | Phối hợp với Công an xã Dương Xá, Phú Thị kiểm tra công nhân hoạt động trong CCN Phú Thị liên quan đến phòng chống dịch bệnh do virut Corona gây ra | [5 empty] | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị | CCN Phú Thị
|  | 08h00 -17h | Kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước chuẩn bị tổ chức nạo vét theo KH của UBND Huyện |  |  |  |  | Công ty CPMT đô thị Gia Lâm; UBND các xã | Đ/c Hiếu | Hiện trường | Xã, thị trấn
| Chiều | 14h00 | Làm việc với Sở Công Thương về PA giá dịch vụ CC tiện ích năm 2020 đối với các khu CN do Ban quản lý |  |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ |  | Sở Công Thương | Xã, thị trấn
|  | 14h00 | Chuẩn bị tài liệu họp giao ban công tác DTDT-VSMT theo lịch của UBND Huyện | [5 empty] | Đ/c Lê, Thoa | CCN Phú Thị
TƯ 26/2 | Sáng | 8h00 | Lập dự toán, phương án tổ chức tổng VSMT, giải tỏa hè, đường trong CCN làng nghề Bát Tràng | [5 empty] | Đ/c Lê | CCN Phú Thị | CCN Phú Thị
|  | 8h00 | Chuẩn bị tài liệu họp giao ban công tác DTDT-VSMT theo lịch của UBND Huyện | [5 empty] | Đ/c Thoa, Hiếu | CCN Phú Thị | CCN Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc với các phòng, Ban thống nhất PA thu giá dịch vụ công cộng, cho thuê tạm thời hành lang, hè, đường trong CCN do BQL quản lý duy trì |  |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ - các phòng, Ban UBND Huyện | Đ/c Thoa, Hiếu, Thịnh | CCN Phú Thị | CCN Bát Tràng
| Chiều | 14h00 | Họp giao ban công tác DTDT-VSMT theo lịch của UBND Huyện |  |  |  |  | Lịch dự kiến của UBND Huyện | Đ/c Lê, Thoa, Hiếu chuẩn bị tài liệu | UBND Huyện | CCN Kiêu Kỵ
NĂM 27/2 | Sáng | 8h30 | Kiểm tra các vị trí xây dựng nhà tập kết rác trên địa bàn Huyện | x |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Lê | Hiện trường | CCN Phú Thị
| Chiều | 14h00 | Họp tại xã Ninh Hiệp, Phù Đổng về Kế hoạch thực hiện VSMT năm 2020 | [5 empty] | Đ/c Lê, Tiến | Lịch của UBND xã | CCN Phú Thị
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị, tổ chức trong CCN Phú Thị về quản lý công nhân trong phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra | x |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ | Đ/c Hoàng, Thoa, Hải | CCN Phú Thị | UBND xã Bát Tràng
SÁU 28/2 | Sáng | 8h00 | Phối hợp với các phòng, ban hoàn thiện PA thu giá dịch vụ tiện ích tại các khu, CCN.. | [5 empty] | Đ/c Thoa | CCN Phú Thị | Hiện trường
|  | 8h00-17h00 | Kiểm tra công tác TTXD, VSMT, An ninh trong CCN làng nghề Kiêu Kỵ | [5 empty] | Đ/c Hiếu | CCN Kiêu Kỵ | Hiện trường
| Chiều | 8h00-17h00 | Làm việc với UBND xã Bát Tràng về KH tổ chức ra quân tổng VSMT; PA cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND Huyện |  |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Đ/c Lê; Hoàng, Thịnh | UBND xã Bát Tràng | CCN Bát Tràng
|  | 8h00 17h | Kiểm tra công tác vận hành hệ thống chiếu sáng theo phân cấp trên địa bàn Huyện | [5 empty] | Đ/c Hiếu | Hiện trường | Hiện trường
BẢY 29/2 |  | 8h00 | Phối hợp với các xã, thị trấn tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra |  |  |  |  | Đ/c Lâm Ngọc Dương - PGĐ; | Tổ DTDT | Hiện trường
Công việc thường xuyên | Sáng | 8h00-17h00 | Liên hệ các đơn vị trong cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng Ký hợp đồng năm 2020 | [5 empty] | Thịnh+ Hoàng Thực hiện thường xuyên trong Tuần | CCN Bát Tràng
| Chiều | 8h00-17h00 | Kiểm tra, giám sát công tác DTDT vệ sinh môi trường, chiếu sáng, thoát nước; Ký xác nhận Lệnh vận chuyển rác; | [5 empty] | Trung; Hải; Tiến Thực hiện thường xuyên trong Tuần | Hiện trường
Nơi nhận: | [7 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Ban QLDA ĐTXD (đề chỉ đạo);
- Bộ phận KTHT Ban QLDA ĐTXD;
- Các đ/c trong tổ DTDT-CCN (để th/h);
- Lưu: DTDT-CCN.
Lâm Ngọc Dương

## THDA XD DD
|  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | TỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TUẦN
TỔ XÂY DỰNG DÂN DỤNG
(Từ ngày 24/02/2020 đến 29/02/2020)
Thứ ngày | Thời gian |  | Nội dung công việc | Lãnh đạo ban | Thành phần | Cán bộ chuẩn bị | Địa điểm
Thứ 2 17/2/2020 | Sáng | 9h00 | Làm việc tại phòng giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: THCS Phù Đổng, THCS Yên Viên |  |  | Hương, Hiếu, Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng dự án THCS Cổ Bi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng dự án đình nghè Quán Khê, xã Dương Quang |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Soạn tờ trình thẩm định dự án: XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ đình Ninh Giang, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: "Cải tạo, chống xuống cấp trường mầm non Dương Xá, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Dư Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Tiểu học Đặng Xá |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 | Làm việc với Phòng văn hóa dự án Chùa Báo Ân - Đình Quang Trung xã Dương Quang, huyện Gia Lâm |  |  | Mạnh, Dũng | Xã Dương Quang
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án nhà văn hóa huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị đo đạc về dự án Trường Tiểu học chất lượng cao tại khu TQ5, thị trấn Trâu Quỳ |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế BVTC dự án XD nhà văn hóa các thôn Trung Quan 3; Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ, hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự án: "Xây dựng nhà văn hóa thôn 3, 4 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, chống xuống cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ dự án quyết toán |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 3 18/02/2020 | Sáng | 9h00 | Làm việc với công ty Thủy Lợi về phương án thoát nước dự án mở rộng Nhà văn hóa Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với công ty Thủy Lợi về phương án thoát nước dự án mở rộng Nhà văn hóa Huyện |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự án Cải tạo trụ sở công an các xã |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ dự toán dự án: XD trường mầm non Văn Đức, huyện Gia Lâm - GĐII. |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Lành, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình phòng QLĐT dự án: "Chỉnh trang bảo tàng gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường THCS thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Viện Quy hoạch các dự án trình xin chỉ giới |  |  | Hiền | Viện QH
| Chiều | 14h00 | Nghe tư vấn báo cáo quy mô các dự án: Trường PTTH Dương Xá (lần 2) |  |  | Hương, Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô tại ban dự án trường PTTH Dương Xá (Lần 2) |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hiện trường trụ sở công an xã Phú Thị, Đặng Xá |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hoàn thiện hồ sơ để trình phòng QLĐT dự án: "Chỉnh trang bảo tàng gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về thẩm định DADT dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án Tiểu học Cổ Bi |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 4 19/2/2020 | Sáng | 8h00 | Làm việc với công an huyện Gia Lâm về 04 dự án chuyển công an huyện |  |  | Tổ thực hiện | KV Bắc Đuống
|  | 8h00 | Làm việc tại phòng dự án trường THCS Cổ Bi |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn dự án trường THPT Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Rà soát hồ sơ TKBVTC dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường dự án : Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phù Đổng , huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về PCCC dự án: Xây dựng trường THCS Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Bộ phận 1 cửa UBND huyện Gia Lâm
|  | 8h00 | Làm việc với Phòng QLĐT về TMB+PAKT dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Rà soát Thanh toán vốn CBĐT năm 2020 |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
| Chiều | 14h00 16h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện năm 2020 |  |  | Hương, BP CBĐT | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Kiểm điểm tiến độ dự án thực hiện năm 2020 |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Hồ sơ dự án Tu bổ tôn tạo nghè Kim Sơn, xã Kim Sơn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở dự án XD trường THCS chất lượng cao TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về PCCC dự án: Xây dựng trường THCS thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Trường mầm non Cổ Bi
|  | 14h00 | Duyệt phương án thiết kế trường PTTH Yên Viên; |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 5 20/2/20 | Sáng | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT tháo gỡ vướng mắc một số dự án trình thẩm định |  | TTVH | Hương, Mạnh | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT tháo gỡ vướng mắc một số dự án trình thẩm định |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án cải tạo trụ sở công an xã |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT dự án: XD trường mầm non Phù Đổng, huyện Gia Lâm - Hạng mục: XD điểm trường mầm non thôn Đổng Viên. |  |  | Đông | Phòng QLĐT
|  | 8h00 | Khảo sát hiện trường dự án: Xây dựng trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Hiện trường
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn về dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn 5+6, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Cải tạo, mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với tư vấn TK dự án tiểu học Đa Tốn |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Họp dân Yên Thường về thi công điện trường mầm non Yên Thường; Kiểm tra hiện trường các dự án tại Yên Thường |  |  | Mạnh, Vân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo các dự án có vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo. |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án cải tạo trường THPT Dương Xá |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm hồ sơ quyết toán các dự án |  |  | Đông | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Soạn hồ sơ dự án: Tu bổ tôn tạo chù Chi Nam Chi Nam, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn PCCC dự án: "Xây dựng trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với phòng QLĐT về dự toán chi phí CBĐT và dự toán chi phí CBTH các dự án: Xây dựng trường mầm non Cổ Bi mới, huyện Gia Lâm; Tu bổ, tôn tạo miếu Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường MN Yên Thường, huyện Gia Lâm - GĐ 2; Xây dựng TT VH-TT xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm; Xây dựng trường tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Phòng QLĐT
|  | 14h00 | Làm việc tư vấn hồ sơ TMB và PAKT trường TH Cổ Bi |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 6 21/2/20 | Sáng | 8h00 | Xác minh hiện trường 04 dự án công an chuyển công an |  |  | Kiên | Trường tiểu học Kiêu Kỵ
|  | 8h00 | Làm việc với phòng QLĐT tháo gỡ vướng mắc một số dự án trình thẩm định |  |  | Hương | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Hiện trường cải tạo trụ sở công an xã Văn Đức, Kim Lan, Bát Tràng |  |  | Lan | Hiện trường
|  | 8h00 | Thống nhất ranh giới dự án: tu bổ, tôn tạo nghè keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm |  |  | Đông | Xã Kim Sơn
|  | 8h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn PCCC dự án: "Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc đơn vị tư vấn về phương án thiết kế dự án Cải tạo chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 8h00 | Làm việc với QLĐT về TMB dự án Tiểu học và THCS Đặng Xá |  |  | Hiền | UBND huyện
| Chiều | 14h00 | Báo cáo quy mô (Dự kiến) |  |  | Hương, Lan, Hiền | UBND huyện
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô (Dự kiến) |  |  | Hương | UBND huyện
|  | 14h00 | Làm việc tại phòng dự án trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Đa Tốn |  |  | Lan | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Rà soát khối lượng cải tạo dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Gia Lâm. |  |  | Đông | Nhà thi đấu huyện
|  | 14h00 | Kiểm tra hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm |  |  | Hiếu | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với các đơn vị tư vấn PCCC dự án: "Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm" |  |  | Quân | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Làm việc với Bộ phận thẩm định nội bộ dự án: Xây dựng trường tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm |  |  | Hằng | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Báo cáo quy mô PTTH yên Viên (Dự kiến) |  |  | Hiền | Ban QLDA ĐTXD
Thứ 7 22/2/20 | Sáng | 8h00 | Kiểm tra hiện trường dự án các dự án phục vụ Đại hội |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì | Mạnh | Hiện trường
|  | 8h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 8h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
| Chiều | 14h00 | Làm việc tại ban ký duyệt hồ sơ |  | đ/c Hân - PGĐ chủ trì |  | Ban QLDA ĐTXD
|  | 14h00 | Duyệt VB, hồ sơ Trình ký lãnh đạo |  |  | Hương
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Lan
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Đông
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiếu
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Quân
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hằng
|  | 14h00 | Giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất |  |  | Hiền
Nơi nhận: |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân
- UBND huyện; - Đ/c Giám đốc; - Lưu VT.
Nguyễn Văn Hân

## Tổ GPMB
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ GPMB | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TỔ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TUẦN 07
Từ ngày 10/02/2020 - 15/02/2020
THỨ NGÀY | THỜI GIAN |  | CÁN BỘ THỰC HIỆN
|  |  | Nguyễn Việt Tiệp (Thực hiện GPMB các dự án XD đường giao thông, dân dụng, khác,…) |  |  |  | Phan Việt Phương (Cán bộ tổng hợp; thực hiện GPMB các dự án đấu giá)
|  |  | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH
HAI 10/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Chỉnh phương án 09 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng và bổ sung thêm 2 phương án hộ nông nghiệp xã Cổ Bi mới xác nhận. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp kí phương án niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ | Ban QLDA, UBND xã, thôn, TTPTQĐ |  | - Trình hồ sơ thẩm tra phương án 11 hộ đất kẹt thôn Vàng. | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
BA 11/02/2020 | Sáng | 8h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Tổng hợp báo cáo kết quả tuần cho bộ phận Hành chính - Tổng hợp. | Ban QLDAĐTXD | Ban QLDAĐTXD
| Chiều | 14h00 | Phối hợp xã, thôn, hộ dân niêm yết công khai phương án dự án đường Yên Thường | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân | Ban QLDA, UB ND xã, thôn, hộ dân |  | - Làm việc với địa chính xã Cổ Bi về nguồn gốc đất 2 hộ thuê thầu đất kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
TƯ 12/02/2020 | Sáng | 8h00 | Hoàn thiện hồ sơ, pháp lý GPMB phục vụ công tác họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA | Ban QLDA |  | - Làm việc với TTPTQĐ về thẩm tra phương án 11 hộ nông nghiệp đất kẹt thôn Vàng | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ | Ban QLDAĐTXD, TTPTQĐ
| Chiều | 14h00 | Phối hợp với UBND xã, thôn họp dân dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Liên hệ Bộ phận một cửa của Huyện giấy hẹn cấp giấy 09 trường hợp (02 đất dịch vụ, 07 đất trúng đấu giá xã Văn Đức) nộp trước Tết. | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện | Ban QLDAĐTXD, Bộ phận một cửa của Huyện
NĂM 13/02/2020 | Sáng | 8h00 | - Hoàn thiện hồ sơ, trình thông báo thu hồi đất dự án xây dựng trường THCS Cổ Bi, dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Phối hợp với xã Đông Dư và TTPTQĐ về việc thành HĐ, TCT GPMB dự án Khu Đầm Cọ | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư | Ban QLDAĐTXD, xã Đông Dư
| Chiều | 14h00 | Phối hợp thôn, xã về thành lập HĐ, TCT GPMB dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng, giải thửa, quy chủ, thu hồ sơ liên quan phục vụ công tác thông báo thu hồi đất dự án Cải tạo đường giao thông xã Bát Tràng | Ban QLDA, xã, thôn | Ban QLDA, xã, thôn |  | - Làm việc với địa chính TT Trâu Quỳ hồ sơ cấp giấy đất dịch vụ (ông Nguyễn Thế Vượng đề trình cấp giấy). - Đôn đốc, tổng hợp lịch tuần 8. | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ | Ban QLDAĐTXD, TT Trâu Quỳ
SÁU 14/02/2020 | Sáng | 8h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng trường Cao Bá Quát, THCS Cổ Bi | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Cùng Tổ công tác soát điều kiện cấp giấy 03 trường hợp đất dịch vụ: Lê Thị Phương (Bẹ), Phạm Thị Phấn (Cộng), Lê Văn Năm. | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện | Ban QLDAĐTXD, Thanh tra huyện
| Chiều | 14h00 | Lập, trình kí dự toán kinh phí GPMB, kế hoạch chi tiết GPMB dự án Xây dựng Chùa Báo Ân, xã Dương Quang | Ban QLDA, UBND xã | Ban QLDA, UBND xã |  | - Phối hợp xã Cổ Bi về việc giải tỏa khu đất C33 Hồ Voi. | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi | Ban QLDAĐTXD, xã Cổ Bi
BẢY 15/02/2020 | Sáng | 8h00 | Không đăng ký làm việc |  |  |  | - Soát hồ sơ thanh toán cho các đơn vị. - Soạn hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn GPMB của dự án đấu giá đất công ích của 04 xã Phú Thị, Phù Đổng, Đặng Xá, Cổ Bi. | Ban QLDAĐTXD, các thành phần liên quan | Ban QLDAĐTXD, đơn vị liên quan
| Chiều | 14h00
Lưu ý:
1. Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban; đồng thời thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc theo kế hoạch tháng, kế hoạch năm.
2. Làm báo cáo kết quả công việc trong tuần, gửi vào mail của PGĐ phụ trách trước 19h 00' ngày thứ 5 hàng tuần.
Nơi nhận: |  |  |  | CÁN BỘ TỔNG HỢP |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
- KHTH;
- Đồng chí GĐ Ban;
- Cán bộ GPMB;
- Lưu GPMB.
Nguyễn Thị Thanh Vân

## Tổ QHĐG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUY HOẠCH - ĐẤU GIÁ |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9
Từ ngày 24/2/2020 đến ngày 29/02/2020
Họ và tên cán bộ | Phân công nhiệm vụ | Nội dung công việc
|  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7
Lê Đức Thọ | QH-ĐG | - Làm việc với Viện Quy hoạch về các dự án đấu giá. - Làm việc với UBND xã Trung Mầu và Dương Hà về vị trí các ô đất đấu giá thuộc dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Yên Viên, Dương Hà, Trung Mầu, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng. | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Cổ Bi và điều chỉnh hồ sơ BCNCKT dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất CCKO1-8 thuộc QHCT hai bên đường Dốc Hội - ĐHNN I; | - Làm việc với UBND xã Đông Dư về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại các xã Kiêu Kỵ, Đông Dư, huyện Gia Lâm; - Làm việc tại phòng, xây dựng lịch tuần 8. | - Làm việc với UBND xã Kiêu Kỵ về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Cổ Bi và điều chỉnh hồ sơ BCNCKT dự án GPMB tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất CCKO1-8 thuộc QHCT hai bên đường Dốc Hội - ĐHNN I; | - Làm việc với UBND xã Kim Lan, Văn Đức về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT trên địa bàn xã. - Làm việc với UBND xã Dương Xá về các vị trí đấu giá và khớp nối HTKT dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. | Đi hiện trường dự án đấu giá .
Lê Văn Cường | QH-ĐG | - Sáng Làm việc tại phòng: + Hoàn thiện NVQHCT trình QLĐT thẩm định (02 dự án khu LC1, LC3 - xã Lệ Chi; - Chiều: + Làm việc tại phòng lập hồ sơ pháp lý các dự án mới giao nghiên cứu trên địa bàn Nam Đuống; + Đi hiện trường các xã Kim Lan, Văn Đức | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Trình phê duyệt NVTK, NVKS, DTCBĐT, KHLCNT; DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Làm việc với đơn vị tư vấn về ranh giới DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức. + | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Làm việc với tư vấn về Dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt tại ô đất công C69 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. - Chiều: + Làm việc tại phòng: Điều chỉnh dự án X5 thôn Quy Mông - Trùng Quán xã Yên Thường. + Đi hiện trư | - Sáng: Làm việc tại phòng: + Làm việc với đơn vị tư vấn về ranh giới DA: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các điểm trường mầm non không sử dụng tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Đặng Xá, Lệ Chi, Dương Quang, Kim Lan, Văn Đức. + | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Nguyễn Hải Hậu | QH-ĐG | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất tại xã Phù Đổng ( PD1, PD4) - Làm việc tại phòng: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán dự án xây dựng HTKT phục vụ đấu giá xã Phù Đổng, Cổ Bi, Phù Đổng 1,2,3. | - Làm việc với QLĐT v/v TMB các ô đất công cộng C1, C2, C89 - Làm việc với Sở QHKT về NVQH ô YV. | Làm việc với Viện QHXD về chỉ giới các ô đất PD1,2,3; Cổ Bi, Dự án điều chỉnh quy hoạch trục đường 179. - Hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án xây dựng HTKT phục vụ đấu giá các ô đất dọc đường Cổ Bi | Hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án xây dựng HTKT phục vụ đấu giá các ô đất dọc đường Cổ Bi. Làm việc với tư vấn về TMB các ô đất dọc đường Cổ Bi | Làm việc với sở QHKT về ý kiến góp ý dự án PD1,2,3,4,5. Làm việc tại phòng: Hoàn thiện pháp lý 01 số dự án | Làm việc tại phòng - Rà xoát, sắp xếp các hồ sơ QHCT, hồ sơ dự án mới - Đi hiện trường xác định ranh giới dự án các xã Nam Đuống
Nguyễn Công Pho | QH-ĐG | - Làm việc với Chi cục thuế về bàn giao các QĐ trúng đáu giá tại khu TĐC '- Làm việc với đơn vị tư vấn về hồ sơ cắm mốc giao đất cho nhà đầu tư ở 02 dự án Làng Nghề | - Làm việc tại phòng bàn giao các QĐ trúng đấu giá cho người trúng đấu giá - Làm việc tại phòng: Soạn hồ sơ QT đấu giá TQ5 | - Làm việc với phòng Rà soát kế hoạch đấu giá năm 2020 - Làm việc với phòng TCKH về hồ sơ điều chỉnh dự án roán 02 dự án | - Làm việc tại phòng: Soan văn bản liên quan đế xác định nghĩa vụ tài chính 02 làng nghề - Làm việc tại phòng: Soan văn bản liên quan đế xác định nghĩa vụ tài chính 02 làng nghề Xây dựng lịch tuần tiếp tjeo | - Làm việc với Phòng TCKH về hồ sơ bố trí vốn - Làm việc với đơn vị đấu giá về hồ sơ thành quyết toán chi phí tổ chức đấu giá các dự án chưa thanh toán | Rà soát hồ sơ lưu trữ các dự án; sắp sếp hồ sơ công việc các dự án .
Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, các đồng chí cán bộ trong tổ có thể được giao việc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Huyện, Giám đốc Ban
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

## THDA XDGT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN THDA XDGTHTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020
Thứ ngày | Thời gian | Nội dung | Địa điểm | Cán bộ phụ trách | Ghi chú
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ | NGUYỄN ANH DŨNG
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BA | Sáng | Kiểm tra công trường đường xã Yên Viên, Yên Thường | xã Yên Viên, Yên Thường
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Dương Xá | Xã Dương Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường nghĩa trang An Đào | TT Trâu Quỳ
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường thôn Lời - Xã Đặng Xá | Xã Đặng Xá
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | PHẠM HOÀNG VIỆT
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | Xã Phú Thị
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường xã kim Sơn | Xã kim Sơn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | LÊ XUÂN THẮNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ đến ga Phú Thị | xã Phú Thị
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường HTKT nội đồng xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
| Chiều | Kiểm tra công trường đê Tả Đuống | Xã Phù Đổng
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường đường HTKT nội đồng xã Lệ Chi | Xã Lệ Chi
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA | NGUYỄN VĂN TÌNH
| Chiều | Kiểm tra công trình xã Kim Sơn | Xã Kim Sơn
BA | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Tế Xuyên, Công Đình xã Đình Xuyên | Xã Đình Xuyên
| Chiều | Chuyển hồ sơ công trình Kênh Trung Thủy Nông, xã Văn Đức lên Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra Hồ sơ nghiệm thu. | Sở NN&PTNT Hà Nội
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Kiểm tra hiện trường phát sinh đường thôn Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn. | Xã Kim Sơn
NĂM | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Kiểm tra hiện trường phát sinh đường thôn Tế Xuyên, Công Đình, xã Đình Xuyên. | Xã Đình Xuyên
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trình đường thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung xã Dương Hà | Xã Dương Hà
| Chiều | Kiểm tra công trình đường xã Dương Quang | Xã Dương Quang
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | Ban QLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ | TRIỆU THANH TÙNG
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
BA | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA |  |  | 448
| Chiều | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ |  |  | 268.8
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường xã Kiêu Kỵ | Xã Kiêu Kỵ
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Ỷ Lan | Xã Đặng Xá
| Chiều | Kiểm tra công trường đường Đông Dư - Dương Xá | Xã Đa Tốn
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA | LÊ NGỌC ANH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | Xã Yên Viên
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA: hành lang chân đê Đông Dư-Bát Tràng | Xã Đông Dư
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
SÁU | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: XD tuyến đường và HTKT cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng | Xã Bát Tràng
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP: Kiểm tra hồ sơ dự án | BQLDA
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | NGUYỄN HỮU QUÂN
| Chiều | Làm việc với xã Phú Thị về ranh giới cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
BA | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm | Xã Kim Lan
TƯ | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc với xã Phú Thị về ranh giới cải tạo chỉnh trang ao Bầu | Xã Phú Thị
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia Lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BẢY | Sáng | Kiểm tra công trường DA: Cải tạo, chỉnh trang đường trục chính tại các tổ dân phố Cửu Việt, Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. | Thị trấn Trâu Quỳ
| Chiều | Nghỉ
HAI | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA | LÊ TÙNG MINH
| Chiều | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
BA | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Bàn giao mốc DA đấu giá đất nhỏ kẹt xã Cổ Bi | xã Cổ Bi
TƯ | Sáng | Bàn Giao mốc DA đấu giá đất nhỏ kẹt xã Phù Đổng | Xã Phù Đổng
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
NĂM | Sáng | Kiểm tra công trường DA xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá | xã Đặng Xá
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
SÁU | Sáng | Kiểm tra công trường đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn Gia lâm | xã Yên Viên
| Chiều | Làm việc tại VP | BQLDA
BẢY | Sáng | Làm việc tại VP | BQLDA
| Chiều | Nghỉ